## Controle Obras Cemat antigo (hidden)
CONTROLE DE OBRAS CEMAT
EM ANDAMENTO
CANCELADA
EXECUTADA
ÍTEM | PROJETO | NOTA | PROCESSO | LOCALIDADE | ENDEREÇO | DESCRIÇÃO DA OBRA | INÍCIO DA OBRA | TÉRMINO DA OBRA | STATUS | EQUIPE | MÃO DE OBRA ORÇADA | MÃO DE OBRA EXECUTADA | VALOR MEDIDO | DATA ENVIO DA MEDIÇÃO | VALOR PAGO | DATA PAGAMENTO
1 | DMT/13.02666 | 400253281 | 70700.009762/2013 | CUIABÁ | RUA MANOEL FERNANDES GUIMARÃES - DOM AQUINO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-01 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1774.56
2 | DMT/13.02645 | 400253278 | 70700.09758/2013 | VÁRZEA GRANDE | NA COORD. 591435 / 8268698 PX A CHAVE 8909238006 - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-06 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1422.3
3 | DMT/13.02650 | 400253359 | 70700.009812/2013 | VÁRZEA GRANDE | NA COORD. 587544 / 8270234 PX A CHAVE 028113006 - BAIRRO TREVO DO LAGARTO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-15 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1478.04
4 | DMT/13.02693 | 400253266 | 70700.009747/2013 | CUIABÁ | RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS - COOPHAMIL | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-28 |  | EM ANDAMENTO |  | 1933.56
5 | DMT/13.02663 | 400253237 | 70700.009740/2013 | CUIABÁ | RUA 11 - BAIRRO RESID. FLAMBOYANT | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-22 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1950.21
6 | DMT/13.02642 | 400253354 | 70700.009811/2013 | VÁRZEA GRANDE | NA COORD. 590232 / 8270358 PX A CHAVE 8907348006 - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-24 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1473.58
7 | DMT/13.02944 | 400253253 | 70700.009738/2013 | CUIABÁ | AV. REPUBLICA DO LIBANO - BAIRRO PAIAGUÁS | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-11 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1629.6
8 | DMT/13.02689 | 400253347 | 70700.009817/2013 | POCONÉ | NA COORD. 540293 / 8202527 PX A CHAVE 8901036035 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1422.3
9 | DMT/13.02691 | 400253348 | 70700.009819/2013 | POCONÉ | NA COORD. 538963 / 8201612 PX A CHAVE 8907182035 - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1422.3
10 | DMT/13.03693 | 400253248 | 70700.009779/2013 | ROSÁRIO OESTE | RUA CEL. ARTUR BORGES, S/N. BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2051.32
11 | DMT/13.03696 | 400253257 | 70700.009741/2013 | CUIABÁ | RUA A ESTIVA - BAIRRO CONSIL | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-30 |  | EM ANDAMENTO |  | 2331.57
12 | DMT/13.03691 | 400279920 | 70700.028844/2013 | CUIABÁ | AV.MAL FLORIANO PEIXOTO - BAIRRO DUQUE DE CAXIAS | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-24 |  | EM ANDAMENTO |  | 2424.43
13 | DMT/13.03690 | 400279921 | 70700.028842/2013 | CUIABÁ | RUA M - BAIRRO NOVA CONQUISTA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1720.21
14 | DMT/13.03947 | 400253247 | 70700.009778/2013 | NOBRES | NA ESTRADA PARA MARZAGÃO S/N. - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 4481.97
15 | DMT/13.02639 | 400253327 | 70700.009795/2013 | VARZEA GRANDE | NA COOD. 596774, 8272539 PROX A CHAVE 8900311006 - BAIRRO SE_CRISTO REI | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-11 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1422.3
16 | DMT/13.02694 | 400253320 | 70700.009773/2013 | CUIABÁ | AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA - BAIRRO CPA I | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-12 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 2162.08
17 | DMT/13.02627 | 400253346 | 70700.009816/2013 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | NA SEM DOMINAÇÃO - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2881.33
18 | DMT/13.02695 | 400253391 | 70700.009821/2013 | BARÃO DE MELGAÇO | NA PROXIMO A CHAVE 3309502067 COOD.609368;8207938 - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1824.77
19 | DMT/13.03450 | 400253340 | 70700.009781/2013 | NOBRES | NA SE-011001 - CORD:X:571501 E Y:8372421 - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 3936.09
20 | DMT/13.02661 | 400253272 | 70700.009744/2013 | CUIABÁ | AVENIDA GENERAL MELO - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2159.9
21 | DMT/13.02646 | 400253271 | 70700.009743/2013 | CUIABÁ | AVENIDA FERNANDO CORREA - BAIRRO COXIPÓ | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2027.69
22 | DMT/13.02647 | 400253251 | 70700.009737/2013 | CUIABÁ | RUA LIMA - BAIRRO JARDIM LEBLON | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1936.26
23 | DMT/13.02664 | 400253260 | 70700.009745/2013 | CUIABÁ | RUA 1º DE MAIO - BAIRRO VISTA ALEGRE | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2280.24
24 | DMT/13.02649 | 400253163 | 70700.009687/2013 | STO ANTONIO LEVERGER | NA COOD 598991, 8248836 -PROXIMO A S/E - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-21 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 4277.44 | 4756.91 | 4756.91
25 | DMT/13.02644 | 400253279 | 70700.009759/2013 | VARZEA GRANDE | NA COORD. 590599, 8269079 PROX A CHAVE 8909246006 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-26 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1478.04
26 | DMT/13.02652 | 400253196 | 70700.009697/2013 | CUIABÁ | NA ESTRADA DA GUIA - (MT 010) - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 5566.88
27 | DMT/13.02651 | 400253193 | 70700.009696/2013 | CUIABÁ | NA ESTRADA DA GUIA - (MT 010) - BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 5539.02
28 | DMT/13.02667 | 400253164 | 70700.009688/2013 | CUIABÁ | NA ESTRADA RURAL - BAIRRO ZONA RURAL | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 4748.81
29 | DMT/13.02670 | 400253244 | 70700.009775/2013 | CUIABÁ | NA COORDENADA 601235, 8261201 PQ. PEQUIZEIRO - BAIRRO PARQUE | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-22 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1824.77
30 | DMT/13.02665 | 400258879 | 70700.014176/2013 | CUIABÁ | RUA MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA - BAIRRO BANDEIRANTES | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-09 |  | EM ANDAMENTO |  | 1891.75
31 | DMT/13.02660 | 400258877 | 70700.014181/2013 | CUIABÁ | RUA CEL PEIXOTO BAIRRO CENTRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-04 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1936.26
32 | DMT/13.02607 | 400253245 | 70700.009776/2013 | PORTO DE FORA | NA PROXIMO A CHAVE 3302521009 COOD | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1824.77
33 | DMT/13.02669 | 400253392 | 70700.009822/2013 | CUIABÁ | NA SEM DOMINAÇÃO - BAIRRO SERRA DE SÃO VICENTE | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2670.15
34 | DMT/13.02924 | 400253254 | 70700.009739/2013 | CUIABÁ | NA RODOVIA MT 251 - DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO - BAIRRO JARDIM FLORIANOPOLIS | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-05 |  | EM ANDAMENTO |  | 2418.27
35 | DMT/13.03543 | 400253246 | 70700.009777/2013 | CUIABÁ | AVENIDA IPIRANGA - BAIRRO COHAB VELHA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-12-12 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 2348.85
36 | DMT/13.02640 | 400253233 | 70700.009733/2013 | CUIABÁ | AVENIDA 01 - BAIRRO OSMAR CABRAL | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-13 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 2461.1
37 | DMT/13.02671 | 400253326 | 70700.009790/2013 | CUIABÁ | PROXIMO A CHAVE 8900395005 COOD 594384;8272976 BAIRRO PORTO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-27 |  | EM ANDAMENTO | IVO | 1824.77
38 | DMT/13.02668 | 400253268 | 70700.009751/2013 | CUIABÁ | RUA 24 DE OUTUBRO BAIRRO POPULAR | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-11-22 |  | EM ANDAMENTO |  | 2449.2
39 | DMT/13.02690 | 400253267 | 70700.009748/2013 | CUIABÁ | RUA DR. ARGILIO ALVES CORREA - BAIRRO GOIABEIRAS | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2344.95
40 | DMT/13.01329 | 400256870 | 70700.012499/2013 | NOBRES | PRESIDENTE GETULIO VARGAS BAIRRO INDEFINIDO | EXTENSÃO DE ALIMENTADORES |  |  |  |  | 70773.23
41 | DMT/13.01102 | 400243678 | 70700.002899/2013 | VARZEA GRANDE | NA AL 069025 BAIRRO INDEFINIDO | EXTENSÃO DE ALIMENTADORES |  |  |  |  | 105664.03
42 | DMT/13.02648 | 400258878 |  | CUIABÁ | INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2013-10-04 |  | EM ANDAMENTO | IVO
43 | DMT/13.02662 | 400253259 |  | CUIABÁ |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  | CANCELADA
44 | DMT/13.01027 | 400244640 | 70700.003680/2013 | NOBRES | RUA EMEGILDO COSTA Nº179 BAIRRO JARDIM GLORIA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2205.01
45 | DMT/13.04769 | 400284419 | 70700.032097/2013 | CUIABÁ | RODOVIA DOS IMIGRANTES - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 82950.83
46 | DMT/13.03995 | 400283162 | 70750.000042/2013 | ROSÁRIO OESTE | RUA F BAIRRO AEROPORTO | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 7629.58
47 | DMT/13.04076 | 400290173 | 70700.036506/2013 | CUIABÁ | RUA SÃO JOAQUIM BAIRRO CENTRO SUL | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 1554.27
48 | DMT/13.04113 | 400285021 | 70700.032564/2013 | VARZEA GRANDE | AVENIDA CASTELO BRANCO BAIRRO AGUA LIMPA | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 953.92
49 | DMT/13.04040 | 400284316 | 70700.031886/2013 | CUIABÁ | AVENIDA MIGUEL SUTIL BAIRRO JARDIM LEBLON | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 814.5
50 | DMT/13.04111 | 400286155 | 70700.033475/2013 | CUIABÁ | RUA K BAIRRO ALVORADA | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 5714.78
51 | DMT/13.04112 | 400288980 | 70700.035768/2013 | CUIABÁ | SEM DENOMINAÇAO BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1615.71
52 | DMT/13.04908 | 400289143 | 70700.035915/2013 | CUIABÁ | RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA BAIRRO BANDEIRANTES | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2173.91
53 | DMT/13.05095 | 400283514 | 70700.031442/2013 | CUIABÁ | ESTRADA RURAL BAIRRO ZONA RURAL SÃO VICENTE | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 5337.89
54 | DMT/13.04079 | 400289248 | 70700.035849/2013 | CUIABÁ | RUA DAS ACACIAS BAIRRO JARDIM CUIABA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2036.89
55 | DMT/13.05078 | 400289266 | 70700.035823/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8900534005 - AL087029 - BAIRRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2096.29
56 | DMT/13.05098 | 400289267 | 70700.035821/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8902124005 - AL001008 - BAIRRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2096.29
57 | DMT/13.05056 | 400289261 | 70700.035836/2013 | CUIABÁ | RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO BANDEIRANTES | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2132.08
58 | DMT/13.05096 | 400289264 | 70700.035827/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 89000750059 - AL001005 - BAIRRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2271.92
59 | DMT/13.05076 | 400289268 | 70700.035813/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8900007005 - AL001005 BAIRRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2136.99
60 | DMT/13.03978 | 400289242 | 70700.035865/2013 | CUIABÁ | RUA PRESIDENTE MARQUES BAIRRO SANTA HELENA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1741.16
61 | DMT/13.04912 | 400289188 | 70700.0335896/2013 | CUIABÁ | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA BAIRRO CENTRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2370.06
62 | DMT/13.04913 | 400289262 | 70700.035834/2013 | CUIABÁ | RUA CEL. PEIXOTO BAIRRO BANDEIRANTES | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2173.91
63 | DMT/13.04910 | 400289186 | 70700.035909/2013 | CUIABÁ | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA BAIRRO CENTRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2318.18
64 | DMT/13.05069 | 400289805 | 70700.036234/2013 | CUIABÁ | RUA POÇOS DE CALDA BAIRRO JARDIM MARIANA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2223.41
65 | DMT/13.04928 | 400288995 | 70700.035780/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8901738005 BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1807.49
66 | DMT/13.04932 | 400289265 | 70700.035825/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8900192005 - AL001009 BAIRRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2354.13
67 | DMT/13.04925 | 400288993 | 70700.035778/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8963528005 BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1615.71
68 | DMT/13.04926 | 400288985 | 70700.035770/2013 | CUIABÁ | AV. SENADOR METELLO BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1532.07
69 | DMT/13.04176 | 400253166 | 70700.0009691/2013 | CUIABÁ | ESTRADA RURAL BAIRRO COXIPO DO OURO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 5458.89
70 | DMT/13.03740 | 400279029 | 70750.000017/2013 | CUIABÁ | RUA ESMERALDA BAIRRO BAU | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 3328.46
71 | DMT/13.04909 | 400289263 | 70700.035828/2013 | CUIABÁ | AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA BAIRRO BAU | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1783.64
72 | DMT/13.05137 | 400289000 | 70700.035783/2013 | CUIABÁ | SEM DENOMINAÇAO BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1615.71
73 | DMT/13.05097 | 400289213 | 70700.035869/2013 | CUIABÁ | RUA BARÃO DE MELGAÇO BAIRRO CENTRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2316.8
74 | DMT/13.05055 | 400289260 | 70700.035844/2013 | CUIABÁ | RUA THOGO PEREIRA BAIRRO CENTRO SUL | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1783.64
75 | DMT/13.05132 | 400289247 | 70700.035850/2013 | CUIABÁ | AVENIDA SÃO SEBASTIAO BAIRRO POPULAR | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2098.63
76 | DMT/13.04929 | 400288994 | 70700.035775/2013 | CUIABÁ | AV. GENERAL VALLE BAIRRO BANDEIRANTES | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1532.07
77 | DMT/13.05134 | 400288990 | 70700.035772/2013 | CUIABÁ | SEM DENOMINAÇAO BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2110.22
78 | DMT/13.04927 | 400288968 | 70700.035764/2013 | CUIABÁ | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO BAIRRO QUILOMBO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1615.71
79 | DMT/13.05135 | 400289243 | 70700.035859/2013 | CUIABÁ | SEM DENOMINAÇAO BAIRRO LIXEIRA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2118.15
80 | DMT/13.04931 | 400289212 | 70700.035875/2013 | CUIABÁ | AVENIDA DOM BOSCO BAIRRO CENTRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1755.08
81 | DMT/13.04930 | 400288982 | 70700.035769/2013 | CUIABÁ | AV. SÃO SEBASTIÃO BAIRRO POPULAR | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1532.07
82 | DMT/13.04105 | 400289245 | 70700.035852/2013 | CUIABÁ | RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA BAIRRO BANDEIRANTES | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2198.34
83 | DMT/13.04110 | 400289246 | 70700.035895/2013 | CUIABÁ | AVENIDA DOM BOSCO BAIRRO POPULAR | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2945.45
84 | DMT/13.04109 | 400289244 | 70700.035854/2013 | CUIABÁ | AVENIDA DOM BOSCO BAIRRO CENTRO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2198.34
85 | DMT/13.05139 | 400288999 | 70700.035781/2013 | CUIABÁ | NA CHAVE 8901360005 BAIRRO INDEFINIDO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 2186.18
86 | DMT/13.04058 | 400289229 | 70700.035945/2013 | MIMOSO | RUA PRINCIPAL DO MIMOSO BAIRRO MIMOSO | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 2454.02
87 | DMT/13.04062 | 400289839 | 70700.036209/2013 | CUIABÁ | RUA BARÃO DE MELGAÇO BAIRRO PORTO | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 887.03
88 | DMT/13.04061 | 400289836 | 70700.036205/2013 | VARZEA GRANDE | RUA P BAIRRO VITORIA | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 1278.85
89 | DMT/13.04137 | 400285489 | 70700.032840/2013 | CUIABÁ | RUA NEBLINA BAIRRO ITAMARATI | NIVEL DE TENSÃO |  |  |  |  | 2692.63
90 |  | 400184419 |  | CUIABÁ | DISTRITO INDUSTRIA CUIABÁ | EXTENSÃO DE ALIMENTADORES
91
92
93
94
95
[11 empty] | 457935.79 | 4756.91 | 4756.91
.
Note on B54: Será executada com o material da obra DMT/13.02662 que foi cancelada
Note on B55: Cencelada e material transferido para obra DMT/13.02648.

## Controle Obras - Energisa
#REF!
EM ANDAMENTO
CANCELADA
EXECUTADA
[11 empty] | DADOS OBRAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA OBRAS | [9 empty] | DESLOCAMENTO |  |  |  |  | 10156.97 | 9492.03 |  |  | MEDIÇÃO ÚNICA | [5 empty] | 1ª MEDIÇÃO PARCIAL | [5 empty] | 2ª MEDIÇÃO PARCIAL | [5 empty] | 3ª MEDIÇÃO PARCIAL | [5 empty] | 4ª MEDIÇÃO PARCIAL | [5 empty] | 5ª MEDIÇÃO PARCIAL | [5 empty] | 6ª MEDIÇÃO PARCIAL | [5 empty] | MEDIÇÃO FINAL
ÍTEM | PRIORIDADES | PROJETO/SIAGO-ODI | MÊS DA CARTEIRA | OS | MUNICÍPIO | BAIRRO | ENDEREÇO | DESCRIÇÃO DA OBRA | SOLICITANTE | CONTATO | QTDE POSTES | QTDE TRAFO / EQUIPAMENTO | PATRIMONIO INSTALADO | PATRIMONIO RETIRADO | PLACA PT-EQ / CADASTRO | DATA DE LIBERAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA | DATA DA PREVISÃO P/ EXECUÇÃO | INÍCIO FÍSICO DA OBRA | DATA TÉRMINO DA OBRA | STATUS | MOTIVO ATRASO | ENCERRADAS | Nº CAIXA | EQUIPE | FISCAL / ENERGISA | KM INICIAL | KM FINAL | KM RODADO | OBSERVAÇÕES | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | TOTAL MÃO DE OBRA EXECUTADA / MEDIDA | Período fisico da Medição | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NOTA FISCAL | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | DATA EMISSÃO DA NF | Nº DA NF | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | ARQUIVO CAIXA NÚMERO | ART/CREA
1 |  | 012.23.02275 | JANEIRO | 155034555 | VÁZEA GRANDE | JD. NOVA FRONTEIRA | RUA TRINTA E CINCO | MELHORIA DE REDE | DANIEL HENRIQUE SALES DA SILVA |  | 4 | 1 x 75KVA - 13,8KV | 290725 | 167165 | Nº SÉRIE.513283/PAT.290725 - RETIRADO Nº SÉRIE.172730/PAT.167165 | 2023-12-07 |  | 2024-02-20 | 2024-02-22 | EXECUTADA |  | SIM | 126 | VALDINEI E VICENTE |  | 48118 | 48142 | 24 |  | 2024-03-05 | 10156.97 | 9492.03 | 03/24 á 04/24 | PAGO | 2024-04-19 | 3322 | 9492.03 | 8495.3669 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0
2 |  | 012.24.00876 | MARÇO | 175835932 | CUIABÁ | BOSQUE SAUDE | AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA | NIVEL DE TENSÃO | RAMIRES E TICIANEL RESTAURANTE LTDA |  |  | 1 x 112,5KVA - 13,8KV |  | 003266 | Nº SÉRIE.1722222/PAT./ RETIRADO Nº SÉRIE.1614/PAT.003266 | 2024-03-18 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | EXECUTADA |  | SIM | 126 | EURIPEDES E FAUSTINO |  | 43154 | 43180 | 26 |  | 2024-03-26 | 2559.96 | 2199.7 | 03/24 á 04/24 | PAGO | 2024-04-19 | 3321 | 2199.7 | 1968.7315 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0
3 |  | 012.24.01103 | MAIO | 145413836 | CUIABÁ | PONTE DE FERRO | ESTRADA RECANTO TRANQUILO | LIGAÇÃO NOVA | ALVARO FERNANDES CICERO LEITE |  | 2 | 1 x 10KVA - 7,96KV |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | A INICIAR | [9 empty] | 2024-07-27 | 75174.23 | 6700.43 | 07/24 á 11/24 | PAGO | 2024-11-19 | 3638 | 6700.43 | 5996.8849
4 |  | 012.24.02027 | MAIO | 188827411 | CUIABÁ | BOA ESPERANÇA | RUA B | AUMENTO DE CARGA | ANTONIO JOSE ORMOND JUNIOR |  |  | 1 x 15KVA - 7,96KV |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | A INICIAR | [9 empty] | 2024-07-27 | 1936.87 | 1936.87 | 07/24 á 11/24 | PAGO | 2024-11-19 | 3609 | 1936.87 | 1733.4986
5 |  | 012.24.02008 | MAIO | 189264975 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | COM. JOÃO CARRO | ESTRADA RURAL | EXTENSÃO DE REDE - LIGAÇÃO NOVA | ELIZANGELA MALTA DO CARMO |  | 1 | 1 x 10KVA - 19,9KV |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | A INICIAR | [9 empty] | 2024-07-27 | 7682.62 |  |  | PENDENTE |  |  |  | 0
6 |  | 012.24.00763 | JUNHO | 172756644 | CUIABÁ | RIBEIRÃO DO LIPA | RUA MURICI | GERAÇÃO DISTRIBUIDA | ELMER BRUNO SILVA SALVIANO |  | 2 | 1 x 112,5KVA - 13,8KV |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | A INICIAR | [9 empty] | 2024-08-19 | 4425.81 |  |  | PENDENTE |  |  |  | 0
7 |  | 012.24.00697 | JUNHO | 172323856 | CUIABÁ | BOM CLIMA | RUA MINUANO | GERAÇÃO DISTRIBUIDA | ROSANE APARECIDA NUNES |  | 2 | 1 x 112,5KVA - 13,8KV | 300973 | 262515 | Nº SÉRIE.110701/PAT.300973/PLACA.167530 - RETIRADO Nº SÉRIE.1053630837/PAT.262515 | 2024-06-13 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | EXECUTADA |  |  |  | FAUSTINO |  | 43294 | 43312 | [6 empty] | F/MEDIR |  |  |  | 0
8 |  | 012.24.02452 | JUNHO | 199398707 | CUIABÁ | TRES BARRAS | AV. A | MELHORIA DE REDE | MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ |  | 1 | 1 x 75KVA - 13,8KV |  |  |  | 2024-06-19 |  |  |  | CANCELADA |  |  |  | GUSTAVO |  | 47214 | 47248 |  | ENCONTRADA EXECUTADA |  |  |  |  | - |  |  |  | 0
9
0
Note on U13: ENGELETRICA: Estats sempre fixo
Note on AI13: ENGELETRICA Estatus sempre fixo

## Pago
LOTE: 113392,59
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00525 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 1014.14 | PAGO | 1628.46 | 1457.4717 | 2021-08-21
2 | 012.20.00506 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 8876.71 | PAGO | 11773.48 | 10537.2646 | 2021-08-21
3 | 012.20.00517 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 6364.23 | PAGO | 7468.43 | 6684.2449 | 2021-08-21
4 | 012.21.00558 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 6940.59 | PAGO | 7848.23 | 7024.1658 | 2021-08-21
5 | 012.21.00088 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 3195.96 | PAGO | 4622.06 | 4136.7437 | 2021-08-21
6 | 012.21.00708 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 7276.73 | PAGO | 10030.2 | 8977.029 | 2021-08-21
7 | 012.20.01395 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 4715.08 | PAGO | 6771.66 | 6060.6357 | 2021-08-21
8 | 012.21.00786 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 956.42 | PAGO | 3290.16 | 2944.6932 | 2021-08-21
9 | 012.20.01548 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 3866.63 | PAGO | 4184.29 | 3744.9396 | 2021-08-21
10 | 012.21.00808 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 1014.14 | PAGO | 2089.2 | 1869.834 | 2021-08-21
11 | 012.20.01675 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 956.42 | PAGO | 2105.4 | 1884.333 | 2021-08-21
12 | 012.20.01265 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 4552.4 | PAGO | 5811.3 | 5201.1135 | 2021-08-21
13 | 012.21.00705 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 8779.21 | PAGO | 10784.73 | 9652.3333 | 2021-08-21
14 | 012.20.01501 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 4552.4 | PAGO | 5679.66 | 5083.2957 | 2021-08-21
15 | 012.21.00101 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 7227.21 | PAGO | 7227.21 | 6468.353 | 2021-08-21
16 | 012.21.00740 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 1462.34 | PAGO | 1404.62 | 1257.1349 | 2021-08-21
17 | 012.21.00727 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 6010.83 | PAGO | 5837.67 | 5224.7146 | 2021-08-21
18 | 012.20.01300 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 5487.62 | PAGO | 5446.72 | 4874.8144 | 2021-08-21
19 | 012.20.00888 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 4813.78 | PAGO | 4496.32 | 4024.2064 | 2021-08-21
20 | 012.20.01146 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 4890.33 | PAGO | 4892.79 | 4379.0471 | 2021-08-21
|  |  |  | 92953.17 |  | 113392.59 | 101486.368
TOTAL PAGO (21/08/21)
LOTE: 10115
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00286 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 13291.84 | PAGO | 16711.84 | 14957.0968 | 2021-09-03
2 | 012.20.01549 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 1071.84 | PAGO | 6570.68 | 5880.7586 | 2021-09-03
3 | 012.19.02147 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 6888.86 | PAGO | 9563.94 | 8559.7263 | 2021-09-03
4 | 012.21.00845 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 1502.94 | PAGO | 1502.94 | 1345.1313 | 2021-09-03
5 | 012.20.01447 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 7052.87 | PAGO | 8155.34 | 7299.0293 | 2021-09-03
6 | 012.21.00672 | EXECUTADA | 2021-08-17 | 4496.31 | PAGO | 3845.22 | 3441.4719 | 2021-09-03
|  |  |  | 34304.66 |  | 46349.96 | 41483.2142
TOTAL PAGO (03/09/21)
LOTE: 101917
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.20.01111 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 9079.36 | PAGO | 9725.86 | 8704.6447 | 2021-09-13
2 | 012.20.01095 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 25347.53 | PAGO | 18217.64 | 16304.7878 | 2021-09-13
3 | 012.21.01060 | EXECUTADA | 2021-08-14 | 3490.33 | PAGO | 3907.19 | 3496.9351 | 2021-09-13
4 | 012.21.00187 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 2377.98 | PAGO | 2377.98 | 2128.2921 | 2021-09-13
5 | 012.21.00244 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 4529.25 | PAGO | 4586.97 | 4105.3382 | 2021-09-13
6 | 012.21.00797 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 1243.7 | PAGO | 1243.7 | 1113.1115 | 2021-09-13
7 | 012.20.01297 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 5821.47 | PAGO | 5883.18 | 5265.4461 | 2021-09-13
8 | 012.20.01259 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 11506.46 | PAGO | 11506.46 | 10298.2817 | 2021-09-13
9 | 012.20.00556 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 4297.84 | PAGO | 4140.61 | 3705.8459 | 2021-09-13
10 | 012.20.01521 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 12329.77 | PAGO | 13344.18 | 11943.0411 | 2021-09-13
11 | 012.21.00729 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 2664.28 | PAGO | 2434.63 | 2178.9939 | 2021-09-13
|  |  |  | 82687.97 |  | 77368.4 | 69244.718
TOTAL PAGO (13/09/21)
LOTE: 103877
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.20.00130 | EXECUTADA | 2021-08-13 | 38301.02 | PAGO | 42943.57 | 38434.4952 | 2021-09-20
2 | 012.21.00831 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 4391.45 | PAGO | 4391.45 | 3930.3477 | 2021-09-20
3 | 012.21.00185 | EXECUTADA | 2021-08-18 | 5300.95 | PAGO | 5243.23 | 4692.6908 | 2021-09-20
4 | 012.20.01648 | EXECUTADA | 2021-08-19 | 3154.29 | PAGO | 3044.61 | 2724.926 | 2021-09-20
5 | 012.21.00804 | EXECUTADA | 2021-08-19 | 2856.2 | PAGO | 2856.2 | 2556.299 | 2021-09-20
6 | 012.21.00780 | EXECUTADA | 2021-08-19 | 1422.96 | PAGO | 1480.68 | 1325.2086 | 2021-09-20
7 | 012.20.01329 | EXECUTADA | 2021-08-19 | 6077.89 | PAGO | 6135.61 | 5491.3709 | 2021-09-20
8 | 012.21.00812 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 1626.6 | PAGO | 1634.56 | 1462.9312 | 2021-09-20
9 | 012.21.00285 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 4466.36 | PAGO | 4293.2 | 3842.414 | 2021-09-20
10 | 012.20.00754 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 9859.86 | PAGO | 9761.41 | 8736.462 | 2021-09-20
11 | 012.21.00851 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 5643.32 | PAGO | 2732.32 | 2445.4264 | 2021-09-20
12 | 012.15.44603 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 39298.52 | PAGO | 44009.4 | 39388.413 | 2021-09-20
13 | 012.20.00541 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 8184.6 | PAGO | 7966.75 | 7130.2413 | 2021-09-20
14 | 012.20.00769 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 6155.67 | PAGO | 6129.53 | 5485.9293 | 2021-09-20
15 | 012.21.00368 | EXECUTADA | 2021-09-09 | 98456.13 | PAGO | 100515.85 | 89961.6858 | 2021-09-20
|  |  |  | 235195.82 |  | 243138.37 | 217608.8411
TOTAL PAGO (20/09/2021)
LOTE: 108036
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00477 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 10403.76 | PAGO | 10351.82 | 9264.8789 | 2021-10-19
2 | 012.20.01346 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 6838.04 | PAGO | 8038.51 | 7194.4664 | 2021-10-19
3 | 012.21.00850 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 1921.68 | PAGO | 1858.18 | 1663.0711 | 2021-10-19
4 | 012.19.01741 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 8046.74 | PAGO | 8046.74 | 7201.8323 | 2021-10-19
5 | 012.20.01483 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 9258.42 | PAGO | 9232.28 | 8262.8906 | 2021-10-19
6 | 012.20.01627 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 2546.52 | PAGO | 2546.52 | 2279.1354 | 2021-10-19
7 | 012.20.00588 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 4752.17 | PAGO | 5268.27 | 4715.1017 | 2021-10-19
8 | 012.20.00551 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 16144.92 | PAGO | 16512.16 | 14778.3832 | 2021-10-19
9 | 012.20.00729 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 4131.05 | PAGO | 5735.03 | 5132.8519 | 2021-10-19
10 | 012.20.01158 | EXECUTADA | 2021-09-06 | 6195.62 | PAGO | 5849.3 | 5235.1235 | 2021-10-19
11 | 012.19.01611 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 4994.96 | PAGO | 4994.96 | 4470.4892 | 2021-10-19
12 | 012.21.00037 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 88800.26 | PAGO | 62495.35 | 55933.3383 | 2021-10-19
13 | 012.20.00859 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 61608.85 | PAGO | 61573.99 | 55108.7211 | 2021-10-19
14 | 012.21.00353 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 16573.83 | PAGO | 15498.51 | 13871.1665 | 2021-10-19
|  |  |  | 242216.82 |  | 218001.62 | 195111.4499
TOTAL PAGO (19/10/2021)
LOTE: 111618
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00887 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 6380.4 | PAGO | 6438.12 | 5762.1174 | 16/11/2021
2 | 012.21.00770 | EXECUTADA | 2021-09-06 | 6236.66 | PAGO | 6330.85 | 5666.1108 | 16/11/2021
3 | 012.20.00600 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 2626.33 | PAGO | 3087.43 | 2763.2498 | 16/11/2021
4 | 012.21.00878 | EXECUTADA | 2021-09-01 | 4139.05 | PAGO | 4246.52 | 3800.6354 | 16/11/2021
5 | 012.21.00743 | EXECUTADA | 2021-08-26 | 4996.79 | PAGO | 1531.82 | 1370.9789 | 16/11/2021
6 | 012.21.00698 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 23314.1 | PAGO | 23140.44 | 20710.6938 | 16/11/2021
7 | 012.20.01317 | EXECUTADA | 2021-09-06 | 17961.7 | PAGO | 18216.16 | 16303.4632 | 16/11/2021
8 | 012.20.01143 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 7728.28 | PAGO | 4800.12 | 4296.1074 | 16/11/2021
9 | 012.21.00799 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 16922.73 | PAGO | 16807.29 | 15042.5246 | 16/11/2021
10 | 012.21.01151 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 4525.3 | PAGO | 4629.16 | 4143.0982 | 16/11/2021
11 | 012.20.01449 | EXECUTADA | 09/09/201 | 2624.07 | PAGO | 2624.07 | 2348.5427 | 16/11/2021
12 | 012.21.01274 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 5476.02 | PAGO | 4984.24 | 4460.8948 | 16/11/2021
13 | 012.21.01216 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 4900.19 | PAGO | 4842.47 | 4334.0107 | 16/11/2021
14 | 012.21.01545 | EXECUTADA | 2021-10-18 | 2983.84 | PAGO | 2983.84 | 2670.5368 | 16/11/2021
|  |  |  | 110815.46 |  | 104662.53 | 93672.9644
TOTAL PAGO 16/11/2021
LOTE: 114011
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00444 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 17929.32 | PAGO | 17929.32 | 16046.7414 | 2021-11-19
2 | 012.19.02170 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 3276.22 | PAGO | 2285.75 | 2045.7463 | 2021-11-19
3 | 012.21.00357 | EXECUTADA | 2021-10-18 | 8737.87 | PAGO | 6782.88 | 6070.6776 | 2021-11-19
4 | 012.20.01588 | EXECUTADA | 2021-10-04 | 39823.93 | PAGO | 35827.98 | 32066.0421 | 2021-11-19
5 | 012.21.00660 | EXECUTADA | 2021-10-04 | 23551.49 | PAGO | 23551.49 | 21078.5836 | 2021-11-19
6 | 012.20.01152 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 51603.96 | PAGO | 51564.95 | 46150.6302 | 2021-11-19
7 | 012.21.00704 | EXECUTADA | 2021-10-04 | 22456.77 | PAGO | 21690.31 | 19412.8275 | 2021-11-19
8 | 012.21.00653 | EXECUTADA | 2021-10-04 | 5344.57 | PAGO | 5344.57 | 4783.3902 | 2021-11-19
9 | 012.21.00261 | EXECUTADA | 2021-09-17 | 11366.93 | PAGO | 11366.93 | 10173.4024 | 2021-11-19
10 | 012.21.00602 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 5147.57 | PAGO | 5322.52 | 4763.6554 | 2021-11-19
11 | 012.21.01196 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 35930.36 | PAGO | 35465.13 | 31741.2913 | 2021-11-19
12 | 012.21.00503 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 5415.48 | PAGO | 5415.48 | 4846.8546 | 2021-11-19
13 | 012.20.01162 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 20608.06 | PAGO | 23921 | 21409.295 | 2021-11-19
14 | 012.21.01204 | EXECUTADA | 2021-09-24 | 2701.33 | PAGO | 2701.33 | 2417.6903 | 2021-11-19
15 | 012.20.01350 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 2269.92 | PAGO | 2298.78 | 2057.4081 | 2021-11-19
16 | 012.21.01450 | EXECUTADA | 2021-10-18 | 5650.91 | PAGO | 3134.36 | 2805.2522 | 2021-11-19
17 | 012.20.00283 | EXECUTADA | 2021-10-04 | 16578.88 | PAGO | 16578.88 | 14838.0976 | 2021-11-19
|  |  |  | 278393.57 |  | 271181.66 | 242707.5857
TOTAL PAGO 19/11/2021
LOTE: 118964
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00434 | EXECUTADA | 2021-09-09 | 4914.97 | PAGO | 3635.87 | 3254.1037 | 2021-12-17
2 | 012.21.01470 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 3392.8 | PAGO | 3392.8 | 3036.556 | 2021-12-17
3 | 012.21.01375 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 7019.21 | PAGO | 7128.01 | 6379.569 | 2021-12-17
4 | 012.21.01167 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 1472.51 | PAGO | 1357.07 | 1214.5776 | 2021-12-17
5 | 012.21.01514 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 3560.19 | PAGO | 3444.75 | 3083.0512 | 2021-12-17
6 | 012.21.01430 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 6510.93 | PAGO | 6464.75 | 5785.9513 | 2021-12-17
7 | 012.21.01462 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 11856.31 | PAGO | 11880.55 | 10633.0922 | 2021-12-17
8 | 012.21.01574 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 4530.72 | PAGO | 4530.72 | 4054.9944 | 2021-12-17
9 | 012.21.01440 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 12121.99 | PAGO | 11862.25 | 10616.7138 | 2021-12-17
10 | 012.21.01636 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 8334.25 | PAGO | 8218.81 | 7355.8349 | 2021-12-17
11 | 012.21.01143 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 7990.1 | PAGO | 7990.1 | 7151.1395 | 2021-12-17
12 | 012.21.01583 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 8154.09 | PAGO | 8163.04 | 7305.9208 | 2021-12-17
13 | 012.21.01426 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 9283.13 | PAGO | 9283.13 | 8308.4014 | 2021-12-17
14 | 012.21.01554 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 9961.45 | PAGO | 9961.45 | 8915.4978 | 2021-12-17
15 | 012.21.01227 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 4264.08 | PAGO | 4246.76 | 3800.8502 | 2021-12-17
16 | 012.21.00719 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 2901.5 | PAGO | 2901.5 | 2596.8425 | 2021-12-17
17 | 012.21.01367 | EXECUTADA | 2021-11-24 | 2008.92 | PAGO | 2008.92 | 1797.9834 | 2021-12-17
18 | 012.21.01020 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 15536.57 | PAGO | 15530.8 | 13900.066 | 2021-12-17
19 | 012.21.01390 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 5760.24 | PAGO | 5529.38 | 4948.7951 | 2021-12-17
20 | 012.21.00029 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 6945.73 | 6216.4284 | 2021-12-17
21 | 012.21.00034 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 3203.24 | 2866.8998 | 2021-12-17
22 | 012.21.00040 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 3203.24 | 2866.8998 | 2021-12-17
23 | 012.21.00041 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 3203.24 | 2866.8998 | 2021-12-17
24 | 012.21.00015 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 9800.43 | 8771.3849 | 2021-12-17
|  |  |  | 129573.96 |  | 153886.54 | 137728.4533
LOTE: 119870
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.20.01157 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 54920.34 | PAGO | 64632.32 | 57845.9264 | 2021-12-21
2 | 012.21.01404 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 3840.26 | PAGO | 3840.26 | 3437.0327 | 2021-12-21
3 | 012.21.01127 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 17877.11 | PAGO | 17877.11 | 16000.0135 | 2021-12-20
4 | 012.21.01532 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 7122.39 | PAGO | 7122.39 | 6374.5391 | 2021-12-21
5 | 012.21.01627 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 10562.96 | PAGO | 10562.96 | 9453.8492 | 2021-12-20
6 | 012.21.01021 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 3846.63 | PAGO | 3846.63 | 3442.7339 | 2021-12-20
7 | 012.21.01024 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 7075.5 | PAGO | 7068.87 | 6326.6386 | 2021-12-20
8 | 012.21.01434 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 6658.09 | PAGO | 6658.09 | 5958.9906 | 2021-12-20
9 | 012.21.01220 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 7581.39 | PAGO | 7437.09 | 6656.1956 | 2021-12-21
10 | 012.21.01283 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 4671.47 | PAGO | 4584.89 | 4103.4766 | 2021-12-21
11 | 012.21.01110 | EXECUTADA | 2021-12-07 | 6374.68 | PAGO | 6259.26 | 5602.0377 | 2021-12-21
12 | 012.21.01324 | EXECUTADA | 2021-12-07 | 2905.6 | PAGO | 2876.74 | 2574.6823 | 2021-12-20
13 | 012.21.01387 | EXECUTADA | 2021-12-07 | 2914.23 | PAGO | 2914.23 | 2608.2359 | 2021-12-20
14 | 012.21.01183 | EXECUTADA | 2021-12-08 | 8893.05 | PAGO | 9050.63 | 8100.3138 | 2021-12-21
15 | 012.21.01230 | EXECUTADA | 2021-12-08 | 8281.22 | PAGO | 6750.04 | 6041.2858 | 2021-12-20
16 | 012.21.00181 | EXECUTADA | 2021-12-11 | 71519.2 | PAGO | 71514.92 | 64005.8534 | 2021-12-20
17 | 012.20.01680 | EXECUTADA | 2021-12-15 | 39414.86 | PAGO | 27997.66 | 25057.9057 | 2021-12-20
18 | 012.21.00140 | EXECUTADA | 2021-12-15 | 39628.94 | PAGO | 39628.94 | 35467.9013 | 2021-12-21
19 | 012.21.00042 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 3016.75 | 2699.9913 | 2021-12-20
20 | 012.21.01695 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 10506.78 | 9403.5681 | 2021-12-20
21 | 012.21.00036 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 3016.75 | 2699.9913 | 2021-12-20
22 | 012.21.00018 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 17453.28 | 15620.6856 | 2021-12-21
23 | 012.21.00021 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 11630.11 | 10408.9484 | 2021-12-21
|  |  |  | 304087.92 |  | 346246.7 | 309890.7965
VALOR PAGO 20 e 21/12/2021
LOTE: 122836
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01645 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 13373.39 | PAGO | 12881.61 | 11529.041 | 2022-01-11
2 | 012.21.01231 | EXECUTADA | 2021-12-02 | 8971.55 | PAGO | 8971.55 | 8029.5372 | 2022-01-11
3 | 012.21.00817 | EXECUTADA | 2021-12-08 | 2068.07 | PAGO | 2069.34 | 1852.0593 | 2022-01-11
4 | 012.21.01661 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 17904.08 | PAGO | 17904.08 | 16024.1516 | 2022-01-11
|  |  |  | 42317.09 |  | 41826.58 | 37434.7891
VALOR PAGO 11/01/2022
LOTE: 124025
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01464 | EXECUTADA | 2022-12-22 | 18995.21 | PAGO | 18995.01 | 17000.5339 | 2022-01-18
2 | 012.20.01214 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 29505.37 | PAGO | 29502.69 | 26404.9075 | 2022-01-18
3 | 012.21.01400 | EXECUTADA | 2021-12-22 | 1542.97 | PAGO | 1542.97 | 1380.9582 | 2022-01-18
4 | 012.21.01254 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 4876.62 | PAGO | 4876.62 | 4364.5749 | 2022-01-18
5 | 012.21.02167 | EXECUTADA | 2022-01-07 | 1788.96 | PAGO | 2273.8 | 2035.051 | 2022-01-18
6 | 012.21.01495 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 7510.5 | PAGO | 7653.64 | 6850.0078 | 2022-01-18
7 | 012.21.01011 | EXECUTADA | 2021-12-23 | 8274.85 | PAGO | 8043.97 | 7199.3532 | 2022-01-18
8 | 012.21.01025 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 9164.27 | PAGO | 9164.27 | 8202.0217 | 2022-01-18
9 | 012.21.01285 | EXECUTADA | 2021-12-23 | 39450.79 | PAGO | 31543.99 | 28231.8711 | 2022-01-18
10 | 012.21.00280 | EXECUTADA | 2021-12-22 | 6186.65 | PAGO | 6152.03 | 5506.0669 | 2022-01-18
11 | 012.21.01142 | EXECUTADA | 2021-12-22 | 3802.73 | PAGO | 3802.73 | 3403.4434 | 2022-01-18
12 | 012.21.01482 | EXECUTADA | 2021-12-08 | 2424.98 | PAGO | 2424.98 | 2170.3571 | 2022-01-18
13 | 012.21.01665 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 5977.74 | PAGO | 5977.74 | 5350.0773 | 2022-01-18
14 | 012.21.01043 | EXECUTADA | 2021-12-15 | 16236.14 | PAGO | 16171.9 | 14473.8505 | 2022-01-18
15 | 011.22.00078 | EXECUTADA | 2022-01-11 | 15392.4 | PAGO | 13555.17 | 12131.8772 | 2022-01-18
16 | 012.21.00969 | EXECUTADA | 2022-01-04 | 1239.27 | PAGO | 1239.27 | 1109.1466 | 2022-01-18
17 | 012.21.02201 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 7054.66 | PAGO | 6996.96 | 6262.2792 | 2022-01-18
18 | 012.20.01089 | EXECUTADA | 2021-12-01 | 27759.76 | PAGO | 26831.85 | 24014.5058 | 2022-01-18
|  |  |  | 207183.87 |  | 196749.59 | 176090.8831
VALOR PAGO 18/01/2022
LOTE: 124626
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01569 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 6767.91 | PAGO | 6848.69 | 6129.5775 | 2022-01-20
2 | 012.21.01616 | EXECUTADA | 2021-12-08 | 4752.77 | PAGO | 4780.47 | 4278.5207 | 2022-01-20
3 | 012.21.01943 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 5235.92 | PAGO | 4800.13 | 4296.1164 | 2022-01-20
4 | 012.21.01880 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 1198.95 | PAGO | 1199.04 | 1073.1408 | 2022-01-20
5 | 012.19.01605 | EXECUTADA | 2022-01-12 | 9081.92 | PAGO | 8920.3 | 7983.6685 | 2022-01-20
|  |  |  | 27037.47 |  | 26548.63 | 23761.0238
TOTAL PAGO 20/01/2022
LOTE: 123601
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01044 | EXECULTADA | 2021-11-23 | 8017.45 | PAGO | 8017.45 | 7175.6178 | 2022-01-18
2 | 012.20.01347 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 23645.53 | PAGO | 23514.19 | 21045.2 | 2022-01-18
3 | 012.21.01178 | EXECULTADA | 2021-12-11 | 11357.74 | PAGO | 10266.94 | 9188.9113 | 2022-01-18
4 | 012.21.01615 | EXECULTADA | 2021-12-15 | 3321.3 | PAGO | 3350.16 | 2998.3932 | 2022-01-18
5 | 012.21.01479 | EXECULTADA | 2021-12-01 | 6630.75 | PAGO | 6601.9 | 5908.7005 | 2022-01-18
6 | 012.21.01010 | EXECULTADA | 2021-12-22 | 5355.34 | PAGO | 5355.34 | 4793.0293 | 2022-01-20
7 | 012.21.01650 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 6688.4 | PAGO | 6682.63 | 5980.9538 | 2022-01-20
8 | 012.21.01398 | EXECULTADA | 2021-12-11 | 6814.7 | PAGO | 6814.7 | 6099.1565 | 2022-01-20
9 | 012.21.00118 | EXECULTADA | 2021-11-16 | 37187.85 | PAGO | 33522.63 | 30002.7538 | 2022-01-20
10 | 012.21.01052 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 2316.56 | PAGO | 2316.56 | 2073.3212 | 2022-01-20
11 | 012.21.01463 | EXECULTADA | 2021-12-14 | 1598.41 | PAGO | 1615.72 | 1446.0694 | 2022-01-20
12 | 012.21.02000 | EXECULTADA | 2021-12-22 | 3923.36 | PAGO | 3923.36 | 3511.4072 | 2022-01-20
13 | 012.21.01394 | EXECULTADA | 2021-12-14 | 23243.16 | PAGO | 23243.16 | 20802.6282 | 2022-01-24
14 | 012.19.01899 | EXECULTADA | 2021-12-01 | 6686.34 | PAGO | 6680.57 | 5979.1101 | 2022-01-24
15 | 012.21.01321 | EXECULTADA | 2021-12-08 | 5967.8 | PAGO | 5967.8 | 5341.181 | 2022-01-24
16 | 012.21.01317 | EXECULTADA | 2021-12-11 | 1460.46 | PAGO | 1460.46 | 1307.1117 | 2022-01-24
17 | 012.21.01540 | EXECULTADA | 2021-12-15 | 4401.41 | PAGO | 4401.41 | 3939.262 | 2022-01-24
18 | 012.21.01560 | EXECULTADA | 2021-12-11 | 2314.36 | PAGO | 2256.64 | 2019.6928 | 2022-01-24
19 | 012.21.01697 | EXECULTADA | 2021-12-11 | 2434.18 | PAGO | 2115.56 | 1893.4262 | 2022-01-24
20 | 012.21.01416 | EXECULTADA | 2021-12-22 | 14297.01 | PAGO | 13431.21 | 12020.933 | 2022-01-24
21 | 012.20.00314 | EXECULTADA | 2021-10-04 | 10400.55 | PAGO | 9908.77 | 8868.3492 | 2022-01-24
22 | 012.21.01050 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 15364.18 | PAGO | 10354.58 | 9267.3491 | 2022-01-24
23 | 012.21.01113 | EXECULTADA | 2021-12-08 | 6293.04 | PAGO | 6246.88 | 5590.9576 | 2022-01-24
24 | 012.21.01255 | EXECULTADA | 2021-12-22 | 8549.6 | PAGO | 7695.41 | 6887.392 | 2022-01-24
25 | 012.21.01377 | EXECULTADA | 2021-12-08 | 7408.03 | PAGO | 7361.85 | 6588.8558 | 2022-01-24
26 | 012.21.01546 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 5575.34 | PAGO | 5575.34 | 4989.9293 | 2022-01-24
27 | 012.21.01360 | EXECULTADA | 2021-12-22 | 17133.88 | PAGO | 17133.88 | 15334.8226 | 2022-01-24
28 | 012.21.01521 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 4511.78 | PAGO | 4511.78 | 4038.0431 | 2022-01-24
29 | 012.21.01581 | EXECULTADA | 2021-12-11 | 4803.47 | PAGO | 4803.47 | 4299.1057 | 2022-01-24
30 | 012.21.01607 | EXECULTADA | 2021-12-08 | 7541.74 | PAGO | 7541.74 | 6749.8573 | 2022-01-24
31 | 012.21.01628 | EXECULTADA | 2021-12-07 | 5938.68 | PAGO | 4564.93 | 4085.6124 | 2022-01-24
|  |  |  | 271182.4 |  | 257237.02 | 230227.1329
|  |  |  | TOTAL MEDIDO |  | TOTAL PAGO
LOTE: 130260
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01478 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 3990.12 | PAGO | 2853.03 | 2553.4619 | 2022-02-10
2 | 012.21.01818 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 8460.19 | PAGO | 8460.19 | 7571.8701 | 2022-02-10
|  |  |  | 12450.31 |  | 11313.22 | 10125.3319
LOTE: 131735
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00881 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 4478.66 | PAGO | 4478.66 | 4008.4007 | 2022-02-17
2 | 012.20.00857 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 1599.5 | PAGO | 1599.5 | 1431.5525 | 2022-02-17
3 | 012.20.01390 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 5348.57 | PAGO | 5637.17 | 5045.2672 | 2022-02-17
4 | 012.21.00691 | EXECUTADA | 2021-11-16 | 25640.8 | PAGO | 24434.44 | 21868.8238 | 2022-02-17
5 | 012.21.00778 | EXECUTADA | 2021-12-22 | 6064.31 | PAGO | 4340.8 | 3885.016 | 2022-02-17
6 | 012.21.01058 | EXECUTADA | 2022-02-04 | 8361.33 | PAGO | 8361.33 | 7483.3903 | 2022-02-17
7 | 012.21.01070 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 13562.79 | PAGO | 13545.47 | 12123.1956 | 2022-02-17
8 | 012.21.01158 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 18590.03 | PAGO | 16887.27 | 15114.1067 | 2022-02-17
9 | 012.21.01171 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 11556.79 | PAGO | 10374.21 | 9284.9179 | 2022-02-17
10 | 012.21.01187 | EXECUTADA | 2022-02-04 | 14220.79 | PAGO | 11748.74 | 10515.1223 | 2022-02-17
11 | 012.21.01198 | EXECUTADA | 2022-01-26 | 10181.22 | PAGO | 9806.04 | 8776.4058 | 2022-02-17
12 | 012.21.01210 | EXECUTADA | 2022-01-26 | 12507.42 | PAGO | 12296.86 | 11005.6897 | 2022-02-17
13 | 012.21.01275 | EXECUTADA | 2022-02-04 | 12442.06 | PAGO | 10955.17 | 9804.8772 | 2022-02-17
14 | 012.21.01301 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 16755 | PAGO | 16755 | 14995.725 | 2022-02-17
15 | 012.21.01366 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 15589 | PAGO | 15589 | 13952.155 | 2022-02-17
16 | 012.21.01441 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 6674.27 | PAGO | 6674.27 | 5973.4717 | 2022-02-17
17 | 012.21.01449 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 5551.46 | PAGO | 5516.82 | 4937.5539 | 2022-02-17
18 | 012.21.01562 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 8525.38 | PAGO | 8409.94 | 7526.8963 | 2022-02-17
19 | 012.21.01564 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 6051.44 | PAGO | 5918.66 | 5297.2007 | 2022-02-17
20 | 012.21.01798 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 5977.65 | PAGO | 6168.03 | 5520.3868 | 2022-02-17
21 | 012.21.01876 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 3676.35 | PAGO | 3503.19 | 3135.3551 | 2022-02-17
22 | 012.21.01896 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 25001.69 | PAGO | 24367.92 | 21809.2884 | 2022-02-17
23 | 012.21.01991 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 2045.59 | PAGO | 2045.59 | 1830.803 | 2022-02-17
24 | 012.21.02169 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 8425.58 | PAGO | 7289.65 | 6524.2368 | 2022-02-17
25 | 012.22.00160 | EXECUTADA | 2022-02-04 | 16380.64 | PAGO | 14614.4 | 13079.888 | 2022-02-17
26 | 012.21.00840 | EXECUTADA | 2022-01-21 | 4869.95 | PAGO | 3856.87 | 3451.8987 | 2022-02-17
27 | 012.21.01388 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 12811.42 | PAGO | 7520.45 | 6730.8027 | 2022-02-17
28 | 012.21.02132 | EXECUTADA | 2022-01-13 | 9226.31 | PAGO | 8848.24 | 7919.1748 | 2022-02-17
29 | 012.19.02267 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 7414.98 | PAGO | 6761.58 | 6051.6141 | 2022-02-17
30 | 012.21.00215 | EXECUTADA | 2021-11-23 | 9564.65 | PAGO | 9587.75 | 8581.0363 | 2022-02-17
31 | 012.21.01031 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 671.96 | PAGO | 671.96 | 601.4042 | 2022-02-17
32 | 012.20.01221 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 2065.82 | PAGO | 2152.37 | 1926.3711 | 2022-02-17
33 | 012.20.01331 | EXECUTADA | 2021-12-02 | 19831.07 | PAGO | 19686.79 | 17619.6771 | 2022-02-17
34 | 012.21.00987 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 2772.91 | PAGO | 2772.91 | 2481.7544 | 2022-02-17
35 | 012.21.01100 | EXECUTADA | 2022-01-04 | 20875.7 | PAGO | 23258.42 | 20816.2859 | 2022-02-17
36 | 012.21.01282 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 21548.15 | PAGO | 18597.5 | 16644.7625 | 2022-02-17
37 | 012.21.01423 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 2112.6 | PAGO | 2112.6 | 1890.777 | 2022-02-17
38 | 012.21.01533 | EXECUTADA | 2022-01-24 | 4014.48 | PAGO | 4014.48 | 3592.9596 | 2022-02-17
39 | 012.21.01772 | EXECUTADA | 2021-12-23 | 9095.07 | PAGO | 6731.43 | 6024.6299 | 2022-02-17
40 | 012.21.01796 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 4148.44 | PAGO | 4148.44 | 3712.8538 | 2022-02-17
41 | 012.21.01822 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 9829.18 | PAGO | 9944.62 | 8900.4349 | 2022-02-17
42 | 012.21.01844 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 10398.72 | PAGO | 9960.08 | 8914.2716 | 2022-02-17
43 | 012.21.02118 | EXECUTADA | 2022-02-11 | 4480.91 | PAGO | 4337.16 | 3881.7582 | 2022-02-17
44 | 012.21.02134 | EXECUTADA | 2022-01-22 | 7276.93 | PAGO | 7276.93 | 6512.8524 | 2022-02-17
45 | 012.21.02062 | EXECUTADA | 2022-01-06 | 8113.9 | PAGO | 7998.46 | 7158.6217 | 2022-02-17
|  |  |  | 436331.47 |  | 411557.17 | 368343.6672
LOTE: 133292
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00777 | EXECUTADA | 2022-02-21 | 1716 | PAGO | 1716 | 1535.82 | 2022-03-08
2 | 012.21.01953 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 3628.21 | PAGO | 3628.21 | 3247.2479 | 2022-03-08
3 | 012.21.01954 | EXECUTADA | 2022-02-21 | 11901.7 | PAGO | 10748.44 | 9619.8538 | 2022-03-08
4 | 012.20.01491 | EXECUTADA | 2022-02-11 | 1482.35 | PAGO | 1534.28 | 1373.1806 | 2022-03-08
5 | 012.20.00703 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 2308.87 | PAGO | 2308.87 | 2066.4387 | 2022-03-08
6 | 012.22.00210 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 2532.24 | PAGO | 1724.16 | 1543.1232 | 2022-03-08
7 | 012.22.00397 | EXECUTADA | 2022-03-03 | 7333.84 | PAGO | 7304.98 | 6537.9571 | 2022-03-08
8 | 012.20.00525 | EXECUTADA | 2022-02-11 | 3796.95 | PAGO | 3796.95 | 3398.2703 | 2022-03-08
|  |  |  | 34700.16 |  | 32761.89 | 29321.8916
LOTE: 134019
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00826 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 9938.83 | PAGO | 9938.83 | 8895.2529 | 2022-03-11
2 | 012.21.01320 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 3172.97 | PAGO | 3174.36 | 2841.0522 | 2022-03-11
3 | 012.21.01869 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 11678.53 | PAGO | 11997.15 | 10737.4492 | 2022-03-11
4 | 012.21.01385 | EXECUTADA | 2022-02-11 | 2481.49 | PAGO | 2481.49 | 2220.9335 | 2022-03-11
5 | 012.21.01542 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 1499.07 | PAGO | 1499.07 | 1341.6676 | 2022-03-11
6 | 012.21.00249 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 2682.26 | PAGO | 2682.26 | 2400.6227 | 2022-03-11
7 | 012.21.00837 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 2205.09 | PAGO | 2378.25 | 2128.5338 | 2022-03-11
8 | 012.21.00915 | EXECUTADA | 2022-02-11 | 621.7 | PAGO | 621.7 | 556.4215 | 2022-03-11
9 | 012.21.01372 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 4738.39 | PAGO | 3757.15 | 3362.6492 | 2022-03-11
10 | 012.21.01808 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 9809.39 | PAGO | 8090.48 | 7240.9796 | 2022-03-11
11 | 012.21.01654 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 9203.02 | PAGO | 9203.02 | 8236.7029 | 2022-03-11
12 | 012.20.01582 | EXECUTADA | 2022-02-14 | 7244.5 | PAGO | 7244.5 | 6483.8275 | 2022-03-11
13 | 012.21.01037 | EXECUTADA | 2022-02-21 | 15336.87 | PAGO | 15221.43 | 13623.1799 | 2022-03-11
14 | 012.21.01778 | EXECUTADA | 2022-02-21 | 9180.56 | PAGO | 8431.34 | 7546.0493 | 2022-03-11
15 | 012.21.01792 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 2137.46 | PAGO | 2137.46 | 1913.0267 | 2022-03-11
16 | 012.21.01005 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 3067.91 | PAGO | 2894.75 | 2590.8012 | 2022-03-11
17 | 012.21.01561 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 5677.48 | PAGO | 5662.47 | 5067.9107 | 2022-03-11
18 | 012.21.01917 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 2831.77 | PAGO | 2716.33 | 2431.1154 | 2022-03-11
19 | 012.21.01556 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 1333.95 | PAGO | 1333.95 | 1193.8853 | 2022-03-11
|  |  |  | 104841.24 |  | 101465.99 | 90812.0611
LOTE: 136241
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01341 | EXECUTADA | 2021-12-07 | 26375.56 | PAGO | 26202.4 | 23451.148 | 2022-03-23
2 | 012.22.00238 | EXECUTADA | 2022-02-21 | 3306.28 | PAGO | 3306.28 | 2959.1206 | 2022-03-23
3 | 012.20.01261 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 2261.41 | PAGO | 2261.41 | 2023.9619 | 2022-03-23
4 | 012.21.01512 | EXECUTADA | 2022-02-12 | 20901.73 | PAGO | 20641.99 | 18474.5811 | 2022-03-23
5 | 012.20.01592 | EXECUTADA | 2022-03-05 | 1015.41 | PAGO | 899.97 | 805.4732 | 2022-03-23
6 | 012.22.00035 | EXECUTADA | 2022-03-06 | 3533.3 | PAGO | 3533.3 | 3162.3035 | 2022-03-23
7 | 012.21.00773 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 5513.51 | PAGO | 5280.32 | 4725.8864 | 2022-03-23
8 | 012.21.01837 | EXECUTADA | 2022-03-05 | 10352.76 | PAGO | 8259.02 | 7391.8229 | 2022-03-23
9 | 012.21.02239 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 5408.42 | PAGO | 5119.82 | 4582.2389 | 2022-03-23
10 | 012.21.00972 | EXECUTADA | 2022-03-04 | 3033.9 | PAGO | 2976.18 | 2663.6811 | 2022-03-23
11 | 012.21.01034 | EXECUTADA | 2022-03-04 | 4466.74 | PAGO | 3941.26 | 3527.4277 | 2022-03-23
12 | 012.20.01504 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 1747.17 | PAGO | 1747.17 | 1563.7172 | 2022-03-23
13 | 012.20.01626 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 1301.67 | PAGO | 1301.67 | 1164.9947 | 2022-03-23
14 | 012.21.01459 | EXECUTADA | 2022-02-21 | 5213.86 | PAGO | 3828.58 | 3426.5791 | 2022-03-23
15 | 012.21.01312 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 3062.17 | PAGO | 2889.01 | 2585.664 | 2022-03-23
16 | 012.20.01426 | EXECUTADA | 2022-03-04 | 3082.38 | PAGO | 2591.76 | 2319.6252 | 2022-03-23
17 | 012.21.01774 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 4638.48 | PAGO | 4465.32 | 3996.4614 | 2022-03-23
18 | 012.19.01523 | EXECUTADA | 2022-02-05 | 5663.69 | PAGO | 5663.69 | 5069.0026 | 2022-03-23
19 | 012.21.00364 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 5056.52 | PAGO | 5056.52 | 4525.5854 | 2022-03-23
20 | 012.21.00847 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 3621.39 | PAGO | 3621.39 | 3241.144 | 2022-03-23
21 | 012.21.00339 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 3895.07 | PAGO | 3895.07 | 3486.0877 | 2022-03-23
22 | 012.22.00070 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 15226.42 | PAGO | 15226.43 | 13627.6549 | 2022-03-23
23 | 012.20.01316 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 1564.95 | PAGO | 1564.95 | 1400.6303 | 2022-03-23
|  |  |  | 140242.79 |  | 134273.51 | 120174.7915
LOTE: 135523
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.20.00719 | EXECUTADO | 2021-11-23 | 10090.7 | PAGO | 6606.16 | 5912.5132 | 2022-03-23
2 | 012.21.01920 | EXECUTADO | 2022-03-06 | 2280.2 | PAGO | 2280.2 | 2040.779 | 2022-03-23
3 | 012.21.00910 | EXECUTADO | 2022-02-12 | 2693.91 | PAGO | 2693.91 | 2411.0494 | 2022-03-23
4 | 012.21.02022 | EXECUTADO | 2022-02-12 | 6673.71 | PAGO | 6673.71 | 5972.9704 | 2022-03-23
5 | 012.21.02177 | EXECUTADO | 2022-02-22 | 4641.89 | PAGO | 4641.89 | 4154.4916 | 2022-03-23
6 | 012.21.00294 | EXECUTADO | 2021-11-24 | 20065.02 | PAGO | 16417.26 | 14693.4477 | 2022-03-23
7 | 012.21.01399 | EXECUTADO | 2022-02-11 | 15208.83 | PAGO | 15208.83 | 13611.9029 | 2022-03-23
8 | 012.21.01670 | EXECUTADO | 2022-02-03 | 6381.08 | PAGO | 6092.48 | 5452.7696 | 2022-03-23
9 | 012.21.01672 | EXECUTADO | 2022-02-26 | 1743.23 | PAGO | 1743.23 | 1560.1908 | 2022-03-23
10 | 012.21.01847 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 2207.5 | PAGO | 2207.5 | 1975.7125 | 2022-03-23
11 | 012.21.02092 | EXECUTADO | 2022-02-14 | 2451.97 | PAGO | 2451.97 | 2194.5131 | 2022-03-23
12 | 012.21.01392 | EXECUTADO | 2022-02-22 | 17803.74 | PAGO | 10299.85 | 9218.3658 | 2022-03-23
13 | 012.20.00362 | EXECUTADO | 2022-02-22 | 5460.87 | PAGO | 4710.71 | 4216.0855 | 2022-03-23
14 | 012.21.02144 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 2688.25 | PAGO | 2688.25 | 2405.9837 | 2022-03-23
|  |  |  | 100390.9 |  | 84715.95 | 75820.7752
LOTE: 136843
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00934 | EXECUTADO | 2022-02-26 | 4244.48 | PAGO | 4242 | 3796.59 | 2022-03-23
2 | 012.21.01456 | EXECUTADO | 2022-03-04 | 3792.84 | PAGO | 3792.84 | 3394.5918 | 2022-03-23
3 | 012.21.02036 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 3645.53 | PAGO | 3645.53 | 3262.7494 | 2022-03-23
4 | 012.21.01667 | EXECUTADO | 2022-02-20 | 15896.41 | PAGO | 15838.69 | 14175.6276 | 2022-03-23
5 | 012.21.00239 | EXECUTADO | 2022-03-04 | 4752.02 | PAGO | 3459.17 | 3095.9572 | 2022-03-23
6 | 012.21.00483 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 1764.06 | PAGO | 1764.06 | 1578.8337 | 2022-03-23
7 | 012.21.00513 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 4572.15 | PAGO | 4572.15 | 4092.0742 | 2022-03-23
8 | 012.20.01496 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 5121.69 | PAGO | 4313.61 | 3860.6809 | 2022-03-23
9 | 012.20.01540 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 6047.95 | PAGO | 4965.11 | 4443.7734 | 2022-03-23
10 | 012.21.00484 | EXECUTADO | 2022-03-05 | 3812.53 | PAGO | 2294.49 | 2053.5685 | 2022-03-23
|  |  |  | 53649.66 |  | 48887.65 | 43754.4468
LOTE: 138473
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.02038 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 10401.87 | PAGO | 10188.31 | 9118.5374 | 2022-04-14
2 | 012.20.00662 | EXECUTADA | 2022-03-05 | 2321.08 | PAGO | 2321.08 | 2077.3666 | 2022-04-14
3 | 012.21.00884 | EXECUTADA | 2022-03-21 | 11863.21 | PAGO | 10073.89 | 9016.1316 | 2022-04-14
4 | 012.20.01075 | EXECUTADA | 2022-03-21 | 1854.06 | PAGO | 1652.04 | 1478.5758 | 2022-04-14
5 | 012.21.02094 | EXECUTADA | 2022-03-21 | 4351.84 | PAGO | 1846.76 | 1652.8502 | 2022-04-14
6 | 012.21.01147 | EXECUTADA | 2022-03-21 | 2529.3 | PAGO | 2529.3 | 2263.7235 | 2022-04-14
7 | 012.21.02143 | EXECUTADA | 2022-03-21 | 4895.34 | PAGO | 4895.34 | 4381.3293 | 2022-04-14
8 | 012.21.01674 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 3312.56 | PAGO | 3312.56 | 2964.7412 | 2022-04-14
9 | 012.21.01725 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 3796.93 | PAGO | 4166.23 | 3728.7758 | 2022-04-14
10 | 012.21.00238 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 2720.97 | PAGO | 2720.97 | 2435.2681 | 2022-04-14
11 | 012.21.01963 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 2167.45 | PAGO | 2167.45 | 1939.8677 | 2022-04-14
12 | 012.22.00290 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 2145.56 | PAGO | 2145.56 | 1920.2762 | 2022-04-14
13 | 012.22.00264 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 1613.32 | PAGO | 1352.4 | 1210.398 | 2022-04-14
14 | 012.21.02209 | EXECUTADA | 2022-03-23 | 3490.39 | PAGO | 3363.41 | 3010.2519 | 2022-04-14
15 | 012.21.02232 | EXECUTADA | 2022-03-23 | 4959.28 | PAGO | 4959.28 | 4438.5556 | 2022-04-14
16 | 012.22.00300 | EXECUTADA | 2022-03-23 | 17110.26 | PAGO | 16879.38 | 15107.0451 | 2022-04-14
17 | 012.21.02056 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 2884.3 | PAGO | 2623.38 | 2347.9251 | 2022-04-14
18 | 012.21.01460 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 7468.78 | PAGO | 7392.59 | 6616.3681 | 2022-04-14
19 | 012.21.01915 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 1609.89 | PAGO | 1609.89 | 1440.8516 | 2022-04-14
20 | 012.22.00151 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 12282.92 | PAGO | 11734.58 | 10502.4491 | 2022-04-14
21 | 012.21.00502 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 6441.59 | PAGO | 5696.99 | 5098.8061 | 2022-04-14
22 | 012.21.01453 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 5137.8 | PAGO | 5137.8 | 4598.331 | 2022-04-14
23 | 012.21.01439 | EXECUTADA | 2022-03-31 | 4283.9 | PAGO | 4258.04 | 3810.9458 | 2022-04-14
|  |  |  | 119642.6 |  | 113027.23 | 101159.3709
LOTE: 141242
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01264 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 32545.32 | PAGO | 32141.28 | 28766.4456 | 2022-04-22
2 | 012.21.02116 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 4156.94 | PAGO | 4156.94 | 3720.4613 | 2022-04-22
3 | 012.21.02221 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 4946.04 | PAGO | 4567.97 | 4088.3332 | 2022-04-22
4 | 012.22.00228 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 19270.01 | PAGO | 19151.12 | 17140.2524 | 2022-04-22
5 | 012.22.00172 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 12878.69 | PAGO | 13109.57 | 11733.0652 | 2022-04-22
6 | 012.21.02165 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 10536.21 | PAGO | 10420.77 | 9326.5891 | 2022-04-22
7 | 012.22.00047 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 2909.75 | PAGO | 2909.75 | 2604.2263 | 2022-04-22
8 | 012.21.01868 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 20193.55 | PAGO | 19327.75 | 17298.3363 | 2022-04-22
9 | 012.21.01520 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 5436.08 | PAGO | 5262.92 | 4710.3134 | 2022-04-22
10 | 012.21.01999 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 20554.6 | PAGO | 19951.25 | 17856.3688 | 2022-04-22
11 | 012.21.02120 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 3920.41 | PAGO | 3920.41 | 3508.7669 | 2022-04-22
12 | 012.21.00442 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 17548.62 | PAGO | 17460.86 | 15627.4697 | 2022-04-22
13 | 012.22.00351 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 2592.98 | PAGO | 2592.98 | 2320.7171 | 2022-04-22
14 | 012.21.01932 | EXECUTADA | 2022-02-22 | 14288.25 | PAGO | 14005.42 | 12534.8509 | 2022-04-22
15 | 012.21.00496 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 17629.17 | PAGO | 15204.93 | 13608.4124 | 2022-04-22
16 | 012.21.02218 | EXECUTADA | 2022-03-22 | 8346.38 | PAGO | 8125.66 | 7272.4657 | 2022-04-22
17 | 012.21.00447 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 12816.59 | PAGO | 12816.59 | 11470.8481 | 2022-04-22
18 | 012.21.00478 | EXECUTADA | 2022-03-31 | 20212.26 | PAGO | 21915 | 19613.925 | 2022-04-22
19 | 012.21.00486 | EXECUTADA | 2022-03-24 | 15537.61 | PAGO | 13588.98 | 12162.1371 | 2022-04-22
20 | 012.22.00148 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 14934.08 | PAGO | 14137.54 | 12653.0983 | 2022-04-22
21 | 012.20.00491 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 10910.66 | PAGO | 10685.55 | 9563.5673 | 2022-04-22
22 | 012.21.01926 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 1927.5 | PAGO | 1927.5 | 1725.1125 | 2022-04-22
23 | 012.22.00252 | EXECUTADA | 2022-04-13 | 6103.39 | PAGO | 5684.33 | 5087.4753 | 2022-04-22
24 | 012.20.00944 | EXECUTADA | 2022-04-11 | 36600.7 | PAGO | 36773.86 | 32912.6047 | 2022-04-22
25 | 012.20.00210 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 4115.16 | PAGO | 4288.32 | 3838.0464 | 2022-04-22
26 | 012.20.00211 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 4093.22 | PAGO | 4156.68 | 3720.2286 | 2022-04-22
27 | 012.20.00212 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 4126.13 | PAGO | 4299.29 | 3847.8646 | 2022-04-22
28 | 012.20.00208 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 4266.95 | PAGO | 4266.95 | 3818.9203 | 2022-04-22
29 | 012.20.00209 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 4807.19 | PAGO | 4807.19 | 4302.4351 | 2022-04-22
30 | 012.22.00034 | EXECUTADA | 2022-04-11 | 15377.3 | PAGO | 15377.3 | 13762.6835 | 2022-04-22
31 | 012.21.01986 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 6553.06 | PAGO | 6396.06 | 5724.4737 | 2022-04-22
32 | 012.21.01898 | EXECUTADA | 2022-04-09 | 3711.33 | PAGO | 3711.33 | 3321.6404 | 2022-04-22
33 | 012.22.00554 | EXECUTADA | 2022-04-07 | 5954.36 | PAGO | 5968.21 | 5341.548 | 2022-04-22
34 | 011.21.04788 | EXECUTADA | 2022-01-22 | 1192.62 | PAGO | 288.6 | 258.297 | 2022-04-22
35 | 012.22.00065 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 5149.24 | PAGO | 5149.24 | 4608.5698 | 2022-04-22
36 | 011.21.04695 | EXECUTADA | 2022-01-22 | 14994.41 | PAGO | 12156.54 | 10880.1033 | 2022-04-22
37 | 012.21.01791 | EXECUTADA | 2022-02-26 | 1859.76 | PAGO | 1642.74 | 1470.2523 | 2022-04-22
38 | 012.21.01436 | EXECUTADA | 2022-04-01 | 1507.72 | PAGO | 1507.72 | 1349.4094 | 2022-04-22
39 | 012.22.00318 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 6634.94 | PAGO | 6630.32 | 5934.1364 | 2022-04-22
40 | 011.21.04694 | EXECUTADA | 2022-01-22 | 562.8 | PAGO | 562.8 | 503.706 | 2022-04-22
41 | 012.22.00240 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 2342 | PAGO | 2342 | 2096.09 | 2022-04-22
|  |  |  | 404043.98 |  | 393390.22 | 352084.2469
LOTE: 144082
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00037 | EXECUTADA | 2020-04-20 | 3604.91 | PAGO | 3604.91 | 3226.3944 | 2022-05-12
2 | 012.20.00584 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 3940.04 | PAGO | 3594.9 | 3217.4355 | 2022-05-12
3 | 012.11.00236 | EXECUTADA | 2022-04-20 | 2769.94 | PAGO | 2769.94 | 2479.0963 | 2022-05-12
4 | 012.21.01771 | EXECUTADA | 2022-04-26 | 10098.86 | PAGO | 8199.14 | 7338.2303 | 2022-05-12
5 | 012.21.01750 | EXECUTADA | 2022-04-20 | 13904.25 | PAGO | 13211.61 | 11824.391 | 2022-05-12
6 | 012.22.00268 | EXECUTADA | 2022-04-20 | 7339.26 | PAGO | 7339.26 | 6568.6377 | 2022-05-12
7 | 012.22.00144 | EXECUTADA | 2022-04-20 | 8455.02 | PAGO | 8339.58 | 7463.9241 | 2022-05-12
8 | 012.20.00205 | EXECUTADA | 2022-04-24 | 3350.69 | PAGO | 3264.11 | 2921.3785 | 2022-05-12
9 | 012.22.00365 | EXECUTADA | 2022-04-04 | 4680.11 | PAGO | 4593.53 | 4111.2094 | 2022-05-12
10 | 012.21.02231 | EXECUTADA | 2022-04-05 | 3109.32 | PAGO | 3109.32 | 2782.8414 | 2022-05-12
11 | 012.21.00994 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 20277.46 | PAGO | 20005.03 | 17904.5019 | 2022-05-12
12 | 012.22.00140 | EXECUTADA | 2022-03-25 | 7321.37 | PAGO | 7067.41 | 6325.3319 | 2022-05-12
13 | 012.21.01517 | EXECUTADA | 2022-04-20 | 2512.533 | PAGO | 2281.65 | 2042.0768 | 2022-05-12
14 | 012.21.00494 | EXECUTADA | 2022-04-07 | 21477.94 | PAGO | 21477.94 | 19222.7563 | 2022-05-12
15 | 012.21.01995 | EXECUTADA | 2022-03-18 | 3925.11 | PAGO | 3925.11 | 3512.9734 | 2022-05-12
16 | 012.22.00163 | EXECUTADA | 2022-04-26 | 4840.91 | PAGO | 4840.91 | 4332.6145 | 2022-05-12
|  |  |  | 121607.723 |  | 117624.35 | 100941.1788
LOTE: 146237
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
11 | 012.20.00203 | EXECUTADA | 2022-03-31 | 47644.7 | PAGO | 55293.44 | 49487.6288 | 2022-05-20
4 | 012.21.01079 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 19696.2 | PAGO | 18076.57 | 16178.5302 | 2022-05-20
1 | 012.22.00273 | EXECUTADA | 2022-04-13 | 14778.04 | PAGO | 14778.04 | 13226.3458 | 2022-05-20
3 | 012.22.00654 | EXECUTADA | 2022-04-18 | 1358.14 | PAGO | 1479.34 | 1324.0093 | 2022-05-20
16 | 012.21.01937 | EXECUTADA | 2022-04-18 | 3834.84 | PAGO | 3808.87 | 3408.9387 | 2022-05-20
2 | 012.22.00591 | EXECUTADA | 2022-04-26 | 6157.27 | PAGO | 6195.83 | 5545.2679 | 2022-05-20
13 | 012.22.00209 | EXECUTADA | 2022-04-26 | 8249.99 | PAGO | 8249.99 | 7383.741 | 2022-05-20
20 | 012.22.00107 | EXECUTADA | 2022-04-26 | 4677.1 | PAGO | 2645.36 | 2367.5972 | 2022-05-20
22 | 012.22.00288 | EXECUTADA | 2022-04-26 | 23742.21 | PAGO | 23479.01 | 21013.7139 | 2022-05-20
6 | 012.21.02168 | EXECUTADA | 2022-05-06 | 3454.06 | PAGO | 3454.06 | 3091.3837 | 2022-05-20
14 | 012.22.00231 | EXECUTADA | 2022-05-06 | 34054.42 | PAGO | 34054.42 | 30478.7059 | 2022-05-20
17 | 012.22.00692 | EXECUTADA | 2022-05-06 | 1966.19 | PAGO | 1966.19 | 1759.7401 | 2022-05-20
18 | 012.22.00674 | EXECUTADA | 2022-05-06 | 2081.08 | PAGO | 2081.08 | 1862.5666 | 2022-05-20
5 | 012.20.00351 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 6183.6 | PAGO | 6183.6 | 5534.322 | 2022-05-20
7 | 012.22.00508 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 31412.37 | PAGO | 34589.81 | 30957.8799 | 2022-05-20
10 | 012.21.02059 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 11174.88 | PAGO | 12049.8 | 10784.571 | 2022-05-20
12 | 012.21.01401 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 10275.5 | PAGO | 10275.5 | 9196.5725 | 2022-05-20
15 | 012.22.00434 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 13040.45 | PAGO | 12751.85 | 11412.9057 | 2022-05-20
21 | 012.22.00067 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 3098.65 | PAGO | 2615.97 | 2341.2931 | 2022-05-20
8 | 012.22.00603 | EXECUTADA | 2022-05-11 | 2198.68 | PAGO | 884.49 | 791.6186 | 2022-05-20
23 | 012.21.00517 | EXECUTADA | 2022-05-11 | 3081.11 | PAGO | 3007.23 | 2691.4709 | 2022-05-20
9 | 012.22.00744 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 1944.7 | PAGO | 1944.7 | 1740.5065 | 2022-05-20
19 | 012.22.00327 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 6456.15 | PAGO | 7742.57 | 6929.6002 | 2022-05-20
|  |  |  | 260560.33 |  | 267607.72 | 239508.9094
LOTE: 150837
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00208 | EXECUTADA | 2022-05-13 | 12652.81 | PAGO | 12647.04 | 11319.1008 | 2022-06-20
2 | 012.20.00198 | EXECUTADA | 2022-05-29 | 15654.01 | PAGO | 14688.99 | 13146.646 | 2022-06-20
3 | 012.21.01305 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 5621.58 | PAGO | 4440.63 | 3974.3639 | 2022-06-20
4 | 012.22.00049 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 5299.48 | PAGO | 4825.02 | 4318.3929 | 2022-06-20
5 | 012.22.00299 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 7157.37 | PAGO | 5927.91 | 5305.4794 | 2022-06-20
6 | 012.22.00722 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 3209.37 | PAGO | 2142.69 | 1917.7076 | 2022-06-20
7 | 012.22.00260 | EXECUTADA | 2022-05-07 | 10366.11 | PAGO | 10135.23 | 9071.0308 | 2022-06-20
8 | 012.21.02015 | EXECUTADA | 2022-03-05 | 6761.65 | PAGO | 4440.71 | 3974.4354 | 2022-06-20
9 | 012.22.00772 | EXECUTADA | 2022-05-26 | 3880.65 | PAGO | 3880.65 | 3473.1818 | 2022-06-20
10 | 012.22.00251 / 012.22.00966 | EXECUTADA | 2022-05-26 | 3919.36 | PAGO | 3780.94 | 3383.9413 | 2022-06-20
11 | 012.22.00725 | EXECUTADA | 2022-05-30 | 2863.84 | PAGO | 2863.84 | 2563.1368 | 2022-06-20
12 | 012.22.00791 | EXECUTADA | 2022-05-27 | 4200.44 | PAGO | 4200.44 | 3759.3938 | 2022-06-20
13 | 012.22.00794 | EXECUTADA | 2022-05-30 | 3471.94 | PAGO | 3061.06 | 2739.6487 | 2022-06-20
14 | 012.20.00277 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 4840.78 | PAGO | 4288.96 | 3838.6192 | 2022-06-20
15 | 012.21.00665 | EXECUTADA | 2022-05-26 | 201745.35 | PAGO | 139477.1 | 124832.0045 | 2022-06-20
16 | 012.22.00882 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 5336.96 | PAGO | 3143.02 | 2813.0029 | 2022-06-20
17 | 012.22.00865 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 4083.36 | PAGO | 3985.24 | 3566.7898 | 2022-06-20
18 | 012.22.00869 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 2605.3 | PAGO | 2302.84 | 2061.0418 | 2022-06-20
19 | 012.22.01004 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 4467.1 | PAGO | 4412.25 | 3948.9637 | 2022-06-20
20 | 012.22.00805 | EXECUTADA | 2022-05-30 | 3863.16 | PAGO | 3812.37 | 3412.0711 | 2022-06-20
21 | 012.21.00202 | EXECUTADA | 2022-05-27 | 7924.45 | PAGO | 8270.77 | 7402.3392 | 2022-06-20
22 | 012.22.00769 | EXECUTADA | 2022-05-26 | 4109.67 | PAGO | 4109.67 | 3678.1546 | 2022-06-20
23 | 012.22.00809 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 1895.53 | PAGO | 1829.71 | 1637.5905 | 2022-06-20
24 | 012.22.00817 | EXECUTADA | 2022-05-30 | 2246.53 | PAGO | 2184.77 | 1955.3691 | 2022-06-20
25 | 012.22.00875 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 2174.58 | PAGO | 2076.46 | 1858.4317 | 2022-06-20
|  |  |  | 330351.38 |  | 256928.31 | 229950.8375
LOTE: 151533
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.20.00201 | EXECUTADA | 2022-05-09 | 22161.42 | PAGO | 22482.92 | 20122.2134 | 2022-06-22
2 | 012.22.00265 | EXECUTADA | 2022-06-08 | 102807.9 | PAGO | 98255.21 | 87938.413 | 2022-06-22
3 | 012.22.00429 | EXECUTADA | 2022-06-11 | 4654.49 | PAGO | 4654.49 | 4165.7685 | 2022-06-22
4 | 012.22.01030 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 3959.64 | PAGO | 3581.57 | 3205.5052 | 2022-06-22
5 | 012.22.00430 | EXECUTADA | 2022-06-08 | 3867.65 | PAGO | 3867.65 | 3461.5467 | 2022-06-22
6 | 012.22.00604 | EXECUTADA | 2022-05-30 | 6140.06 | PAGO | 5966.9 | 5340.3755 | 2022-06-22
7 | 012.22.00793 | EXECUTADA | 2022-05-30 | 1895.64 | PAGO | 1843.68 | 1650.0936 | 2022-06-22
8 | 012.22.00851 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 3260.79 | PAGO | 3136.12 | 2806.8274 | 2022-06-22
9 | 012.22.00862 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 2832.78 | PAGO | 2734.66 | 2447.5207 | 2022-06-22
10 | 012.22.00901 | EXECUTADA | 2022-06-09 | 4400.04 | PAGO | 4400.04 | 3938.0358 | 2022-06-22
11 | 012.19.01908 | EXECUTADA | 2022-05-31 | 2452.53 | PAGO | 2163.93 | 1936.7173 | 2022-06-22
12 | 012.22.00289 | EXECUTADA | 2022-06-09 | 95135.19 | PAGO | 68072.53 | 60924.9143 | 2022-06-22
13 | 012.22.00887 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 2866.48 | PAGO | 2866.48 | 2565.4996 | 2022-06-22
14 | 012.22.00912 | EXECUTADA | 2022-06-11 | 1940.77 | PAGO | 5670.87 | 5075.4286 | 2022-06-22
15 | 012.22.00206 | EXECUTADA | 2022-06-08 | 3821.12 | PAGO | 3821.12 | 3419.9024 | 2022-06-22
|  |  |  | 262196.5 |  | 233518.17 | 208998.7621
LOTE: 153816
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00586 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 5249.81 | PAGO | 5394.11 | 4827.7284 | 2022-07-11
2 | 012.19.02035 | EXECUTADA | 2022-06-09 | 5063.36 | PAGO | 5063.36 | 4531.7072 | 2022-07-11
3 | 012.22.00835 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 6108.02 | PAGO | 5299.94 | 4743.4463 | 2022-07-11
4 | 012.21.00487 | EXECUTADA | 2022-05-12 | 38617.78 | PAGO | 37867.42 | 33891.3409 | 2022-07-11
5 | 012.22.00853 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 7330.02 | PAGO | 6611.4 | 5917.203 | 2022-07-11
6 | 012.22.00858 | EXECUTADA | 2022-06-18 | 4190.57 | PAGO | 4075.13 | 3647.2414 | 2022-07-11
7 | 012.22.00768 | EXECUTADA | 2022-05-26 | 13186.72 | PAGO | 13018.18 | 11651.2711 | 2022-07-11
8 | 012.20.01164 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 11047.1 | PAGO | 11460.41 | 10257.067 | 2022-07-11
9 | 012.22.00535 | EXECUTADA | 2022-06-18 | 6250.58 | PAGO | 4847.39 | 4338.4141 | 2022-07-11
10 | 012.22.00888 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 4277.13 | PAGO | 4277.13 | 3828.0314 | 2022-07-11
11 | 012.22.00510 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 2161.86 | PAGO | 2196.49 | 1965.8585 | 2022-07-11
12 | 012.22.00825 | EXECUTADA | 2022-06-09 | 5847.68 | PAGO | 5847.68 | 5233.6736 | 2022-07-11
13 | 012.22.00874 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 7169.86 | PAGO | 6546.47 | 5859.0907 | 2022-07-11
14 | 012.22.00289 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 17169.6 | 15366.792 | 2022-07-11
15 | 012.22.01001 | EXECUTADA | 2022-06-09 | 2880.04 | PAGO | 2880.04 | 2577.6358 | 2022-07-11
16 | 012.22.00511 | EXECUTADA | 2022-06-18 | 10159.75 | PAGO | 10027.09 | 8974.2455 | 2022-07-11
17 | 012.22.00739 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 6041.57 | PAGO | 5320.07 | 4761.4626 | 2022-07-11
18 | 012.19.02061 | EXECUTADA | 2022-06-07 | 12758.62 | PAGO | 12741.31 | 11403.4724 | 2022-07-11
|  |  |  | 148340.47 |  | 160643.22 | 143775.6819
TOTAL PAGO
LOTE: 154377
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00788 | EXECUTADA | 2022-05-27 | 23736.09 | PAGO | 23288.18 | 20842.9211 | 2022-07-12
2 | 012.22.00512 | EXECUTADA | 2022-07-05 | 8706 | PAGO | 8706 | 7791.87 | 2022-07-12
3 | 012.22.00878 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 4029.6 | PAGO | 3529.74 | 3159.1173 | 2022-07-12
4 | 012.22.00755 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 4491.76 | PAGO | 4481.76 | 4011.1752 | 2022-07-12
|  |  |  | 40963.45 |  | 40005.68 | 35805.0836
LOTE: 154377
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.01663 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 8963.45 | PAGO | 6577.31 | 5886.6925 | 2022-07-18
2 | 012.21.02234 | EXECUTADA | 2022-07-06 | 2292.22 | PAGO | 2292.22 | 2051.5369 | 2022-07-18
|  |  |  | 11255.67 |  | 8869.53 | 7938.2294
LOTE: 156598
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.19.02005 | EXECUTADA | 2022-07-14 | 147107.8 | PAGO | 147107.8 | 131661.481 | 2022-07-21
2 | 012.22.01318 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 5517.2 | PAGO | 5517.2 | 4937.894 | 2022-07-21
3 | 012.22.00360 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 3071.35 | PAGO | 2782.75 | 2490.5613 | 2022-07-21
4 | 012.22.00968 | EXECUTADA | 2022-07-08 | 3837.9 | PAGO | 3924.48 | 3512.4096 | 2022-07-21
5 | 012.21.01229 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 5898.68 | PAGO | 5864.04 | 5248.3158 | 2022-07-21
6 | 012.22.00921 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 25078.28 | PAGO | 23912.39 | 21401.589 | 2022-07-21
7 | 012.22.00778 | EXECUTADA | 2022-07-05 | 9293.42 | PAGO | 8196.42 | 7335.7959 | 2022-07-21
8 | 012.22.00896 | EXECUTADA | 2022-07-05 | 6408.36 | PAGO | 6177.48 | 5528.8446 | 2022-07-21
9 | 012.22.00946 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 189661.59 | PAGO | 147124.63 | 131676.5439 | 2022-07-21
10 | 012.22.01043 | EXECUTADA | 2022-07-05 | 4037.86 | PAGO | 3472.26 | 3107.6727 | 2022-07-21
11 | 012.22.00913 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 2075.16 | PAGO | 2075.16 | 1857.2682 | 2022-07-21
12 | 012.22.00675 | EXECUTADA | 2022-07-05 | 5093.23 | PAGO | 4746.91 | 4248.4844 | 2022-07-21
13 | 012.22.00707 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 9107.9 | PAGO | 9050.18 | 8099.9111 | 2022-07-21
14 | 012.22.00879 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 11844.45 | PAGO | 11719.31 | 10488.7825 | 2022-07-21
15 | 012.22.01093 | EXECUTADA | 2022-07-01 | 5422.33 | PAGO | 5422.33 | 4852.9853 | 2022-07-21
16 | 012.22.00957 | EXECUTADA | 2022-07-05 | 7047.83 | PAGO | 6822.72 | 6106.3344 | 2022-07-21
17 | 012.22.00931 | EXECUTADA | 2022-07-08 | 3986.25 | PAGO | 3662.42 | 3277.8659 | 2022-07-21
18 | 012.22.00516 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 95665.12 | PAGO | 91509.28 | 81900.8056 | 2022-07-21
19 | 012.22.01050 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 4266.67 | PAGO | 4617.71 | 4132.8504 | 2022-07-21
20 | 012.22.01210 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 1996.79 | PAGO | 1996.79 | 1787.1271 | 2022-07-21
21 | 012.22.00822 | EXECUTADA | 2022-06-20 | 3983.94 | PAGO | 3983.94 | 3565.6263 | 2022-07-21
22 | 012.22.00192 | EXECUTADA | 2022-07-08 | 30594.38 | PAGO | 29434.21 | 26343.6179 | 2022-07-21
|  |  |  | 580996.49 |  | 529120.41 | 473562.767
LOTE: 158409
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00259 | EXECUTADA | 2022-07-04 | 10548.52 | PAGO | 11837.98 | 10594.9921 | 2022-08-04
2 | 012.22.01197 | EXECUTADA | 2022-07-20 | 10518.18 | PAGO | 8881.12 | 7948.6024 | 2022-08-04
3 | 012.22.01078 | EXECUTADA | 2022-07-22 | 2280.21 | PAGO | 2280.21 | 2040.788 | 2022-08-04
4 | 012.22.01217 | EXECUTADA | 2022-07-22 | 8179.34 | PAGO | 8179.34 | 7320.5093 | 2022-08-04
5 | 012.22.01419 | EXECUTADA | 2022-07-22 | 8407.03 | PAGO | 7598.95 | 6801.0602 | 2022-08-04
6 | 012.19.01720 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 17478.82 | PAGO | 17478.82 | 15643.5439 | 2022-08-04
7 | 012.22.01428 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 4484.96 | PAGO | 4202.14 | 3760.9153 | 2022-08-04
8 | 012.22.00935 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 2109.82 | PAGO | 2109.82 | 1888.2889 | 2022-08-04
9 | 012.22.00984 | EXECUTADA | 2022-07-22 | 5657.74 | PAGO | 5355.29 | 4792.9846 | 2022-08-04
|  |  |  | 69664.62 |  | 67923.67 | 60791.6847
LOTE: 160340
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.01207 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 8331.97 | PAGO | 8331.97 | 7457.1131 | 2022-08-18
2 | 012.22.00946 | EXECUTADA | 2022-07-15 | 189661.59 | PAGO | 98505.62 | 88162.5299 | 2022-08-18
|  |  |  | 197993.56 |  | 106837.59 | 95619.643
LOTE: 162657
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.19.02005 | EXECUTADA | 2022-07-14 | 245827.91 | PAGO | 96634.38 | 86487.7701 | 2022-08-19
2 | 012.22.01430 | EXECUTADA | 2022-08-11 | 4501.89 | PAGO | 4501.89 | 4029.1916 | 2022-08-19
3 | 012.22.00829 | EXECUTADA | 2022-08-11 | 3527.89 | PAGO | 3475.93 | 3110.9574 | 2022-08-19
4 | 012.22.00965 | EXECUTADA | 2022-08-16 | 11012.59 | PAGO | 3851.84 | 3447.3968 | 2022-08-19
5 | 012.22.00952 | EXECUTADA | 2022-08-08 | 8386.87 | PAGO | 8386.87 | 7506.2487 | 2022-08-19
6 | 012.22.00954 | EXECUTADA | 2022-08-11 | 19414.2 | PAGO | 17504.8 | 15666.796 | 2022-08-19
7 | 012.22.01284 | EXECUTADA | 2022-08-11 | 4839.35 | PAGO | 3006.17 | 2690.5222 | 2022-08-19
8 | 012.22.01390 | EXECUTADA | 2022-08-11 | 6109.87 | PAGO | 6109.87 | 5468.3336 | 2022-08-19
|  |  |  | 303620.57 |  | 143471.75 | 128407.2163
LOTE: 162099
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.01120 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 5679.02 | PAGO | 5526.06 | 4945.8237 | 2022-08-19
2 | 012.22.01455 | EXECUTADA | 2022-08-08 | 2925.36 | PAGO | 2925.36 | 2618.1972 | 2022-08-19
3 | 012.22.01154 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 5595.03 | PAGO | 5595.03 | 5007.5518 | 2022-08-19
4 | 012.22.01171 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 6910.6 | PAGO | 6910.6 | 6184.987 | 2022-08-19
5 | 012.22.01461 | EXECUTADA | 2022-08-08 | 2401.51 | PAGO | 2401.51 | 2149.3515 | 2022-08-19
6 | 012.22.00389 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 2475.12 | PAGO | 2475.12 | 2215.2324 | 2022-08-19
7 | 012.22.00487 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 46736.85 | PAGO | 40777.84 | 36496.1668 | 2022-08-19
8 | 012.21.01326 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 7478.03 | PAGO | 7478.03 | 6692.8368 | 2022-08-19
9 | 012.21.01395 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 7284.11 | PAGO | 7255.25 | 6493.4488 | 2022-08-19
10 | 012.21.01467 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 15070.37 | PAGO | 15999.57 | 14319.6151 | 2022-08-19
11 | 012.19.01606 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 16475.24 | PAGO | 16302.08 | 14590.3616 | 2022-08-19
12 | 012.21.01066 | EXECUTADA | 2022-08-05 | 7687.5 | PAGO | 7612.52 | 6813.2054 | 2022-08-19
13 | 012.22.01248 | EXECUTADA | 2022-08-10 | 10538.24 | PAGO | 10526.68 | 9421.3786 | 2022-08-19
|  |  |  | 137256.98 |  | 131785.65 | 117948.1568
LOTE: 166515
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.01594 | EXECUTADA | 2022-09-01 | 1985.74 | PAGO | 1985.74 | 1777.2373 | 2022-09-09
2 | 012.22.01446 | EXECUTADA | 2022-09-08 | 5198.97 | PAGO | 4965.79 | 4444.3821 | 2022-09-09
3 | 012.22.01028 | EXECUTADA | 2022-08-16 | 12775.95 | PAGO | 8124.84 | 7271.7318 | 2022-09-09
4 | 012.21.01922 | EXECUTADA | 2022-08-11 | 9768.64 | PAGO | 9768.64 | 8742.9328 | 2022-09-09
5 | 012.22.01782 | EXECUTADA | 2022-09-08 | 6215.57 | PAGO | 6215.57 | 5562.9352 | 2022-09-09
6 | 012.22.01025 | EXECUTADA | 2022-08-31 | 1668.88 | PAGO | 1668.88 | 1493.6476 | 2022-09-09
|  |  |  | 37613.75 |  | 32729.46 | 29292.8667
LOTE: 164646
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00705 | EXECUTADA | 2022-07-28 | 22398.71 | PAGO | 19277.18 | 17253.0761 | 2022-09-02
2 | 011.22.02825 | EXECUTADA | 2022-08-10 | 14411.25 | PAGO | 12082.76 | 10814.0702 | 2022-09-02
|  |  |  | 36809.96 |  | 31359.94 | 28067.1463
LOTE: 167936
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.02244 | EXECUTADA | 2022-09-08 | 2904.58 | PAGO | 2500.54 | 2237.9833 | 2022-09-16
2 | 012.11.01847 | EXECUTADA | 2022-09-13 | 7631.67 | PAGO | 7747.11 | 6933.6635 | 2022-09-16
|  |  |  | 10536.25 |  | 10247.65 | 9171.6467
LOTE: 168609
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.00824 | EXECUTADA | 2022-09-14 | 7541.67 | PAGO | 5724.63 | 5123.5439 | 2022-09-21
2 | 012.22.01140 | EXECUTADA | 2022-09-02 | 8033.65 | PAGO | 7594.85 | 6797.3908 | 2022-09-21
3 | 012.21.01493 | EXECUTADA | 2022-09-16 | 57111.76 | PAGO | 45118.01 | 40380.619 | 2022-09-21
4 | 012.22.01032 | EXECUTADA | 2022-09-02 | 2626.02 | PAGO | 1507.08 | 1348.8366 | 2022-09-21
5 | 012.22.00983 | EXECUTADA | 2022-08-31 | 14648.94 | PAGO | 14349.37 | 12842.6862 | 2022-09-21
6 | 012.22.01496 | EXECUTADA | 2022-09-08 | 6898.95 | PAGO | 4068.69 | 3641.4776 | 2022-09-21
7 | 012.22.01557 | EXECUTADA | 2022-09-16 | 5609.26 | PAGO | 5615.03 | 5025.4518 | 2022-09-21
8 | 012.22.00215 | EXECUTADA | 2022-08-31 | 124402.57 | PAGO | 105644.92 | 94552.2034 | 2022-09-21
|  |  |  | 226872.82 |  | 189622.58 | 169712.2091
LOTE: 174545
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.19.02200 | EXECUTADA | 2022-09-21 | 12624.24 | PAGO | 12393.36 | 11092.0572 | 2022-10-21
2 | 012.20.01464 | EXECUTADA | 2022-09-02 | 113847.55 | PAGO | 82299.31 | 73657.8825 | 2022-10-21
3 | 012.22.01413 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 8126.21 | PAGO | 8126.21 | 7272.9579 | 2022-10-21
4 | 012.22.00567 | EXECUTADA | 2022-08-31 | 115539.91 | PAGO | 132712.81 | 118777.9649 | 2022-10-21
5 | 012.22.00195 | EXECUTADA | 2022-10-05 | 41734.56 | PAGO | 37578.72 | 33632.9544 | 2022-10-21
6 | 012.22.01824 | EXECUTADA | 2022-09-13 | 3408.65 | PAGO | 3101.49 | 2775.8335 | 2022-10-21
7 | 012.21.01493 | EXECUTADA | 2022-09-16 | 57111.76 | PAGO | 6722.15 | 6016.3242 | 2022-10-21
8 | 012.22.00048 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 3967.78 | PAGO | 3967.78 | 3551.1631 | 2022-10-21
9 | 012.22.01010 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 3009.58 | PAGO | 3009.58 | 2693.5741 | 2022-10-21
10 | 012.22.01213 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 5510.52 | PAGO | 5510.52 | 4931.9154 | 2022-10-21
11 | 012.22.01616 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 17079.57 | PAGO | 17079.57 | 15286.2151 | 2022-10-21
12 | 012.21.01579 | EXECUTADA | 2022-09-16 | 133412.7 | PAGO | 104448.95 | 93481.8102 | 2022-10-21
13 | 012.22.00063 | EXECUTADA | 2022-09-19 | 212788.94 | PAGO | 267638.94 | 239536.8513 | 2022-10-21
14 | 012.20.01367 | EXECUTADA | 2022-09-10 | 12322.93 | PAGO | 12230.59 | 10946.3781 | 2022-10-21
15 | 012.19.01835 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 8635.84 | PAGO | 8462.68 | 7574.0986 | 2022-10-21
16 | 012.20.01408 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 14983.63 | PAGO | 9962.48 | 8916.4196 | 2022-10-21
17 | 012.22.01371 | EXECUTADA | 2022-09-13 | 8448.42 | PAGO | 8448.42 | 7561.3359 | 2022-10-21
18 | 012.22.00269 | EXECUTADA | 2022-10-13 | 58476 | PAGO | 37657.2 | 33703.194 | 2022-10-21
19 | 012.22.00401 | EXECUTADA | 2022-10-15 | 199188.71 | PAGO | 188753.39 | 168934.2841 | 2022-10-21
20 | 011.22.01126 | EXECUTADA | 2022-03-04 | 10469.81 | PAGO | 5366.51 | 4803.0265 | 2022-10-21
21 | 012.22.01415 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 1813.6 | PAGO | 1813.6 | 1623.172 | 2022-10-21
22 | 012.22.01712 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 21508.9 | PAGO | 21508.9 | 19250.4655 | 2022-10-21
23 | 011.22.03842 | EXECUTADA | 2022-08-25 | 44795.91 | PAGO | 36867.12 | 32996.0724 | 2022-10-21
24 | 012.22.01742 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 23871.68 | PAGO | 21472.95 | 19218.2903 | 2022-10-21
25 | 012.22.02151 | EXECUTADA | 2022-10-18 | 4895.96 | PAGO | 4965.22 | 4443.8719 | 2022-10-21
|  |  |  | 1137573.36 |  | 1042098.45 | 932678.1128
LOTE: 179694
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.22.00984 | EXECUTADA | 2022-02-25 | 8191.43 | PAGO | 5584.19 | 4997.8501 | 2022-11-21
2 | 012.22.00663 | EXECUTADA | 2022-09-19 | 376384.4 | PAGO | 213243.28 | 190852.7356 | 2022-11-21
3 | 012.22.01532 | EXECUTADA | 2022-11-10 | 5907.69 | PAGO | 5688.29 | 5091.0195 | 2022-11-21
4 | 012.22.00379 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 1630.74 | PAGO | 1191.94 | 1066.7863 | 2022-11-21
5 | 012.22.01747 | EXECUTADA | 2022-10-11 | 10312.83 | PAGO | 8852.62 | 7923.0949 | 2022-11-21
6 | 012.22.01868 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 3115.81 | PAGO | 2845.61 | 2546.821 | 2022-11-21
7 | 012.21.01552 | EXECUTADA | 2022-11-10 | 13647.38 | PAGO | 11628.9 | 10407.8655 | 2022-11-21
8 | 011.22.00904 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 288.6 | 258.297 | 2022-11-21
9 | 012.21.00179 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 7270.21 | PAGO | 4854.49 | 4344.7685 | 2022-11-21
[6 empty] | 254177.92 | 227489.2384
LOTE: 181148
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00721 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 9491.57 | PAGO | 8883.66 | 7950.8757 | 2022-12-05
2 | 012.22.00967 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 17322.67 | PAGO | 17147.2 | 15346.744 | 2022-12-05
3 | 012.22.00929 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 26944.66 | PAGO | 26684.85 | 23882.9407 | 2022-12-05
4 | 012.22.00974 | EXECUTADA | 2022-11-10 | 36113.22 | PAGO | 34046.07 | 30471.2327 | 2022-12-05
|  |  |  | 89872.12 |  | 86761.78 | 77651.7931
LOTE: 186276
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.01573 | EXECUTADA | 2022-11-18 | 17174.66 | PAGO | 2567.1 | 2297.5545 | 2022-12-22
2 | 012.22.01687 | EXECUTADA | 2022-11-18 | 32573.57 | PAGO | 34414.81 | 30801.2549 | 2022-12-22
3 | 012.22.01449 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 8679.44 | PAGO | 7149.39 | 6398.7041 | 2022-12-22
4 | 012.22.00498 | EXECUTADA | 2022-11-18 | 24572.09 | PAGO | 22941.93 | 20533.0274 | 2022-12-22
5 | 012.22.00562 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 29106 | PAGO | 28211.34 | 25249.1493 | 2022-12-22
6 | 012.22.00607 | EXECUTADA | 2022-12-05 | 27172.71 | PAGO | 23170.07 | 20737.2127 | 2022-12-22
7 | 012.22.01795 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 1803.8 | PAGO | 1694.1 | 1516.2195 | 2022-12-22
8 | 012.22.02160 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 4317.47 | PAGO | 4900.55 | 4385.9923 | 2022-12-22
9 | 012.22.02296 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 3378.09 | PAGO | 3263.39 | 2920.7341 | 2022-12-22
10 | 012.22.00466 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 29782.05 | PAGO | 28943.26 | 25904.2177 | 2022-12-22
11 | 012.22.02010 | EXECUTADA | 2022-12-10 | 6284.09 | PAGO | 6284.09 | 5624.2605 | 2022-12-22
12 | 012.22.02257 | EXECUTADA | 2022-12-10 | 4351.71 | PAGO | 4082.95 | 3654.2402 | 2022-12-22
13 | 012.22.01013 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 45183.3 | PAGO | 45183.3 | 40439.0535 | 2022-12-22
14 | 012.22.01849 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 7844.61 | PAGO | 7844.61 | 7020.9259 | 2022-12-22
15 | 012.22.01780 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 15377.79 | PAGO | 15377.79 | 13763.1221 | 2022-12-22
16 | 012.22.01735 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 10811.21 | PAGO | 10811.21 | 9676.0329 | 2022-12-22
17 | 012.22.01586 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 8634.09 | PAGO | 5524.89 | 4944.7766 | 2022-12-22
18 | 012.22.01324 | EXECUTADA | 2022-11-10 | 52663.65 | PAGO | 52548.28 | 47030.7106 | 2022-12-22
19 | 012.18.02279 | EXECUTADA | 2022-11-18 | 254496.68 | PAGO | 264725.36 | 236929.1972 | 2022-12-22
20 | 012.22.00063 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 351748.46 | PAGO | 348169.52 | 311611.7204 | 2022-12-22
21 | 012.22.01702 | EXECUTADA | 2022-10-05 | 2752.11 | PAGO | 2578.95 | 2308.1602 | 2022-12-22
22 | 012.22.01846 | EXECUTADA | 2022-10-05 | 10103.86 | PAGO | 9956.79 | 8911.3271 | 2022-12-22
23 | 012.22.01533 | EXECUTADA | 2022-11-10 | 15620.16 | PAGO | 15302.75 | 13695.9613 | 2022-12-22
24 | 012.22.01928 | EXECUTADA | 2022-11-16 | 10736.97 | PAGO | 4896.69 | 4382.5376 | 2022-12-22
25 | 012.22.00917 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 7194.55 | PAGO | 6326.43 | 5662.1549 | 2022-12-22
26 | 012.22.01041 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 320859.78 | PAGO | 320859.78 | 287169.5031 | 2022-12-22
27 | 012.22.02210 | EXECUTADA | 2022-11-18 | 13125.97 | PAGO | 9081.53 | 8127.9694 | 2022-12-22
28 | 012.22.02001 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 3832.32 | PAGO | 3786.15 | 3388.6043 | 2022-12-22
29 | 012.22.02084 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 5069.29 | PAGO | 4924.99 | 4407.866 | 2022-12-22
30 | 012.22.01927 | EXECUTADA | 2022-12-10 | 3389.03 | PAGO | 3236.07 | 2896.2827 | 2022-12-22
31 | 012.22.01482 | EXECUTADA | 2022-11-11 | 2507.16 | PAGO | 1278.52 | 1144.2754 | 2022-12-22
|  |  |  | 1331146.67 |  | 1300036.59 | 1163532.7481
LOTE: 187852
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02630 | EXECUTADA | 2022-12-10 | 6858.4 | PAGO | 6858.4 | 6138.268 | 2023-01-06
2 | 012.22.01540 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 3051.17 | PAGO | 3051.17 | 2730.7972 | 2023-01-06
3 | 012.22.01921 | EXECUTADA | 2022-12-09 | 4247.4 | PAGO | 4247.4 | 3801.423 | 2023-01-06
4 | 012.22.01647 | EXECUTADA | 2022-12-08 | 10607.55 | PAGO | 10507.74 | 9404.4273 | 2023-01-06
|  |  |  | 24764.52 |  | 24664.71 | 22074.9155
LOTE: 188572
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.21.00966 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 3398.78 | PAGO | 3312.2 | 2964.419 | 2023-01-07
2 | 012.22.01515 | EXECUTADA | 2022-12-09 | 13991.35 | PAGO | 13498.37 | 12081.0412 | 2023-01-07
3 | 012.22.00486 | EXECUTADA | 2022-12-09 | 21622.91 | PAGO | 20815.85 | 18630.1858 | 2023-01-07
|  |  |  | 39013.04 |  | 37626.42 | 33675.6459
LOTE: 190083
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.01844 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 4600.12 | PAGO | 4600.12 | 4117.1074 | 2023-01-18
2 | 012.22.02507 | EXECUTADA | 2022-12-12 | 6071.46 | PAGO | 5906.72 | 5286.5144 | 2023-01-18
3 | 012.22.02533 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 2758.17 | PAGO | 1803.78 | 1614.3831 | 2023-01-18
4 | 012.22.02738 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 2941.79 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-01-18
5 | 012.22.01651 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 5121.18 | PAGO | 4676.9 | 4185.8255 | 2023-01-18
6 | 012.22.01593 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 14547.95 | PAGO | 13826.45 | 12374.6728 | 2023-01-18
7 | 012.22.02291 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 3925 | PAGO | 3665.26 | 3280.4077 | 2023-01-18
8 | 012.22.01736 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 5405.3 | PAGO | 5405.3 | 4837.7435 | 2023-01-18
9 | 012.22.01873 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 3822.94 | PAGO | 3724.21 | 3333.168 | 2023-01-18
10 | 012.22.02182 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 4286.46 | PAGO | 4228.74 | 3784.7223 | 2023-01-18
11 | 012.22.02431 | EXECUTADA | 2022-12-09 | 3918.1 | PAGO | 3918.1 | 3506.6995 | 2023-01-18
12 | 012.22.02433 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 2514.95 | PAGO | 2163.91 | 1936.6994 | 2023-01-18
13 | 012.22.02583 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 1742.06 | PAGO | 1558.48 | 1394.8396 | 2023-01-18
|  |  |  | 61655.48 |  | 57224.03 | 51215.5069
LOTE: 190967
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02216 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 2787.33 | PAGO | 2100.99 | 1880.386 | 2023-01-20
2 | 012.22.01453 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 8640.22 | PAGO | 7914.06 | 7083.0837 | 2023-01-20
3 | 012.22.02457 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 8492.35 | PAGO | 8197.46 | 7336.7267 | 2023-01-20
4 | 012.22.02307 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 3885.76 | PAGO | 3776.06 | 3379.5737 | 2023-01-20
5 | 012.21.00622 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 5790.98 | PAGO | 3234.76 | 2895.1102 | 2023-01-20
6 | 012.22.01744 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 26709.2 | PAGO | 25718.52 | 23018.0754 | 2023-01-20
7 | 012.22.01367 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 66013.27 | PAGO | 58524.36 | 52379.3022 | 2023-01-20
8 | 012.22.02157 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 3829.68 | PAGO | 4448.67 | 3981.5597 | 2023-01-20
|  |  |  | 126148.79 |  | 113914.88 | 101953.8176
LOTE: 193860
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02258 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 5413.72 | PAGO | 3952.5 | 3537.4875 | 2023-02-13
2 | 012.22.02298 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 6221.31 | PAGO | 3959.19 | 3543.4751 | 2023-02-13
3 | 012.22.02753 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 2169.84 | PAGO | 1774.92 | 1588.5534 | 2023-02-13
4 | 012.23.00020 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 6089.59 | PAGO | 5435.62 | 4864.8799 | 2023-02-13
5 | 012.22.02461 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 6971.66 | PAGO | 5274.88 | 4721.0176 | 2023-02-13
6 | 012.22.01885 | EXECUTADA | 2023-01-17 | 7369.69 | PAGO | 7023.37 | 6285.9162 | 2023-02-13
7 | 012.22.01440 | EXECUTADA | 2023-01-17 | 4841.73 | PAGO | 4139.81 | 3705.13 | 2023-02-13
8 | 012.22.01497 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 12342.86 | PAGO | 11945.75 | 10691.4463 | 2023-02-13
9 | 012.22.01858 | EXECUTADA | 2023-01-17 | 5505.99 | PAGO | 5448.27 | 4876.2017 | 2023-02-13
|  |  |  | 56926.39 |  | 48954.31 | 43814.1075
LOTE: 195540
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.22.03618 | EXECUTADA | 2022-08-22 | 5143.31 | PAGO | 3242.73 | 2902.2434 | 2023-02-17
2 | 012.22.01791 | EXECUTADA | 2023-02-02 | 25235.48 | PAGO | 25062.36 | 22430.8122 | 2023-02-17
3 | 012.22.01732 | EXECUTADA | 2023-02-11 | 2371.09 | PAGO | 572.01 | 511.949 | 2023-02-17
4 | 011.23.00508 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 6283.94 | PAGO | 3717.91 | 3327.5294 | 2023-02-17
5 | 012.22.01494 | EXECUTADA | 2023-01-17 | 9697.05 | PAGO | 8015.07 | 7173.4877 | 2023-02-17
6 | 012.22.02501 | EXECUTADA | 2023-01-15 | 12573.61 | PAGO | 11414.68 | 10216.1386 | 2023-02-17
7 | 012.22.00616 | EXECUTADA | 2022-12-29 | 20038.42 | PAGO | 19025.82 | 17028.1089 | 2023-02-17
8 | 012.22.01922 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 9832.25 | PAGO | 9437.33 | 8446.4104 | 2023-02-17
9 | 012.22.02424 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 6738.34 | PAGO | 6387.3 | 5716.6335 | 2023-02-17
10 | 012.22.02740 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 3887.51 | PAGO | 3887.51 | 3479.3215 | 2023-02-17
11 | 012.22.01527 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 6314.11 | PAGO | 4974.36 | 4452.0522 | 2023-02-17
12 | 012.22.01547 | EXECUTADA | 2023-01-14 | 8617.61 | PAGO | 7770.28 | 6954.4006 | 2023-02-17
13 | 012.22.01624 | EXECUTADA | 2023-01-17 | 9295.89 | PAGO | 7296.44 | 6530.3138 | 2023-02-17
14 | 012.22.01501 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 11530.17 | PAGO | 11694.72 | 10466.7744 | 2023-02-17
15 | 012.22.02515 | EXECUTADA | 2023-02-08 | 9606.67 | PAGO | 7880.49 | 7053.0386 | 2023-02-17
16 | 012.22.02589 | EXECUTADA | 2023-02-09 | 9636.53 | PAGO | 8028.66 | 7185.6507 | 2023-02-17
17 | 011.23.00342 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 4606.99 | PAGO | 2144.4 | 1919.238 | 2023-02-17
18 | 012.22.02375 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 2226.4 | PAGO | 1996.03 | 1786.4469 | 2023-02-17
19 | 012.22.01427 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 6495.93 | PAGO | 6105.1 | 5464.0645 | 2023-02-17
20 | 012.22.02462 | EXECUTADA | 2023-02-11 | 2752.8 | PAGO | 2511.46 | 2247.7567 | 2023-02-17
21 | 012.22.02309 | EXECUTADA | 2023-02-02 | 16263.26 | PAGO | 14636.03 | 13099.2469 | 2023-02-17
22 | 011.23.00202 | EXECUTADA | 2023-02-03 | 23177.59 | PAGO | 15417.03 | 13798.2419 | 2023-02-17
23 | 011.22.05307 | EXECUTADA | 2023-01-11 | 10899.15 | PAGO | 5222.21 | 4673.878 | 2023-02-17
24 | 011.23.00515 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 4104.03 | PAGO | 3084.59 | 2760.7081 | 2023-02-17
25 | 011.23.00364 | EXECUTADA | 2023-01-09 | 15151.45 | PAGO | 10284.47 | 9204.6007 | 2023-02-17
26 | 011.23.00516 | EXECUTADA | 2023-01-31 | 3914.13 | PAGO | 2371.4 | 2122.403 | 2023-02-17
|  |  |  | 246393.71 |  | 202180.39 | 180951.449
LOTE: 198293
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02413 | EXECUTADA | 2023-02-09 | 6268.48 | PAGO | 5919.8 | 5298.221 | 2023-03-10
2 | 012.22.02562 | EXECUTADA | 2023-02-01 | 6135.64 | PAGO | 1903.44 | 1703.5788 | 2023-03-10
3 | 012.22.02596 | EXECUTADA | 2023-02-11 | 5069.57 | PAGO | 4550.05 | 4072.2948 | 2023-03-10
4 | 012.22.01240 | EXECUTADA | 2023-02-02 | 6601.55 | PAGO | 7099.03 | 6353.6318 | 2023-03-10
5 | 012.22.02380 | EXECUTADA | 2023-01-17 | 25038.86 | PAGO | 20805.27 | 18620.7167 | 2023-03-10
6 | 012.22.01523 | EXECUTADA | 2023-01-15 | 4700.77 | PAGO | 4687.88 | 4195.6526 | 2023-03-10
7 | 012.22.02434 | EXECUTADA | 2023-02-11 | 5822.14 | PAGO | 5820.99 | 5209.786 | 2023-03-10
8 | 012.22.01878 | EXECUTADA | 2023-02-09 | 8603.25 | PAGO | 8106.22 | 7255.0669 | 2023-03-10
9 | 012.22.01631 | EXECUTADA | 2023-02-11 | 22480.49 | PAGO | 21865.66 | 19569.7657 | 2023-03-10
10 | 012.22.02414 | EXECUTADA | 2023-02-09 | 5473.99 | PAGO | 5473.99 | 4899.2211 | 2023-03-10
|  |  |  | 96194.74 |  | 86232.33 | 77177.9354
LOTE: 199763
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02564 | EXECUTADA | 2023-01-16 | 81482.11 | PAGO | 11531.91 | 10321.0595 | 2023-03-16
2 | 011.23.00622 | EXECUTADA | 2023-02-20 | 2533.26 | PAGO | 2125.64 | 1902.4478 | 2023-03-16
3 | 011.23.00627 | EXECUTADA | 2023-02-20 | 3447.03 | PAGO | 2636.1 | 2359.3095 | 2023-03-16
4 | 012.22.02352 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 9750.17 | PAGO | 9698.23 | 8679.9158 | 2023-03-16
5 | 012.22.00933 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 29322.96 | PAGO | 27567.76 | 24673.1452 | 2023-03-16
6 | 012.22.02822 | EXECUTADA | 2023-02-02 | 2001.26 | PAGO | 1674.52 | 1498.6954 | 2023-03-16
7 | 012.22.02682 | EXECUTADA | 2023-03-03 | 6861.09 | PAGO | 6861.09 | 6140.6755 | 2023-03-16
|  |  |  | 135397.88 |  | 62095.25 | 55575.2487
LOTE: 200776
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.00847 | EXECUTADA | 2023-03-02 | 5566.42 | PAGO | 4315.22 | 3862.1219 | 2023-03-21
2 | 011.23.00842 | EXECUTADA | 2023-03-07 | 12494.63 | PAGO | 5448.03 | 4875.9869 | 2023-03-21
3 | 012.22.02445 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 2887.21 | PAGO | 2711.69 | 2426.9626 | 2023-03-21
4 | 012.22.01739 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 21917.58 | PAGO | 21505.95 | 19247.8253 | 2023-03-21
5 | 012.23.00012 | EXECUTADA | 2023-02-28 | 6284.13 | PAGO | 5503.7 | 4925.8115 | 2023-03-21
6 | 012.22.02514 | EXECUTADA | 2023-03-03 | 10112.65 | PAGO | 9637.56 | 8625.6162 | 2023-03-21
7 | 012.22.02653 | EXECUTADA | 2023-03-11 | 4906.33 | PAGO | 4708.87 | 4214.4387 | 2023-03-21
8 | 012.22.02693 | EXECUTADA | 2023-02-27 | 4549.02 | PAGO | 4406.41 | 3943.7369 | 2023-03-21
9 | 012.22.02534 | EXECUTADA | 2023-03-03 | 5303.43 | PAGO | 4941.42 | 4422.5709 | 2023-03-21
10 | 012.22.01013 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 45183.3 | PAGO | 159037.61 | 142338.6609 | 2023-03-21
12 | 012.22.02700 | EXECUTADA | 2023-02-27 | 4458.39 | PAGO | 4189.37 | 3749.4862 | 2023-03-21
13 | 011.23.00655 | EXECUTADA | 2023-12-24 | 2511.99 | PAGO | 1887.46 | 1689.2767 | 2023-03-21
14 | 011.23.00841 | EXECUTADA | 2023-03-02 | 11409.39 | PAGO | 7011.49 | 6275.2836 | 2023-03-21
15 | 011.23.00843 | EXECUTADA | 2023-03-02 | 12585.24 | PAGO | 7143.47 | 6393.4057 | 2023-03-21
16 | 011.23.00845 | EXECUTADA | 2023-03-01 | 2849.29 | PAGO | 2158.23 | 1931.6159 | 2023-03-21
17 | 011.23.00848 | EXECUTADA | 2023-03-03 | 2551.11 | PAGO | 1875.39 | 1678.4741 | 2023-03-21
18 | 011.23.00900 | EXECUTADA | 2023-03-10 | 2518.79 | PAGO | 1935.98 | 1732.7021 | 2023-03-21
19 | 012.22.02485 | EXECUTADA | 2023-02-02 | 3291.26 | PAGO | 1141.14 | 1021.3203 | 2023-03-21
20.2288 | 012.22.01041 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 498089.77 | PAGO | 245708.57 | 219909.1702 | 2023-03-21
21.3113 | 012.22.02625 | EXECUTADA | 2023-03-03 | 2843.18 | PAGO | 1307.38 | 1170.1051 | 2023-03-21
22.3939 | 011.23.00693 | EXECUTADA | 2023-02-25 | 5797.97 | PAGO | 3106.29 | 2780.1296 | 2023-03-21
23.4764 | 011.23.00691 | EXECUTADA | 2023-02-26 | 5697.96 | PAGO | 4156.02 | 3719.6379 | 2023-03-21
24.559 | 011.23.00844 | EXECUTADA | 2023-03-01 | 385.6 | PAGO | 323.2 | 289.264 | 2023-03-21
25.6416 | 011.23.00846 | EXECUTADA | 2023-03-01 | 1984.55 | PAGO | 1901.37 | 1701.7261 | 2023-03-21
26.7241 | 012.22.01543 | EXECUTADA | 2023-02-27 | 19436.22 | PAGO | 15619.46 | 13979.4167 | 2023-03-21
27.8067 | 012.22.02357 | EXECUTADA | 2023-02-28 | 23455.22 | PAGO | 20935.82 | 18737.5589 | 2023-03-21
|  |  |  | 719070.63 |  | 542617.1 | 485642.3045
LOTE: 202392
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02285 | EXECUTADA | 2023-03-22 | 4016.29 | PAGO | 3606.14 | 3227.4953 | 2023-04-06
2 | 012.22.02783 | EXECUTADA | 2023-03-06 | 5937.68 | PAGO | 5165.89 | 4623.4716 | 2023-04-06
3 | 011.23.00901 | EXECUTADA |  | 2184.87 | PAGO | 1831.51 | 1639.2015 | 2023-04-06
4 | 012.22.01786 | EXECUTADA | 2023-03-14 | 4740.2 | PAGO | 3357.98 | 3005.3921 | 2023-04-06
|  |  |  | 16879.04 |  | 13961.52 | 12495.5604
LOTE: 203278
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.01022 | EXECUTADA | 2023-03-08 | 3321.08 | PAGO | 2631.48 | 2355.1746 | 2023-04-12
2 | 011.23.00939 | EXECUTADA | 2023-03-16 | 1935.51 | PAGO | 1357.59 | 1215.043 | 2023-04-12
3 | 011.23.01026 | EXECUTADA | 2023-03-21 | 3497.19 | PAGO | 2514.96 | 2250.8892 | 2023-04-12
4 | 011.23.01188 | EXECUTADA | 2023-03-31 | 2970.56 | PAGO | 1789.93 | 1601.9874 | 2023-04-12
5 | 011.23.01025 | EXECUTADA | 2023-03-21 | 5755.71 | PAGO | 3235.67 | 2895.9246 | 2023-04-12
6 | 011.23.01029 | EXECUTADA | 2023-03-23 | 4774.71 | PAGO | 2787.07 | 2494.4277 | 2023-04-12
7 | 011.23.00937 | EXECUTADA | 2023-03-13 | 3193.08 | PAGO | 2465.22 | 2206.3719 | 2023-04-12
8 | 012.22.02500 | EXECUTADA | 2023-03-11 | 11771.15 | PAGO | 10327.83 | 9243.4078 | 2023-04-12
9 | 011.23.01024 | EXECUTADA | 2023-03-09 | 5612.55 | PAGO | 4211.36 | 3769.1672 | 2023-04-12
|  |  |  | 42831.54 |  | 31321.11 | 28032.3934
LOTE:205171
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02419 | EXECUTADA | 2023-03-11 | 6879.55 | PAGO | 5990.98 | 5361.9271 | 2023-04-18
2 | 012.22.02459 | EXECUTADA | 2023-03-10 | 34803.12 | PAGO | 28547.67 | 25550.1646 | 2023-04-18
3 | 012.22.02449 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 9178.83 | PAGO | 8178.83 | 7320.0529 | 2023-04-18
4 | 011.23.01110 | EXECUTADA | 2023-04-06 | 6713.9 | PAGO | 4472.53 | 4002.9144 | 2023-04-18
5 | 012.22.01278 | EXECUTADA | 2023-03-11 | 4370.19 | PAGO | 3429.26 | 3069.1877 | 2023-04-18
6 | 011.23.01410 | EXECUTADA | 2022-04-12 | 18615.95 | PAGO | 15149.26 | 13558.5877 | 2023-04-18
7 | 012.22.02605 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 530.56 | PAGO | 157.58 | 141.0341 | 2023-04-18
8 | 012.22.02480 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 27799.47 | PAGO | 14633.44 | 13096.9288 | 2023-04-18
9 | 011.23.01223 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 2338.37 | PAGO | 1917.57 | 1716.2251 | 2023-04-18
10 | 011.23.01241 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 4087.02 | PAGO | 2712.69 | 2427.8576 | 2023-04-18
11 | 011.23.01244 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 4469.18 | PAGO | 2129.6 | 1905.992 | 2023-04-18
12 | 011.23.01245 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 4023.02 | PAGO | 3205.9 | 2869.2805 | 2023-04-18
13 | 011.23.00935 | EXECUTADA | 2023-04-06 | 2086.16 | PAGO | 2730.16 | 2443.4932 | 2023-04-18
14 | 011.23.00936 | EXECUTADA | 2023-04-06 | 4389.8 | PAGO | 2929.46 | 2621.8667 | 2023-04-18
15 | 012.22.02594 | EXECUTADA | 2023-03-11 | 22422.71 | PAGO | 14136.06 | 12651.7737 | 2023-04-18
16 | 012.22.01434 | EXECUTADA | 2023-02-08 | 13395.13 | PAGO | 12356.17 | 11058.7722 | 2023-04-18
17 | 012.22.02422 | EXECUTADA | 2023-03-11 | 16126.46 | PAGO | 15723.44 | 14072.4788 | 2023-04-18
18 | 012.23.00317 | EXECUTADA | 2023-03-22 | 5807.28 | PAGO | 5697.58 | 5099.3341 | 2023-04-18
19 | 012.22.02751 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 3543.12 | PAGO | 3543.12 | 3171.0924 | 2023-04-18
20 | 012.22.02830 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 6903.96 | PAGO | 6661.44 | 5961.9888 | 2023-04-18
21 | 011.23.01210 | EXECUTADA | 2023-03-29 | 9070.93 | PAGO | 6106.61 | 5465.4159 | 2023-04-18
22 | 011.23.01224 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 4063.66 | PAGO | 2672.07 | 2391.5027 | 2023-04-18
23 | 012.23.00104 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 4528.42 | PAGO | 4078.65 | 3650.3918 | 2023-04-18
24 | 012.23.01953 | EXECUTADA | 2023-02-02 | 8394.98 | PAGO | 3266.8 | 2923.786 | 2023-04-18
25 | 012.22.01910 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 21027.73 | PAGO | 21027.73 | 18819.8184 | 2023-04-18
26 | 012.22.02667 | EXECUTADA | 2023-03-14 | 18805.68 | PAGO | 16413.73 | 14690.2884 | 2023-04-18
27 | 012.22.02520 | EXECUTADA | 2023-03-14 | 28315.23 | PAGO | 26404.92 | 23632.4034 | 2023-04-18
28 | 012.22.02777 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 4056.69 | PAGO | 2888.92 | 2585.5834 | 2023-04-18
29 | 012.22.02852 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 4721.7 | PAGO | 3995.48 | 3575.9546 | 2023-04-18
30 | 012.23.00094 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 15904.16 | PAGO | 13856.47 | 12401.5406 | 2023-04-18
31 | 012.22.02096 | EXECUTADA | 2023-03-10 | 8191.25 | PAGO | 7285.46 | 6520.4867 | 2023-04-18
32 | 012.23.00067 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 4723.83 | PAGO | 2625.61 | 2349.921 | 2023-04-18
33 | 012.22.00866 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 3115.84 | PAGO | 1983.32 | 1775.0714 | 2023-04-18
34 | 012.22.02528 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 4626.96 | PAGO | 4389.68 | 3928.7636 | 2023-04-18
35 | 012.22.02771 | EXECUTADA | 2023-03-13 | 4363.78 | PAGO | 2896.98 | 2592.7971 | 2023-04-18
36 | 012.22.02607 | EXECUTADA | 2023-03-10 | 4718.23 | PAGO | 4257.49 | 3810.4535 | 2023-04-18
37 | 012.22.01271 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 3781.33 | PAGO | 3770.9 | 3374.9555 | 2023-04-18
38 | 012.22.02644 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 4118.94 | PAGO | 3397.44 | 3040.7088 | 2023-04-18
39 | 012.23.00509 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 8020.33 | PAGO | 7855.78 | 7030.9231 | 2023-04-18
40 | 012.22.02597 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 10039.05 | PAGO | 8419.08 | 7535.0766 | 2023-04-18
41 | 012.22.02759 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 10183.97 | PAGO | 9174.73 | 8211.3834 | 2023-04-18
42 | 012.22.02819 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 6856.06 | PAGO | 6625.69 | 5929.9925 | 2023-04-18
43 | 012.22.02396 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 4990.41 | PAGO | 5078.17 | 4544.9622 | 2023-04-18
44 | 012.23.00083 | EXECUTADA | 2023-02-28 | 51983.66 | PAGO | 48937.22 | 43798.8119 | 2023-04-18
45 | 012.23.00334 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 4979.14 | PAGO | 4581.35 | 4100.3083 | 2023-04-18
46 | 011.22.02288 | EXECUTADA | 2022-06-09 | 5983.81 | PAGO | 4238.44 | 3793.4038 | 2023-04-18
|  |  |  | 458049.55 |  | 380531.46 | 340575.6567
LOTE:209365
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.00185 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 11279.77 | PAGO | 11878.85 | 10631.5708 | 2023-05-17
2 | 012.23.00533 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 13937.43 | PAGO | 12435.75 | 11129.9963 | 2023-05-17
3 | 012.22.02659 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 7581.44 | PAGO | 6879.36 | 6157.0272 | 2023-05-17
4 | 012.23.00099 | EXECUTADA | 2023-04-24 | 4468.05 | PAGO | 1889.82 | 1691.3889 | 2023-05-17
5 | 012.23.00273 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 5058.77 | PAGO | 4408.82 | 3945.8939 | 2023-05-17
6 | 012.23.00275 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 1699.43 | PAGO | 1191.94 | 1066.7863 | 2023-05-17
7 | 012.22.02444 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 11148.67 | PAGO | 10745.14 | 9616.9003 | 2023-05-17
8 | 012.22.02705 | EXECUTADA | 2023-04-06 | 11667.14 | PAGO | 9370.93 | 8386.9824 | 2023-05-17
9 | 012.22.02845 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 9166.57 | PAGO | 9139.4 | 8179.763 | 2023-05-17
10 | 012.22.02486 | EXECUTADA | 2023-02-07 | 2810.45 | PAGO | 1676.7 | 1500.6465 | 2023-05-17
11 | 012.22.02628 | EXECUTADA | 2023-03-24 | 8173.04 | PAGO | 7631.09 | 6829.8256 | 2023-05-17
12 | 012.23.00287 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 7878.87 | PAGO | 6909.98 | 6184.4321 | 2023-05-17
13 | 012.23.00561 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 3909.46 | PAGO | 3759.93 | 3365.1373 | 2023-05-17
14 | 012.22.01409 | EXECUTADA | 2023-02-06 | 6914.96 | PAGO | 6914.96 | 6188.8892 | 2023-05-17
15 | 012.22.02863 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 5409.63 | PAGO | 5028.04 | 4500.0958 | 2023-05-17
16 | 012.23.00558 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 9585.03 | PAGO | 4251.7 | 3805.2715 | 2023-05-17
17 | 012.23.00003 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 9404.54 | PAGO | 5320.63 | 4761.9639 | 2023-05-17
18 | 012.23.00553 | EXECUTADA | 2023-05-03 | 10560.19 | PAGO | 7971.29 | 7134.3045 | 2023-05-17
19 | 012.23.00011 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 31635.63 | PAGO | 29141.63 | 26081.7589 | 2023-05-17
20 | 012.23.00526 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 9281.13 | PAGO | 7385.21 | 6609.763 | 2023-05-17
21 | 012.23.00126 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 8122.07 | PAGO | 5784.96 | 5177.5392 | 2023-05-17
22 | 012.23.00139 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 10411.11 | PAGO | 9417.05 | 8428.2597 | 2023-05-17
23 | 012.23.00140 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 4463.02 | PAGO | 3758.21 | 3363.598 | 2023-05-17
24 | 012.23.00252 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 4885.48 | PAGO | 4589.29 | 4107.4146 | 2023-05-17
25 | 011.23.01324 | EXECUTADA | 2023-04-13 | 2941.67 | PAGO | 2313.44 | 2070.5288 | 2023-05-17
26 | 011.23.01325 | EXECUTADA | 2023-04-14 | 2682.67 | PAGO | 1975.8 | 1768.341 | 2023-05-17
27 | 011.23.01326 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 1871.58 | PAGO | 1415.32 | 1266.7114 | 2023-05-17
28 | 011.23.01392 | EXECUTADA | 2023-04-20 | 2159.34 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2023-05-17
29 | 011.23.01397 | EXECUTADA | 2023-04-24 | 1950.06 | PAGO | 3549.65 | 3176.9368 | 2023-05-17
30 | 011.23.01446 | EXECUTADA | 2023-04-26 | 3009.82 | PAGO | 2312.83 | 2069.9828 | 2023-05-17
31 | 011.23.01447 | EXECUTADA | 2023-04-26 | 4077.8 | PAGO | 2296.12 | 2055.0274 | 2023-05-17
32 | 012.22.02480 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 27799.47 | PAGO | 4040 | 3615.8 | 2023-05-17
33 | 011.23.01282 | EXECUTADA | 2023-04-10 | 7540.35 | PAGO | 4879.97 | 4367.5732 | 2023-05-17
34 | 011.23.01411 | EXECUTADA | 2023-04-24 | 2925.09 | PAGO | 3112.84 | 2785.9918 | 2023-05-17
|  |  |  | 266409.73 |  | 204965.13 | 183443.7913
LOTE: 211728
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.00146 | EXECUTADA | 2023-05-16 | 198931.8 | PAGO | 173680.5 | 155444.0475 | 2023-05-18
LOTE:211115
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.01593 | EXECUTADA | 2023-05-09 | 2863.09 | PAGO | 2170.9 | 1942.9555 | 2023-05-19
2 | 011.23.01479 | EXECUTADA | 2023-04-28 | 5167.11 | PAGO | 2983.36 | 2670.1072 | 2023-05-19
3 | 012.22.02877 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 12463.31 | PAGO | 10688.16 | 9565.9032 | 2023-05-19
4 | 012.22.02870 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 3866.72 | PAGO | 3778.96 | 3382.1692 | 2023-05-19
5 | 012.23.00112 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 6631 | PAGO | 6013.55 | 5382.1273 | 2023-05-19
6 | 012.23.00293 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 4705.3 | PAGO | 4325.58 | 3871.3941 | 2023-05-19
7 | 012.23.00606 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 2140.98 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-05-19
8 | 012.23.00633 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 2314.14 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-05-19
9 | 012.23.00291 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 5083.5 | PAGO | 4802.33 | 4298.0854 | 2023-05-19
10 | 012.23.00710 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 17984.5 | PAGO | 16765.23 | 15004.8808 | 2023-05-19
11 | 012.23.00086 | EXECUTADA | 2023-04-26 | 6894.58 | PAGO | 6502.77 | 5819.9792 | 2023-05-19
12 | 012.23.00279 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 8978.69 | PAGO | 8568.47 | 7668.7806 | 2023-05-19
13 | 012.23.00096 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 29419.89 | PAGO | 28615.19 | 25610.595 | 2023-05-19
14 | 012.23.00223 | EXECUTADA | 2023-05-02 | 3227.26 | PAGO | 3007.86 | 2692.0347 | 2023-05-19
15 | 012.23.00687 | EXECUTADA | 2023-05-03 | 11657.1 | PAGO | 11830.26 | 10588.0827 | 2023-05-19
16 | 012.23.00567 | EXECUTADA | 2023-05-10 | 2759.72 | PAGO | 2329.93 | 2085.2874 | 2023-05-19
17 | 012.22.02770 | EXECUTADA | 2023-04-25 | 18539.02 | PAGO | 14924.24 | 13357.1948 | 2023-05-19
18 | 012.23.00577 | EXECUTADA | 2023-04-26 | 12314.9 | PAGO | 9220.14 | 8252.0253 | 2023-05-19
19 | 012.23.00357 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 5912.29 | PAGO | 5846.98 | 5233.0471 | 2023-05-19
20 | 012.23.00654 | EXECUTADA | 2023-04-27 | 2903.39 | PAGO | 2760.78 | 2470.8981 | 2023-05-19
21 | 012.23.00747 | EXECUTADA | 2023-05-03 | 4692.64 | PAGO | 4692.64 | 4199.9128 | 2023-05-19
22 | 012.23.00627 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 4363.73 | PAGO | 4210.15 | 3768.0842 | 2023-05-19
23 | 011.23.00265 | EXECUTADA | 2023-02-13 | 10731.27 | PAGO | 6043.52 | 5408.9504 | 2023-05-19
24 | 011.23.01480 | EXECUTADA | 2023-04-28 | 2467.06 | PAGO | 2157.09 | 1930.5956 | 2023-05-19
25 | 011.23.01494 | EXECUTADA | 2023-04-28 | 3494.55 | PAGO | 2620.54 | 2345.3833 | 2023-05-19
26 | 011.23.01508 | EXECUTADA | 2023-05-02 | 4755.34 | PAGO | 3252.67 | 2911.1397 | 2023-05-19
27 | 011.23.01509 | EXECUTADA | 2023-05-02 | 5259.45 | PAGO | 4221.42 | 3778.1709 | 2023-05-19
28 | 011.23.01538 | EXECUTADA | 2023-05-11 | 2338.37 | PAGO | 1975.28 | 1767.8756 | 2023-05-19
29 | 011.23.01549 | EXECUTADA | 2023-05-03 | 3559.99 | PAGO | 2686.83 | 2404.7128 | 2023-05-19
30 | 011.23.01551 | EXECUTADA | 2023-05-08 | 3298.95 | PAGO | 3339.73 | 2989.0584 | 2023-05-19
31 | 012.22.02412 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 7146.94 | PAGO | 5038.66 | 4509.6007 | 2023-05-19
32 | 012.23.00138 | EXECUTADA | 2023-05-03 | 583.05 | PAGO | 157.58 | 141.0341 | 2023-05-19
33 | 012.22.02343 | EXECUTADA | 2023-04-26 | 22693.42 | PAGO | 14161.11 | 12674.1935 | 2023-05-19
34 | 011.23.00263 | EXECUTADA | 2023-02-13 | 852.47 | PAGO | 737.63 | 660.1789 | 2023-05-19
LOTE: 216654
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.01892 | EXECUTADA | 2023-06-09 | 5429.06 | PAGO | 4586.28 | 4104.7206 | 2023-06-21
2 | 012.23.00340 | EXECUTADA | 2023-05-13 | 4955 | PAGO | 5755.26 | 5150.9577 | 2023-06-21
3 | 012.23.00518 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 7567.09 | PAGO | 6473.25 | 5793.5588 | 2023-06-21
4 | 012.23.00888 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 4737.11 | PAGO | 3597.24 | 3219.5298 | 2023-06-21
5 | 012.23.00180 | EXECUTADA | 2023-05-23 | 17389.89 | PAGO | 17027.88 | 15239.9526 | 2023-06-21
6 | 012.23.00217 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 7753.03 | PAGO | 7598.29 | 6800.4695 | 2023-06-21
7 | 012.22.02350 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 34930.23 | PAGO | 37037.21 | 33148.3029 | 2023-06-21
8 | 012.23.00062 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 7261.32 | PAGO | 6363.63 | 5695.4488 | 2023-06-21
9 | 012.23.00628 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 7600.68 | PAGO | 7681.99 | 6875.381 | 2023-06-21
10 | 012.23.00109 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 12977.36 | PAGO | 9960.74 | 8914.8623 | 2023-06-21
11 | 012.23.00166 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 5985.99 | PAGO | 3081.88 | 2758.2826 | 2023-06-21
12 | 012.23.00289 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 11134.26 | PAGO | 10356.06 | 9268.6737 | 2023-06-21
13 | 012.23.00540 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 3766.85 | PAGO | 3709.13 | 3319.6714 | 2023-06-21
14 | 012.23.00015 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 9940.81 | PAGO | 9940.81 | 8897.0249 | 2023-06-21
15 | 012.22.01129 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 10660.34 | PAGO | 9386.68 | 8401.0786 | 2023-06-21
16 | 012.22.02716 | EXECUTADA | 2023-05-14 | 34816.59 | PAGO | 26466.47 | 23687.4906 | 2023-06-21
17 | 012.22.02811 | EXECUTADA | 2023-05-23 | 13943.99 | PAGO | 9175.78 | 8212.3231 | 2023-06-21
18 | 012.23.00502 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 1768.12 | PAGO | 1537.75 | 1376.2863 | 2023-06-21
19 | 012.23.00562 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 4697.81 | PAGO | 4458.83 | 3990.6528 | 2023-06-21
20 | 012.23.00477 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 14587.79 | PAGO | 12746.9 | 11408.4755 | 2023-06-21
21 | 012.23.00251 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 4099.31 | PAGO | 4000.58 | 3580.5191 | 2023-06-21
22 | 011.23.01741 | EXECUTADA | 2023-05-17 | 6298.7 | PAGO | 3519.79 | 3150.2121 | 2023-06-21
23 | 011.23.01744 | EXECUTADA | 2023-05-17 | 2066.36 | PAGO | 2227.46 | 1993.5767 | 2023-06-21
24 | 011.23.01750 | EXECUTADA | 2023-05-23 | 3013.29 | PAGO | 2416.16 | 2162.4632 | 2023-06-21
25 | 011.23.01751 | EXECUTADA | 2023-05-23 | 2958.11 | PAGO | 2216.49 | 1983.7585 | 2023-06-21
26 | 011.23.01740 | EXECUTADA | 2023-05-17 | 2993.89 | PAGO | 2279.43 | 2040.0898 | 2023-06-21
27 | 011.23.01879 | EXECUTADA | 2023-06-06 | 2657.27 | PAGO | 2134.22 | 1910.1269 | 2023-06-21
28 | 011.23.01942 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 4200.09 | PAGO | 3222.58 | 2884.2091 | 2023-06-21
29 | 012.22.02803 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 19762.38 | PAGO | 17013.07 | 15226.6977 | 2023-06-21
30 | 012.22.01454 | EXECUTADA | 2023-04-11 | 6569.02 | PAGO | 2661.47 | 2382.0156 | 2023-06-21
31 | 012.23.00662 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 14963.27 | PAGO | 12001.37 | 10741.2262 | 2023-06-21
32 | 012.23.00663 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 15740.52 | PAGO | 11791.32 | 10553.2314 | 2023-06-21
|  |  |  | 307225.53 |  | 262426 | 234871.27
LOTE: 215914
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.22.02537 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 8874.17 | PAGO | 7437.1 | 6656.2045 | 2023-06-21
2 | 012.23.00171 | EXECUTADA | 2023-05-09 | 5954.55 | PAGO | 4708.59 | 4214.1881 | 2023-06-21
3 | 012.22.02158 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 8957.11 | PAGO | 7667.88 | 6862.7526 | 2023-06-21
4 | 012.23.00632 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 5541.24 | PAGO | 2531.66 | 2265.8357 | 2023-06-21
5 | 012.23.00760 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 3839.04 | PAGO | 3696.43 | 3308.3048 | 2023-06-21
6 | 012.23.00165 | EXECUTADA | 2023-05-16 | 3453.96 | PAGO | 2667.82 | 2387.6989 | 2023-06-21
7 | 012.23.00571 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 8933.45 | PAGO | 7477.65 | 6692.4968 | 2023-06-21
8 | 012.23.00142 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 1943.52 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-06-21
9 | 012.23.00299 | EXECUTADA | 2023-05-10 | 2970.33 | PAGO | 2871.6 | 2570.082 | 2023-06-21
10 | 012.23.00582 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 2943.72 | PAGO | 2943.72 | 2634.6294 | 2023-06-21
11 | 012.23.00615 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 2009.34 | PAGO | 1694.1 | 1516.2195 | 2023-06-21
12 | 012.23.00706 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 4253.33 | PAGO | 4253.33 | 3806.7303 | 2023-06-21
13 | 011.23..00691 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 494.53 | 442.6044 | 2023-06-21
14 | 011.23.00364 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 987.41 | 883.7319 | 2023-06-21
15 | 011.23.00516 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 403.59 | 361.2131 | 2023-06-21
16 | 011.23.01025 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 433.86 | 388.3047 | 2023-06-21
17 | 011.23.01029 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 445.38 | 398.6151 | 2023-06-21
18 | 011.23.01479 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 433.86 | 388.3047 | 2023-06-21
19 | 011.23.00693 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 301.68 | 270.0036 | 2023-06-21
20 | 011.23.01282 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 589.09 | 527.2355 | 2023-06-21
21 | 011.23.00515 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 735.43 | 658.2098 | 2023-06-21
22 | 011.23.00627 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 577.68 | 517.0236 | 2023-06-21
23 | 011.23.00655 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 345.56 | 309.2762 | 2023-06-21
24 | 011.23.00841 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1538.1 | 1376.5995 | 2023-06-21
25 | 011.23.00843 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1544.91 | 1382.6945 | 2023-06-21
26 | 011.23.00845 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 435.4 | 389.683 | 2023-06-21
27 | 011.23.00848 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 373.42 | 334.2109 | 2023-06-21
28 | 011.23.00900 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 464.14 | 415.4053 | 2023-06-21
29 | 011.23.01022 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 562.54 | 503.4733 | 2023-06-21
30 | 011.23.01026 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 507.25 | 453.9887 | 2023-06-21
31 | 011.23.01223 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 422.67 | 378.2896 | 2023-06-21
32 | 011.23.01241 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 477.2 | 427.094 | 2023-06-21
33 | 011.23.01244 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1763.46 | 1578.2967 | 2023-06-21
34 | 011.23.01245 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1110.05 | 993.4947 | 2023-06-21
35 | 011.23.01324 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 532.05 | 476.1847 | 2023-06-21
36 | 011.23.01325 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 452.95 | 405.3902 | 2023-06-21
37 | 011.23.01446 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1265.39 | 1132.5241 | 2023-06-21
38 | 011.23.01447 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 518.77 | 464.2991 | 2023-06-21
39 | 011.23.01494 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 592.49 | 530.2785 | 2023-06-21
40 | 011.23.01508 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1257.82 | 1125.7489 | 2023-06-21
41 | 011.23.01509 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 557.28 | 498.7656 | 2023-06-21
42 | 011.23.01549 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 480.92 | 430.4234 | 2023-06-21
43 | 011.23.01551 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 526.34 | 471.0743 | 2023-06-21
44 | 011.23.01658 | EXECUTADA | 2023-05-13 | 3933.69 | PAGO | 2408.24 | 2155.3748 | 2023-06-21
45 | 011.23.01024 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 532.15 | 476.2742 | 2023-06-21
46 | 011.23.01210 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 906.56 | 811.3712 | 2023-06-21
47 | 011.23.01224 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 756.05 | 676.6648 | 2023-06-21
48 | 011.23.00508 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 509.34 | 455.8593 | 2023-06-21
49 | 011.23.00842 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 1607.21 | 1438.453 | 2023-06-21
50 | 011.23.00847 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 508.57 | 455.1701 | 2023-06-21
51 | 011.23.00937 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 514.82 | 460.7639 | 2023-06-21
52 | 011.23.01593 | EXECUTADA | PAGO A DIFERENÇA |  | PAGO | 468.09 | 418.9405 | 2023-06-21
|  |  |  | 63607.45 |  | 79038.19 | 70739.18
LOTE: 215914
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.02050 | EXECUTADA | 2023-06-24 | 3811.92 | PAGO | 3063.69 | 2742.0026 | 08/07/202
2 | 011.23.01940 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 2892.71 | PAGO | 2155.06 | 1928.7787 | 08/07/202
3 | 011.23.01952 | EXECUTADA | 2023-06-09 | 5036.64 | PAGO | 4493.25 | 4021.4588 | 08/07/202
4 | 011.23.01992 | EXECUTADA | 2023-06-20 | 7089.81 | PAGO | 5905 | 5284.975 | 08/07/202
5 | 011.23.02051 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2096.01 | PAGO | 1691.26 | 1513.6777 | 08/07/202
6 | 011.23.01256 | EXECUTADA | camionete | camionete | PAGO | 669.56 | 599.2562 | 08/07/202
7 | 011.23.01257 | EXECUTADA | camionete | camionete | PAGO | 11.54 | 10.3283 | 08/07/202
[6 empty] | 17989.36 | 16100.4772
LOTE: 222104
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.00557 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 14289.88 | PAGO | 13982.72 | 12514.5344 | 2023-07-21
2 | 012.23.00292 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 7033.32 | PAGO | 6813.92 | 6098.4584 | 2023-07-21
3 | 012.23.00631 | EXECUTADA | 2023-05-23 | 5640.47 | PAGO | 6035.79 | 5402.032 | 2023-07-21
4 | 012.23.00342 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 4128.45 | PAGO | 3579.95 | 3204.0552 | 2023-07-21
5 | 012.22.01013 | EXECUTADA | 2022-12-16 | 45183.3 | PAGO | 38061.72 | 34065.2394 | 2023-07-21
6 | 012.23.00145 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 8638.42 | PAGO | 8361.81 | 7483.82 | 2023-07-21
7 | 012.23.00303 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 14533.13 | PAGO | 13290.69 | 11895.1676 | 2023-07-21
8 | 012.22.02004 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 4356.86 | PAGO | 3649.04 | 3265.8908 | 2023-07-21
9 | 012.23.00434 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 3416.83 | PAGO | 2759.2 | 2469.484 | 2023-07-21
10 | 012.23.00672 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 8865.82 | PAGO | 6973.72 | 6241.4794 | 2023-07-21
11 | 012.23.00782 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 2635.99 | PAGO | 2379.74 | 2129.8673 | 2023-07-21
12 | 012.23.00870 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 4973.27 | PAGO | 4581.89 | 4100.7916 | 2023-07-21
13 | 012.23.00991 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 5344.39 | PAGO | 4702.39 | 4208.6391 | 2023-07-21
14 | 012.22.02012 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 5327.04 | PAGO | 2119.89 | 1897.3015 | 2023-07-21
15 | 012.23.00487 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 3931.37 | PAGO | 3739.14 | 3346.5303 | 2023-07-21
16 | 012.23.00260 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 3844.26 | PAGO | 3690.68 | 3303.1586 | 2023-07-21
17 | 012.23.00429 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 3807.86 | PAGO | 3709.13 | 3319.6714 | 2023-07-21
18 | 012.23.00197 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 12758.67 | PAGO | 11291.21 | 10105.6329 | 2023-07-21
19 | 012.23.00560 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 4547.18 | PAGO | 4404.57 | 3942.0901 | 2023-07-21
20 | 012.23.00896 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 1745.55 | PAGO | 1976.43 | 1768.9049 | 2023-07-21
21 | 012.23.00591 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 1174.7 | PAGO | 774.04 | 692.7658 | 2023-07-21
22 | 012.23.00544 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 12130.02 | PAGO | 11479.41 | 10274.0719 | 2023-07-21
23 | 012.23.00555 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 1880.06 | PAGO | 3284.92 | 2940.0034 | 2023-07-21
24 | 012.23.00931 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 7284.35 | PAGO | 6732.42 | 6025.5159 | 2023-07-21
25 | 012.23.00702 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 4570.42 | PAGO | 4340.05 | 3884.3448 | 2023-07-21
26 | 012.23.00816 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 4071.14 | PAGO | 3840.77 | 3437.4891 | 2023-07-21
27 | 012.23.00919 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 7592.31 | PAGO | 6278.27 | 5619.0517 | 2023-07-21
28 | 012.23.00953 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 2151.35 | PAGO | 5525.09 | 4944.9556 | 2023-07-21
29 | 012.23.01059 | EXECUTADA | 2023-07-07 | 12482.98 | PAGO | 11921.84 | 10670.0468 | 2023-07-21
30 | 012.23.00890 | EXECUTADA | 2023-07-07 | 3832.09 | PAGO | 3755.3 | 3360.9935 | 2023-07-21
31 | 012.23.01147 | EXECUTADA | 2023-07-11 | 1899.64 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-07-21
32 | 012.23.01156 | EXECUTADA | 2023-07-11 | 2009.34 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-07-21
33 | 012.23.00153 | EXECUTADA | 2023-07-12 | 5696.37 | PAGO | 5869.53 | 5253.2293 | 2023-07-21
34 | 012.23.00594 | EXECUTADA | 2023-03-25 | 4839.99 | PAGO | 2173.17 | 1944.9872 | 2023-07-21
35 | 012.23.00208 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 40050.79 | 35845.4571 | 2023-07-21
36 | 012.23.00257 | EXECUTADA | 2023-05-15 | 7311.68 | PAGO | 6740.67 | 6032.8997 | 2023-07-21
37 | 012.23.00990 | EXECUTADA | 2023-06-28 | 4930.08 | PAGO | 4120.15 | 3687.5342 | 2023-07-21
38 | 012.23.00864 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 4032.14 | PAGO | 3245.71 | 2904.9105 | 2023-07-21
39 | 012.22.01775 | EXECUTADA | 2023-06-30 | 14784.81 | PAGO | 11739.02 | 10506.4229 | 2023-07-21
40 | 012.22.01520 | EXECUTADA | 2023-06-30 | 9978.73 | PAGO | 7503.05 | 6715.2298 | 2023-07-21
41 | 012.23.00536 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 6327.26 | PAGO | 6152.92 | 5506.8634 | 2023-07-21
42 | 012.23.00045 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 11043.8 | PAGO | 9981 | 8932.995 | 2023-07-21
43 | 012.23.00820 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 4261.56 | PAGO | 4003.51 | 3583.1415 | 2023-07-21
44 | 012.23.00853 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 4570.3 | PAGO | 4471.57 | 4002.0551 | 2023-07-21
45 | 012.23.00718 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 2212.52 | PAGO | 1971.18 | 1764.2061 | 2023-07-21
46 | 012.23.00981 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 1943.52 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2023-07-21
47 | 012.23.00235 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 10135.67 | PAGO | 9122.04 | 8164.2258 | 2023-07-21
48 | 012.23.00294 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 7814.16 | PAGO | 7613.83 | 6814.3778 | 2023-07-21
49 | 012.23.00908 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 4482.72 | PAGO | 3648 | 3264.96 | 2023-07-21
50 | 012.23.00193 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 3902.54 | PAGO | 3643.96 | 3261.3442 | 2023-07-21
51 | 012.23.00917 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 6921.9 | PAGO | 6963.93 | 6232.7174 | 2023-07-21
52 | 012.23.00768 | EXECUTADA | 2023-07-07 | 7108.24 | PAGO | 6976.6 | 6244.057 | 2023-07-21
53 | 012.22.02499 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 5961.44 | PAGO | 3910.88 | 3500.2376 | 2023-07-21
54 | 012.23.00207 | EXECUTADA | 2023-07-12 | 330.74 | PAGO | 330.74 | 296.0123 | 2023-07-21
55 | 012.23.00739 | EXECUTADA | 2023-05-24 | 7671.89 | PAGO | 7216.91 | 6459.1344 | 2023-07-21
56 | 012.23.00855 | EXECUTADA | 2023-07-06 | 7940.48 | PAGO | 7209.49 | 6452.4936 | 2023-07-21
57 | 012.23.00416 | EXECUTADA | 2023-07-11 | 11662.86 | PAGO | 10060.67 | 9004.2997 | 2023-07-21
58 | 012.23.00311 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 7259.49 | PAGO | 7269.88 | 6506.5426 | 2023-07-21
59 | 012.23.00478 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3159.79 | 2828.012 | 2023-07-21
60 | 012.23.00479 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3159.79 | 2828.012 | 2023-07-21
61 | 012.23.00480 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3159.79 | 2828.012 | 2023-07-21
62 | 012.23.00635 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 7837.93 | PAGO | 5689.66 | 5092.2457 | 2023-07-21
63 | 012.23.00472 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3159.79 | 2828.012 | 2023-07-21
64 | 012.23.00473 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3159.79 | 2828.012 | 2023-07-21
65 | 012.23.00474 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3159.79 | 2828.012 | 2023-07-21
66 | 012.22.02761 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 9576.5 | PAGO | 8051.69 | 7206.2625 | 2023-07-21
67 | 012.23.00549 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 7886.08 | PAGO | 6306.4 | 5644.228 | 2023-07-21
68 | 012.22.02451 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 12053.93 | PAGO | 9899.41 | 8859.9719 | 2023-07-21
69 | 012.23.00470 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3598.59 | 3220.7381 | 2023-07-21
70 | 012.23.00471 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2864.97 | PAGO | 3598.59 | 3220.7381 | 2023-07-21
71 | 012.23.00622 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 13169.89 | PAGO | 10186.05 | 9116.5148 | 2023-07-21
72 | 012.23.00566 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 7681.89 | PAGO | 6392.16 | 5720.9832 | 2023-07-21
73 | 012.22.02672 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 6271.45 | PAGO | 5678.59 | 5082.3381 | 2023-07-21
74 | 011.23.01959 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 13103.548 | PAGO | 4964.46 | 4443.1917 | 2023-07-21
75 | 011.23.00546 | EXECUTADA | 2023-03-07 | 26383.13 | PAGO | 14900.36 | 13335.8222 | 2023-07-21
76 | 011.23.02072 | EXECUTADA | 2023-04-04 | 6773.74 | PAGO | 2614.75 | 2340.2013 | 2023-07-21
77 | 011.23.01961 | EXECUTADA | 2023-07-10 | 9188.68 | PAGO | 7933.03 | 7100.0619 | 2023-07-21
78 | 011.23.02071 | EXECUTADA | 2023-06-26 | 4376.73 | PAGO | 3372.57 | 3018.4502 | 2023-07-21
79 | 011.23.02232 | EXECUTADA | 2023-05-22 | 15657.5 | PAGO | 12236.04 | 10951.2558 | 2023-07-21
|  |  |  | 552086.108 |  | 515644.21 | 461501.568
LOTE: 228118
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.02566 | EXECUTADA | 2023-08-14 | 4119.08 | PAGO | 3265.26 | 2922.4077 | 2023-08-23
2 | 012.22.02026 | EXECUTADA | 2023-07-11 | 11613.28 | PAGO | 11314.22 | 10126.2269 | 2023-08-23
3 | 012.23.01005 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 2847.34 | PAGO | 2847.34 | 2548.3693 | 2023-08-23
4 | 012.23.00732 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 4034.7 | PAGO | 3848.21 | 3444.148 | 2023-08-23
5 | 012.23.00216 | EXECUTADA | 2023-07-07 | 3075.95 | PAGO | 1242.71 | 1112.2255 | 2023-08-23
6 | 012.23.00460 | EXECUTADA | 2023-08-10 | 4683.49 | PAGO | 4438.73 | 3972.6633 | 2023-08-23
7 | 012.23.01073 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 13577.88 | PAGO | 13756.27 | 12311.8617 | 2023-08-23
8 | 012.23.00208 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 45740.6 | 40937.837 | 2023-08-23
9 | 012.23.01188 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 7462.58 | PAGO | 7111.54 | 6364.8283 | 2023-08-23
10 | 012.23.01155 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 4221.32 | PAGO | 3642.27 | 3259.8317 | 2023-08-23
11 | 012.22.01460 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 48405.25 | PAGO | 41679.47 | 37303.1257 | 2023-08-23
12 | 012.22.01857 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 50892.3 | PAGO | 39275.73 | 35151.7784 | 2023-08-23
13 | 012.22.02156 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 14696.36 | PAGO | 10748.87 | 9620.2387 | 2023-08-23
14 | 012.23.01212 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 26476.99 | PAGO | 21349.31 | 19107.6325 | 2023-08-23
15 | 012.23.01202 | EXECUTADA | 2023-08-06 | 2926.97 | PAGO | 2861.15 | 2560.7293 | 2023-08-23
16 | 012.20.01432 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 4954.32 | PAGO | 5957.2 | 5331.694 | 2023-08-23
17 | 012.23.01117 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 3678.58 | PAGO | 3557.91 | 3184.3294 | 2023-08-23
18 | 011.23.02530 | EXECUTADA | 2023-07-27 | 2472.63 | PAGO | 1809.57 | 1619.5651 | 2023-08-23
19 | 011.23.02567 | EXECUTADA | 2023-08-15 | 3115.83 | PAGO | 2081.41 | 1862.8619 | 2023-08-23
20 | 012.23.00463 | EXECUTADA | 2023-08-10 | 4341.78 | PAGO | 4050.82 | 3625.4839 | 2023-08-23
21 | 012.23.00876 | EXECUTADA | 2023-07-29 | 29800.88 | PAGO | 26893.83 | 24069.9779 | 2023-08-23
22 | 012.23.00923 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 5765.93 | PAGO | 5033.33 | 4504.8304 | 2023-08-23
23 | 012.23.01252 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 7566.94 | PAGO | 6655.35 | 5956.5383 | 2023-08-23
24 | 011.23.02340 | EXECUTADA | 2023-07-31 | 2016.23 | PAGO | 1676.79 | 1500.727 | 2023-08-23
25 | 011.23.02572 | EXECUTADA | 2023-07-31 | 358.08 | PAGO | 300.16 | 268.6432 | 2023-08-23
26 | 012.23.01206 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 13381.29 | PAGO | 12051.05 | 10785.6897 | 2023-08-23
|  |  |  | 276485.98 |  | 283189.1 | 253454.2445
LOTE: 227698
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01034 | EXECUTADA | 2023-07-29 | 7180.99 | PAGO | 6715.73 | 6010.5783 | 2023-08-23
2 | 012.23.00925 | EXECUTADA | 2023-07-29 | 22065.06 | PAGO | 21588.32 | 19321.5464 | 2023-08-23
3 | 012.23.01055 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 4658.04 | PAGO | 4623.95 | 4138.4352 | 2023-08-23
4 | 012.23.00958 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 14356.57 | PAGO | 14402.81 | 12890.515 | 2023-08-23
5 | 012.23.01291 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 3728.82 | PAGO | 3575.24 | 3199.8398 | 2023-08-23
6 | 012.23.00453 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 8368.94 | PAGO | 7594.28 | 6796.8806 | 2023-08-23
7 | 012.23.00454 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 8634.58 | PAGO | 7871.4 | 7044.903 | 2023-08-23
8 | 012.23.00456 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 4330.27 | PAGO | 3959.65 | 3543.8868 | 2023-08-23
9 | 012.23.00871 | EXECUTADA | 2023-08-15 | 4760.24 | PAGO | 4433.5 | 3967.9825 | 2023-08-23
10 | 012.23.00455 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 4973.28 | PAGO | 4014.49 | 3592.9686 | 2023-08-23
11 | 012.23.00457 | EXECUTADA | 2023-08-10 | 5018.31 | PAGO | 4523.6 | 4048.622 | 2023-08-23
12 | 012.23.00466 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 4330.26 | PAGO | 3607.56 | 3228.7662 | 2023-08-23
13 | 011.23.02458 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 4604.67 | PAGO | 2752.99 | 2463.9261 | 2023-08-23
14 | 012.23.00805 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 9545.02 | PAGO | 9192.9 | 8227.6455 | 2023-08-23
15 | 012.23.01013 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 4104.56 | PAGO | 3983.89 | 3565.5815 | 2023-08-23
16 | 012.23.01181 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 10334.3 | PAGO | 9972.29 | 8925.1996 | 2023-08-23
17 | 012.23.01197 | EXECUTADA | 2023-08-07 | 9775.54 | PAGO | 8888.73 | 7955.4133 | 2023-08-23
18 | 011.23.02452 | EXECUTADA | 2023-08-03 | 3403.59 | PAGO | 2408.72 | 2155.8044 | 2023-08-23
19 | 012.23.01210 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 10527.03 | PAGO | 9277.63 | 8303.4788 | 2023-08-23
20 | 012.23.01161 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 5266.64 | PAGO | 4814 | 4308.53 | 2023-08-23
|  |  |  | 149966.71 |  | 138201.68 | 123690.5036
LOTE: 226773
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.00111 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 622.58 | PAGO | 622.58 | 557.2091 | 2023-08-21
2 | 011.23.02191 | EXECUTADA | 2023-07-08 | 2175.25 | PAGO | 1686.03 | 1508.9968 | 2023-08-21
3 | 011.23.02282 | EXECUTADA | 2023-07-18 | 5577 | PAGO | 3447.34 | 3085.3693 | 2023-08-21
4 | 011.23.02291 | EXECUTADA | 2023-07-18 | 7506.32 | PAGO | 4593.17 | 4110.8872 | 2023-08-21
5 | 012.23.00928 | EXECUTADA | 2023-07-13 | 10912.72 | PAGO | 10078.58 | 9020.3291 | 2023-08-21
6 | 012.23.00021 | EXECUTADA | 2023-05-18 | 30746.9 | PAGO | 14672.28 | 13131.6906 | 2023-08-21
7 | 012.23.00803 | EXECUTADA | 2023-06-13 | 10388.63 | PAGO | 9433.21 | 8442.7229 | 2023-08-21
8 | 012.23.01002 | EXECUTADA | 2023-07-29 | 9925.57 | PAGO | 9537.61 | 8536.161 | 2023-08-21
9 | 012.23.01033 | EXECUTADA | 2023-07-29 | 8823.09 | PAGO | 8052.83 | 7207.2829 | 2023-08-21
10 | 012.22.02019 | EXECUTADA | 2023-07-31 | 5447.13 | PAGO | 5249.67 | 4698.4547 | 2023-08-21
11 | 012.23.00971 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 15879.39 | PAGO | 15000.77 | 13425.6892 | 2023-08-21
12 | 012.23.01003 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 4204.42 | PAGO | 3699.31 | 3310.8825 | 2023-08-21
13 | 012.23.01140 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 5202.9 | PAGO | 5060.29 | 4528.9596 | 2023-08-21
14 | 012.23.01098 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 4808.21 | PAGO | 3916.94 | 3505.6613 | 2023-08-21
15 | 012.23.01048 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 5037.34 | PAGO | 4850.85 | 4341.5108 | 2023-08-21
16 | 012.23.00462 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 4959.45 | PAGO | 4371.79 | 3912.7521 | 2023-08-21
17 | 012.23.00464 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 5359.99 | PAGO | 4816.21 | 4310.508 | 2023-08-21
18 | 012.23.00465 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 5420.01 | PAGO | 4812.75 | 4307.4113 | 2023-08-21
19 | 012.23.00545 | EXECUTADA | 2023-06-28 | 16352.38 | PAGO | 15542.46 | 13910.5017 | 2023-08-21
20 | 012.23.01135 | EXECUTADA | 2023-07-13 | 4254.25 | PAGO | 3907.22 | 3496.9619 | 2023-08-21
21 | 012.23.00907 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 5987.1 | PAGO | 5264.26 | 4711.5127 | 2023-08-21
22 | 012.23.00349 | EXECUTADA | 2023-06-28 | 9995.55 | PAGO | 8206.93 | 7345.2024 | 2023-08-21
23 | 012.23.00469 | EXECUTADA | 2023-07-07 | 7879.1 | PAGO | 3935.96 | 3522.6842 | 2023-08-21
24 | 012.23.00239 | EXECUTADA | 2023-06-14 | 3052.49 | PAGO | 2087.13 | 1867.9814 | 2023-08-21
25 | 012.23.00985 | EXECUTADA | 2023-07-11 | 38029.26 | PAGO | 25945.53 | 23221.2493 | 2023-08-21
26 | 012.22.00718 | EXECUTADA | 2023-06-15 | 4064.78 | PAGO | 2836.14 | 2538.3453 | 2023-08-21
27 | 012.23.00550 | EXECUTADA | 2023-06-28 | 10898.59 | PAGO | 8247.84 | 7381.8168 | 2023-08-21
28 | 012.23.00467 | EXECUTADA | 2023-07-13 | 8029.17 | PAGO | 6548.22 | 5860.6569 | 2023-08-21
29 | 012.23.00611 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 5905.35 | PAGO | 6892.71 | 6168.9754 | 2023-08-21
30 | 012.23.01096 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 5336.74 | PAGO | 4459.14 | 3990.9303 | 2023-08-21
31 | 012.23.00935 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 15982.13 | PAGO | 24875.24 | 22263.3398 | 2023-08-21
32 | 012.23.00933 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 7534.98 | PAGO | 6161.43 | 5514.4799 | 2023-08-21
33 | 011.23.02144 | EXECUTADA | 2023-07-05 | 5136.9 | PAGO | 4596.75 | 4114.0913 | 2023-08-21
34 | 011.23.02143 | EXECUTADA | 2023-06-23 | 2518.79 | PAGO | 1881.13 | 1683.6114 | 2023-08-21
35 | 011.23.02193 | EXECUTADA | 2023-07-10 | 2892.71 | PAGO | 2193.98 | 1963.6121 | 2023-08-21
36 | 011.23.01961 | EXECUTADA | 2023-07-10 | 9188.68 | PAGO | 5154.08 | 4612.9016 | 2023-08-21
37 | 011.23.02329 | EXECUTADA | 2023-07-25 | 2997.35 | PAGO | 2239.6 | 2004.442 | 2023-08-21
|  |  |  | 309033.2 |  | 254877.96 | 228115.7742
LOTE: 230097
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.00911 | EXECUTADA | 2023-07-17 | 14905.73 | PAGO | 12966.17 | 11604.7221 | 2023-09-15
2 | 012.23.01070 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 6543.13 | PAGO | 6076.79 | 5438.7271 | 2023-09-15
3 | 012.23.01165 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 4381 | PAGO | 4264.38 | 3816.6201 | 2023-09-15
4 | 012.23.00208 | EXECUTADA | 2023-08-15 | 51115.28 | PAGO | 4733.04 | 4236.0708 | 2023-09-15
5 | 012.23.00895 | EXECUTADA | 2023-08-01 | 3699.48 | PAGO | 3392.32 | 3036.1264 | 2023-09-15
6 | 012.23.01163 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 6942.18 | PAGO | 5611.94 | 5022.6863 | 2023-09-15
7 | 012.23.01198 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 12329.82 | PAGO | 8381.15 | 7501.1292 | 2023-09-15
8 | 012.23.00468 | EXECUTADA | 2023-08-28 | 7472.43 | PAGO | 2239.97 | 2004.7731 | 2023-09-15
|  |  |  | 107389.05 |  | 47665.76 | 42660.8552
LOTE: 233056
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.02818 | EXECUTADA | 2023-08-15 | 3763.67 | PAGO | 2639.59 | 2362.4331 | 2023-09-19
2 | 011.23.02575 | EXECUTADA | 2023-08-22 | 9451.22 | PAGO | 5708.98 | 5109.5371 | 2023-09-19
3 | 012.23.01148 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 9700.02 | PAGO | 8660.98 | 7751.5771 | 2023-09-19
4 | 012.23.00943 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 7397.93 | PAGO | 6640.49 | 5943.2386 | 2023-09-19
5 | 012.23.01109 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 7951.63 | PAGO | 5945.24 | 5320.9898 | 2023-09-19
6 | 012.23.01401 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 11423.17 | PAGO | 7091.18 | 6346.6061 | 2023-09-19
7 | 012.22.02844 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 50737.57 | PAGO | 47183.29 | 42229.0445 | 2023-09-19
8 | 012.19.01852 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 10537.21 | PAGO | 8235.87 | 7371.1037 | 2023-09-19
9 | 012.20.01215 | EXECUTADA | 2023-09-06 | 9498.3 | PAGO | 6777.74 | 6066.0773 | 2023-09-19
10 | 011.23.02483 | EXECUTADA |  | 3166.85 | PAGO | 2686.3 | 2404.2385 | 2023-09-19
11 | 011.23.02760 | EXECUTADA | 2023-08-10 | 3381.73 | PAGO | 2713.99 | 2429.021 | 2023-09-19
12 | 011.23.02817 | EXECUTADA | 2023-08-22 | 4265.1 | PAGO | 3399.74 | 3042.7673 | 2023-09-19
13 | 011.23.02827 | EXECUTADA | 2023-08-23 | 5050.17 | PAGO | 3790.52 | 3392.5154 | 2023-09-19
14 | 012.22.02467 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 10209.51 | 9137.5114 | 2023-09-19
15 | 012.23.00146 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 10209.51 | 9137.5114 | 2023-09-19
16 | 012.23.01358 | EXECUTADA | 2023-08-16 | 5843.86 | PAGO | 10809.83 | 9674.7979 | 2023-09-19
17 | 012.23.01435 | EXECUTADA | 2023-09-06 | 19263.16 | PAGO | 16138.98 | 14444.3871 | 2023-09-19
18 | 012.23.00113 | EXECUTADA | 2023-09-05 | 158510.45 | PAGO | 156298.34 | 139887.0143 | 2023-09-19
19 | 012.23.00754 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 15886.66 | PAGO | 14046.06 | 12571.2237 | 2023-09-19
20 | 012.23.01085 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 6100.73 | PAGO | 4433.3 | 3967.8035 | 2023-09-19
21 | 012.22.02438 | EXECUTADA | 2023-07-17 | 223566.9 | PAGO | 144333.27 | 129178.2766 | 2023-09-19
|  |  |  | 565496.33 |  | 477952.71 | 427767.6755
LOTE: 238301
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01569 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 2368.6 | PAGO | 1191.94 | 1066.7863 | 2023-10-20
2 | 012.23.01473 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 8775.44 | PAGO | 8070.1 | 7222.7395 | 2023-10-20
3 | 012.23.01542 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 5153.54 | PAGO | 4615.58 | 4130.9441 | 2023-10-20
4 | 012.23.01551 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 2105.32 | PAGO | 1116.9 | 999.6255 | 2023-10-20
5 | 012.23.01618 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 3977.61 | PAGO | 3747.25 | 3353.7888 | 2023-10-20
6 | 012.23.01619 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 4147.89 | PAGO | 4053.16 | 3627.5782 | 2023-10-20
7 | 012.23.01500 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 4006.57 | PAGO | 2834.75 | 2537.1013 | 2023-10-20
8 | 012.23.01522 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 9891.55 | PAGO | 8042.46 | 7198.0017 | 2023-10-20
9 | 012.22.01434 | EXECUTADA | 2023-02-08 | 13395.13 | PAGO | 929.29 | 831.7146 | 2023-10-20
10 | 012.23,01499 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 1940.63 | PAGO | 1627.17 | 1456.3172 | 2023-10-20
11 | 012.23.01319 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 6768.31 | PAGO | 6941.47 | 6212.6157 | 2023-10-20
12 | 012.23.01517 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 4209.53 | PAGO | 3060.04 | 2738.7358 | 2023-10-20
13 | 012.23.01549 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 7423.95 | PAGO | 6186.7 | 5537.0965 | 2023-10-20
14 | 012.23.01516 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 18324.76 | PAGO | 17252.3 | 15440.8085 | 2023-10-20
15 | 012.23.01496 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 4854.54 | PAGO | 1084.57 | 970.6902 | 2023-10-20
16 | 012.23.01524 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 5531.75 | PAGO | 4302.68 | 3850.8986 | 2023-10-20
17 | 012.23.00951 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 21643.13 | PAGO | 18834.81 | 16857.155 | 2023-10-20
18 | 012.23.01541 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 9582 | PAGO | 9582 | 8575.89 | 2023-10-20
19 | 012.23.01546 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 6136.79 | PAGO | 4264.07 | 3816.3426 | 2023-10-20
20 | 012.23.01413 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 3004.86 | PAGO | 1249.66 | 1118.4457 | 2023-10-20
21 | 012.23.00881 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 7073.66 | PAGO | 5978.66 | 5350.9007 | 2023-10-20
22 | 012.23.01399 | EXECUTADA | 2023-09-05 | 16049.68 | PAGO | 13393.6 | 11987.272 | 2023-10-20
23 | 012.23.00227 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 4444.54 | PAGO | 4323.87 | 3869.8636 | 2023-10-20
24 | 012.23.01466 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 3533.74 | PAGO | 2951.9 | 2641.9505 | 2023-10-20
25 | 012.23.01474 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 1600.7 | PAGO | 1174.62 | 1051.2849 | 2023-10-20
26 | 012.23.01483 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 6602.76 | PAGO | 5741.5 | 5138.6425 | 2023-10-20
27 | 012.23.01494 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 6703.15 | PAGO | 5877.1 | 5260.0045 | 2023-10-20
28 | 012.23.01526 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 2149.2 | PAGO | 1174.62 | 1051.2849 | 2023-10-20
29 | 012.23.01566 | EXECUTADA | 2023-09-28 | 3824.02 | PAGO | 3780.14 | 3383.2253 | 2023-10-20
30 | 012.23.01761 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 3513.37 | PAGO | 2556.29 | 2287.8796 | 2023-10-20
31 | 012.23.01450 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 17274.59 | PAGO | 14376.11 | 12866.6184 | 2023-10-20
32 | 012.23.00970 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 387.95 | PAGO | 157.58 | 141.0341 | 2023-10-20
33 | 012.21.02003 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 45692.84 | PAGO | 36864.9 | 32994.0855 | 2023-10-20
34 | 012.23.00563 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 8600.98 | PAGO | 7482.04 | 6696.4258 | 2023-10-20
35 | 012.23.00146 | EXECUTADA | 2023-05-16 | 198931.8 | PAGO | 27143.02 | 24293.0029 | 2023-10-20
36 | 012.23.01444 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 5222.34 | PAGO | 4568.94 | 4089.2013 | 2023-10-20
37 | 012.23.01513 | EXECUTADA | 2023-10-06 | 8778.1 | PAGO | 7271.17 | 6507.6971 | 2023-10-20
38 | 011.23.03364 | EXECUTADA | 2023-10-04 | 3453.29 | PAGO | 1685.14 | 1508.2003 | 2023-10-20
39 | 011.23.03235 | EXECUTADA | 2023-09-04 | 3129.33 | PAGO | 2119.09 | 1896.5856 | 2023-10-20
40 | 011.23.03106 | EXECUTADA | 2023-09-08 | 4723.43 | PAGO | 4003.94 | 3583.5263 | 2023-10-20
41 | 011.23.03162 | EXECUTADA | 2023-09-14 | 2921.67 | PAGO | 2284.58 | 2044.6991 | 2023-10-20
42 | 011.23.03365 | EXECUTADA | 2023-10-04 | 2586.09 | PAGO | 1779.17 | 1592.3572 | 2023-10-20
43 | 011.23.03281 | EXECUTADA | 2023-09-26 | 1845.42 | PAGO | 1546.96 | 1384.5292 | 2023-10-20
44 | 011.23.03289 | EXECUTADA | 2023-09-08 | 10782.04 | PAGO | 9534.66 | 8533.5207 | 2023-10-20
45 | 011.23.03085 | EXECUTADA | 2023-09-04 | 3734.94 | PAGO | 2760.74 | 2470.8623 | 2023-10-20
46 | 011.23.02502 | EXECUTADA | 2023-08-08 | 4694.15 | PAGO | 2535.95 | 2269.6752 | 2023-10-20
47 | 011.23.03164 | EXECUTADA | 2023-09-04 | 6945.61 | PAGO | 3829.54 | 3427.4383 | 2023-10-20
48 | 011.23.03154 | EXECUTADA | 2023-09-14 | 3673.29 | PAGO | 4166.02 | 3728.5879 | 2023-10-20
49 | 011.23.03155 | EXECUTADA | 2023-09-14 | 3673.29 | PAGO | 1645.02 | 1472.2929 | 2023-10-20
50 | 011.23.03124 | EXECUTADA | 2023-09-13 | 2734.35 | PAGO | 2171.47 | 1943.4656 | 2023-10-20
51 | 011.23.03163 | EXECUTADA | 2023-09-14 | 2752.62 | PAGO | 2203.28 | 1971.9356 | 2023-10-20
52 | 011.23.03366 | EXECUTADA | 2023-10-04 | 2688.11 | PAGO | 1779.17 | 1592.3572 | 2023-10-20
53 | 011.23.03356 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 3444.02 | PAGO | 2755.22 | 2465.9219 | 2023-10-20
54 | 011.23.03169 | EXECUTADA | 2023-09-08 | 4023.81 | PAGO | 3590.31 | 3213.3275 | 2023-10-20
55 | 011.23.03368 | EXECUTADA | 2023-10-04 | 7449.23 | PAGO | 1779.17 | 1592.3572 | 2023-10-20
|  |  |  | 558880.01 |  | 305972.39 | 273845.2891
LOTE: 239474
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01537 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 2107.4 | PAGO | 1857.15 | 1662.1493 | 2023-11-20
2 | 012.23.01575 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 1517.52 | PAGO | 1517.52 | 1358.1804 | 2023-11-20
3 | 012.23.01387 | EXECUTADA | 2023-10-05 | 300.19 | PAGO | 228.89 | 204.8565 | 2023-11-20
4 | 012.23.01535 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 16504.22 | PAGO | 15148.93 | 13558.2923 | 2023-11-20
5 | 011.23.02450 | EXECUTADA | 2023-08-17 | 2682.79 | PAGO | 2248.77 | 2012.6491 | 2023-11-20
|  |  |  | 23112.12 |  | 21001.26 | 18796.1277
LOTE: 241693
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01072 | EXECUTADA | 2023-06-28 | 10280.04 | PAGO | 10280.04 | 9200.6358 | 2023-11-20
2 | 012.23.01598 | EXECUTADA | 2023-03-22 | 3604.63 | PAGO | 3717.19 | 3326.8851 | 2023-11-20
3 | 012.23.01484 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 4010.94 | PAGO | 3722.34 | 3331.4943 | 2023-11-20
4 | 012.23.01894 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 6182.37 | PAGO | 6039.76 | 5405.5852 | 2023-11-20
5 | 012.23.01031 | EXECUTADA | 2023-06-29 | 11014.55 | PAGO | 11014.55 | 9858.0222 | 2023-11-20
6 | 012.23.01468 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 41131.03 | PAGO | 39507.47 | 35359.1856 | 2023-11-20
7 | 012.23.01476 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 5627.43 | PAGO | 5627.43 | 5036.5499 | 2023-11-20
8 | 012.23.01518 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 5679.2 | PAGO | 4263.56 | 3815.8862 | 2023-11-20
9 | 012.23.01439 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 3166.77 | PAGO | 3166.77 | 2834.2591 | 2023-11-20
10 | 012.23.01879 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 5861.15 |  | 6496.07 | 5813.9826 | 2023-11-20
11 | 012.23.01479 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 4275.59 | PAGO | 4275.59 | 3826.6531 | 2023-11-20
12 | 011.23.03698 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 3738.85 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2023-11-20
13 | 011.23.03357 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 1677.36 | PAGO | 1004.26 | 898.8127 | 2023-11-20
14 | 011.23.03358 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 1677.36 | PAGO | 1004.26 | 898.8127 | 2023-11-20
15 | 011.23.02530 | EXECUTADA | 2023-10-13 | 4075.06 | PAGO | 1541.03 | 1379.2218 | 2023-11-20
16 | 011.23.03668 | EXECUTADA | 2023-10-23 | 2130.48 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2023-11-20
17 | 011.23.03473 | EXECUTADA | 2023-10-17 | 6695.18 | PAGO | 5612.2 | 5022.919 | 2023-11-20
18 | 011.23.03526 | EXECUTADA | 2023-10-10 | 3747.32 | PAGO | 3108.25 | 2781.8837 | 2023-11-20
19 | 011.23.03710 | EXECUTADA | 2023-10-27 | 5068.72 | PAGO | 4248.83 | 3802.7029 | 2023-11-20
|  |  |  | 129644.03 |  | 118375.07 | 105945.6876
LOTE: 243215
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01866 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 4282.35 | PAGO | 3467.56 | 3103.4662 | 2023-11-20
2 | 012.23.01436 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 73009.87 | PAGO | 79818.95 | 71437.9603 | 2023-11-20
3 | 011.23.01958 | EXECUTADA | 2023-06-26 | 8735.7 | PAGO | 7324.66 | 6555.5707 | 2023-11-20
4 | 011.23.03796 | EXECUTADA | 2023-11-06 | 18145.48 | PAGO | 16063.72 | 14377.0294 | 2023-11-20
5 | 011.23.03673 | EXECUTADA | 2023-10-24 | 4503.42 | PAGO | 3601.77 | 3223.5842 | 2023-11-20
6 | 011.23.03640 | EXECUTADA | 2023-10-17 | 2918.87 | PAGO | 1398.61 | 1251.7559 | 2023-11-20
7 | 011.23.03646 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 10578.3 | PAGO | 7881.17 | 7053.6471 | 2023-11-20
8 | 011.23.03711 | EXECUTADA | 2023-10-27 | 33465.91 | PAGO | 32510.82 | 29097.1839 | 2023-11-20
9 | 011.23.03793 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 1731.12 | PAGO | 1415.32 | 1266.7114 | 2023-11-20
10 | 011.23.03799 | EXECUTADA | 31/11/2023 | 4298.18 | PAGO | 2911.47 | 2605.7656 | 2023-11-20
11 | 011.23.03803 | EXECUTADA | 2023-11-03 | 2130.48 | PAGO | 1536.52 | 1375.1854 | 2023-11-20
12 | 011.23.03753 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 16976.14 | 15193.6453 | 2023-11-20
|  |  |  | 159517.33 |  | 174906.71 | 156541.5054
LOTE: 244273
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.02736 | EXECUTADA | 2023-11-06 | 5180.85 | PAGO | 3996.84 | 3577.1718 | 2023-11-20
2 | 011.23.03657 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 18574.59 | PAGO | 16006.31 | 14325.6475 | 2023-11-20
3 | 011.23.03832 | EXECUTADA | 2023-11-08 | 2195.88 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2023-11-20
4 | 011.23.03851 | EXECUTADA | 2023-11-09 | 2178.71 | PAGO | 1976.92 | 1769.3434 | 2023-11-20
|  |  |  | 28130.03 |  | 23568.55 | 21093.8523
LOTE: 247463
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.02123 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 4438.16 | PAGO | 4438.16 | 3972.1532 | 2023-12-20
2 | 012.23.01489 | EXECUTADA | 2023-10-02 | 4464.95 | PAGO | 3025.97 | 2708.2431 | 2023-12-20
3 | 012.23.01758 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 1753.02 | PAGO | 1637.58 | 1465.6341 | 2023-12-20
4 | 012.23.01964 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 3663.04 | PAGO | 3663.04 | 3278.4208 | 2023-12-20
5 | 012.23.02141 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 3743.29 | PAGO | 3043.94 | 2724.3263 | 2023-12-20
6 | 012.23.01645 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 4881.98 | PAGO | 4881.98 | 4369.3721 | 2023-12-20
7 | 011.23.04003 | EXECUTADA | 2023-09-08 | 8885.11 | PAGO | 7471.33 | 6686.8404 | 2023-12-20
8 | 011.23.03866 | EXECUTADA | 2023-10-23 | 5847.5 | PAGO | 4989.92 | 4465.9784 | 2023-12-20
9 | 011.23.03713 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 2383.77 | PAGO | 1998.42 | 1788.5859 | 2023-12-20
10 | 011.23.03897 | EXECUTADA | 2023-11-16 | 2018.26 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2023-12-20
11 | 011.23.03918 | EXECUTADA | 2023-11-16 | 3308.72 | PAGO | 2730.77 | 2444.0392 | 2023-12-20
12 | 011.23.03965 | EXECUTADA | 2023-11-24 | 4401.31 | PAGO | 3407.81 | 3049.99 | 2023-12-20
13 | 011.23.03982 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 3417.56 | PAGO | 1937.09 | 1733.6955 | 2023-12-20 | 215
14 | 011.23.04004 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 2132.55 | PAGO | 1744.92 | 1561.7034 | 2023-12-20 | 85
15 | 011.23.03983 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 4107.63 | PAGO | 3180.82 | 2846.8339 | 2023-12-20 | 300
16 | 011.23.03984 | EXECUTADA | 2023-11-24 | 16128.52 | PAGO | 9733.34 | 8711.3393 | 2023-12-20
17 | 011.23.02683 | EXECUTADA | 2023-08-31 | 330.54 | PAGO | 912 | 816.24 | 2023-12-20
18 | 011.23.02684 | EXECUTADA | 2023-10-31 | 330.54 | PAGO | 912 | 816.24 | 2023-12-20
19 | 011.23.02685 | EXECUTADA | 2023-09-04 | 330.54 | PAGO | 912 | 816.24 | 2023-12-20
20 | 011.23.03189 | EXECUTADA | 2023-09-26 | 247 | PAGO | 912 | 816.24 | 2023-12-20
|  |  |  | 76813.99 |  | 63121.57 | 56493.8051
LOTE: 250590
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01419 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 14341.27 | PAGO | 13381.02 | 11976.0129 | 2023-12-20
2 | 012.23.01936 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 14677.43 | PAGO | 13972.08 | 12505.0116 | 2023-12-20
3 | 012.23.01503 | EXECUTADA | 2023-11-21 | 7783.5 | PAGO | 6228.49 | 5574.4986 | 2023-12-20
4 | 012.23.01848 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 14436.17 | PAGO | 12113.26 | 10841.3677 | 2023-12-20
5 | 012.23.01934 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 6915.54 | PAGO | 6216.19 | 5563.49 | 2023-12-20
6 | 012.23.01779 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 4737.66 | PAGO | 4737.66 | 4240.2057 | 2023-12-20
7 | 012.23.01371 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 6557.51 | PAGO | 7886.23 | 7058.1758 | 2023-12-20
8 | 012.23.01245 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 9213.92 | PAGO | 7829.85 | 7007.7158 | 2023-12-20
9 | 012.23.01498 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 5627.43 | PAGO | 5124.12 | 4586.0874 | 2023-12-20
10 | 012.23.01115 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 15769.97 | PAGO | 6919.02 | 6192.5229 | 2023-12-20
11 | 012.23.01638 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 15531.79 | PAGO | 13153.47 | 11772.3556 | 2023-12-20
12 | 012.22.02438 | EXECUTADA | 2023-07-17 | 223566.9 | PAGO | 14778.1 | 13226.3995 | 2023-12-20
13 | 011.23.02945 | EXECUTADA | 2023-09-29 | 4062.31 | PAGO | 1937.09 | 1733.6955 | 2023-12-20
14 | 011.23.03670 | EXECUTADA | 2023-10-27 | 2370 | PAGO | 1998.42 | 1788.5859 | 2023-12-20
15 | 011.23.03522 | EXECUTADA | 2023-11-06 | 2590.35 | PAGO | 2142.72 | 1917.7344 | 2023-12-20
16 | 011.23.03524 | EXECUTADA | 2023-10-09 | 2326.78 | PAGO | 1763.71 | 1578.5204 | 2023-12-20
17 | 011.23.03277 | EXECUTADA | 2023-09-28 | 5640.16 | PAGO | 4809.52 | 4304.5204 | 2023-12-20
18 | 011.23.03669 | EXECUTADA | 2023-10-31 | 5870.5 | PAGO | 4764.81 | 4264.505 | 2023-12-20
19 | 011.23.03639 | EXECUTADA | 2023-11-01 | 19985.37 | PAGO | 12085.06 | 10816.1287 | 2023-12-20
20 | 011.23.03659 | EXECUTADA | 2023-11-04 | 4908.4 | PAGO | 4050.2 | 3624.929 | 2023-12-20
21 | 011.23.02686 | EXECUTADA | 2023-09-04 | 3201.15 | PAGO | 1982.08 | 1773.9616 | 2023-12-20
22 | 011.23.02687 | EXECUTADA | 2023-10-31 | 2616.68 | PAGO | 1558.44 | 1394.8038 | 2023-12-20
23 | 011.23.02688 | EXECUTADA | 2023-10-31 | 2616.68 | PAGO | 1558.44 | 1394.8038 | 2023-12-20
24 | 011.23.03196 | EXECUTADA | 2023-09-26 | 2946.14 | PAGO | 1840.87 | 1647.5786 | 2023-12-20
|  |  |  | 398293.61 |  | 152830.85 | 136783.6107
LOTE: 252059
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01740 | EXECUTADA | 2023-10-01 | 11063.76 | PAGO | 10368.76 | 9280.0402 | 2024-01-08
2 | 012.23.01695 | EXECUTADA | 2023-11-14 | 212021.51 | PAGO | 204682.21 | 183190.578 | 2024-01-08
3 | 012.23.01976 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 8899.29 | PAGO | 8437.53 | 7551.5894 | 2024-01-08
4 | 012.23.01538 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 3765.07 | PAGO | 3245.59 | 2904.803 | 2024-01-08
5 | 012.23.02133 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 3972.92 | PAGO | 3560.78 | 3186.8981 | 2024-01-08
6 | 012.23.02174 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 5123.41 | PAGO | 2049.1 | 1833.9445 | 2024-01-08
7 | 012.23.02198 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 3860.35 | PAGO | 3514.03 | 3145.0569 | 2024-01-08
8 | 012.23.01548 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 9123.81 | PAGO | 9123.81 | 8165.8099 | 2024-01-08
9 | 012.23.01671 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 165006.85 | PAGO | 144334.99 | 129179.816 | 2024-01-08
10 | 012.23.01688 | EXECUTADA | 2023-11-21 | 1974.1 | PAGO | 1800.94 | 1611.8413 | 2024-01-08
11 | 012.23.01757 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 80643.63 | PAGO | 75378.03 | 67463.3369 | 2024-01-08
12 | 012.23.01613 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 5613.16 | PAGO | 4944.75 | 4425.5513 | 2024-01-08
13 | 012.22.00063 | EXECUTADA | 2022-09-19 | 593878.83 | PAGO | 176795.96 | 158232.3842 | 2024-01-08
14 | 012.22.02881 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 93808.58 | PAGO | 93747.78 | 83904.2631 | 2024-01-08
15 | 012.20.01185 | EXECUTADA | 2023-11-04 | 139282.14 | PAGO | 138202.52 | 123691.2554 | 2024-01-08
16 | 012.23.00001 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 53826.36 | PAGO | 53391 | 47784.945 | 2024-01-08
17 | 012.23.01558 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 4453.41 | PAGO | 3161.68 | 2829.7036 | 2024-01-08
|  |  |  | 1396317.18 |  | 936739.46 | 838381.8167
LOTE: 255075
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.04330 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 3078 | PAGO | 2721.34 | 2435.5993 | 2024-01-20
2 | 011.23.04338 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 2302.59 | PAGO | 1930.24 | 1727.5648 | 2024-01-20
3 | 011.24.00061 | EXECUTADA | 2023-12-26 | 3180.66 | PAGO | 1815.27 | 1624.6667 | 2024-01-20
4 | 012.23.01716 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 13728.13 | PAGO | 8861.18 | 7930.7561 | 2024-01-20
5 | 011.23.04329 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 3705.53 | PAGO | 3306.5 | 2959.3175 | 2024-01-20
6 | 011.23.01507 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 36594.47 | PAGO | 36305.87 | 32493.7537 | 2024-01-20
7 | 011.23.04333 | EXECUTADA | 2023-12-04 | 2150.44 | PAGO | 1802.65 | 1613.3718 | 2024-01-20
8 | 011.24.00088 | EXECUTADA | 2023-12-28 | 4133.68 | PAGO | 3422.25 | 3062.9138 | 2024-01-20
9 | 011.24.00127 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 1190.54 | PAGO | 1042.34 | 932.8943 | 2024-01-20
|  |  |  | 70064.04 |  | 61207.64 | 54780.8378
LOTE: 255863
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.04369 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 2354.91 | PAGO | 1766.86 | 1581.3397 | 2024-01-20
2 | 011.24.00037 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 2235.12 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-01-20
3 | 011.24.00113 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 2871.65 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-01-20
4 | 011.24.00255 | EXECUTADA | 2023-12-22 | 3513.6 | PAGO | 1921.06 | 1719.3487 | 2024-01-20
5 | 011.24.00090 | EXECUTADA | 2023-12-23 | 8360.65 | PAGO | 6266.59 | 5608.5981 | 2024-01-20
6 | 011.24.00211 | EXECUTADA | 2024-01-04 | 5573.1 | PAGO | 4672.26 | 4181.6727 | 2024-01-20
7 | 012.23.01981 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 3566 | PAGO | 3392.84 | 3036.5918 | 2024-01-20
8 | 012.23.01978 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 1862.67 | PAGO | 603.15 | 539.8193 | 2024-01-20
9 | 011.24.00126 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 13064.29 | PAGO | 9016.73 | 8069.9734 | 2024-01-20
10 | 011.24.04388 | EXECUTADA | 2023-12-07 | 3133.12 | PAGO | 2473.89 | 2214.1316 | 2024-01-20
11 | 011.23.04404 | EXECUTADA | 2023-12-26 | 3313.44 | PAGO | 2536 | 2269.72 | 2024-01-20
12 | 011.23.04405 | EXECUTADA | 2023-12-28 | 2315.67 | PAGO | 1941.21 | 1737.383 | 2024-01-20
13 | 011.23.04407 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 2109.09 | PAGO | 1768.05 | 1582.4047 | 2024-01-20
14 | 011.24.00024 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 3661.89 | PAGO | 2883.15 | 2580.4192 | 2024-01-20
15 | 011.24.00041 | EXECUTADA | 2023-12-23 | 6606.27 | PAGO | 3124.98 | 2796.8571 | 2024-01-20
16 | 011.24.00042 | EXECUTADA | 2023-12-28 | 6606.27 | PAGO | 3128.9 | 2800.3655 | 2024-01-20
17 | 011.24.00071 | EXECUTADA | 2023-12-31 | 3097.62 | PAGO | 2536 | 2269.72 | 2024-01-20
18 | 011.24.00075 | EXECUTADA | 2023-12-29 | 2633.59 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-01-20
19 | 011.24.00098 | EXECUTADA | 2023-12-29 | 2025.84 | PAGO | 1415.32 | 1266.7114 | 2024-01-20
20 | 011.24.00115 | EXECUTADA | 2023-01-03 | 2715.96 | PAGO | 2258.89 | 2021.7065 | 2024-01-20
21 | 011.24.00117 | EXECUTADA | 2023-01-01 | 2662.13 | PAGO | 1303.9 | 1166.9905 | 2024-01-20
22 | 011.24.00120 | EXECUTADA | 2024-01-05 | 1556.91 | PAGO | 1299.88 | 1163.3926 | 2024-01-20
23 | 011.24.00130 | EXECUTADA | 2023-12-31 | 4082.04 | PAGO | 2283.5 | 2043.7325 | 2024-01-20
24 | 011.24.00191 | EXECUTADA | 2024-01-08 | 2003.1 | PAGO | 1536.52 | 1375.1854 | 2024-01-20
25 | 011.24.00193 | EXECUTADA | 2024-01-02 | 4323.09 | PAGO | 2772.87 | 2481.7186 | 2024-01-20
26 | 011.24.00317 | EXECUTADA | 2024-01-04 | 2052 | PAGO | 1536.52 | 1375.1854 | 2024-01-20
27 | 011.24.00132 | EXECUTADA | 2024-01-02 | 7356.91 | PAGO | 6338.85 | 5673.2708 | 2024-01-20
28 | 011.24.00128 | EXECUTADA | 2024-01-03 | 5390.27 | PAGO | 4815.03 | 4309.4518 | 2024-01-20
29 | 011.24.00208 | EXECUTADA | 2024-01-08 | 3869.64 | PAGO | 3163.95 | 2831.7352 | 2024-01-20
|  |  |  | 114916.84 |  | 82659.36 | 73980.1272
LOTE: 257091
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.04200 | EXECUTADA | 2023-12-28 | 13278.96 | PAGO | 10389.59 | 9298.683 | 2024-02-13
2 | 012.23.02025 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 6305.36 | PAGO | 5882.85 | 5265.1508 | 2024-02-13
3 | 012.23.02146 | EXECUTADA | 2024-01-17 | 4316.92 | PAGO | 4172.67 | 3734.5397 | 2024-02-13
4 | 012.23.01652 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 14129.26 | PAGO | 13303.83 | 11906.9279 | 2024-02-13
5 | 012.23.01991 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 3268.71 | PAGO | 3268.71 | 2925.4954 | 2024-02-13
6 | 011.23.04328 | EXECUTADA | 2024-01-12 | 2971.09 | PAGO | 2172.94 | 1944.7813 | 2024-02-13
7 | 011.24.00074 | EXECUTADA | 2024-01-09 | 8019.67 | PAGO | 3196.81 | 2861.1449 | 2024-02-13
|  |  |  | 52289.97 |  | 42387.4 | 37936.723
LOTE: 260971
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.01556 | EXECUTADA | 2023-10-05 | 16574.85 | PAGO | 15307.33 | 13700.0603 | 2024-02-20
2 | 012.23.01648 | EXECUTADA | 2023-11-23 | 6970.26 | PAGO | 3048.07 | 2728.0227 | 2024-02-20
3 | 012.23.01514 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 10286.87 | PAGO | 5045.23 | 4515.4808 | 2024-02-20
4 | 012.23.02162 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 7582.12 | PAGO | 6822.52 | 6106.1554 | 2024-02-20
5 | 012.23.01817 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 5418.26 | PAGO | 1236.94 | 1107.0613 | 2024-02-20
6 | 012.23.01079 | EXECUTADA | 2023-11-21 | 4780.43 | PAGO | 2187.03 | 1957.3919 | 2024-02-20
7 | 012.23.01970 | EXECUTADA | 2023-11-22 | 15101.44 | PAGO | 12663.65 | 11333.9667 | 2024-02-20
8 | 012.23.01812 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 6193.3 | PAGO | 1652.53 | 1479.0143 | 2024-02-20
9 | 012.22.02654 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 9259.52 | PAGO | 3400.93 | 3043.8324 | 2024-02-20
10 | 012.23.01071 | EXECUTADA | 2023-09-01 | 17181.41 | PAGO | 15464.75 | 13840.9513 | 2024-02-20
11 | 012.23.01906 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 8360.81 | PAGO | 1927.23 | 1724.8709 | 2024-02-20
12 | 012.23.01942 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 5660.11 | PAGO | 3959.67 | 3543.9046 | 2024-02-20
13 | 012.23.02205 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 10606.11 | PAGO | 6113.74 | 5471.7973 | 2024-02-20
14 | 012.23.01901 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 3810.65 | PAGO | 3624.16 | 3243.6232 | 2024-02-20
15 | 012.23.01671 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 165006.85 | PAGO | 67702.57 | 60593.8002 | 2024-02-20
16 | 012.23.02099 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 5262.36 | PAGO | 4252.26 | 3805.7727 | 2024-02-20
17 | 012.23.02031 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 8588.76 | PAGO | 5603.44 | 5015.0788 | 2024-02-20
18 | 012.23.02191 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 9686.05 | PAGO | 5883.43 | 5265.6699 | 2024-02-20
19 | 012.23.02072 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 2628.02 | PAGO | 1298.1 | 1161.7995 | 2024-02-20
20 | 012.23.02544 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 12821.64 | PAGO | 12634.01 | 11307.4389 | 2024-02-20
21 | 012.23.02799 | EXECUTADA | 2024-02-05 | 10824.91 | PAGO | 10311.71 | 9228.9804 | 2024-02-20
22 | 012.23.01904 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 4570.85 | PAGO | 4322.65 | 3868.7717 | 2024-02-20
23 | 012.23.01389 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 4069.9 | PAGO | 4069.9 | 3642.5605 | 2024-02-20
24 | 012.23.02190 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 4712.35 | PAGO | 4135.15 | 3700.9592 | 2024-02-20
25 | 012.23.02197 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 3789.91 | PAGO | 3714.87 | 3324.8086 | 2024-02-20
26 | 012.23.01895 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 11342.02 | PAGO | 9914.55 | 8873.5222 | 2024-02-20
27 | 012.23.02515 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 3809.66 | PAGO | 3726.54 | 3335.2533 | 2024-02-20
28 | 012.23.02713 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 3970.71 | PAGO | 3797.53 | 3398.7894 | 2024-02-20
29 | 012.23.01959 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 19317.89 | PAGO | 18066.52 | 16169.5354 | 2024-02-20
30 | 012.23.02641 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 12678.9 | PAGO | 5523.94 | 4943.9263 | 2024-02-20
31 | 012.23.02772 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 3675.18 | PAGO | 3675.18 | 3289.2861 | 2024-02-20
32 | 011.24.00346 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 3704.84 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-02-20
33 | 011.23.01523 | EXECUTADA | 2024-08-24 | 21252.15 | PAGO | 16584.34 | 14842.9843 | 2024-02-20
34 | 011.23.04378 | EXECUTADA | 2024-12-13 | 15014.82 | PAGO | 9479.47 | 8484.1256 | 2024-02-20
35 | 011.23.04381 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 7359.03 | PAGO | 5102.5 | 4566.7375 | 2024-02-20
36 | 012.19.02209 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 7218.85 | PAGO | 7218.85 | 6460.8708 | 2024-02-20
37 | 012.23.02021 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 4347.53 | PAGO | 3774.95 | 3378.5802 | 2024-02-20
38 | 012.23.01381 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 13944.89 | PAGO | 25526.91 | 22846.5845 | 2024-02-20
39 | 012.23.00784 | EXECUTADA | 2023-01-12 | 17996.63 | PAGO | 18086.67 | 16187.5696 | 2024-02-20
40 | 012.23.02042 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 5951.5 | PAGO | 5324.04 | 4765.0158 | 2024-02-20
41 | 012.23.02081 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 2092.4 | PAGO | 1477.69 | 1322.5326 | 2024-02-20
42 | 012.23.02032 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 1609.81 | PAGO | 1414.71 | 1266.1654 | 2024-02-20
43 | 012.23.02040 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 4797.32 | PAGO | 4027.75 | 3604.8363 | 2024-02-20
44 | 012.23.01545 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 9741.85 | PAGO | 8538.92 | 7642.3334 | 2024-02-20
45 | 012.23.01344 | EXECUTADA | 2023-12-11 | 1907.86 | PAGO | 1249.66 | 1118.4457 | 2024-02-20
46 | 012.23.01531 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 16843.41 | PAGO | 16234.41 | 14529.7969 | 2024-02-20
47 | 012.23.02012 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 12774.55 | PAGO | 12499.75 | 11187.2763 | 2024-02-20
48 | 012.23.02113 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 12905.05 | PAGO | 10200.82 | 9129.7339 | 2024-02-20
49 | 011.24.00039 | EXECUTADA | 2023-12-21 | 3738.85 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-02-20
50 | 011.24.00030 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 2208.96 | PAGO | 1536.52 | 1375.1854 | 2024-02-20
51 | 011.24.00033 | EXECUTADA | 2023-12-28 | 2228.26 | PAGO | 1159.04 | 1037.3408 | 2024-02-20
52 | 011.24.00035 | EXECUTADA | 2023-12-28 | 2065.08 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-02-20
53 | 011.24.00101 | EXECUTADA | 2023-12-27 | 2166.3 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-02-20
54 | 011.24.00251 | EXECUTADA | 2023-12-05 | 8440.98 | PAGO | 6604.52 | 5911.0454 | 2024-02-20
55 | 011.23.04327 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 6674.88 | PAGO | 4750.85 | 4252.0108 | 2024-02-20
56 | 011.23.03578 | EXECUTADA | 2023-11-08 | 2183.49 | PAGO | 1721.83 | 1541.0378 | 2024-02-20
57 | 011.24.00406 | EXECUTADA | 2023-01-09 | 3234.96 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-02-20
58 | 011.24.00407 | EXECUTADA | 2024-01-09 | 3078 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-02-20
59 | 011.24.00409 | EXECUTADA | 2024-01-09 | 3078 | PAGO | 2536 | 2269.72 | 2024-02-20
60 | 011.24.00417 | EXECUTADA | 2024-01-11 | 2065.08 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-02-20
61 | 011.24.00420 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 2968.37 | PAGO | 2360.78 | 2112.8981 | 2024-02-20
62 | 011.24.00422 | EXECUTADA | 2024-01-18 | 2704.26 | PAGO | 2055.1 | 1839.3145 | 2024-02-20
63 | 011.24.00459 | EXECUTADA | 2024-01-09 | 3151.84 | PAGO | 1791.01 | 1602.954 | 2024-02-20
64 | 011.24.00500 | EXECUTADA | 2024-01-13 | 2840.33 | PAGO | 2197.76 | 1966.9952 | 2024-02-20
65 | 011.24.00561 | EXECUTADA | 2024-01-28 | 3278.2 | PAGO | 2536 | 2269.72 | 2024-02-20
66 | 011.24.00562 | EXECUTADA | 2024-01-31 | 1901.2 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-02-20
67 | 011.24.00437 | EXECUTADA | 2024-01-22 | 2905.66 | PAGO | 2272.43 | 2033.8248 | 2024-02-20
68 | 011.24.00443 | EXECUTADA | 2024-01-22 | 3117.24 | PAGO | 2176.6 | 1948.057 | 2024-02-20
69 | 011.24.00454 | EXECUTADA | 2024-01-09 | 4133.63 | PAGO | 1981.43 | 1773.3799 | 2024-02-20
70 | 011.24.00571 | EXECUTADA | 2024-01-15 | 2712.02 | PAGO | 1999.72 | 1789.7494 | 2024-02-20
71 | 011.24.00610 | EXECUTADA | 2024-01-30 | 5237.57 | PAGO | 1644.63 | 1471.9439 | 2024-02-20
72 | 011.24.00611 | EXECUTADA | 2024-02-01 | 2182.8 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-02-20
73 | 011.24.00421 | EXECUTADA | 2024-01-17 | 2837.64 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-02-20
74 | 011.24.00730 | EXECUTADA | 2024-02-08 | 2139.44 | PAGO | 2045.12 | 1830.3824 | 2024-02-20
75 | 012.23.01939 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 5924.76 | PAGO | 5289.83 | 4734.3979 | 2024-02-20
76 | 012.23.01968 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 7686.35 | PAGO | 4505.38 | 4032.3151 | 2024-02-20
77 | 011.23.02777 | EXECUTADA | 2023-09-21 | 13046.21 | PAGO | 9134.89 | 8175.7265 | 2024-02-20
78 | 011.24.00560 | EXECUTADA | 2024-01-30 | 7205.52 | PAGO | 2086.44 | 1867.3638 | 2024-02-20
79 | 011.23.03523 | EXECUTADA | 2023-12-29 | 6083.56 | PAGO | 2940.34 | 2940.34 | 2024-02-20
80 | 011.23.03987 | EXECUTADA | 2023-01-02 | 7527.88 | PAGO | 9580.95 | 8574.9503 | 2024-02-20
81 | 011.24.00705 | EXECUTADA | 2024-02-01 | 7765.58 | PAGO | 7130.48 | 6381.7796 | 2024-02-20
82 | 011.24.00764 | EXECUTADA | 2024-02-15 | 144.6 | PAGO | 121.2 | 108.474 | 2024-02-20
83 | 012.23.01195 | EXECUTADA | 2023-12-13 | 11499.97 | PAGO | 9760.05 | 8735.2447 | 2024-02-20
84 | 011.24.00573 | EXECUTADA | 2024-01-24 | 7338.65 | PAGO | 3843.9 | 3440.2905 | 2024-02-20
85 | 011.24.00575 | EXECUTADA | 2024-01-22 | 6586 | PAGO | 4288.32 | 3838.0464 | 2024-02-20
86 | 011.24.00112 | EXECUTADA | 2024-01-03 | 3762.51 | PAGO | 4852.61 | 4343.0859 | 2024-02-20
87 | 011.24.00408 | EXECUTADA | 2024-01-09 | 3078 | PAGO | 2536 | 2269.72 | 2024-02-20
88 | 011.24.00442 | EXECUTADA | 2024-01-22 | 3078 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-02-20
89 | 011.24.00577 | EXECUTADA | 2024-01-21 | 7105.16 | PAGO | 5565.89 | 4981.4716 | 2024-02-20
90 | 011.24.00691 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 2052 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-02-20
|  |  |  | 757162.38 |  | 533306.01 | 477617.6146
LOTE: 262025
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.02054 | EXECUTADA | 2023-12-12 | 11814.49 | PAGO | 11281.68 | 10097.1036 | 2024-03-08
LOTE: 265773
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.24.00789 | EXECUTADA | 2024-02-12 | 2266.88 | PAGO | 1768.56 | 1582.8612 | 2024-03-16
2 | 011.24.00797 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 2893.5 | PAGO | 1475.9 | 1320.9305 | 2024-03-16
3 | 011.24.00799 | EXECUTADA | 2024-02-08 | 2407.99 | PAGO | 1167.72 | 1045.1094 | 2024-03-16
4 | 011.24.00825 | EXECUTADA | 2024-02-15 | 2006.97 | PAGO | 2051.63 | 1836.2089 | 2024-03-16
5 | 011.24.00861 | EXECUTADA | 2024-02-28 | 3836.71 | PAGO | 3066.13 | 2744.1863 | 2024-03-16
6 | 011.24.00889 | EXECUTADA | 2024-02-28 | 18707.99 | PAGO | 15632.46 | 13991.0517 | 2024-03-16
7 | 012.23.01802 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 10477.42 | PAGO | 8103.11 | 7252.2834 | 2024-03-16
8 | 012.23.01830 | EXECUTADA | 2024-02-05 | 8933.36 | PAGO | 7624.79 | 6824.1871 | 2024-03-16
9 | 012.23.02112 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 13292.14 | PAGO | 5525.29 | 4945.1345 | 2024-03-16
10 | 012.23.02487 | EXECUTADA | 2024-01-16 | 15163.76 | PAGO | 12123.29 | 10850.3446 | 2024-03-16
11 | 012.23.01670 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 4600.9 | PAGO | 4600.9 | 4117.8055 | 2024-03-16
12 | 012.24.00107 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 3142.89 | PAGO | 3142.89 | 2812.8865 | 2024-03-16
13 | 012.23.02168 | EXECUTADA | 2024-02-05 | 7489.19 | PAGO | 7373.75 | 6599.5063 | 2024-03-16
14 | 012.23.01969 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 4189.96 | PAGO | 4189.96 | 3750.0142 | 2024-03-16
15 | 012.23.02224 | EXECUTADA | 2024-02-05 | 4708.84 | PAGO | 4679.98 | 4188.5821 | 2024-03-16
16 | 012.24.00214 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 6435.77 | PAGO | 5410.65 | 4842.5318 | 2024-03-16
17 | 012.24.00099 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 2928.76 | PAGO | 2174.35 | 1946.0432 | 2024-03-16
18 | 012.24.00218 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 13520.4 | PAGO | 12991.87 | 11627.7237 | 2024-03-16
19 | 012.23.02814 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 2924.69 | PAGO | 2072.73 | 1855.0934 | 2024-03-16
20 | 011.24.00727 | EXECUTADA | 2024-02-16 | 4628.01 | PAGO | 2750.39 | 2461.599 | 2024-03-16
21 | 011.24.00591 | EXECUTADA | 2024-02-05 | 2038.92 | PAGO | 1566.54 | 1402.0533 | 2024-03-16
22 | 011.24.00826 | EXECUTADA | 2024-02-08 | 2088.42 | PAGO | 1851.3 | 1656.9135 | 2024-03-16
23 | 011.24.00205 | EXECUTADA | 2024-02-24 | 7715.8 | PAGO | 4730.05 | 4233.3948 | 2024-03-16
24 | 011.24.00791 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 2667.6 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-03-16
25 | 011.24.00798 | EXECUTADA | 2024-02-20 | 1950.78 | PAGO | 1536.52 | 1375.1854 | 2024-03-16
26 | 011.24.00820 | EXECUTADA | 2024-02-20 | 2182.8 | PAGO | 1588.48 | 1421.6896 | 2024-03-16
27 | 011.24.00821 | EXECUTADA | 2024-02-20 | 5444.04 | PAGO | 5747.54 | 5144.0483 | 2024-03-16
28 | 011.24.00196 | EXECUTADA | 2024-02-20 | 10827.91 | PAGO | 9470.81 | 8476.3749 | 2024-03-16
29 | 011.24.00844 | EXECUTADA | 2024-02-26 | 5211.93 | PAGO | 3445.39 | 3083.624 | 2024-03-16
30 | 011.24.00896 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 2414.2 | PAGO | 1980.99 | 1772.986 | 2024-03-16
31 | 011.24.00819 | EXECUTADA | 2024-02-20 | 5915.04 | PAGO | 5277.59 | 4723.443 | 2024-03-16
32 | 011.24.00892 | EXECUTADA | 2024-02-24 | 849.39 | PAGO | 850.04 | 760.7858 | 2024-03-16
33 | 031.24.00284 | EXECUTADA | 2024-02-27 | 27412.09 | PAGO | 27989.29 | 25050.4146 | 2024-03-16
34 | 012.23.02117 | EXECUTADA | 2024-02-04 | 4169.21 | PAGO | 1913.44 | 1712.5288 | 2024-03-16
|  |  |  | 215444.26 |  | 178031.32 | 159338.0314
LOTE: 266340
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.24.00935 | EXECUTADA | 2024-03-11 | 5476.67 | PAGO | 3567.28 | 3192.7156 | 2024-03-21
2 | 012.23.02520 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 4319.24 | PAGO | 4319.24 | 3865.7198 | 2024-03-21
3 | 012.23.02643 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 1899.64 | PAGO | 1671.02 | 1495.5629 | 2024-03-21
4 | 012.24.00021 | EXECUTADA | 2024-03-04 | 4764.83 | PAGO | 4356.17 | 3898.7722 | 2024-03-21
5 | 012.24.00059 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 1910.61 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2024-03-21
6 | 012.23.02103 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 12514.86 | PAGO | 11735.64 | 10503.3978 | 2024-03-21
7 | 012.24.00477 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 6212.42 | PAGO | 5842.98 | 5229.4671 | 2024-03-21
8 | 011.24.00894 | EXECUTADA | 2024-02-28 | 10484.24 | PAGO | 7975.9 | 7138.4305 | 2024-03-21
9 | 011.24.00905 | EXECUTADA | 2024-03-02 | 6462.53 | PAGO | 4881.06 | 4368.5487 | 2024-03-21
10 | 012.22.00063 | EXECUTADA |  |  | PAGO | 174770.85 | 156419.9108 | 2024-03-21
11 | 012.23.01757 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 7633.88 | PAGO | 5791.69 | 5183.5625 | 2024-03-21
12 | 012.23.02006 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 8058.81 | PAGO | 7250.73 | 6489.4033 | 2024-03-21
13 | 012.23.02303 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 14599.5 | PAGO | 14080.02 | 12601.6179 | 2024-03-21
14 | 012.23.01975 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 8805.12 | PAGO | 8395.85 | 7514.2858 | 2024-03-21
15 | 012.23.02142 | EXECUTADA | 2024-02-12 | 10652.78 | PAGO | 10191.02 | 9120.9629 | 2024-03-21
16 | 012.23.02868 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 1910.61 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2024-03-21
17 | 011.24.00668 | EXECUTADA | 2024-02-16 | 8764.38 | PAGO | 7468.39 | 6684.2091 | 2024-03-21
18 | 011.24.00990 | EXECUTADA | 2024-02-06 | 3840.88 | PAGO | 2156.99 | 1930.506 | 2024-03-21
19 | 011.24.00991 | EXECUTADA | 2024-03-11 | 9123.17 | PAGO | 4046.07 | 3621.2327 | 2024-03-21
20 | 012.23.01416 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 4425.47 | PAGO | 2489.68 | 2228.2636 | 2024-03-21
21 | 012.23.02665 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 5708.02 | PAGO | 5679.16 | 5082.8482 | 2024-03-21
22 | 012.23.02892 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 6457.25 | PAGO | 6138.63 | 5494.0738 | 2024-03-21
|  |  |  | 144024.91 |  | 296300.49 | 265188.9386
LOTE: 269490
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.24.01037 | EXECUTADA | 2024-03-13 | 3335.55 | PAGO | 1368 | 1224.36 | 2024-04-13
2 | 011.24.01039 | EXECUTADA | 2024-03-19 | 3058.38 | PAGO | 1710.15 | 1530.5843 | 2024-04-13
3 | 011.24.01106 | EXECUTADA | 2024-03-25 | 32833.42 | PAGO | 2653.12 | 2374.5424 | 2024-04-13
4 | 011.24.01109 | EXECUTADA | 2024-03-22 | 10505.34 | PAGO | 5800.27 | 5191.2417 | 2024-04-13
5 | 011.24.00671 | EXECUTADA | 2024-02-19 | 6804.54 | PAGO | 4502.9 | 4030.0955 | 2024-04-13
6 | 011.24.01042 | EXECUTADA | 2024-03-15 | 3325.87 | PAGO | 2745.23 | 2456.9808 | 2024-04-13
7 | 011.24.01059 | EXECUTADA | 2024-03-20 | 3150.07 | PAGO | 1777.83 | 1591.1579 | 2024-04-13
8 | 011.24.01104 | EXECUTADA | 2024-03-23 | 2757.07 | PAGO | 2086.44 | 1867.3638 | 2024-04-13
9 | 011.24.01105 | EXECUTADA | 2024-03-15 | 4880.43 | PAGO | 3761.39 | 3366.4441 | 2024-04-13
10 | 011.24.01107 | EXECUTADA | 2024-03-20 | 1682.2 | PAGO | 1616.89 | 1447.1166 | 2024-04-13
11 | 011.24.01134 | EXECUTADA | 2024-03-26 | 2993.37 | PAGO | 2369.4 | 2120.613 | 2024-04-13
12 | 011.24.01066 | EXECUTADA | 2024-02-28 | 3836.52 | PAGO | 3367.25 | 3013.6888 | 2024-04-13
|  |  |  | 79162.76 |  | 33758.87 | 30214.1887
LOTE: 271520
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.23.01008 | EXECUTADA | 2024-03-21 | 5181.83 | PAGO | 3861.42 | 3455.9709 | 2024-04-19
2 | 011.24.01237 | EXECUTADA | 2024-04-02 | 3094.5 | PAGO | 2480.7 | 2220.2265 | 2024-04-19
3 | 011.24.01238 | EXECUTADA | 2024-04-02 | 4669.41 | PAGO | 2963.94 | 2652.7263 | 2024-04-19
4 | 011.23.00842 | EXECUTADA | - | - | PAGO | 69.27 | 61.9966 | 2024-04-19
5 | 011.24.01312 | EXECUTADA | 2024-04-08 | 4174.55 | PAGO | 3457.27 | 3094.2567 | 2024-04-19
6 | 011.24.01356 | EXECUTADA | 2024-04-09 | 3449.48 | PAGO | 1380.68 | 1235.7086 | 2024-04-19
7 | 012.24.00095 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 4144.95 | PAGO | 4144.95 | 3709.7303 | 2024-04-19
8 | 012.23.02642 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 5696.35 | PAGO | 4977.78 | 4455.1131 | 2024-04-19
9 | 012.24.00395 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 28405.08 | PAGO | 28937.21 | 25898.803 | 2024-04-19
10 | 012.23.02279 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 2751.61 | PAGO | 2751.61 | 2462.691 | 2024-04-19
11 | 012.23.02470 | EXECUTADA | 2024-03-12 | 3419.39 | PAGO | 3419.39 | 3060.354 | 2024-04-19
12 | 012.23.02266 | EXECUTADA | 2024-03-12 | 17494.2 | PAGO | 17369.07 | 15545.3177 | 2024-04-19
13 | 012.24.00033 | EXECUTADA | 2024-04-01 | 6582.36 | PAGO | 6159.82 | 5513.0389 | 2024-04-19
14 | 012.24.00515 | EXECUTADA | 2024-04-01 | 3437.12 | PAGO | 3362.08 | 3009.0616 | 2024-04-19
15 | 012.23.02666 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 2280.01 | PAGO | 2280.01 | 2040.609 | 2024-04-19
16 | 012.23.02656 | EXECUTADA | 2024-03-12 | 2082.92 | PAGO | 1953.88 | 1748.7226 | 2024-04-19
17 | 012.24.00876 | EXECUTADA | 2024-03-26 | 2559.96 | PAGO | 2199.7 | 1968.7315 | 2024-04-19
18 | 012.23.02000 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 16039.68 | PAGO | 14845.96 | 13287.1342 | 2024-04-19
19 | 012.23.02275 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 10156.97 | PAGO | 9492.03 | 8495.3669 | 2024-04-19
20 | 012.23.02525 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 11220.12 | PAGO | 8266 | 7398.07 | 2024-04-19
21 | 012.23.02756 | EXECUTADA | 2024-03-11 | 5947.42 | PAGO | 5947.42 | 5322.9409 | 2024-04-19
22 | 011.24.00242 | EXECUTADA | 2024-02-24 | 7014.75 | PAGO | 5394.52 | 4828.0954 | 2024-04-19
23 | 011.24.00237 | EXECUTADA | 2024-02-23 | 9073.18 | PAGO | 6246.99 | 5591.0561 | 2024-04-19
24 | 011.24.00553 | EXECUTADA | 2024-02-13 | 8625.8 | PAGO | 6998.57 | 6263.7202 | 2024-04-19
25 | 011.24.00034 | EXECUTADA | 2024-03-12 | 7714.77 | PAGO | 6027.74 | 5394.8273 | 2024-04-19
26 | 011.24.01169 | EXECUTADA | 2024-03-26 | 2489.93 | PAGO | 2000.61 | 1790.5459 | 2024-04-19
27 | 011.24.01243 | EXECUTADA | 2024-04-02 | 3189.67 | PAGO | 1822.78 | 1631.3881 | 2024-04-19
28 | 011.24.01267 | EXECUTADA | 2024-04-04 | 4022.58 | PAGO | 3328.95 | 2979.4102 | 2024-04-19
29 | 011.24.01308 | EXECUTADA | 2024-04-09 | 2421.07 | PAGO | 1112.87 | 996.0186 | 2024-04-19
30 | 012.22.02881 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 93808.58 | PAGO | 102281.35 | 91541.8083 | 2024-04-19
31 | 011.23.04066 | EXECUTADA | 2024-02-08 | 309.18 | PAGO | 202.01 | 180.7989 | 2024-04-19
32 | 012.23.01798 | EXECUTADA | 2024-02-14 | 9035.65 | PAGO | 8178.14 | 7319.4353 | 2024-04-19
33 | 012.23.01897 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 8967.62 | PAGO | 8350.78 | 7473.9481 | 2024-04-19
34 | 011.24.01317 | EXECUTADA | 2024-04-09 | 3886.79 | PAGO | 3215.93 | 2878.2573 | 2024-04-19
|  |  |  | 303347.48 |  | 285481.43 | 255505.8799
LOTE: 277127
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.02293 | EXECUTADA | 2024-02-29 | 13655.17 | PAGO | 8719.83 | 7804.2478 | 2024-05-20
2 | 012.23.01757 | EXECUTADA | 2023-12-14 | 80643.63 | PAGO | 496126.37 | 444033.1012 | 2024-05-20
3 | 012.23.02226 | EXECUTADA | 2024-04-27 | 36609.91 | PAGO | 35492.68 | 31765.9486 | 2024-05-20
4 | 012.23.02176 | EXECUTADA | 2024-03-27 | 16628.61 | PAGO | 14543.12 | 13016.0924 | 2024-05-20
5 | 012.23.02089 | EXECUTADA | 2024-04-25 | 1877.7 | PAGO | 1497.86 | 1340.5847 | 2024-05-20
6 | 012.24.00103 | EXECUTADA | 2024-04-26 | 6088.92 | PAGO | 5504.48 | 4926.5096 | 2024-05-20
7 | 012.24.00459 | EXECUTADA | 2024-03-27 | 1822.85 | PAGO | 1671.02 | 1495.5629 | 2024-05-20
8 | 012.23.02553 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 4329.59 | PAGO | 4139.11 | 3704.5034 | 2024-05-20
9 | 012.24.00350 | EXECUTADA | 2024-04-25 | 1844.79 | PAGO | 1769.75 | 1583.9262 | 2024-05-20
10 | 012.24.00507 | EXECUTADA | 2024-03-05 | 4000.41 | PAGO | 3732.82 | 3340.8739 | 2024-05-20
11 | 012.23.02462 | EXECUTADA | 2024-03-12 | 8571.31 | PAGO | 8527.13 | 7631.7813 | 2024-05-20
12 | 012.23.02339 | EXECUTADA | 2024-04-26 | 3928 | PAGO | 3630.16 | 3248.9932 | 2024-05-20
13 | 012.23.02655 | EXECUTADA | 2024-04-29 | 3837.37 | PAGO | 3620.33 | 3240.1953 | 2024-05-20
14 | 012.23.01979 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 12766.57 | PAGO | 9717.06 | 8696.7687 | 2024-05-20
15 | 012.24.00177 | EXECUTADA | 2024-05-13 | 12874.96 | PAGO | 12354.85 | 11057.5908 | 2024-05-20
16 | 011.24.01750 | EXECUTADA | 2024-05-13 | 2617.34 | PAGO | 2193.98 | 1963.6121 | 2024-05-20
17 | 011.24.01769 | EXECUTADA | 2024-05-07 | 2593.93 | PAGO | 2131.63 | 1907.8089 | 2024-05-20
18 | 012.23.00704 | EXECUTADA | 2024-05-08 | 63734.99 | PAGO | 63850.43 | 57146.1349 | 2024-05-20
|  |  |  | 278426.05 |  | 679222.61 | 607904.236
LOTE: 275947
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 011.24.01450 | EXECUTADA | 2024-04-12 | 2911.45 | PAGO | 1589.6 | 1422.692 | 2024-05-21
2 | 011.24.01452 | EXECUTADA | 2024-04-12 | 2500.31 | PAGO | 1360.47 | 1217.6207 | 2024-05-21
3 | 011.24.01244 | EXECUTADA | 2024-03-19 | 5659.18 | PAGO | 4810.37 | 4305.2811 | 2024-05-21
4 | 011.24.01629 | EXECUTADA | 2024-04-30 | 3764.59 | PAGO | 2079.4 | 1861.063 | 2024-05-21
5 | 011.24.01719 | EXECUTADA | 2024-05-04 | 4672.97 | PAGO | 2390.53 | 2139.5244 | 2024-05-21
6 | 011.24.01461 | EXECUTADA | 2024-04-12 | 3236.67 | PAGO | 1027.99 | 920.0511 | 2024-05-21
8 | 012.24.00109 | EXECUTADA | 2024-04-01 | 1855.76 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2024-05-21
9 | 012.24.00017 | EXECUTADA | 2024-03-27 | 1954.48 | PAGO | 1714.89 | 1534.8266 | 2024-05-21
10 | 012.24.00311 | EXECUTADA | 2024-04-01 | 1877.7 | PAGO | 1746.06 | 1562.7237 | 2024-05-21
11 | 012.24.00630 | EXECUTADA | 2024-04-25 | 5068.97 | PAGO | 5068.97 | 4536.7281 | 2024-05-21
12 | 012.24.00785 | EXECUTADA | 2024-04-25 | 3793.79 | PAGO | 1699.9 | 1521.4105 | 2024-05-21
13 | 011.24.01626 | EXECUTADA | 2024-05-02 | 4238.01 | PAGO | 3466.39 | 3102.419 | 2024-05-21
14 | 012.24.00435 | EXECUTADA | 2024-04-30 | 6436.93 | PAGO | 2368.85 | 2120.1208 | 2024-05-21
15 | 012.24.00500 | EXECUTADA | 2024-04-29 | 9804.34 | PAGO | 8354.4 | 7477.188 | 2024-05-21
16 | 012.24.00362 | EXECUTADA | 2024-04-26 | 4869.8 | PAGO | 4869.8 | 4358.471 | 2024-05-21
17 | 012.24.00481 | EXECUTADA | 2024-03-27 | 2286.32 | PAGO | 2127 | 1903.665 | 2024-05-21
18 | 012.23.01536 | EXECUTADA | 2024-03-27 | 18920.96 | PAGO | 17240.37 | 15430.1311 | 2024-05-21
19 | 011.24.01698 | EXECUTADA | 2024-01-08 | 3583.42 | PAGO | 1747.38 | 1563.9051 | 2024-05-21
20 | 011.24.01261 | EXECUTADA | 2024-04-24 | 7105.4 | PAGO | 4508.38 | 4035.0001 | 2024-05-21
21 | 011.24.01454 | EXECUTADA | 2024-04-16 | 4881.53 | PAGO | 3957.89 | 3542.3115 | 2024-05-21
22 | 011.24.01504 | EXECUTADA | 2024-04-19 | 1286.04 | PAGO | 1286.04 | 1151.0058 | 2024-05-21
23 | 011.24.01505 | EXECUTADA | 2024-04-19 | 2404.53 | PAGO | 1972.93 | 1765.7724 | 2024-05-21
24 | 011.24.01625 | EXECUTADA | 2024-05-02 | 2604.95 | PAGO | 2140.87 | 1916.0786 | 2024-05-21
25 | 011.24.01627 | EXECUTADA | 2024-05-02 | 2900.35 | PAGO | 2360.78 | 2112.8981 | 2024-05-21
26 | 011.24.01630 | EXECUTADA | 2024-05-03 | 2701.61 | PAGO | 2157.09 | 1930.5956 | 2024-05-21
|  |  |  | 111320.06 |  | 83792.41 | 74994.207
LOTE: 272628
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
1 | 012.23.02015 | EXECUTADA | 2024-03-26 | 4713.16 | PAGO | 4614.43 | 4129.9149 | 2024-05-21
2 | 012.24.00422 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 8637.74 | PAGO | 8262.54 | 7394.9733 | 2024-05-21
3 | 012.24.00229 | EXECUTADA | 2024-04-01 | 1899.64 | PAGO | 1671.02 | 1495.5629 | 2024-05-21
4 | 012.23.02122 | EXECUTADA | 2024-03-06 | 3133.54 | PAGO | 1906.52 | 1706.3354 | 2024-05-21
5 | 011.24.00754 | EXECUTADA | 2024-03-13 | 15335.3 | PAGO | 11863.79 | 10618.0921 | 2024-05-21
6 | 011.24.01351 | EXECUTADA | 2024-04-09 | 3012.91 | PAGO | 2482.87 | 2222.1687 | 2024-05-21
7 | 012.23.00749 | EXECUTADA | 2024-04-29 | 2104.14 | PAGO | 1336.24 | 1195.9348 | 2024-05-21
8 | 011.23.04089 | EXECUTADA | 2024-02-15 | 10088.75 | PAGO | 9284.29 | 8309.4396 | 2024-05-21
9 | 012.23.02569 | EXECUTADA | 2024-04-01 | 3935.26 | PAGO | 3123.48 | 2795.5146 | 2024-05-21
|  |  |  | 52860.44 |  | 44545.18 | 39867.9361
LOTE: 282532
ÍTEM | PROJETO/SIAGO-ODI | STATUS | DATA MEDIÇÃO OSMARIO | MEDIÇÃO OSMARIO | SITUAÇÃO DA MEDIÇÃO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | DATA NOTA FISCAL
| 012.23.02484 |  | 2024-03-05 | 7284.91 |  | 6067.56 | 5430.4662 | 2024-06-19
| 012.24.00780 |  | 2024-05-20 | 5295.48 |  | 4426.13 | 3961.3864 | 2024-06-19
| 012.24.00011 |  | 2024-05-13 | 5862.1 |  | 4516.04 | 4041.8558 | 2024-06-19
| 012.24.00166 |  | 2024-04-26 | 2470.35 |  | 1843.59 | 1650.0131 | 2024-06-19
| 012.23.01980 |  | 2024-04-01 | 13887.42 |  | 13643.72 | 12211.1294 | 2024-06-19
| 012.23.02281 |  | 2024-02-13 | 1884.05 |  | 1763.38 | 1578.2251 | 2024-06-19
| 012.23.02878 |  | 2024-04-29 | 18056.86 |  | 16440.7 | 14714.4265 | 2024-06-19
| 012.24.01128 |  | 2024-04-26 | 11883.22 |  | 11262.15 | 10079.6243 | 2024-06-19
| 012.23.02687 |  | 2024-05-30 | 8385.55 |  | 3432.96 | 3072.4992 | 2024-06-19
| 012.23.01757 |  |  |  |  | 46050.82 | 41215.4839 | 2024-06-19
| 012.24.00758 |  | 2024-05-30 | 4558.72 |  | 2529.89 | 2264.2515 | 2024-06-19
| 012.24.00766 |  | 2024-05-30 | 3102.49 |  | 1858.02 | 1662.9279 | 2024-06-19
| 012.24.01084 |  | 2024-05-31 | 4683.42 |  | 4231.49 | 3787.1835 | 2024-06-19
| 012.23.01607 |  | 2024-05-29 | 4273 |  | 2656.84 | 2377.8718 | 2024-06-19
| 012.23.02627 |  | 2024-05-11 | 2783.89 |  | 2783.89 | 2491.5815 | 2024-06-19
| 012.24.00355 |  | 2024-06-11 | 1965.46 |  | 1746.06 | 1562.7237 | 2024-06-19
| 012.24.02183 |  | 2024-06-08 | 6812.74 |  | 6031.21 | 5397.933 | 2024-06-19
Note on B121: i9: OBRA COMPLEMENTAR DA OBRA 0121544603, TRAVESSIA DO RIO
Note on B134: i9: numero da obra trocado para 0122101381
Note on B156: i9: Obra ideferida, Nº trocado para 012.21.01337

## Planilha1
012.23.00296
012.24.00888
012.24.00643
012.24.00122
012.24.01288
012.24.01552
012.24.01184
012.24.00763

## Planilha2
012.24.02165
012.24.02183
012.24.01434
012.24.01187
012.24.01326
012.24.01411
012.23.02548
012.24.00036
012.23.00296
012.24.00888
012.24.00643
012.24.00122
012.24.01288
012.24.01552
012.24.01184
012.24.00763
012.24.00369
012.24.00697
012.24.02452
012.24.02444

## DESLIGAMENTO_MODELO (hidden)
DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS
DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS | SOLICITANTE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA PROGRAMADA | EQUIPAMENTO | HORA INICIAL | HORA FINAL | ODI/ODD/OS | LOCAL | SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS | DATA DE RETIRADA DA PASTA NA CEMAT | EXECUTADO | MOTIVO
2010783173749 | OSMÁRIO |  | 2010-11-01 |  | 8:00 | 13:00 | 2010774812076 | BAIRRO AREÃO CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | SIM | SIM
201078738171 | OSMÁRIO |  | 2010-11-02 |  | 192:00 | 12:30 | 2010775596817 | AV NOSSA SRA DE BROTAS EM ACORIZAL | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO | SIM | SIM
2010783105412 | OSMÁRIO |  | 2010-11-03 |  | 9:00 | 13:30 | 201078725802 | ESTRADA DO MANSO COMUNIDADE CEDRAL GRANDE - ROSÁRIO OESTE | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
2010783137349 | OSMÁRIO |  | 2010-11-04 |  | 9:00 | 13:30 | 201006516932889 | COMUNIDADE DO ENGENHO EM SANTO ANTONIO | INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 30 KVA | SIM | SIM
2010783163703 | OSMÁRIO |  | 2010-11-05 |  | 8:00 | 12:00 | 2010774621705 | BAIRRO JARDIM PAULICEIA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | SIM | SIM
2010783169051 | OSMÁRIO |  | 2010-11-05 |  | 14:00 | 18:30 | 2010775114871 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-10-29 | VERIFICAR |  | 13:00 | 18:00 | 2010778442508 | BAIRRO JARDIM GUANABARA - CUIABÁ | EXT.DE AT COM INS. DE UM POSTO DE TRANS. DE 45 KVA E RECOND. | SIM | SIM
2010784693478 | OSMÁRIO | 2010-10-28 | 2010-11-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2010776098283 | BAIRRO JARDIM UNIÃO EM VÁRZEA GRANDE | EXT. DE AT COM INST. DE 1 POSTO DE TRANS. DE 45 KVA E RECOND. | SIM | PARCIAL | FALTA LANÇAR BT
2010786876109 | RAFAEL/AILTON | 2010-10-29 | 2010-11-16 |  | 13:00 | 17:00 | 2010757915740 | BAIRRO INDEFINIDO JANGADA - MT | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE BT | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-10-30 | VERIFICAR |  | 8:00 | 0:00 | 2010776461699 | BAIRRO PRAEIRINHO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-10-30 | 2010-11-10 |  | 8:00 | 13:00 | 2010776461699 | BAIRRO CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE | EXT. DE REDE AT COM INST. DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 45 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-01 | 2010-11-10 |  | 8:00 | 13:00 | 2010772144472 | BAIRRO SÃO GONÇALO - CUIABÁ | EXT. DE AT C/ INST DE POSTO DE TRANSF. E REMANEJAMENTO DE POSTO DE TRANSF. | SIM | SIM
CANCELADO | OSMÁRIO | 2010-11-05 | 2010-11-17 |  | 8:00 | 13:00 | 201053069056 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABÁ | EXT. DE AT COM INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150 KVA | SIM | SIM
2010788972470 | OSMÁRIO | 2010-11-11 | 2010-11-20 |  | 8:00 | 13:00 | 201077802625 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABÁ | EXT. DE AT COM DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
2010788971218 | OSMÁRIO | 2010-11-12 | 2010-12-09 |  | 14:00 | 18:30 | 2010779245269 | BAIRRO JARDIM COSTA VERDE EM VÁRZEA GRANDE | EXT. DE AT COM DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
2010792435194 | RAFAEL/AILTON | 2010-11-17 | 2010-12-02 |  | 13:00 | 17:00 | 2010775114871 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-22 | 2010-12-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2009640157511 | PRÓXIMO AO DISTRITO DA GUIA | INSTALAÇÃO DEBANCO DEREGULADORES DE TENSÃO NA LINHA 34,5 | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-17 | 2010-11-25 |  | 8:00 | 13:00 |  | BAIRRO PLANALTO IPIRANGA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
2010789780019 | OSMÁRIO | 2010-11-17 | 2010-11-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2010530690560 | JD. DAS PALMEIRAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
2010790126319 | OSMÁRIO | 2010-11-18 | 2010-11-27 |  | 14:00 | 18:30 | 2010780053455 | BAIRRO RESIDENCIAL MADUREIRA VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE COIRCUITO E SUBS. DE TRAFO 45 KVA PARA 75 KVA | SIM | SIM
2010793010204 | OSMÁRIO | 2010-11-24 | 2010-12-04 |  | 8:00 | 13:00 | 2010775742267 | BAIRRO JD DOS IPES EM CUIABÁ | EXT.DE AT COM INS. DE UM POSTO DE TRANS. DE 45 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-22 | 2010-11-29 |  | 8:00 | 13:00 | 201077802625 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABÁ | EXT. DE AT COM DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
2010793028878 | OSMÁRIO | 2010-11-24 | 2010-12-07 |  | 14:00 | 18:00 | 2010776274558 | BAIRRO MONTE LÍBANO CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-22 | 2010-11-29 |  | 8:00 | 13:00 | 2010777028075 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-22 | LINHA VIVA |  |  |  |  | BAIRRO CAPÃO GRANDE VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-24 | 2010-12-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771594765 | BAIRRO JD ALA EM VG | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-08 |  | 8:00 | 12:00 | 2010769685192 | BAIRRO JD PAULISTA - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE REDE BT | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2010769377830 | BAIRRO SERRAGEM EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | PARCIAL | FALTOU LANÇAR CABO
| OSMÁRIO | 2010-12-14 | 2010-12-26 |  | 6:30 | 10:30 | 2010769685192 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-12 |  | 8:00 | 11:00 | 2010769377830 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-14 |  | 8:00 | 13:00 | 2010772483358 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-16 |  | 8:00 | 12:30 | 2010771595029 | BAIRRO JD. COSTA VERDE EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2010769685192 | BAIRRO CPAII CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-18 |  | 14:00 | 18:00 | 2010769685192 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO | SIM
2010793112633 | OSMÁRIO | 2010-11-25 | 2010-12-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2010774621705 | BAIRRO JARDIM ITALIA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | NÃO | SIM
CANCELADO | OSMÁRIO | 2010-11-26 | 2010-12-06 |  | 8:00 | 13:00 | 2010769685192 | BAIRRO PRINCESA DO SOL EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE BT | NÃO | NÃO | URBANO/AILTON CIENTE - VENDAVAL
| RAFAEL/AILTON | 2010-11-26 | 2010-12-09 |  | 13:00 | 17:00 | 2009698107618 | BAIRRO COSTA VERDE EM V.G. | EXTENÇÃO DE REDE BT | NÃO | SIM
CANCELADO | OSMÁRIO | 2010-11-26 | 2010-11-30 |  | 14:00 | 18:00 | 2010787691074 | BAIRRO CENTRO EM ACORIZAL | ADEQUAÇÃO DE REDE BT | NÃO | NÃO | CHUVA
| RAFAEL/AILTON | 2010-11-30 | 2010-12-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2010776461699 | BAIRRO CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE | EXT. DE REDE AT COM INST. DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 45 KVA | NÃO | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-01 | 2010-12-17 |  | 8:00 | 12:00 | 2010777802625 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABÁ | EXT. DE AT COM DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-01 | 2010-12-19 |  | 8:00 | 13:00 |  | BAIRRO PLANALTO IPIRANGA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SIM | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-01 | 2010-12-20 |  | 14:00 | 18:00 | 2010787691074 | BAIRRO CENTRO EM ACORIZAL | ADEQUAÇÃO DE REDE BT | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-01 | 2010-12-21 |  | 8:00 | 13:00 | 2010772064813 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORDE 75 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-01 | 2010-12-31 |  | 14:30 | 18:30 | 2010771977594 | BAIRRO JARDIM BRASIL EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORDE 45 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-01 | 2010-12-22 |  | 8:00 | 12:30 | 2010775360264 | BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE BT COM SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-01 | 2010-12-22 |  | 14:30 | 18:30 | 2010775345310 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE REDE BT COM SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-01 | 2010-12-23 |  | 8:00 | 13:00 | 2010775541923 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-01 | 2010-12-23 |  | 14:30 | 18:30 | 2010775801426 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE REDE BT COM SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-02 | 2010-12-18 |  | 14:00 | 17:00 | 2010768200720 | BAIRRO JD PETROPOLIS EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE BT COM SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-02 | 2010-12-11 |  | 8:00 | 12:30 | 2010792406570 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE BT COM INSTAAÇÃO DE TRANSFORMADOR 75 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-04 | 2010-12-11 |  | 13:00 | 17:00 | 2010766807823 | BAIRRO VILA ROSA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 4086 | NÃO
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-04 | 2010-12-28 |  | 8:00 | 13:00 | 2010725322334 | BAIRRO GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES | NÃO | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-04 | 2010-12-29 |  | 13:00 | 17:00 | 2010729313030 | RODOVIA EMANOEL PINHEIRO | EXTENÇÃO DE BT NA RODOVIA EMANOEL PINHEIRO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2010-12-22 |  | 14:00 | 18:00 | 2010776100267 | BAIRRO COHAB VELHA EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2010-12-21 |  | 14:00 | 18:00 | 2010776364041 | BAIRRO JD. CALIFÓRNIA EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2011-01-08 |  | 14:00 | 17:30 | 2010775584747 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA | NÃO
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2011-01-03 |  | 8:00 | 11:30 | 2010775750395 | BAIRRO ARAES EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | SIM
MARCADO ERRADO | OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2010-11-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2010776364041 | BAIRRO JD. CALIFÓRNIA EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2011-01-09 |  | 8:00 | 12:30 | 201077632968 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2011-01-06 |  | 8:00 | 12:00 | 2010776517258 | BAIRRO VERDÃO EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | SIM | FALTA BATER ESTRIBO DO PT, FICOU B1 N1
| OSMÁRIO | 2010-12-13 | 2010-12-27 |  | 8:00 | 13:00 | 2010772483358 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | SIM |  | OSMÁRIO ANTECIPOU PRO DIA 14/12/10
| OSMÁRIO | 2010-12-14 | 2011-01-04 |  | 13:00 | 18:00 | 2010775574113 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | PARCIAL | FALTA ATERRAMENTO BARRAMENTO DE ALUMINIO FALTA 1 PARA RAIO
| OSMÁRIO | 2010-11-26 | 2010-12-11 |  | 8:00 | 13:00 | 2010769685192 | BAIRRO PRINCESA DO SOL EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE BT | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-14 | 2010-12-17 |  | 7:30 |  | 2009640157511 | ACORIZAL | REGULADOR DE TENSÃO | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-15 | 2011-01-10 |  | 8:00 | 12:00 | 2010776516630 | BAIRRO JOQUEI CLUB EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | SIM | TRAFO DE 75 KVA PROVISÓRIO
| OSMÁRIO | 2010-12-15 | 2011-01-11 |  | 8:00 | 12:00 | 2010779742218 | BAIRRO TRES BARRAS EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-15 | 2011-01-12 |  | 8:00 | 12:00 | 2010776519889 | BAIRRO REAL PARQUE EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-16 | 2010-12-17 |  | 6:30 | 7:30 | 2010767631047 | BAIRRO PORTO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO E CONDUTORES | SIM | PARCIAL | FALTA LANÇAR CABO
| OSMÁRIO | 2010-12-17 | 2011-01-04 |  | 8:00 | 11:30 | 2010767631047 | BAIRRO PORTO JOAQUIM MURTINHO | ADEQUAÇÃO DE AT | SIM | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-21 | 2010-12-21 |  | 10:30 | 11:30 |  | S/E VÁRZEA GRANDE | RETIRADA DE REGULADORES DE TENSÃO PARA TESTE NA S/E DE VG | NÃO | SIM
| DEOYNDELSON | 2010-12-21 | 2010-12-22 |  | 8:00 | 11:30 |  | AV. DAS TORRES | IMPLANTAR POSTE 12/300 |  | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771587058 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E BT | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-07 |  | 13:30 | 18:30 | 2010783172856 | BAIRRO JD. PAULA III VÁRZEA GRANDE | EXT. DE AT COM INSTALAÇÃO DE UM PT DE 45 KVA + RECONDUTORAMENTO DE BT | NÃO |  | OSMÁRIO PASSOU PARA CONEL
| OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-03 |  | 9:00 | 13:00 | 2010776523942 | BAIRRO CENTRO SUL EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DO CIRCUITO DE BT DO PT-2826 | NÃO | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-22 | 2011-01-13 |  | 8:00 | 12:00 | 2010745776839 | BAIRRO JD. UMUARAMA - CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E BT | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-25 |  | 8:00 | 13:00 | 2010784731364 | BAIRRO NOVO HORIZONTE EM VÁRZEA GRANDE | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-20 |  | 8:00 | 13:00 | 2010783738761 | BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-22 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782424852 | BAIRRO SERRA DOURADA EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO | NÃO | PARCIAL | FALTA DE MATERIAL
CANCELADO | OSMÁRIO | 2010-12-22 | 2011-01-21 |  | 8:00 | 13:00 | 2010780798280 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO | NÃO | NÃO | CANCELADO, MARACADO PARA O DIA 01/02/11.
| OSMÁRIO | 2010-12-23 | 2011-01-19 |  | 15:00 | 18:00 | 2010741273357 | RURAL CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 5 KVA + RECONDUTORAMENTO | NÃO | NÃO | CHUVA, REPROGRAMADO PARA O DIA 02/02/11
| RAFAEL/AILTON | 2010-12-28 | 2011-01-13 |  | 13:00 | 18:00 | 2010775584747 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | DIVISÃO DO CIRCUITO DE BT DO PT 2476 | NÃO |  | OSMÁRIO MARCOU PARA O DIA 08/01/11
| OSMÁRIO | 2010-12-28 | 2011-01-12 |  | 14:00 | 18:00 | 2010762796853 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | EXTENÇÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO | NÃO | SIM
| MONIQUE | 2010-12-29 | 2011-01-08 |  | 7:30 | 12:00 | 2010792850437 | BAIRRO JD DAS FLORES - VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA | NÃO | PARCIAL | REMARCADO PARA LANÇAR BT 24/01/11
| OSMÁRIO | 2011-01-05 | 2011-01-09 |  | 9:00 | 10:30 | 2010793671106 | BAIRRO INDEFINIDO NOBRES | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COND. | NÃO | SIM
| OSMÁRIO | 2011-01-05 | 2011-01-13 |  | 14:00 | 18:30 | 2010796100306 | BAIRRO POÇÃO EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS.+ RECONDUTORAMENTO | NÃO | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-06 | 2011-01-20 |  | 13:00 | 18:00 | 2010769377830 | BAIRRO SERRAGEM EM NOBRES | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA | SIM | SIM | RESOLVER PENDENCIA
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-06 | 2011-01-21 |  | 13:00 | 18:00 | 2010776096283 | BAIRRO JD. UNIÃO EM VÁRZEA GRANDE | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO DE BT | SIM | SIM | RESOLVER PENDENCIA
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-06 | 2011-01-22 |  | 15:30 | 17:30 | 2010769685192 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO COM INSTALAÇÃO DO ISOLADOR CASTANHA | SIM | PARCIAL | FALTA COLOCAR ISOLADOR CASTANHA
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-10 | 2011-01-24 |  | 8:00 | 13:00 | 2010792850437 | BAIRRO JD. DAS FLORES - VÁRZEA GRANDE MT | LANÇAR BT |  |  | RESOLVER PENDENCIA
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-10 | 2011-01-24 |  | 11:00 | 12:00 | 2010771977594 | BAIRRO JD. BRASIL | TROCA DE BARAMENTO |  |  | RESOLVER PENDENCIA
CANCELADO | RAFAEL/AILTON | 2011-01-11 | 2011-01-25 |  | 11:00 | 12:00 | 2010725322334 | BAIRRO GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES | NÃO |  | RESOLVER PENDENCIA / falta de barramento
CANCELADO | OSMÁRIO | 2011-01-11 | 2011-01-21 |  | 14:00 | 17:30 | 2010780102046 | BAIRRO CPAIII EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE DE BT |  |  | MARCADO PARA O DIA 03/02/11
CANCELADO | RAFAEL/AILTON | 2011-01-11 | 2011-01-25 |  | 13:00 | 17:30 | 2010768196968 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RDU AT |  |  | Osmário remarcou para dia 07/02/11
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-11 | 2011-01-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2010739649642 | ROSÁRIO OESTE - MT | EXTENSÃO DE AT E INSTALAÇÃO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-01-11 | 2011-01-23 |  | 8:00 | 13:00 | 2010795752157 | BAIRRO CABO MICHEL EM VÁRZEA GRANDE | EXT. DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRANSF. DE 45 KVA E REC. DE BT |  |  | ESTÁ COM TRAFO DE 112,5 TROCAR PARA 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-01-21 | 2011-02-02 |  | 13:30 | 17:30 | 2010741273357 | RURAL CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 5 KVA + RECONDUTORAMENTO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-01-21 | 2011-02-01 |  | 8:00 | 13:00 | 2010780798280 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO |  |  | FALTA INSTALAR TRANSFORMADOR
| OSMÁRIO | 2011-01-21 | 2011-02-03 |  | 8:00 | 11:00 | 2010780102046 | BAIRRO CPAIII EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE DE BT
| OSMÁRIO | 2011-01-25 | 2011-02-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782424852 | BAIRRO SERRA DOURADA EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRANSF. DE 45 KVA E REC. DE BT |  | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2011-01-25 | 2011-02-07 |  | 13:00 | 17:30 | 2010768196968 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RDU AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-01-26 | 2011-02-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771587058 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E BT | NÃO
CANCELADO | OSMÁRIO | 2011-01-28 | 2011-02-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2010769377830 | BAIRRO SERRAGEM EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO |  | RESOLVER PENDECIA
| OSMÁRIO | 2011-02-03 | 2011-02-12 |  | 8:00 | 13:00 | 2010780790467 | BAIRRO JOSÉ PINTO | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-03 | 2011-02-14 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782085250 | BAIRRO NOVA VÁRZEA GRANDE - VG | ADEQUAÇÃO DE BT |  |  | OSMÁRIO ANTECIPOU PARA O DIA 13/02/11
| OSMÁRIO | 2011-02-03 | 2011-02-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782404889 | BAIRRO JD. IPASE EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-16 |  | 8:00 | 11:30 | 2010775356834 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | BANCO DE CAPACITOR
CANCELADO | OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771587058 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E BT |  |  | RESOLVER PENDENCIA
| OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-20 |  | 8:00 | 12:00 | 2010786043797 | BAIRRO JARDIM TROPICAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-21 |  | 8:00 | 13:00 | 2010788190576 | BAIRRO CPA IV EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-23 |  | 8:00 | 13:00 | 2010786037638 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
EXECUTADA DIA 26/02/11 | OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-24 |  | 8:00 | 13:00 | 2010794859984 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
EXECUTADO DIA 26/02/11 | OSMÁRIO | 2011-02-04 | 2011-02-25 |  | 8:00 | 13:00 | 2010794975645 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
SEM ACESSO PARA O CAMINHÃO FEITO METADE DA OBRA | RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-02-18 |  | 8:00 | 13:00 | 2010749958219 | BAIRRO LOTEAMENTO CIDADE NOVA HOLLYWOOD EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
EQUIPE ATRAZOU | RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-02-19 |  | 8:00 | 12:00 | 2010716621238 | BAIRRO JD. ELDORADO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE BT
REPROGRAMAR | RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-02-21 |  | 14:00 | 18:00 | 2010716621936 | BAIRRO GONÇALO BOTELHO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE BT
OSMÁRIO MARCOU PARA DIA20/03/11 | RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-02-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2010739325048 | BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-02-24 |  | 15:00 | 17:00 | 2010742223804 | BAIRRO NOSSA SRA APARECIDA EM CUIABÁ | TROCA DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-02-25 |  | 14:00 | 18:00 | 2010747044233 | BAIRRO PRAEIRINHO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-03-02 |  | 8:00 | 13:00 | 2010746403789 | BAIRRO CARUMBÉ CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-03-03 |  | 13:00 | 17:00 | 2010746419114 | BAIRRO FLORADA DA SERRA CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-04 | 2011-03-19 |  | 8:00 | 13:00 | 2010780735707 | BAIRRO JARDIM FLORIANOPOLIS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| OSMÁRIO | 2011-02-10 | 2011-02-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011815177202 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ | DIVISÃO DO CIRCUITO DE BT DO PT 64595
PASSOU PARA O DIA 27/02/11 | OSMÁRIO | 2011-02-10 | 2011-02-17 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771587058 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT E BT |  |  | RESOLVER PENDENCIA
| OSMÁRIO | 2011-02-10 | 2011-02-13 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782085250 | BAIRRO NOVA VÁRZEA GRANDE - VG | ADEQUAÇÃO DE BT |  |  | ABRIR JUMPER
| OSMÁRIO | 2011-02-11 | 2011-02-26 |  | 8:00 | 12:30 | 2010787690990 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE NA REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-02-11 | 2011-02-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011818404863 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT E BT
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-28 | 2011-03-09 |  | 9:00 | 13:00 | 2010769377830 | BAIRRO SERRAGEM EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | NÃO |  | RESOLVER PENDECIA
NÃO FOI INFORMADA, FALTA CONCLUIR OBRA | OSMÁRIO | 2011-02-14 | 2011-03-01 |  | 8:00 | 13:00 | 2010708404588 | BAIRRO NOVA JD. ELDORADO EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-02-15 | 2011-03-09 |  | 8:00 | 13:00 | 2010789846291 | BAIRRO CONSTRUMAT EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA
NÃO FOI APROVADO DESLIGAMENTO | OSMÁRIO | 2011-02-15 | 2011-03-08 |  | 8:00 | 12:30 | 2010790773359 | BAIRRO NOVA VARZEA GRANDE EM VARZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2011-02-15 | 2011-03-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2011808545141 | BAIRRO NOVO TERCEIRO EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2011-02-26 | 2011-03-09 |  | 8:00 | 13:00 | 2010783738761 | BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANS. 45 KVA + RECONDUTORAMENTO | NÃO
OSMÁRIO ALTEROU PROJETO | OSMÁRIO | 2011-02-17 | 2011-02-27 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771587058 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E BT | NÃO |  | RESOLVER PENDENCIA
FALTA TERMINAR | RAFAEL/AILTON | 2011-02-21 | 2011-03-10 |  | 8:00 | 13:00 | 2011818404863 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ | TRIFASEAMENTO DE REDE DE AT
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-21 | 2011-03-11 |  | 14:00 | 18:00 | 2010795748765 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | DIVISÃO DE CIRCUITO
| OSMÁRIO | 2011-02-22 | 2011-03-04 |  | 8:00 | 13:00 | 2010788190576 | BAIRRO CPA IV EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | RESOLVER PENDENCIA
NÃO FOI APROVADO DESLIGAMENTO | OSMÁRIO | 2011-02-22 | 2011-03-10 |  | 8:00 | 13:00 | 2010771587058 | BAIRRO CIDADE ALTA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT E BT |  |  | RESOLVER PENDENCIA
| RAFAEL/AILTON | 2011-02-23 | 2011-03-12 |  | 14:00 | 18:00 | 2010808544787 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE 01 POSTE NO TIJUCAL
| OSMÁRIO | 2011-02-26 | 2011-03-20 |  | 8:00 | 13:00 | 2010739325048 | BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| OSMÁRIO | 2011-03-03 | 2011-03-21 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782404889 | BAIRRO JD. IPASE EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | RESOLVER PENDENCIA
| RAFAEL/AILTON | 2011-03-04 | 2011-03-23 |  | 8:00 | 13:00 | 2010778611011 | BAIRRO 1° DE MARÇO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE DE BT
| RAFAEL/AILTON | 2011-03-07 | 2011-03-17 |  | 8:00 | 13:00 | 2010777391347 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E BT
| OSMÁRIO | 2011-03-11 | 2011-03-20 |  | 8:00 | 12:30 | 2010790773359 | BAIRRO NOVA VÁRZEA GRANDE - VG | IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-03-14 | 2011-03-17 |  | 8:00 | 13:00 | 2011818102211 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-03-14 | 2011-03-25 |  | 8:00 | 12:30 | 2010796568611 | BAIRRO JD. DAS FLORES - VÁRZEA GRANDE MT | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA
JÁ ESTÁ EXECUTADA | OSMÁRIO | 2011-03-14 | 2011-03-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2011808545141 | BAIRRO NOVO TERCEIRO EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2011-03-16 | 2011-03-26 |  | 14:00 | 18:30 | 2011829291436 | BAIRRO JD IMPERIAL | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-03-21 | 2011-03-23 |  | 14:00 | 17:00 | 2009640157511 | PRÓXIMO AO DISTRITO DA GUIA | INSTALAÇÃO DEBANCO DEREGULADORES DE TENSÃO NA LINHA 34,5 | SIM |  | RESOLVER PENDENCIA
| RAFAEL | 2011-03-23 | 2011-04-06 |  | 8:00 | 12:00 | 2011808687513 | BAIRRO JD CALIFÓRNIA | DIVISÃO DO CIRCUITO DO PT 7847
| RAFAEL | 2011-03-23 | 2011-04-07 |  | 8:00 | 12:00 | 2010757525075 | BAIRRO PARQUE DO LAGO EM VG. | EXTENSÃO DE REDE DE AT E INS. DE TRAFO
| OSMÁRIO | 2011-03-24 | 2011-04-09 |  | 8:00 | 10:00 | 2010766191631 | BAIRRO NOVO MUNDO EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE E CONDUTORES NA REDE DE AT E BT
| OSMÁRIO | 2011-03-24 | 2011-04-11 |  | 9:00 | 10:30 | 2010762766016 | BAIRRO CENTRO JANGADA EM JAGADA | EXTENSÃO DE REDE DE BT
| OSMÁRIO | 2011-03-24 | 2011-04-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011808167511 | BAIRRO NOVA JANGADA EM JANGADA | IMPLSNTSÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA
NÃO FOI POSSIVEL EXECUTAR, SEM ACESSO | OSMÁRIO | 2011-03-24 | 2011-03-26 |  | 14:00 |  | 2010749958219 | BAIRRO LOTEAMENTO CIDADE NOVA HOLLYWOOD EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | TERMINAR OBRA; SERÁ APROVEITADO DESLIGAMENTO DA CONEL E L.V.
| OSMÁRIO | 2011-03-30 | 2011-04-12 |  | 8:00 | 12:00 | 2010798543929 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| OSMÁRIO | 2011-04-01 | 2011-04-09 |  | 14:00 | 18:00 | 2011838404854 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-04-01 | 2011-04-13 |  | 13:30 | 18:30 | 2011808034507 | BAIRRO NOVA JANGADA EM JANGADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO E COND. COM TRIFASEAMENTO DE REDE DE AT
CANCELADO DEVIDO TER SIDO DESLIGADO DOMINGO 1 DIA ANTES | RAFAEL/AILTON | 2011-04-04 | 2011-04-18 |  | 8:00 | 13:00 | 2010749309966 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| RAFAEL/AILTON | 2011-04-05 | 2011-04-19 |  | 8:00 | 11:00 | 2011838404854 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO
| OSMÁRIO | 2011-04-11 | 2011-04-16 |  | 8:30 | 9:30 | 2011836721140 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 45 POR 112,5 KVA
| OSMÁRIO | 2011-04-19 | 2011-04-27 |  | 13:00 | 18:00 | 2011843579919 | RUA ARTUR BERNARDES EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-04-20 | 2011-05-06 |  | 8:00 | 9:00 | 2011808059705 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR
| RAFAEL | 2011-04-26 | 2011-05-02 |  | 8:00 | 13:00 | 2010793035308 | BAIRRO JARDIM COSTA VERDE EM VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT
| OSMÁRIO | 2011-04-28 | 2011-05-04 |  | 7:00 | 9:00 | 2011846408756 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT
| RAFAEL | 2011-04-18 | 2011-05-04 |  | 8:00 | 13:00 | 2010782404889 | BAIRRO VILA ROSA EM CUIABÁ | RESOLVER PENDENCIA |  |  | RESOLVER PENDENCIA
| OSMÁRIO | 2011-04-29 | 2011-05-09 |  | 13:00 | 18:00 | 2011847617881 | REGIÃO DO MANSO EM NOBRES | REMOÇÃO DE REDE DE AT
| OSMÁRIO | 2011-04-19 | 2011-05-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2010775584939 | RURAL SANTO ANTONIO DE LEVERGER | REMANEJAMENTO DE REDE DE AT
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-10 |  | 8:00 | 10:00 | 2011845061726 | BAIRRO NOVA ESPERANCA III EM CUIABÁ
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-10 |  | 14:00 | 18:30 | 2011808059631 | BAIRRO JARDIM MARINGÁ II | INST. DE POSTO DE TRANS. DE 45 KVA
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-11 |  | 8:00 | 11:00 | 2010787717436 | BAIRRO IPASE
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-11 |  | 14:00 | 18:30 | 2011814751098 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ |  |  |  | APOIO LINHA VIVA
PENDENCIA | RAFAEL | 2011-04-26 | 2011-05-11 |  | 8:00 | 13:00 | 2010778442508 | BAIRRO JARDIM GUANABARA - CUIABÁ | RETIRADA DE POSTE DA REDE DE AT E BT |  | SIM | RESOLVER PENDENCIA
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-12 |  | 14:00 | 16:00 | 2010762766016 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM | APOIO LINHA VIVA
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-12 |  | 14:00 | 18:30 | 2011820306811 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-04-27 | 2011-05-13 |  | 8:00 | 12:30 | 2011826994963 | BAIRRO JARDIM PARQUE UNIVERSITÁRIO EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-04-27 | 2011-05-13 |  | 13:30 | 18:00 | 2010775003609 | BAIRRO SÃO MATHEUS EM VÁRZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTES E EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-13 |  | 13:30 | 18:30 | 2011827769407 | BAIRRO BOM CLIMA EM CUIABÁ |  |  | SIM
| RAFAEL | 2011-04-26 | 2011-05-14 |  | 8:00 | 13:00 | 2011806241287 | BAIRRO JARDIM DOS ESTADO EM VÁRZEA GRANDE | RETIRADA DE POSTE DA REDE DE AT E BT |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-14 |  | 13:30 | 18:00 | 2011818448545 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ
| OSMÁRIO | 2011-05-03 | 2011-05-15 |  | 8:00 | 12:00 | 2011838557286 | BAIRRO JD. ELDORADO EM CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849372571 | BAIRRO JD. AEROPORTO EM VÁRZEA GRANDE |  |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-16 |  | 8:00 | 13:00 | 2011820406196 | BAIRRO NOVA CONQUISTA EM CUIABÁ |  |  | SIM
| RAFAEL | 2011-04-26 | 2011-05-16 |  | 8:00 | 13:00 | 2010772480853 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | SUBS. DE TRAFO COM RECONDUTORAMENTO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-04-27 | 2011-05-16 |  | 13:00 | 18:00 | 2011825305261 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-04-27 | 2011-05-17 |  | 13:00 | 18:00 | 2011846408756 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT
| OSMÁRIO | 2011-05-05 | 2011-05-17 |  | 13:00 | 18:00 | 2011846348276 | BAIRRO GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
CANCELADO REMARCADO PARA 26/5/11 | OSMÁRIO | 2011-05-06 | 2011-05-17 |  | 13:00 | 18:00 | 2011847617881 | REGIÃO DO MANSO EM NOBRES | REMOÇÃO DE REDE DE AT
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-17 |  | 8:00 | 12:30 | 2010782401486 | BAIRRO NOSSA SRA APARECIDA EM CUIABÁ | MUDAR EST. DE AT E EXT. DE REDE |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-18 |  | 8:00 | 12:30 | 2011830287018 | BAIRRO CIDADE VERDE EM CUIABÁ |  |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-18 |  | 8:00 | 11:00 | 2010774245497 | BAIRRO CENTRO SANTO ANTONIO DO LEVERGER | INST. DE POSTO DE TRANS. |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-02 | 2011-05-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011808059713 | BAIRRO JD. PAULICEIA EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-04 | 2011-05-18 |  | 14:00 | 18:00 | 2010782707755 | BAIRRO NOVO MILENIO EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTES E EXTENSÃO DE REDE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-03 | 2011-05-19 |  | 9:00 | 10:00 | 2010782716959 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE NA AT |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-19 |  | 13:00 | 18:00 | 2011818034409 | BAIRRO SÃO SIMÃO EM VÁRZEA GRANDE |  |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-20 |  | 8:00 | 10:00 | 2010786047941 | BAIRRO PQ. BOA VISTA EM VÁRZEA GRANDE |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-03 | 2011-05-20 |  | 8:00 | 9:00 | 2010750414067 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 45 PARA 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-20 |  | 14:00 | 18:30 | 2011846945210 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-05 | 2011-05-21 |  | 8:00 | 11:00 | 2010780730748 | BAIRRO SERRA DOURADA EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INSTALAÇÃO DE 2 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-05-22 |  | 8:00 | 11:00 | 2010786517510 | BAIRRO JD.GUANABARA EM CUIABÁ |  |  | SIM
CANCELADA E REMARCADA PARA O DIA 22/05/11 | OSMÁRIO | 2011-04-20 | 2011-05-22 |  | 8:00 | 13:00 | 2011815445970 | RURAL SANTO ANTONIO DE LEVERGER( CRISTO REI VÁRZEA GRANDE ) | REMANEJAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-23 |  | 7:30 | 10:30 | 2010785001441 | BAIRRO JD. IMPERIAL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-05 | 2011-05-23 |  | 14:00 | 18:00 | 2011829597333 | BAIRRO CENTRO AV ULISSES POMPEU DE CAMPOS CUIABÁ | REMOÇÃO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-24 |  | 7:30 | 10:30 | 2010798210581 | BAIRRO JD. CALIFÓRNIA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-24 |  | 10:00 | 11:30 | 2011825300119 | BAIRRO JD. INDUSTRIARIO II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-25 |  | 13:00 | 18:00 | 2010793012062 | COND. MORRO DOS VENTOS EM CHAPADA | EXT. DE REDE COM INST. DE POSTO DE TRANSF. |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-25 |  | 9:00 | 12:00 | 2011832068108 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-05-25 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849158153 | BAIRRO SÃO FRANCISCO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM | APOIO DA LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-05-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849979483 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-26 |  | 13:00 | 16:00 | 2010793633646 | BAIRRO AREÃO EM POCONÉ | SUBST. DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011830619306 | BAIRRO JD. ELDORADO |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-05-26 |  | 13:00 | 18:00 | 2011847617881 | REGIÃO DO MANSO EM NOBRES | REMOÇÃO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-05-26 |  | 13:30 | 18:30 | 2011850014543 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO DE LEVERGER | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-27 |  | 8:00 | 13:00 | 2010798224013 | BAIRRO JD. AEROPORTO EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-27 |  | 14:00 | 18:00 | 2010797214468 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-12 | 2011-05-27 |  | 14:00 | 18:00 | 2011849145433 | BAIRRO SÃO JOÃO DEL REI EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSF. DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-05-27 |  | 8:00 |  | 2011856608223 | BAIRRO ARAÉS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-28 |  | 14:00 | 18:00 | 2011838528096 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ |  |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA DIA 03/06/11 MAIS FOI ANTECIPADO PARA 29/5/11 DESLIGAMENTO GERAL | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-05-29 |  | 13:00 | 17:00 | 2011838983651 | BAIRRO SERRAGEM EM NOBRES | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-29 |  | 8:00 | 13:00 | 2010787703335 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT COM SUBS. DE ESTRUTURAS DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011833449603 | BAIRRO JD. ELDORADO |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-05-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849372571 | BAIRRO JD AEROPORTO EM VARZEA GRANDE | PENDENCIA |  | EXECUTADA
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-30 |  | 13:00 | 17:30 | 2010762764509 | BAIRRO FLOR DO CERRADO EM CUIABÁ | INST. DE POSTO DE TRANSF. DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-30 |  | 8:00 | 9:30 | 2011829965359 | BAIRRO COXIPÓ DA PONTE EM CUIABA | SUBST. DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-05-31 |  | 8:00 | 13:00 | 2010786065052 | BAIRRO JD. DAS PALMEIRAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE NA RUA ALVES NOGUEIRA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-05-31 |  | 14:00 | 17:00 | 2010796533225 | BAIRRO JD. OURO FINO |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-06-01 |  | 8:00 | 13:00 | 2010788079692 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | RUA R QDA 48 N 6 |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-06-01 |  | 14:00 | 17:00 | 2010796828581 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-06-01 |  | 14:00 | 18:30 | 2011850862963 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-06-01 |  | 8:00 | 12:00 | 2011851237671 | BAIRRO COOPHEMA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-01 |  | 6:00 | 6:30 | 2011811581587 | BAIRRO MORADA DO SOL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA PARA 112,5 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-02 |  | 14:00 | 18:00 | 2011853074603 | BAIRRO NOVO MATO GROSSO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-11 | 2011-06-02 |  | 13:00 | 18:00 | 2010780099157 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE NA RUA ALVES NOGUEIRA |  | SIM
| RAFAEL | 2011-05-11 | 2011-06-02 |  | 7:30 | 11:30 | 2011829597333 | BAIRRO MAPIM EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE E REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-06-03 |  | 8:00 | 12:00 | 2011827004618 | BAIRRO JD. MARINGÁ I | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-06-03 |  | 14:00 | 16:00 | 2011811979029 | BAIRRO JD. BRASIL |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-06-04 |  | 8:00 | 12:00 | 2011832427442 | BAIRRO VILA SADIA | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-06-04 |  | 14:00 | 18:00 | 2010794519442 | CHAPADA DOS GUIMARÃES |  |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-04 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | PARCIAL | SERVIÇOS PROGRAMADOS FORAM EXECUTADOS
| OSMÁRIO | 2011-05-18 | 2011-06-04 |  | 14:00 | 18:30 | 2011853086333 | BAIRRO ARAES (MARINGÁ I) | CUIABÁ |  | EXECUTADA
SERÁ ABERTO JUMPER COM L.V. PROX. A CF 0202916006 | OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-04 |  | 8:00 | 17:00 | 2011849917573 | TREVO DO LAGARTO EM VÁRZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIM DE REDE COMPACTA S/E V.G. |  | PARCIAL | SERVIÇOS PROGRAMADOS FORAM EXECUTADOS
CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | CANCELADA
CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | CANCELADA
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-02 | 2011-06-05 |  | 8:00 | 11:00 | 2010749309966 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM | APOIO DA LINHA VIVA
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2010787703335 | CENTRO EM CUIABÁ | FAZER OBRA JÁ INFORMADA |  | SIM | FALTA OSMÁRIO MANDAR L. V. PADRONIZAR ESTRUTURAS B1
CONEL | OSMÁRIO | 2011-05-09 | 2011-06-06 |  | 13:30 | 18:30 | 2010762318026 | BAIRRO COMUNIDADE AGUAÇÚ | DESLOCAMENTO DE RD NA AV. OVÍCIO PAULO DOS SANTOS |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-19 | 2011-06-07 |  | 13:00 | 18:00 | 2011854499943 | BOM JARDIM EM NOBRES | REMOÇÃO DE REDE DE AT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-05-24 | 2011-06-08 |  | 7:30 | 11:30 | 2010774796485 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE EM RDU EM AT E BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-13 | 2011-06-09 |  | 14:00 | 18:00 | 2011838366759 | BAIRRO INDEFINIDO EM JANGADA | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA DIA 16/6/11 OSMÁRIO ANTECIPOU PARA APROVEITAR DESLIGAMENTO | OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-10 |  | 8:00 | 9:30 | 2011825398296 | BAIRRO NOVA FRONTEIRA EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA O DIA 09/06/11 E OSMÁRIO REMARCOU PARA DIA 10/6/11 | OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2011854260846 | BAIRRO PQ DEL REI EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-05-17 | 2011-06-11 |  | 14:00 | 18:30 | 2011838604298 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | NÃO
CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849917573 | TREVO DO LAGARTO EM VÁRZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIM DE REDE COMPACTA S/E V.G. |  | NÃO
CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-06-03 | 2011-06-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA. |  | NÃO
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-06-11 |  | 8:30 |  | 2010787707436 | BAIRRO IPASE EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT |  | SIM
CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-06-03 | 2011-06-12 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA
CANCELADO, NÃO TINHA PROGRAMAÇÃO, FOI REMARCADO PARA 19/6/11 | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-13 |  | 13:00 | 18:00 | 2011845063586 | BAIRRO CENTRO SUL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | NÃO | NÃO TINHA PROGRAMAÇÃO NO COD
OSMÁRIO PASSOU PARA O DIA 20/06/11 | OSMÁRIO | 2011-05-25 | 2011-06-13 |  | 8:00 | 12:00 | 2011844337909 | BAIRRO RECANTO DOS PASSÁROS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
SEM PROGRAMAÇÃO | OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-14 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA
SEM PROGRAMAÇÃO | OSMÁRIO | 2011-06-03 | 2011-06-14 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA.
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-15 |  | 13:00 | 17:00 | 2011847349382 | BAIRRO PQ. CUIABÁ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | REMARCADO
OSMÁRIO MARCOU PARA DIA 04/07/11 | OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-15 |  | 8:00 | 12:00 | 2011829284063 | BAIRRO SÃO GONÇALO - CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | REMARCADO
| OSMÁRIO | 2011-05-30 | 2011-06-15 |  | 14:00 | 17:30 | 2011844762220 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO DE LEVERGER | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-03 | 2011-06-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA. |  | REMARCADO
RESOLVER PENDENCIA | OSMÁRIO | 2011-05-31 | 2011-06-16 |  | 8:00 | 9:00 | 2010782401486 | BAIRRO NOSSA SRA APARECIDA EM CUIABÁ | PENDENCIA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-09 | 2011-06-17 |  | 8:00 | 12:30 | 2011823134495 | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | PENDENCIA |  | SIM
REPROGRAMADO PA DIA 21/6/11 | OSMÁRIO | 2011-06-06 | 2011-06-21 |  | 8:00 | 13:00 | 2011859462189 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-18 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-06 | 2011-06-18 |  | 14:00 | 18:00 | 2011852748637 | BAIRRO JD. LEBLON EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-06 | 2011-06-18 |  | 8:00 | 13:00 | 2011853075188 | BAIRRO BANDEIRANTES EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-09 | 2011-06-19 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849979483 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-13 | 2011-06-19 |  | 8:00 | 12:00 | 2011845063586 | BAIRRO CENTRO SUL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-19 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA 13/6/11 OSMARIO PASOU PARA DIA 20/6/11 | OSMÁRIO | 2011-06-06 | 2011-06-20 |  | 14:00 | 18:00 | 2011844337909 | BAIRRO RECANTO DOS PASSÁROS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM | EXECUTADA DIA 13/6/11
| OSMÁRIO | 2011-06-06 | 2011-06-20 |  | 8:00 | 12:00 | 2011852678489 | BAIRRO JD. ELDORADO EM VARZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-20 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-06 | 2011-06-21 |  | 8:00 | 12:00 | 2011860888140 | BAIRRO COOPHAMIL EM CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-22 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIM DE REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-13 | 2011-06-23 |  | 8:00 | 11:00 | 2010749309966 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-31 | 2011-06-24 |  | 8:00 | 13:00 | 2011845471537 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-06-24 |  | 6:30 | 7:00 | 2011859114995 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-05-24 | 2011-06-25 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849917573 | TREVO DO LAGARTO EM VÁRZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIM DE REDE COMPACTA S/E V.G. |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-03 | 2011-06-25 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA. |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-09 | 2011-06-25 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA. |  | SIM
| LORIVAL | 2011-06-17 | 2011-06-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011858863998 | BAIRRO SANTA MARIA II EM VARZEA GRANDE | PADRONIZAR ESTRUTURA DE AT |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-09 | 2011-06-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849917573 | TREVO DO LAGARTO EM VÁRZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIM DE REDE COMPACTA S/E V.G. |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-14 | 2011-06-28 |  | 14:00 | 16:30 | 2011847617881 | REGIÃO DO MANSO EM NOBRES | REMOÇÃO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-06-28 |  | 13:30 | 17:30 | 2011844337927 | COMUNIDADE DO AGUAÇU EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-06-29 |  | 13:30 | 16:30 | 2011805245130 | BAIRRO ACLIMAÇÃO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-06-29 |  | 9:00 | 10:00 | 2011809493991 | BAIRRO VILLAGE II EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-13 | 2011-06-29 |  | 8:00 | 10:00 | 2010799990802 | BAIRRO VISTA ALEGRE EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-13 | 2011-06-30 |  | 8:00 | 12:00 | 2011815162804 | BAIRRO SOL NASCENTE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-06-30 |  | 8:00 | 11:00 | 2011811984059 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-06-30 |  | 14:00 | 16:30 | 2011811979029 | BAIRRO JD. BRASIL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-13 | 2011-07-01 |  | 13:00 | 18:00 | 2011854293628 | BAIRRO OSMAR CABRAL EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT |  | SIM
estava marcado para dia 01/07/11 foi antecipado para 30/6/11 pelo Osmário | RAFAEL | 2011-06-16 | 2011-06-30 |  | 13:00 | 18:00 | 2011858908018 | BAIRRO CARUMBÉ CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-07-01 |  | 8:00 | 12:00 | 2011808055776 | BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-13 | 2011-07-01 |  | 14:00 | 18:00 | 2011841702503 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA 29/6/11 JONATAN REMARCOU PARA 02/07/11 | OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-07-02 |  | 14:00 | 17:00 | 2010798985031 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT |  | NÃO | REMARCAR
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-07-02 |  | 8:00 | 12:00 | 2011850380108 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-02 |  | 13:30 | 18:30 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-02 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-13 | 2011-07-02 |  | 14:00 | 17:00 | 2011806664192 | BAIRRO PORTO EM CUIABÁ | MUANÇA DE ESTRUTURA DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-03 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E CPA |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-13 | 2011-07-03 |  | 8:00 | 12:00 | 2010778018822 | BAIRRO JD. CERRADO EM VÁRZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA DIA 15/6/11 OSMÁRIO REMARCOU PARA DIA 4/7/11 | OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-07-04 |  | 8:00 | 11:00 | 2011829284063 | BAIRRO SÃO GONÇALO - CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-04 |  | 13:30 | 18:30 | 2011861709225 | BAIRRO MANGABEIRAS EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-04 |  | 8:00 | 11:00 | 2011840747777 | BAIRRO JD. DAS PALMEIRAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-18 | 2011-07-05 |  | 14:00 | 18:00 | 2010776105075 | BAIRRO INDEFINIDO EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT E BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-16 | 2011-07-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2010782150974 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
RETIRAR PENDENCIA | OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-05 |  | 8:00 | 11:00 | 2011859462189 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-07-04 |  | 14:00 | 18:00 | 2011860887871 | BAIRRO SÃO MATHEUS EM VÁRZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-04 | 2011-07-07 |  | 9:00 | 11:00 | 2011844124935 | BAIRRO CENTRO EM CHAPAD DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE DE AT |  | SIM
AGUARDANDO OSMÁRIO PROGRAMAR L.V. | OSMÁRIO | 2011-06-29 | 2011-07-08 |  | 13:00 | 18:00 | 2011863410689 | BAIRRO JARDIM MARINGÁ II | EXTENSÃO DE REDE COMINS.DE POSTO DE TRANSF. DE 45 KVA |  | CANCELADA | NÃO TINHA PROGRAMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-06-10 | 2011-07-09 |  | 13:30 | 17:30 | 2010800042099 | BAIRRO JD. DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-30 | 2011-07-09 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA NO DISTRITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-30 | 2011-07-10 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA NO DISTRITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011851262926 | BAIRRO DA MANGA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-30 | 2011-07-12 |  | 13:00 | 18:00 | 2011864750245 | BAIRRO JD. MARINGÁ I EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-04 | 2011-07-12 |  | 8:00 | 12:00 | 2010800042099 | BAIRRO JD. DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2001-07-12 | 2011-07-13 |  | 13:00 | 18:00 | 2011863410689 | BAIRRO JD. MARINGÁ III EM VÁRZEA GRANDE | ETENSÃO DE AT COM INSTALÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-13 |  | 8:00 | 11:00 | 2011850380108 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-30 | 2011-07-14 |  | 8:00 | 13:00 | 2011854296323 | BAIRRO JD. IMPERADOR EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-21 | 2011-07-14 |  | 13:30 | 18:00 | 2011849589438 | BAIRRO INDEFINIDO EM NOBRES | EXTENSÃO DE REDE DE AT E INS. DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-05 | 2011-07-15 |  | 8:00 | 12:30 | 2011849916629 | BAIRRO NOVA CONQUISTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
REPROGRAMADO PA RA DIA 23/07/11 | OSMÁRIO | 2011-07-05 | 2011-07-16 |  | 14:00 | 17:00 | 2011822517913 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE DE BT |  | NÃO | CANCELADO
| OSMÁRIO | 2011-07-06 | 2011-07-16 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO INDUSTRIAL |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-06-30 | 2011-07-17 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849917573 | ROD. MARIO ANDREAZA EM VARZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA NO TREVO DO LAGARTO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-06 | 2011-07-17 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO INDUSTRIAL |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-06-28 | 2011-07-18 |  | 14:00 | 17:30 | 2011858496882 | BAIRRO JARDIM IMPERIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-04 | 2011-07-18 |  | 8:00 | 11:00 | 2011864730691 | BAIRRO SANTA MARTA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-07 | 2011-07-19 |  | 8:00 | 13:00 | 2011864517004 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSTOMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-06 | 2011-07-19 |  | 9:00 | 13:00 | 2011850497408 | BAIRRO JD. PETROPOLIS EM NOBRES | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES |  | SIM
| RAFAEL | 2011-06-16 | 2011-07-20 |  | 14:00 | 18:00 | 2011851262926 | BAIRRO MANGA EM VARZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-11 | 2011-07-21 |  | 13:00 | 18:00 | 2011865795157 | BAIRRO ITAMATARI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-21 | 2011-07-22 |  | 8:00 | 11:00 | 2010783717955 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-18 | 2011-07-23 |  | 14:00 | 17:00 | 2011822517913 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-01 | 2011-07-23 |  | 13:30 | 18:30 | 2011855238678 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | PARCIAL | FALTA LANÇAR BT E INSTALAR 1 PT
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-23 |  | 8:00 | 12:00 | 2011823391505 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
ESTAVA MARCADA PARA DIA 23/7/11 MAS CHRISTIANO DSO MANDOU PARA 24/7/11 NO MESMO HORÁRIO | OSMÁRIO | 2011-07-12 | 2011-07-23 |  | 13:00 | 17:30 | 2011866223540 | BAIRRO COHAB SANTA TEREZA EM POCONÉ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-06 | 2011-07-24 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849917573 | ROD. MARIO ANDREAZA EM VARZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA NO TREVO DO LAGARTO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-05 | 2011-07-24 |  | 13:00 | 17:00 | 2010798985031 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-24 |  | 8:00 | 12:00 | 2011815441496 | BAIRRO MANGA EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE |  | NÃO | REPROGRAMAR. CHAVE TELECOMANDADA NÃO PODE SER ABERTA
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-25 |  | 8:00 | 12:00 | 2011815746237 | BAIRRO JD. COSTA VERDE EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
INFORMADA FALTA REPROGRAMAR PARA EXECUTAR O RETO DO SERV. | OSMÁRIO | 2011-07-07 | 2011-07-25 |  | 13:00 | 18:00 | 2011866931665 | BAIRRO PQ. DO LAGO EM VARZEA GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | PARCIAL
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-25 |  | 14:00 | 18:00 | 2011818018178 | BAIRRO FIGUEIRINHA EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2011826224495 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT |  | PARCIAL | NÃO TEVE TEMPO SUFICIENTE, FALTOU 4 POSTES
RPROGRAMADO PARA O DIA 10/8/11 | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-26 |  | 14:00 | 18:00 | 2011825857610 | BAIRRO JD. MOSSORÓ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | PARCIAL
| OSMÁRIO | 2011-07-13 | 2011-07-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011850014543 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA |  | sim
foi reprogramada para dia 29/7/11 com apoio da l.v. | OSMÁRIO | 2011-07-18 | 2011-07-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011867370516 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO DE LEVERGER | INSTALAR TRANSFOMADOR |  | PARCIAL
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-07-11 | 2011-07-26 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868594877 | BAIRRO 3 LAGOAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | PARCIAL | NÃO TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA TROCAR TODOS OS POSTES
PASSOU PARA DIA 27/7/11 COM APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-12 | 2011-07-26 |  | 9:00 | 13:00 | 2011868490741 | LINHA DE 34,5 KV POSTO GIL EM NOBRES | INSTALAÇÃO DE BANCO DE REGULADORES |  | NÃO
JÁ ESTAVA EXECUTADA | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011820345017 | BAIRRO ALVORADA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | NÃO | JÁ ESTAVA EXECUTADA
foi reprogramada para dia 29/7/11 com apoio da l.v. | OSMÁRIO | 2011-07-12 | 2011-07-27 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868199222 | BAIRRO RESIDENCIAL ALBERTO CANELAS EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | PARCIAL
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-26 | 2011-07-27 |  | 9:00 | 13:00 | 2011868490741 | LINHA DE 34,5 KV POSTO GIL EM NOBRES | INSTALAÇÃO DE BANCO DE REGULADORES |  | SIM
JÁ ESTAVA EXECUTADA | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-27 |  | 14:00 | 17:30 | 2010796562489 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | NÃO | JÁ ESTAVA EXECUTADA
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-28 |  | 14:00 | 18:00 | 2011817170443 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM CHAPADA | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
NÃO FOI APROVADO DESLIGAMENTO | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011830323088 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | NÃO | NÃO FOI APROVADO DESLIGAMENTO
PARCIAL | OSMÁRIO | 2011-07-04 | 2011-07-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011858073902 | BAIRRO JD. GUANABARA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | PARCIAL | PROGRAMAR COM L.V. PARA SUBIR ESTRUTURA DA COMPACTA PARA INSTALAR TRAFO E BATER ESTRIBO
| OSMÁRIO | 2011-07-28 | 2011-07-29 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868594877 | BAIRRO 3 LAGOAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-28 | 2011-07-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011867370516 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO DE LEVERGER | INSTALAR TRANSFOMADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-28 | 2011-07-29 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868199222 | BAIRRO RESIDENCIAL ALBERTO CANELAS EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-29 |  | 14:00 | 18:00 | 2011837974522 | BAIRRO COHAB EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE
| OSMÁRIO | 2011-07-07 | 2011-07-29 |  | 14:00 | 18:00 | 2010783717955 | AV. MIGUEL SUTIL CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE BT |  | SIM
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-07-07 | 2011-07-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011836354135 | BAIRRO NOVO TERCEIRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-30 |  | 8:00 | 12:00 | 2011839364572 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| OSMÁRIO | 2011-07-25 | 2011-07-30 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849917573 | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES S/E TREVO DO LAGARTO EM VG | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES S/E TREVO DO LAGARTO EM VG |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-30 |  | 14:00 | 18:00 | 2011844781403 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-07-31 |  | 8:00 | 12:00 | 2011845388815 | BAIRRO ARAÉS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-01 |  | 8:00 | 12:00 | 2011846430248 | BAIRRO BARBADO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-25 | 2011-08-01 |  | 14:00 | 17:00 | 2011865795157 | BAIRRO PORTO EM CUIABÁ | EXT. DE AT COM INS. DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-01 |  | 14:00 | 18:00 | 2011846803288 | BAIRRO CPA IV EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-21 | 2011-08-01 |  | 14:00 | 18:00 | 2011869770401 | COMUNIDADE LAGINHA EM LIVRAMENTO | INST. DE REGULADOR DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-27 | 2011-08-01 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868594877 | BAIRRO 3 LAGOAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-21 | 2011-08-02 |  | 14:00 | 18:00 | 2011869001920 | COMUNIDADE QUILOMBO EM LIVRAMENTO | INSTALAÇÃO DE REG DE TENSÃO |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-02 |  | 8:00 | 12:00 | 2011826556968 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-02 |  | 14:00 | 18:00 | 2011811543742 | BAIRRO JD. CUIABÁ EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-03 |  | 8:00 | 12:00 | 201181548708 | BAIRRO DESPRAIADO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-03 |  | 14:00 | 18:00 | 2011829294142 | BAIRRO OURO FINO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-04 |  | 8:00 | 12:00 | 2011829944236 | BAIRRO ALVORADA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE COM AT
| RAFAEL | 2011-07-04 | 2011-08-04 |  | 14:00 | 18:00 | 2011830318043 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE COM TRANSTOMADOR
CANCELADO - E-MAIL LORIVAL - DIRETOR ADRIANO | OSMÁRIO | 2011-07-15 | 2011-08-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2011865628605 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE BT
| OSMÁRIO | 2011-07-21 | 2011-08-05 |  | 8:00 | 11:00 | 2011867728244 | BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM CUIABÁ |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-15 | 2011-08-06 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIEMTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO
| OSMÁRIO | 2011-07-25 | 2011-08-06 |  | 8:00 | 13:00 | 2011871223735 | CENTRO EM LIVRAMENTO | EXTENSÃO DE AT COMINST. DE TRAFO |  | sim | FALTA LANÇAR BT
| OSMÁRIO | 2011-07-26 | 2011-08-06 |  | 8:00 | 13:00 | 2011863435479 | JARDIM BELA VISTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
| OSMÁRIO | 2011-07-30 | 2011-08-06 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849917573 | ROD. MARIO ANDREAZA EM VARZEA GRANDE | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES S/E TREVO DO LAGARTO EM VG
| OSMÁRIO | 2011-07-15 | 2011-08-07 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIEMTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-07 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIEMTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO
| OSMÁRIO | 2011-07-28 | 2011-08-08 |  | 13:00 | 18:00 | 2011871610939 | BAIRRO COOPHAMIL EM CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | sim
APOIO DA LINHA VIVA | LORIVAL | 2011-08-04 | 2011-08-09 |  | 8:00 | 12:00 | 2011857074117 | LOTEAMENTO JARDIM SANTO ANTONIO EM SANTO ANTONIO | NIVEL DE TENSÃO |  | sim
| LORIVAL | 2011-08-05 | 2011-08-09 |  | 8:00 | 12:00 | 2011872088702 | DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | sim
| RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-10 |  | 14:00 | 18:00 | 2011825857610 | BAIRRO JD. MOSSORÓ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | sim
| OSMÁRIO | 2011-07-30 | 2011-08-10 |  | 14:00 | 16:00 | 2011859478101 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTE PARA ATENDER NIVEL DE TENSÃO |  | sim
| OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-10 |  | 9:00 | 13:00 | 2011871968117 | BAIRRO BOM PASTOR EM POCONÉ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | sim
REPROGRAMADA PARA DIA 26/06/11 | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-10 |  | 7:30 | 9:30 | 2011815441496 | BAIRRO MANGA EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE
Reprogramar | OSMÁRIO | 2011-07-25 | 2011-08-11 |  | 8:00 | 11:00 | 2011870483228 | BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE
| OSMÁRIO | 2011-07-27 | 2011-08-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011855238678 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
REPROGRAMAR 2 PTS | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-12 |  | 8:00 | 13:00 | 2011826224495 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-12 |  | 14:00 | 18:00 | 2011854521420 | BAIRRO JARDIM CUIABÁ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
PASSOU PARA O DIA 21/08/11 | LORIVAL | 2011-07-15 | 2011-08-12 |  | 7:00 | 12:00 | 2011865628605 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE BT
CANCELADO DIA DOS PAIS | OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-13 |  | 13:00 | 18:00 | 2011845923136 | RODOVIA BR 163 - NOBRES ROSÁRIO OESTE | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR
CANCELADO DIA DOS PAIS | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-13 |  | 8:00 | 12:00 | 2011823418338 | BAIRRO PQ. UNIVERSITÁRIO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT E BT
CANCELADO DIA DOS PAIS - REPROGRAMADA PARA DIA 27/8/11 | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-13 |  | 14:00 | 18:00 | 2011825735283 | BAIRRO ARUEIRA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR
CANCELADO DIA DOS PAIS - REPROGRAMADA PARA DIA 28/8/11 | OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-14 |  | 0:00 | 0:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 3 ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO
CANCELADO DIA DOS PAIS - REPROGRAMADA PARA DIA 27/8/11 | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-15 |  | 8:00 | 12:00 | 201079313347 | BAIRRO JOAQUIM AGOSTINHO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT E BT
| RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2011833392980 | RODOVIA 364 KM 381 EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES |  | SIM
RETIRAR PENDENCIA | RAFAEL | 2011-07-30 | 2011-08-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2011866931665 | BAIRRO PARQUE DO LAGO EM VG. | RETIRAR PENDENCIA DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-16 |  | 8:00 | 12:00 | 2011825772807 | BAIRRO DOS PEQUIZEIROS EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-16 |  | 14:00 | 18:00 | 2011830338976 | BAIRRO AREÃO EM CUIABA | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-17 |  | 8:00 | 12:00 | 2011806668194 | BAIRRO MANGA EM VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | sim
| RAFAEL | 2011-07-27 | 2011-08-17 |  | 14:00 | 18:00 | 2011827434145 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | sim
| LORIVAL | 2011-08-04 | 2011-08-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011867643991 | CENTRO EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-08-04 | 2011-08-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011852728090 | BAIRRO CENTRO EM LIVRAMENTO | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-09 | 2011-08-20 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 3 ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-17 | 2011-08-20 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 3 ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-09 | 2011-08-21 |  | 7:00 | 12:00 | 2011845923136 | RODOVIA BR 163 - NOBRES ROSÁRIO OESTE | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-12 | 2011-08-21 |  | 7:00 | 12:00 | 2011865628605 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE BT |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-09 | 2011-08-21 |  | 7:00 | 12:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 3 ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-09 | 2011-08-22 |  | 14:00 | 18:00 | 2011875044144 | BAIRRO SANTA MARIA I EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO |  | SIM
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-22 |  | 13:00 | 18:00 | 2011860572511 | BAIRRO JD. MARAJOARA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA
HOTEL ODARA - EXECUTADA | OSMÁRIO | 2011-07-30 | 2011-08-23 |  | 8:00 | 12:00 | 2011877215796 | BAIRRO RIBEIRÃO DA PONTE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT PARA ATENDER O HOTEL GRAN ODARA EM CUIABÁ |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-23 |  | 8:00 | 13:00 | 2011859478101 | BAIRRO CARUMBÉ CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
REPROGRAMAR | LORIVAL | 2011-08-04 | 2011-08-24 |  | 14:00 | 16:00 | 2011868521763 | DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO
| OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-24 |  | 8:00 | 13:00 | 2011860561691 | BAIRRO MARINGÁ II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-07-27 | 2011-08-25 |  | 8:00 | 12:00 | 2011861232797 | BAIRRO COXIPÓ DA PONTE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
aproveitar esse desligamento para retirar as pendencias da os 2011863410689 | OSMÁRIO | 2011-07-29 | 2011-08-25 |  | 13:00 | 18:00 | 2011859862843 | BAIRRO MARINGÁ III EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  |  | CANCELADO - SEM EQUIPE PARA EXECUTAR
| OSMÁRIO | 2011-07-30 | 2011-08-25 |  | 14:30 | 17:30 | 2011864146983 | NOSSA SENHORA DA GUIA | SUBSTITUIÇÃO DE OCNDUTORES E TRAFO |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-07-30 | 2011-08-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011836354135 | BAIRRO NOVO TERCEIRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2011-08-10 | 2011-08-26 |  | 7:30 | 9:30 | 2011815441496 | BAIRRO MANGA EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE
| RAFAEL | 2011-07-30 | 2011-08-26 |  | 14:00 | 18:00 | 2011837974522 | BAIRRO COHAB EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
REPROGRAMAR | LORIVAL | 2011-08-10 | 2011-08-26 |  | 13:00 | 18:00 | 2011826224495 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-08-10 | 2011-08-26 |  | 7:30 | 9:30 | 2011815441496 | BAIRRO MANGA EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE
| RAFAEL | 2011-07-30 | 2011-08-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011839364572 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
RETIRAR PENDENCIA | RAFAEL | 2011-07-30 | 2011-08-27 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868594877 | BAIRRO TRÊS LAGOAS EM CUIABÁ | RETIRAR PENDENCIA DE BT, TROCAR TRAFO |  | REPROGRAMAR | CANCELADO
| LORIVAL | 2011-08-05 | 2011-08-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011825735283 | BAIRRO ARUEIRA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-05 | 2011-08-27 |  | 14:00 | 18:00 | 2010793013347 | BAIRRO JOAQUIM AGOSTINHO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT E BT |  | PARCIAL | FALTALANÇAR CABO DE BT
| LORIVAL | 2011-08-05 | 2011-08-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 3 ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-09 | 2011-08-28 |  | 7:00 | 13:00 |  | SAÍDA DA SUB-ESTAÇÃO DE POCONÉ | IMPLANTAÇÃO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-24 | 2011-08-28 |  | 7:00 | 13:00 | 2011862731090 | BAIRRO BOM PASTRO EM POCONÉ | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | PARCIAL | FALTA RETIRAR BAIXA CONVENCIONAL
APOIO DA LINHA VIVA | RAFAEL | 2011-08-04 | 2011-08-29 |  | 14:00 | 18:00 | 2011858073902 | JARDIM GUANABARA | TERMINAR NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| LORIVAL | 2011-08-05 | 2011-08-29 |  | 13:00 | 17:00 | 2011864739846 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | INSTALAR POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-08-04 | 2011-08-30 |  | 8:00 | 12:00 | 2011830323088 | CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-08-23 | 2011-08-30 |  | 14:00 | 18:00 | 2011845388815 | BAIRRO ARAÉS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-08-04 | 2011-08-30 |  | 14:00 | 18:00 | 2011845388815 | BAIRRO ARAES | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-15 | 2011-09-02 |  | 14:00 | 17:00 | 2011864146983 | BAIRRO DISTRITO DE NOSSA SRA DA GUIA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | SIM | Informada dia 26/08/2011
| OSMÁRIO | 2011-08-15 | 2011-09-02 |  | 8:00 | 12:00 | 2011866125816 | BAIRRO CHÁCARA DOS PINHEIROS - RUA NOSSA SRA APARECIDA EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
aproveitar esse desligamento para retirar as pendencias da os 2011863410689 | OSMÁRIO | 2011-08-15 | 2011-09-03 |  | 13:00 | 18:00 | 2011859862843 | BAIRRO MARINGÁ III EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-15 | 2011-09-03 |  | 13:00 | 17:00 | 2011826556968 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-17 | 2011-09-03 |  | 8:00 | 12:00 | 2011868005472 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-30 | 2011-09-04 |  | 8:00 | 12:30 | 2011861674009 | BAIRRO DETRAN EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA, SERÁ REALIMENTADO O PT 0906 PELA BAIXA DO PT 16411. | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-04 |  | 8:00 | 12:00 | 2011859862843 | EXTENSÃO DE REDE AT PARA POSSIBILITAR DESLOCAMENTO DE CARGA | OBRA DE NIVEL DE TENSÃO CRITICO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-15 | 2011-09-05 |  | 14:00 | 17:30 | 2011878479076 | BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-26 | 2011-09-07 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 3 ALIMENTADORES DE REDE COMPACTA S/E DISTRITO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-08 |  | 8:00 | 12:00 | 2011860572511 | BAIRRO JARDIM MARAJOARA EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-08-15 | 2011-09-09 |  | 8:00 | 10:00 | 2011873094939 | BAIRRO SÃO GONÇALO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM | Remarcado para 08/09/2011, Cliente não deixou desligar, informando que não foi avisado na data correta.
APOIO DA LINHA VIVA, SERÁ REALIMENTADO | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-11 |  | 8:00 | 12:00 | 2011859862843 | BAIRRO CENTRO RUA COMANDANTE COSTA C/ GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE AT PARA POSSIBILITAR DESLOCAMENTO DE CARGA |  | SIM
VENCE DIA 25/09/2011 | OSMÁRIO | 2011-08-30 | 2011-09-12 |  | 8:00 | 13:00 | 2011865218557 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT C/ INST DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-09-02 | 2011-09-12 |  | 14:00 | 17:00 | 2011877248894 | JARDIM VITÓRIA EM CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-09-02 | 2011-09-12 |  | 14:00 | 17:00 | 2011854570734 | BAIRRO ALTOS DA SERRA | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
VENCEU NO DIA 09/09/2011 - NÃO HOUVE APROVAÇÃO SD | OSMÁRIO | 2011-09-01 | 2011-09-12 |  | 14:00 | 18:00 | 2011854521420 | AVENIDA GENERAL RAMIRO DE NORONHA BAIRRO JARDIM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE, COM TROCA DE CRUZETA |  |  | POSTE À SER DESLOCADO É O QUE FICA AO LADO DA CHAVE 0207066005 - 11/200 CIRC. N1
VENCE DIA 20/09/2011 | OSMÁRIO |  | 2011-09-14 |  | 14:00 | 18:00 | 2011806674688 | ALTOS DA SERRA | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
VENCE 01/10/2011 | RAFAEL | 2011-08-30 | 2011-09-13 |  | 14:00 | 18:00 | 2011830338976 | BAIRRO AREÃO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.084.562 | OSMÁRIO | 2011-08-17 | 2011-09-14 |  | 8:00 | 12:00 | 2011868521763 | DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.085.564 | RAFAEL | 2011-08-30 | 2011-09-14 |  | 8:00 | 12:00 | 2011826224495 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE |  | SIM
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.085.169 - VENCE 19/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-08-17 | 2011-09-14 |  | 13:00 | 18:00 | 2011870957460 | JD. ELDORADO EM V.G. | NIVEL DE TENSÃO |  | PARCIAL
EXECUTADA DIA 29/08/11 | OSMÁRIO | 2011-08-17 | 2011-09-14 |  | 10:00 | 13:30 | 2011864739846 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | INSTALAR POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.461.311 | RAFAEL | 2011-08-30 | 2011-09-15 |  | 8:00 | 18:00 | 2011823418338 | BAIRRO PQ. UNIVERSITÁRIO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE |  | PARCIAL
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.461.061 | OSMÁRIO | 2011-09-02 | 2011-09-15 |  | 9:00 | 13:00 | 2011882924734 | LOCALIDADE DE BARRANCO ALTO EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER | EXTENÃO DE AT C/ INST DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 25 KVA |  | EXECUTADA
VENCE DIA 03/11/2011 | RAFAEL | 2011-08-30 | 2011-09-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2011830323088 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | EXECUTADA
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.471.856 | OSMÁRIO | 2011-09-06 | 2011-09-16 |  | 13:30 | 17:30 | 2011882945913 | LOCALIDADE DE MUTUM EM JANGADA | EXTENSÃO DE REDE AT C/ INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 25 KVA |  | SIM
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.967.075 | OSMÁRIO | 2011-08-25 | 2011-09-17 |  | 14:00 | 18:00 | 2011865788463 | BAIRRO CENTRO EM NOBRES | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.892.004.444 | OSMÁRIO | 2011-09-03 | 2011-09-17 |  | 8:30 | 12:30 | 2011871854745 | AV. ARI LEITE DE CAMPOS EM NOBRES | EXTENSÃO DE REDE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO |  | SIM
DESLIGAMENTO APROVADO 2011.891.999.265 | OSMÁRIO | 2011-09-02 | 2011-09-17 |  | 13:30 | 18:00 | 2011882427404 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE AT C/ INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA - CANCELADA | OSMÁRIO | 2011-08-26 | 2011-09-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011882337166 | BAIRRO CIDADE DE JANGADA | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT 34,5 KV
OBRA SEM PASTA | LORIVAL | 2011-09-10 | 2011-09-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011857779653 | RUA JESSE PINTO FREIRE NO BAIRRO CENTRO SUL DE CUIABÁ - CUIABÁ/MT | DESLOCAMENTO DE UM POSTE COM ESTRUTURA TIPO B2 COM TRAFO. |  | SIM
Desligamento Aprovado 2011.891.471.522 | RAFAEL | 2011-08-30 | 2011-09-18 |  | 14:00 | 18:00 | 2011836354135 | BAIRRO NOVO TERCEIRO EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
VENCE DIA 20/09/2011 | OSMÁRIO | 2011-09-06 | 2011-09-19 |  | 13:30 | 17:30 | 2011881662114 | PARQUE BOA VISTA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE AT C/ INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-08-19 | 2011-09-20 |  | 6:30 | 7:00 | 2011878477603 | BAIRRO JARDIM IMPERIAL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 45 P/75KVA |  | SIM
Christiano pediu para remarcar para o dia 21/09/2011 | OSMÁRIO | 2011-09-02 | 2011-09-21 |  | 14:00 | 18:00 | 2011857779653 | RUA JESSE BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-09-22 |  | 8:00 | 13:00 | 2011884112701 | BAIRRO CANJICA EM CUIABÁ. | RECONDUTORAMENTO DE BT E SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 45 P/ 75 KVA-NIVEL DE TENSÃO CRITICO |  | PARCIAL
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-09-23 |  | 13:00 | 18:00 | 2011882936729 | BAIRRO CENTRO EM POCONÉ | EXTENSÃO DE AT COM TRAFO 75 KVA |  | SIM
ABRIR GRAMPO DE L.V. | OSMÁRIO | 2011-09-21 | 2011-09-30 |  | 8:00 | 12:00 | 2011872065574 | BAIRRO LOTEAMENTO SÃO PAULO | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
OBRA SEM PASTA | LORIVAL | 2011-09-10 | 2011-09-24 |  | 8:00 | 11:00 | 2011876863498 | AV.: DOM BOSCO NO BAIRRO GOIABEIRAS - CUIABÁ/MT | INSTALAÇÃO DE 01 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO COM REMANEJAMENTO DE TRAFO. |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-15 | 2011-09-24 |  | 14:00 | 18:00 | 2011885671047 | BAIRRO VILA MIGUEL EM NOSSA SENHORA DA GUIA | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-09-25 |  | 8:00 | 12:00 | 2011884507945 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | INSTAL. PT 75 KVA - NÍVEL DE TENSÃO |  | SIM
VENCE DIA 25/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-09-25 |  | 8:00 | 12:00 | 2011877605974 | RODOVIA BR 163/364 - NOBRES A POSTO GIL | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  |  | CANCELADO - FALTA DE MATERIAL
| OSMÁRIO | 2011-09-17 | 2011-09-25 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E DISTRITO |  |  | CANCELADO - FALTA DE MATERIAL
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-25 |  | 13:00 | 18:00 | 2011869429110 | BAIRRO JARDIM VITORIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT com PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO |  | SIM
VENCE 04/10/2011 | RAFAEL | 2011-08-30 | 2011-09-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2011815441496 | BAIRRO DA MANGA EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
VENCE DIA 18/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-26 |  | 14:00 | 18:00 | 2011870124423 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-09-26 |  | 13:00 | 18:00 | 2011883825041 | BAIRRO COOPHEMA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM TRAFO 75 KVA |  | SIM
VENCE DIA 25/10/2011 - APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-27 |  | 14:00 | 18:00 | 2011871575576 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABA | EXTENSÃO DE REDE AT C/ INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 25/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011873476009 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE REDE BT |  | SIM
VENCE DIA 27/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-28 |  | 13:30 | 18:00 | 2011872634733 | BAIRRO SHANGRILA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE AT C/ INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-09-28 |  | 9:00 | 13:30 | 2011885340511 | BAIRRO BOM PASTOR EM POCONÉ | EXTENSÃO DE AT COM TRAFO 75 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA - REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-09-15 | 2011-09-28 |  | 13:00 | 18:00 | 2011869028751 | BAIRRO SOL NASCENTE EM CUIABÁ | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | PARCIAL
VENCE DIA 27/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-08-31 | 2011-09-29 |  | 13:30 | 18:00 | 2011873860698 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA | EXTENSÃO DE REDE AT C/ INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-20 | 2011-09-30 |  | 13:00 | 18:00 | 2011885684432 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA VENCE DIA 30/06/11 | OSMÁRIO | 2011-09-28 | 2011-10-01 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849917573 | ROD. MARIO ANDREAZA EM VARZEA GRANDE | INTELIGAÇÃO DO AL 06 S/E TREVO DO LAGARTO
| OSMÁRIO | 2011-09-30 | 2011-10-01 |  | 13:30 | 15:30 | 2011849916629 | AV. FERNANDO CORREA DACOSTA | LANÇAMENTO DE CONDUTORES NA TRAVESSIA DA AVENIDA
OBRA SEM PASTA - REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-09-19 | 2011-10-02 |  | 13:30 | 18:00 | 2011871159652 | BAIRRO GONÇALO BOTELHO EM VÁRZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  |  | REPROGRAMADO PARA DIA 09/10/11
OBRA SEM PASTA - APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-09-18 | 2011-10-03 |  | 13:00 | 18:00 | 2011873442015 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE POSTO DE TRANSF. DE 75 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-27 | 2011-10-03 |  | 8:00 | 13:00 | 2011886210065 | BAIRRO PQ. CUIABÁ EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-14 | 2011-10-03 |  | 13:30 | 18:00 | 2011871854822 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO |  | SIM
OBRA SEM PASTA - APOIO LINHA VIVA-NÃO VEIO CROQUI | OSMÁRIO | 2011-09-15 | 2011-10-04 |  | 8:00 | 12:00 | 2011876863498 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | INSTAL. PT 112,5 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | SIM
VENCE DIA 24/10/2011 - REPROGRAMAR - REPROGRAMADA PARA DIA 16/10/11 | OSMÁRIO | 2011-09-15 | 2011-10-05 |  | 8:00 | 12:30 | 2011872053088 | BAIRRO POÇÃO EM CUIABÁ | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | PARCIAL
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-26 | 2011-10-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2011886236068 | BAIRRO SÃO SIMÃO EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA |  | SIM
VENCE DIA 12/10/2012 | OSMÁRIO | 2011-09-15 | 2011-10-06 |  | 13:00 | 18:00 | 2011871854826 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | SIM
VEMCE DIA 23/10/11 | OSMÁRIO | 2011-09-18 | 2011-10-07 |  | 14:00 | 18:00 | 2011872598098 | BAIRRO CENTRO EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-18 | 2011-10-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2011873871851 | BAIRRO AGUA LIMPA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 20/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-09-15 | 2011-10-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2011870897048 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT com PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | SIM
REPROGRAMADA PARA DIA 22/10/11 | OSMÁRIO | 2011-09-29 | 2011-10-08 |  | 13:00 | 18:00 | 2011880504623 | BAIRRO PLANALTO IPIRANGA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | PARCIAL
| RAFAEL | 2011-09-30 | 2011-10-09 |  | 8:00 | 12:00 | 2011869028751 | BAIRRO SOL NASCENTE EM CUIABÁ | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | SIM
VENCE DIA 25/10/11 | OSMÁRIO | 2011-09-26 | 2011-10-09 |  | 8:00 | 12:00 | 2011877605974 | RODOVIA BR 163/364 - NOBRES A POSTO GIL | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT DA BR 163/364 |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-27 | 2011-10-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2001888122523 | BAIRRO JARDIM MARINGÁ EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA - APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-10-06 | 2011-10-11 |  | 8:00 | 13:00 | 2011888122523 | BAIRRO MARINGÁ EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-21 | 2011-10-11 |  | 13:00 | 17:00 | 2011875032116 | BAIRRO CENTRO EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 | OSMÁRIO | 2011-09-26 | 2011-10-12 |  | 8:00 | 11:00 | 2011844169736 | BAIRRO JD. PAULA EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-03 | 2011-10-12 |  | 7:30 | 12:00 | 2011871159652 | BAIRRO GONÇALO BOTELHO EM VÁRZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
OBRA SEM PASTA - APOIO LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-10-06 | 2011-10-12 |  | 13:00 | 18:00 | 2011887795471 | BAIRRO SÃO BENEDITO EM POCONÉ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-27 | 2011-10-13 |  | 13:00 | 18:00 | 2011877193566 | BAIRRO CENTRO EM POCONÉ | RECONDUTORAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-14 |  | 7:30 | 9:30 | 2011849911064 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | ÁDEQUAÇÃO DE BT |  | NÃO | JÁ ESTAVA EXECUTADA
| OSMÁRIO | 2011-10-03 | 2011-10-14 |  | 13:00 | 18:00 | 2011890118613 | BAIRRO CENTRO EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-14 |  | 14:00 | 18:00 | 2011849998935 | BAIRRO DOM BOSCO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-09-27 | 2011-10-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011876040865 | BAIRRO SANTA MARTA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 - REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-15 |  | 8:00 | 12:00 | 2011847709362 | BAIRRO NOVO COLORADO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | NÃO
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2011850874341 | BAIRRO INDEFINIDO EM BARÃO DE MELGAÇO | DESLOCAMENTO DE 2 POSTES |  | SIM
OBRA SEM PASTA ESTAVA MARCADA PARA DIA 01/10/11 OSMÁRIO PASSOU PARA 15/10/11 | OSMÁRIO | 2011-09-21 | 2011-10-15 |  | 13:00 | 18:00 | 2011885751715 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA |  | SIM
APOIO LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-10-07 | 2011-10-15 |  | 14:00 | 17:30 | 2011890108054 | BAIRRO VIDA SAUDAVEL EM BARÃO DE MELGAÇO | RECONDUTORAMENTO DE BT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-06 | 2011-10-16 |  | 8:00 | 13:00 | 2011891106208 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
VENCE DIA 24/10/2011 - RETIRAR PENDENCIA | RAFAEL | 2011-09-15 | 2011-10-16 |  | 8:00 | 12:30 | 2011872053088 | BAIRRO POÇÃO EM CUIABÁ | INSTAL. PT 45 KVA - NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-16 |  | 8:00 | 12:00 | 2011847709650 | BAIRRO JARDIM VITÓRIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
OBRA SEM PASTA - APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-10-04 | 2011-10-16 |  | 13:30 | 18:00 | 2011889326814 | BAIRRO MAPIM EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
REPROGRAMAR - REPROGRAMAR PT 5705883006 | OSMÁRIO | 2011-10-11 | 2011-10-16 |  | 8:00 | 13:00 | 2011890049293 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | NÃO | EQUIPE FALTOU
VENCE DIA 24/10/2011 - RETIRAR PENDENCIA | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-16 |  | 14:00 | 18:00 | 2011872053088 | BAIRRO POÇÃO EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-17 |  | 8:00 | 12:00 | 2011860183035 | BAIRRO INDEFINIDO EM NOSSA SRA DA GUIA | RETIRADA DE REDE DE AT COM REMANEJAMENTO DE TRAFO |  | NÃO | EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E O NUMERO DA CHAVE ESTAVA ERRADO
RETIRAR PENDENCIA | OSMÁRIO | 2011-09-27 | 2011-10-17 |  | 13:00 | 17:00 | 2011879783329 | PARAÍSO DO MANSO | RETIRAR PENDENCIA |  | NÃO | OPERADOR NÃO LIBEROU DESLIGAMENTO
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-17 |  | 14:00 | 18:00 | 2011860612777 | JARDIM ARAÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011865775059 | JARDIM FORTALEZA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
VENCE DIA 24/10/11 - REPROGRAMAR | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-18 |  | 14:00 | 18:00 | 2011851489447 | JARDIM PETROPOLIS EM NOBRES | REMOÇÃO DE POSTE |  | NÃO | NÃO TEVE EQUIPE PARA EXECUTAR O SERVIÇO E SERÁ REALIZADO NO DIA 23/10/11
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-19 |  | 8:00 | 12:00 | 2011851572801 | JARDIM MOSSORÓ EM NOBRES | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
VENCE DIA 24/10/2011 - RETIRAR PENDENCIA | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011872053088 | BAIRRO POÇÃO EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
VENCE DIA 20/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-10-06 | 2011-10-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011889610019 | BAIRRO RESIDENCIAL COXIPÓ | RECONDUTORAMENTO DE BT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 25/10/2011 | RAFAEL | 2011-09-29 | 2011-10-19 |  | 13:00 | 18:00 | 2011880504623 | BAIRRO PLANALTO IPIRANGA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
RETIRAR PENDENCIA | OSMÁRIO | 2011-10-19 | 2011-10-20 |  | 5:00 | 7:00 | 2011890049293 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INS.DE TRAFO DE 75 KVA |  | PARCIAL | VOLTAR DIA 21/10/11 PARA TERMINAR
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-20 |  | 8:00 | 12:00 | 2011877924917 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
VENCE DIA 26/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-20 |  | 14:00 | 18:00 | 2011871854713 | BAIRRO JARDIM ELDORADO EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
OBRA SEM PASTA - CANCELADO | OSMÁRIO | 2011-09-27 | 2011-10-20 |  | 14:00 | 18:00 | 2011884042211 | BAIRRO BOM JARDIM EM NOBRES | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT NA ESTRADA MUNICIPAL DE NOBRES |  | NÃO | OPERADOR VILSON NÃO AUTORIZOU, ALEGANDO NÃO TER PROGRAMAÇÃO
VENCE DIA 25/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-21 |  | 8:00 | 12:00 | 2011875357823 | BAIRRO POÇÃO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
VENCE DIA 31/10/11 | OSMÁRIO | 2011-10-06 | 2011-10-21 |  | 8:00 | 13:00 | 2011875013034 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
VENCE DIA 30/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-21 |  | 14:00 | 18:00 | 2011874220685 | BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ - BANCO DE REGULADORES | INSTALAR BANCO DE REGULADORES |  | PARCIAL
VENCE DIA 25/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-22 |  | 8:00 | 12:00 | 2011866128363 | BAIRRO JARDIM MONTE LÍBANO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | CANCELADA | ENEM
VENCE DIA 29/10/11 | OSMÁRIO | 2011-10-13 | 2011-10-22 |  | 8:00 | 12:00 | 2011892236850 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 15/10/11 | RAFAEL | 2011-09-27 | 2011-10-22 |  | 14:00 | 18:00 | 2011879516355 | BAIRRO INDEFINIDO EM NOBRES | DESLOCAMENTO DE REDE |  | CANCELADA | ENEM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-30 | 2011-10-23 |  | 8:00 | 12:00 | 2011850866231 | BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | CANCELADA | ENEM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-30 | 2011-10-23 |  | 8:00 | 12:00 | 2011867417111 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | CANCELADA | ENEM
VENCE DIA 24/10/11 | RAFAEL | 2011-09-30 | 2011-10-24 |  | 8:00 | 12:00 | 2011865276269 | BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | PADRONIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AT |  | SIM
OBRA VENCE DIA 25/10/11 | OSMÁRIO | 2011-10-17 | 2011-10-24 |  | 13:00 | 17:30 | 2011891230034 | COMUNIDADE PEQUIZEIRO EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 15 KVA |  | SIM
VENCE DIA 07/11/11 | OSMÁRIO | 2011-10-08 | 2011-10-25 |  | 8:00 | 13:00 | 2011875400654 | BAIRRO AREÃO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 26/10/11 | OSMÁRIO | 2011-10-07 | 2011-10-25 |  | 14:00 | 18:00 | 2011891489863 | BAIRRO CAPELA DO PIÇARRÃO EM VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE BT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA VENCE DIA 28/10/11 | OSMÁRIO | 2011-10-14 | 2011-10-26 |  | 13:00 | 17:30 | 2011892010657 | COMUNIDADEPEQUIZEIRO EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER | EXTENSÃO DE ATCOM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 15 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-07 | 2011-10-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2001892236850 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 18/10/2011 | OSMÁRIO | 2011-10-07 | 2011-10-27 |  | 8:00 | 12:30 | 2011850001887 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE POSTE |  | SIM
EM EXECUÇÃO | OSMÁRIO | 2011-10-13 | 2011-10-27 |  | 13:30 | 18:00 | 2011879516355 | BR 163/364 POSTO XAXIM | REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA |  | SIM
OBRA VENCE DIA 25/10/11 | OSMÁRIO | 2011-10-17 | 2011-10-27 |  | 13:00 | 17:30 | 2011891230034 | JD.SANTO ANTONIO EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 15 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-24 | 2011-10-27 |  | 13:00 | 17:30 | 2011871854906 | JD.SANTO ANTONIO EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-17 | 2011-10-28 |  | 13:00 | 18:00 | 2011893181469 | JD. UNIVERSITÁRIO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
EM EXECUÇÃO | OSMÁRIO | 2011-10-13 | 2011-10-28 |  | 13:30 | 18:00 | 2011879516355 | BR 163 PRÓXIMO A ELETRONORTE | REMANEJAMENTO DA TRAVESSIA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-11 | 2011-10-29 |  | 14:00 | 17:30 | 2011883743825 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
OBRA VENCE DIA 17/11/11 | OSMÁRIO | 2011-10-07 | 2011-10-29 |  | 14:00 | 18:00 | 2011879486907 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-10 | 2011-10-29 |  | 7:00 | 12:00 | 2010747279186 | JARDIM ELDORADO SEDE DO GRUPO A MAGGI EM CUIABÁ | DERIVAÇÃO DA ENTRADA SUBTERRANEA DO GRUPO AMAGGI |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-11 | 2011-10-30 |  | 8:00 | 13:00 | 2011881661301 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-19 | 2011-10-30 |  | 8:00 | 13:00 | 2011890056945 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | NÃO | CANCELADA
| OSMÁRIO | 2011-10-20 | 2011-10-30 |  | 7:00 | 12:00 | 2011898772159 | BAIRRO JARDIM ELDORADO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-18 | 2011-10-31 |  | 13:00 | 18:00 | 2011895064161 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
OBRA VENCE DIA 08/08/11 | OSMÁRIO | 2011-10-07 | 2011-10-31 |  | 13:00 | 18:00 | 2011871854845 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
OBRA SEM PASTA | OSMÁRIO | 2011-10-24 | 2011-10-31 |  | 14:00 | 18:00 | 2011884042211 | BAIRRO BOM JARDIM EM NOBRES | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT NA ESTRADA MUNICIPAL DE NOBRES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-22 | 2011-11-01 |  | 13:00 | 17:30 | 2011894746946 | BAIRRO ALTOS DO COXIPÓ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-10-20 | 2011-11-04 |  | 13:00 | 18:00 | 2011895018048 | BAIRRO RESIDENCIAL ALBERTO CANELAS EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST.DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-19 | 2011-11-02 |  | 13:00 | 17:30 | 2011895024242 | BAIRRO JARDIM LEBLOM EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
VENCE DIA 21/12/11 | OSMÁRIO | 2011-10-04 | 2011-11-02 |  | 13:00 | 18:00 | 2011879520589 | BAIRRO SANTA IZABEL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE AT COM INST. DE TRAO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-24 | 2011-11-02 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT REDE COMPACTA 03 NOVOS AL. SE DISTRITO |  | SIM
OBRA VENCE DIA 20/11/11 | OSMÁRIO | 2011-10-17 | 2011-11-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2011868224137 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-18 | 2011-11-04 |  | 13:00 | 18:00 | 2011893144184 | BAIRRO AGUA VERMELHA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
OBRA VENCE DIA 20/10/11 - PENDENCIA | OSMÁRIO | 2011-10-18 | 2011-11-05 |  | 8:00 | 10:00 | 2011870897048 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-24 | 2011-11-06 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 03 ALIMENTADORES REDE COMPACTA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-24 | 2011-11-07 |  | 13:00 | 18:00 | 2011895094513 | BAIRRO NOVA FRONTEIRA EM VARZEA GRANDE | EXTENSAO DE AT E INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-21 | 2011-11-07 |  | 14:00 | 18:00 | 2011875651428 | BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-21 | 2011-11-08 |  | 8:00 | 12:00 | 2011879045828 | BAIRRO NOVO HORIZONTE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-31 | 2011-11-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2011895912850 | BAIRRO MAPIM EM VÁRZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-21 | 2011-11-08 |  | 14:00 | 18:00 | 2011877625811 | BAIRRO MORADA DO OURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-01 | 2011-11-09 |  | 8:00 | 13:00 | 2011895956474 | BAIRRO SHANGRILA EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-26 | 2011-11-09 |  | 13:00 | 18:00 | 2011895997391 | BAIRRO COHAB PRIMAVERA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-10-19 | 2011-11-10 |  | 13:00 | 17:00 | 2011879783329 | COMUNIDADE PARAÍSO DO MANSO | EXTENSÃO DE REDE E INST. DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-10-28 | 2011-11-10 |  | 8:00 | 13:00 | 2011895987114 | BAIRRO ALTOS DO COXIPÓ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2011-10-28 | 2011-11-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2011895995569 | BAIRRO JARDIM PASSAREDO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-10-20 | 2011-11-11 |  | 8:00 | 12:00 | 2011883771894 | BAIRRO INDUSTRIARIO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE BT COM SUBS.TRAFO DE 45 PATA 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-01 | 2011-11-12 |  | 8:00 | 13:00 | 2011890056945 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-03 | 2011-11-12 |  | 8:00 | 13:00 | 2011897054858 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | EXECUTADA | SEM EQUIPE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
MANOEL / GILMAR | OSMÁRIO | 2011-10-20 | 2011-11-14 |  | 13:00 | 18:00 | 2011884855080 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE 2 TRAFOSDE 45 KVA |  | SIM
GILMAR | RAFAEL | 2011-10-23 | 2011-11-14 |  | 8:00 | 12:00 | 2011850866231 | BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
EXECUTADA DIA 13/11/11 | RAFAEL | 2011-10-23 | 2011-11-14 |  | 14:00 | 18:00 | 2011867417111 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-23 | 2011-11-15 |  | 8:00 | 12:00 | 2011866128363 | BAIRRO JARDIM MONTE LÍBANO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2011884531590 | BAIRRO CENTRO EM POCONÉ | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
REPROGRAMADA PARA 26/11/11 | RAFAEL | 2011-10-23 | 2011-11-15 |  | 14:00 | 18:00 | 2011843580488 | DISTRITO AGROVILA DAS PALMEIRAS EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE REDE |  | NÃO | NÃO FOI ABERTO CHAVE MOTIVO DE CHUVA
REPROGRAMADO PARA 6/12/11 | OSMÁRIO | 2011-10-20 | 2011-11-16 |  | 9:00 | 13:00 | 2011845061145 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | DESLOCAMENTO DE POSTE COM RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMÁRIO | 2011-10-25 | 2011-11-16 |  | 8:00 | 12:30 | 2011883765847 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA
| RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-17 |  | 8:00 | 12:00 | 2011874534547 | BAIRRO CASTELO BRANCO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE
| OSMÁRIO | 2011-11-01 | 2011-11-18 |  | 8:00 | 13:00 | 2011882465301 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO
EXECUTADA | RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011832387565 | BAIRRO JARDIM NOVO MUNDO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-28 | 2011-11-18 |  | 14:00 | 18:00 | 2011832997179 | BAIRRO PICO DO AMOR EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-19 |  | 8:00 | 12:00 | 2011837532703 | BAIRRO INDEFINIDO EM ACORIZAL | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011850012835 | BAIRRO ESTORIL EM SANTO ANTONIO | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO
| OSMÁRIO | 2011-11-09 | 2011-11-19 |  | 16:00 | 18:00 | 2011898876891 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-20 |  | 9:00 | 13:00 | 2011838579402 | BAIRRO CENTRO EM POCONÉ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO
| OSMÁRIO | 2011-11-09 | 2011-11-20 |  | 8:00 | 12:00 | 2011908347776 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-21 |  | 8:00 | 12:00 | 2011859153454 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE
| RAFAEL | 2011-11-28 | 2011-11-21 |  | 14:00 | 18:00 | 2011832997179 | BAIRRO PICO DO AMOR EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO
VERIFICAR - FALTA TERMINAR | OSMÁRIO | 2011-11-07 | 2011-11-22 |  | 13:00 | 18:00 | 2011905381066 | BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 30 KVA |  | SIM
VERIFICAR - FALTA TERMINAR | OSMÁRIO | 2011-11-07 | 2011-11-24 |  | 8:00 | 12:30 | 2011850001887 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE POSTE |  | SIM | PENDENCIA DE OBRA
FOI PARA 29/11/11 COM APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-11-03 | 2011-11-29 |  | 13:00 | 18:00 | 2011885638532 | BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-01 | 2011-11-25 |  | 14:00 | 18:00 | 2011875742135 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-01 | 2011-11-25 |  | 8:00 | 13:00 | 2011901172141 | BAIRRO CPA IV EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
FEITO PELA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-11-07 | 2011-11-26 |  | 13:00 | 17:30 | 2011882024243 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-04 | 2011-11-26 |  | 13:00 | 18:00 | 2011886678924 | BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 2 TRAFOS DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-16 | 2011-11-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2011901581938 | BAIRRO CENTRO | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA 21/11/11 FOI PARA 27/11/11 | RAFAEL | 2011-10-28 | 2011-11-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011859153454 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE |  | SIM
ESTAVA MARCADO PARA DIA 25/11/11 FOI PARA 27/11/11 | RAFAEL | 2011-11-01 | 2011-11-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011884485850 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE BT |  | SIM
FEITO PELA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-11-09 | 2011-11-27 |  | 13:00 | 17:30 | 2011881588139 | BAIRRO ARAES EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-08 | 2011-11-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011859153454 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT E BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-12 | 2011-11-27 |  | 8:00 | 13:00 | 2011908902356 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-03 | 2011-11-28 |  | 14:00 | 18:00 | 2011885648037 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-07 | 2011-11-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011904607976 | BAIRRO CPAII CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-09 | 2011-11-29 |  | 13:00 | 18:00 | 2011888905067 | BAIRRO SAN MARCOS EM VARZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO E REMANEJAMENTO DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-01 | 2011-11-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011874220685 | BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ - BANCO DE REGULADORES | INST. DE BANCO DE REGULADORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-21 | 2011-12-01 |  | 13:00 | 18:00 | 2011903247760 | BAIRRO NOVA CONQUISTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INSTALAÇÃO DETRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-29 | 2011-12-01 |  | 9:00 | 11:00 | 2011900234815 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST.DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-10 | 2011-12-02 |  | 8:00 | 13:00 | 2011887281590 | BAIRRO VILA IPASE EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-17 | 2011-12-03 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849917195 | BAIRRO ITAPAJÉ E MOSSORÓ EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E DISTRITO CUIABÁ
| OSMÁRIO | 2011-11-24 | 2011-12-03 |  | 8:00 | 12:00 | 2011891980706 | CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-11-24 | 2011-12-03 |  | 8:00 | 12:00 | 2011878625074 | BAIRRO JD. PAULISTA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-17 | 2011-12-04 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849917195 | BAIRRO ITAPAJÉ E MOSSORÓ EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA S/E DISTRITO CUIABÁ
| OSMÁRIO | 2011-11-17 | 2011-12-05 |  | 13:00 | 18:00 | 2011887628557 | BAIRRO CPAI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-06 |  | 6:00 | 6:30 | 2011890056945 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-24 | 2011-12-06 |  | 13:00 | 18:00 | 2011906208782 | BAIRRO JUCELINO KUBICHEK EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-17 | 2011-12-06 |  | 9:00 | 13:00 | 2011845061145 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | DESLOCAMENTO DE POSTE E RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-17 | 2011-12-07 |  | 8:00 | 12:00 | 2011873871851 | BAIRRO AGUA LIMPA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-24 | 2011-12-07 |  | 13:00 | 18:00 | 2011905967268 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-17 | 2011-12-08 |  | 8:00 | 12:00 | 2011886216699 | BAIRRO PARQUE PAIAGUAS EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-09 |  | 8:00 | 12:00 | 2011885735441 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-10-23 | 2011-12-09 |  | 14:00 | 18:00 | 2011843580488 | DISTRITO AGROVILA DAS PALMEIRAS EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-24 | 2011-12-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2011890642743 | BAIRRO MANGA EM VARZEA GRANDE | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-10 |  | 13:00 | 18:00 | 2011906623432 | BAIRRO SHANGRI-LA EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-11 |  | 8:00 | 12:00 | 2011880951672 | BAIRRO SANTA CRUZ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-11 |  | 8:00 | 12:00 | 2011884539835 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA I EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 5448 |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-19 | 2011-12-12 |  | 9:00 | 12:00 | 2011900538373 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-12 |  | 15:00 | 18:00 | 2011884814954 | BAIRRO COOPHAMIL EM CUIABÁ | MUDANÇA DE ESTRUTURA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-12 |  | 8:00 | 12:00 | 2011907316758 | BAIRRO CONSTRUMAT EM VÁRZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-13 |  | 14:00 | 18:00 | 2011906776824 | BAIRRO VISTA ALEGRE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-24 | 2011-12-13 |  | 8:00 | 13:00 | 2011892031655 | BAIRRO JD. LEBLON EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-14 |  | 8:00 | 12:00 | 2011888458776 | BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-14 |  | 14:00 | 18:00 | 2011886022861 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
passou para dia 16/12/11 | RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-16 |  | 14:00 | 18:00 | 2011839014694 | AVENIDA JUSCELINO KUBISCHEK EM NOBRES | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-08 | 2011-12-15 |  | 13:00 | 18:00 | 2011907319398 | BAIRRO PARQUE AMPOERCO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE ATCOM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011849917195 | BAIRRO ITAPAJÉ E MOSSORÓ EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES RD COMPACTA |  | SIM
cancelado - para dia 16/12/11 | JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-15 |  | 10:00 | 12:00 | 2011844753095 | COQUEIRAL EM NOBRES | EXTRENSÃO DE REDE BT
| OSMÁRIO | 2011-12-14 | 2011-12-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011907329817 | BAIRRO RESIDENCIAL SÃO JOSE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-16 |  | 8:00 | 13:00 | 2011886678924 | BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE DOIS TRAFOS DE 75 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-16 |  | 14:00 | 18:00 | 2011886948853 | VILA BALEARES EM POCONÉ | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-17 |  | 14:00 | 18:00 | 2011839014694 | BAIRRO INDEFINIDO EM NOBRES | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2011-12-05 | 2011-12-17 |  | 8:00 | 13:00 | 2011883296003 | POSTO GIL , POSTO DA SERRA E REGIÃO - RODOVIA BR 163/364 - NOBRES A POSTO GIL | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR PARA POSSIBILITAR ALARGAMENTO DA RODOVIA
SERÁ FEITA COM APOIO DA LINHA VIVA | JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-17 |  | 8:00 | 12:00 | 2011908900667 | BAIRRO JARDIM SHANGRILÁ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE POSTES |  | NÃO | AGUARDANDO INDENIZAÇÕES DOS CLIENTES
SERÁ FEITA COM APOIO DA LINHA VIVA | RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011878259165 | BAIRRO SHANGRI-LA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-28 | 2011-12-19 |  | 13:00 | 18:00 | 2011894671077 | BAIRRO BOM PASTOR EM POCONÉ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE 2 TRAFOS DE 75 KVA |  | SIM
CANCELADO - REPROGRAMAR PARA DIA 19/12/11 | RAFAEL | 2011-11-26 | 2011-12-19 |  | 14:00 | 18:00 | 2011879108617 | BAIRRO RESIDENCIAL ALBERT CANELAS EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-11-29 | 2011-12-19 |  | 13:00 | 18:00 | 2011894173309 | BAIRRO JARDIM PAULA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-09 | 2011-12-20 |  | 8:00 | 13:00 | 2011910007440 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM VARZEAGRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-20 |  | 14:00 | 18:00 | 2011886269815 | RUA ANTONIO JOÃO DE ARRUDA EM POCONÉ | DESLOCAMENTO DE POSTE NA AT |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-20 |  | 8:00 | 11:00 | 2011840556496 | BAIRRO PEDRA NOVENTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE BT |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-21 |  | 14:00 | 18:00 | 2011838385081 | BAIRRO VALE DA CHAPADA E CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE REDE BT |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-21 |  | 8:00 | 12:00 | 2011845370943 | BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-15 | 2011-12-22 |  | 8:00 | 12:00 | 2011912113383 | BAIRRO REAL PARQUE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
PASSOU PARA DIA 30/12/11 | OSMÁRIO | 2011-12-15 | 2011-12-23 |  | 8:00 | 12:00 | 2011912430413 | BAIRRO JARDIM IMPERIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2011-12-15 | 2011-12-23 |  | 8:00 | 12:00 | 2011911576390 | BAIRRO VALE DOS LIRIOS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-15 | 2011-12-23 |  | 13:00 | 18:00 | 2011911640531 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-15 | 2011-12-24 |  | 8:00 | 12:00 | 2011915413200 | BAIRRO BALNEARIO LETICIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 05 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-12 | 2011-12-26 |  | 13:00 | 17:30 | 2011911463536 | BAIRRO JARDIM POTIGUAR EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-13 | 2011-12-26 |  | 8:00 | 13:00 | 2011895695096 | BAIRRO VILA VITÓRIA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-11-29 | 2011-12-27 |  | 8:00 | 13:00 | 2011892006763 | BAIRRO TARUMÃ ESTRADA RURAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-11-29 | 2011-12-27 |  | 8:00 | 12:00 | 2011851567085 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS | REMOÇÃO DE POSTES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-13 | 2011-12-27 |  | 13:00 | 18:00 | 2011911464890 | BAIRRO JARDIM UNIÃO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
EXECUTADA 03/12/11 | JOÉLCIO | 2011-11-30 | 2011-12-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011891980706 | PRAÇA RACHID JAUDY EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011894008912 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | NÃO | SD COM PT ERRADO, AGUARDANDO CEMAT REPROGRAMAR.
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011894378784 | BAIRRO SANTA HELENA EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
EXECUTADA DIA 14/12/11 | OSMÁRIO | 2011-12-05 | 2011-12-28 |  | 8:00 | 12:00 | 2011906776824 | VISTA ALEGRE EM CUIABÁ | NIVEL DE TENSÃO |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-11-30 | 2011-12-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011890056945 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-12-27 | 2011-12-29 |  | 8:00 | 12:00 | 2011876374067 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | RELOCAÇÃO DE POSTE COM LINHA VIVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-20 | 2011-12-29 |  | 8:00 | 13:00 | 2011911464690 | BAIRRO JARDIM UNIÃO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-07 | 2011-12-29 |  | 8:00 | 13:00 | 2011894650291 | BAIRRO JARDIM GLÓRIA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-15 | 2011-12-30 |  | 8:00 | 12:00 | 2011912430413 | BAIRRO JARDIM IMPERIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-20 | 2012-01-02 |  | 13:00 | 18:00 | 2011913010495 | BAIRRO PARQUE GEORGIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-12-08 | 2012-01-03 |  | 8:00 | 10:00 | 2011896618905 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-04 |  | 14:00 | 18:00 | 2011844774170 | BAIRRO JARDIM PARANÁ EM NOBRES | EXTENSÃO DE REDE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-20 | 2012-01-04 |  | 8:00 | 12:00 | 2011877187846 | BAIRRO IPASE EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-20 | 2012-01-04 |  | 13:00 | 17:30 | 2011903226345 | BAIRRO RESIDENCIAL CELESTINO EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE COM REDE DE AT |  | SIM
| LORIVAL | 2011-12-28 | 2012-01-05 | 303669006 | 13:00 | 18:00 | 2011915581286 | BAIRRO PLANALTO IPIRANGA EM VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DO PT 17029 |  | SIM
| LORIVAL | 2011-12-27 | 2012-01-05 |  | 8:00 | 12:00 | 2011913602698 | BAIRRO DOM BOSCO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST.DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-05 |  | 9:00 | 12:00 | 2011858529742 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | DESLOCAMENTO DE POSTE COM PT |  | SIM
| LORIVAL | 2011-12-27 | 2012-01-05 |  | 8:00 | 11:00 | 2011914431463 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE COM INST.DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-23 | 2012-01-05 |  | 8:00 | 12:00 | 2011914375425 | BAIRRO JARDIM ELDORADO EM VARZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 6779 |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-16 | 2012-01-05 |  | 8:00 | 13:00 | 2011896287681 | BAIRRO DOM BOSCO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
EXECUTADA | JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-05 | 322911005 | 14:00 | 17:00 | 2011884508234 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE PT |  | PARCIAL | FALTA INSTALAR TRANSFORMADOR - MATERIAL NÃO SAIU DA CEMAT
| OSMÁRIO | 2011-12-23 | 2012-01-06 |  | 8:00 | 12:00 | 2011849917195 | BAIRRO JD.ITAPAJÉ E MOSSORÓ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE REDE DE AT |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-06 |  | 8:00 | 12:00 | 2011854032417 | PARQUE DAS NAÇÕES EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 02 POSTOS TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-06 |  | 8:00 | 12:00 | 2011854031950 | PARQUE DAS NAÇÕES EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 02 POSTOS TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-06 | 2908357006/8900335006 | 14:00 | 17:00 | 2011849412057 | BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE AT |  | SIM
SERÁ FEITA COM APOIO DA LINHA VIVA | JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-07 |  | 8:00 | 10:00 | 2011851519112 | BAIRRO VITÓRIA RÉGIA EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | SIM
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-07 |  | 15:00 | 18:00 | 2011859798064 | ESTRADA RURAL INDEFINIDA EM S. ANTONIO LEVERGER | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-12 | 2012-01-07 |  | 13:00 | 17:00 | 2011876365280 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | PARCIAL | REPROGRAMAR
| OSMÁRIO | 2011-12-19 | 2012-01-07 |  | 13:00 | 18:00 | 2011849917573 | S/E TREVO DO LAGARTO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT REDE COMPACTA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-22 | 2012-01-08 |  | 8:00 | 13:00 | 2011903442328 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-13 | 2012-01-09 |  | 13:00 | 18:00 | 2011894670456 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
VERIFICAR COM FISCAL ALTERAÇÕES ANTES DE EXECUTAR O SERVIÇO | JOÉLCIO | 2011-01-12 | 2012-01-09 |  | 15:00 | 18:00 | 2011850877476 | ESTANCIA DO JAMAICA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE REDE AT |  | NÃO
| JOÉLCIO | 2011-12-12 | 2012-01-09 |  | 8:00 | 11:00 | 2011846405337 | BAIRRO JARDIM ITÁLIA EM CUIABA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | EXECUTADA
| OSMÁRIO | 2011-12-19 | 2012-01-09 |  | 13:00 | 17:30 | 2011858529742 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2011-12-21 | 2012-01-11 |  | 13:00 | 18:00 | 2011907319398 | BAIRRO PARQUE AMPOERCO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT E INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | LORIVAL | 2011-12-30 | 2012-01-11 |  | 5:00 | 8:00 | 2011894008912 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| LORIVAL | 2012-01-03 | 2012-01-12 |  | 13:00 | 17:00 | 2011916283361 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO | DIVISÃO DE CIRCUITO COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| LORIVAL | 2012-01-02 | 2012-01-12 |  | 8:00 | 11:00 | 2011917189470 | DOM AQUINO EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT |  | SIM
| LORIVAL | 2011-12-28 | 2012-01-12 |  | 13:00 | 18:00 | 2011917986404 | BAIRRO JARDIM POTIGUAR EM VARZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-20 | 2012-01-12 |  | 13:00 | 17:30 | 2011899655216 | BAIRRO CENTRO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE DE AT |  | SIM
aproveitar desligamento da os 2011899655216 | OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-12 | 306472008 | 13:00 | 18:00 | 2011898760181 | BAIRRO SANTA CRUZ EMCHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-19 | 2012-01-13 |  | 8:00 | 12:00 | 2011897258014 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-21 | 2012-01-13 |  | 13:00 | 18:00 | 2011899653561 | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-14 | 314714005 | 13:00 | 18:00 | 2011917998121 | BAIRRO ALTOS DA SERRA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-15 | 8906108006/5716909006 | 8:00 | 13:00 | 2011917986404 | BAIRRO JARDIM POTIGUA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-15 | 308175006 | 8:00 | 13:00 | 2011917989071 | BAIRRO SÃO SIMÃO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO DE 30 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-23 | 2012-01-15 |  | 8:00 | 13:00 | 2011899767817 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-22 | 2012-01-16 |  | 13:00 | 18:00 | 2011898752634 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| LORIVAL | 2012-01-02 | 2012-01-16 |  | 13:00 | 18:00 | 2011898752634 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-21 | 2012-01-17 | 8902721006/8907527006 | 13:00 | 18:00 | 2011896890186 | BAIRRO PASSAGEM DA CONCEIÇÃO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-17 | 8909238006 | 8:00 | 13:00 | 2011918676981 | BAIRRO ALBERTO CANELAS EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-18 | 9003140005/57062925005 | 13:00 | 18:00 | 2011919228883 | BAIRRO SÃO JOÃO DEL REI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2011-12-22 | 2012-01-18 |  | 8:00 | 12:00 | 2011909531659 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-01-11 | 2012-01-19 | 89153970ME / 8900332006 | 13:00 | 18:00 | 2011919212808 | BAIRRO CONSTRUMAT EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-19 | 304240006 | 13:00 | 18:00 | 2011919578147 | BAIRRO BOA VISTA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
FOI EXECUTADA DIA 12/01/12 | OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-20 | 306472008 | 13:00 | 18:00 | 2011898760181 | BAIRRO SANTA CRUZ EMCHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
FOI EXECUTADA DIA 18/1/12 | OSMÁRIO | 2012-01-13 | 2012-01-20 | 5706292005 | 8:00 | 12:30 | 2011909228883 | BAIRRO SÃO JOÃO DEL REI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-13 | 2012-01-21 | 5722463006 | 8:00 | 12:00 | 2011921097697 | BAIRRO VILA IPASE EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-21 | 8903499006/8903456006 / 5702048006/570243006 | 13:00 | 18:00 | 2011897257826 | BAIRRO CRISTO REI EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-22 | 8902750006 / 5705859006 | 13:00 | 18:00 | 2011902612370 | BAIRRO JARDIM GLORIA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-01-22 | 8902750006 / 5705857006 | 13:00 | 18:00 | 2011926784580 | BAIRRO JARDIM GLÓRIA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-23 | 303633006 | 8:00 | 13:00 | 2011900687666 | BAIRRO SANTA MARIA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-12 | 2012-01-23 | 03119577ME / 57119568ME | 13:00 | 17:30 | 2012932868836 | BAIRRO SELA DOURADA EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 5 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-11 | 2012-01-23 | 8908815065 / 570895005 | 13:00 | 18:00 | 2011911114160 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-24 | 5702590005 | 8:00 | 13:00 | 2011900258124 | BAIRRO JARDIM CUIABÁ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-25 | 322911005 | 8:00 | 12:00 | 2011884508234 | BAIRRO PARQUE NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | INSTALAÇAO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 30 KVA |  | PARCIAL | FALTA CEMAT FORNECER TRAFO DE 30 KVA
| OSMÁRIO | 2012-01-13 | 2012-01-26 | 300113005 | 8:00 | 12:00 | 2011871240091 | BAIRRO BANDEIRANTES CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 150 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-01-26 | 89186980006 / 8964692006 | 13:00 | 18:00 | 2011911492005 | BAIRRO CONSTRUMAT EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-01-27 | 5712779005 | 8:00 | 12:00 | 2011913588764 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-01-27 | 305298005 | 13:00 | 18:00 | 2011926584736 | BAIRRO GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 30 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-01-27 | 03014715005 / 5714702005 | 8:00 | 12:00 | 2011900631432 | BAIRRO ALTOS DA SERRA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-27 | 308330008 / 5704434008 | 12:00 | 18:00 | 2011850877476 | ESTANCIA DO JAMAICA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE REDE AT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-28 | 5705876006 | 8:00 | 11:00 | 2011870956135 | BAIRRO CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | TROCA DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA 112,5 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-05 | 2012-02-28 | 0301576005/5701453005 | 8:00 | 13:00 | 2011905254108 | BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-28 | 306472008 | 14:00 | 18:00 | 2011898760181 | BAIRRO SANTA CRUZ EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 11732 |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-01-28 | 8915042005,8912538005 / 5705473005,5705476005 | 13:00 | 18:00 | 2011915562278 | BAIRRO RESIDENCIAL COXIPÓ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
FALTA TERMINAR - PASSAR AT PARA O POSTE NOVO | RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-29 | 8909376005/8908843005/8909605005/8909604005 / 5703006005 | 8:00 | 12:00 | 2011876365280 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE UM POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-17 | 2012-01-29 | 302900005 | 8:00 | 13:00 | 2011903442328 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-30 | 8903499006 / 5702043006 | 14:00 | 18:00 | 2011897257826 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 2043 |  | EXECUTADA
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-31 | 5703956006 | 8:00 | 12:00 | 2011837997697 | BAIRRO JARDIM GLÓRIA I EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-11 | 2012-01-31 | 5716605005 | 14:00 | 18:00 | 2011867370903 | BAIRRO COOPHAMIL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-23 | 2012-02-01 | 5706416006 | 8:00 | 12:00 | 2011916189016 | BAIRRO ALBERTO CANELAS EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-13 | 2012-02-01 | 8902549005 / 890640005 | 8:00 | 11:00 | 2011878259165 | BAIRRO JARDIM SHANGRILÁ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-02-03 | 5714195067 | 9:00 | 13:00 | 2011915422064 | BAIRRO CENTRO EM BARÃO DE MELGAÇO | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-02-05 | 5704546005 | 7:00 | 9:00 | 2011916189016 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-23 | 2012-02-05 | 8991883035 / 5710754035 | 6:00 | 12:00 | 2011859417052 | BAIRRO BOM PASTOR EM POCONÉ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-23 | 2012-02-06 | 0304870008 / 57153934008 | 14:00 | 18:00 | 2011864105462 | BAIRRO FLORADA DA SERRA CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | EXECUTADA
| RAFAEL | 2012-01-23 | 2012-02-08 | 8907526006 | 8:00 | 12:00 | 2011859113551 | BAIRRO INDEFINIDO EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-23 | 2012-02-08 | 307317005 | 14:00 | 18:00 | 2011855809992 | COMUNIDADE TERRA VERMELHA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT MONOFÁSICA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-13 | 2012-02-08 | 0301892006 / 0300861006 | 13:00 | 18:00 | 2011854035365 | BAIRRO CENTRO NORTE EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 02 TRAFOS DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-24 | 2012-02-09 | 5702111005 | 8:00 | 12:00 | 2011910335777 | BAIRRO SANTA AMALIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-23 | 2012-02-09 | 8912240005 / 5704185005 | 8:00 | 12:00 | 2011869415441 | BAIRO PEDREGAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-26 | 2012-02-10 | 5703869005 | 8:00 | 12:00 | 2011909531659 | BAIRRO PEDREGAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | EXECUTADA
| OSMÁRIO | 2012-01-24 | 2012-02-11 | 8900667021/8952001021/8907247020 | 8:00 | 13:00 | 2011883296003 | POSTO GIL , POSTO DA SERRA E REGIÃO - RODOVIA BR 163/364 - NOBRES A POSTO GIL | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-26 | 2012-02-11 | 301581005 | 8:00 | 12:00 | 2012944933907 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-23 | 2012-02-12 | 300556005 / 5701508005 | 8:00 | 12:00 | 2011871183054 | BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | TROCA DE POSTE COM DESLOCAMENTO |  | SIM
CANCELADO - CHUVA | OSMÁRIO | 2012-02-03 | 2012-02-12 | 899373005 | 8:00 | 13:00 | 2011923429582 | AV. GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | NÃO
| OSMÁRIO | 2012-01-24 | 2012-02-13 | 3310031005 | 13:00 | 18:00 | 2011832416430 | DISTRITO DA GUIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE AT E EXTENSÃO DE BT |  | SIM | ANTES DE INFORMAR, AGUARDAR ALTERAÇÕES DO OSMÁRIO
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-02-09 | 2012-02-13 | 8915042005/36584105/5705476005 | 8:00 | 13:00 | 2011915562278 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | ALIMENTADOR DISTRITO E OBRA RESIDENCIAL COXIPÓ OS 2011915562278 |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-13 | 2012-02-14 | 307165005 | 8:00 | 12:00 | 2011909399940 | BAIRRO JARDIM PAULISTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
CANCELADA | OSMÁRIO | 2012-01-30 | 2012-02-14 | 304140006 | 13:00 | 18:00 | 2012930398604 | BAIRRO VILA RICA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | NÃO | MUCK DO CAMINHÃO QUEBROU
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-02-15 | 304747006 | 8:00 | 13:00 | 2011909549832 | BAIRRO CENTRO EM VARZEA GRANDE | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSF. DE 75 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-15 | 5717315008/0307932008 | 8:00 | 12:00 | 2011909503478 | COND. VILLAGE II EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-31 | 2012-02-15 | 8901602005/8901748005 | 8:00 | 11:30 | 2011916647057 | BAIRRO QUILOMBO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-31 | 2012-02-15 | 5712779005 | 13:00 | 17:30 | 2011913588764 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-16 | 5714708005 | 8:00 | 12:00 | 2011912511312 | BAIRRO ALTOS DA SERRA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-16 | 5714739006 | 14:00 | 18:00 | 2011909402198 | BAIRRO JARDIM GLÓRIA II EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-02-16 | 8915824005 / 8977042005 | 13:00 | 18:00 | 2011917464353 | BAIRRO ALTOS DA BOA VISTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-17 | 5706639009 | 14:00 | 18:00 | 2011914076065 | BAIRRO CENTRO EM SANTO ANTONIO | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-01-16 | 2012-02-17 | 8908607005 / 5704604005 | 13:00 | 18:00 | 2011913887277 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-01 | 2012-02-18 | 30311005 | 8:00 | 12:30 | 2012931875289 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 4979 |  | SIM
NÃO FOI APROVADO DESLIGAMENTO | ANTONIO | 2012-02-02 | 2012-02-18 | 8909717005/0303143005/5702670005 | 14:00 | 16:00 | 2011917189470 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | PENDENCIA |  | NÃO
| OSMÁRIO | 2012-01-25 | 2012-02-20 | 301846005 | 13:00 | 18:00 | 2011914545310 | BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-23 | 5702816005 | 8:00 | 12:00 | 2011885971482 | BAIRRO SANTA AMÁLIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-23 | 5705639005 | 14:00 | 18:00 | 2011890608398 | BAIRRO JARDIM IMPERIAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-02-03 | 2012-02-24 | 8906508005 / 5702115005 | 13:00 | 18:00 | 2011916258714 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-24 | 5718092005 | 8:00 | 12:00 | 2011890126268 | BAIRRO NOVO TEMPO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | NÃO
| OSMÁRIO | 2012-02-08 | 2012-02-24 | 300544006 | 8:00 | 13:00 | 2012935439211 | BAIRRO MAPIM EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
EXECUTADA DIA 12/02/12 | OSMÁRIO | 2012-01-25 | 2012-02-25 | 322911005 | 8:00 | 12:00 | 2011866223445 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-25 | 5709828035 | 14:00 | 18:00 | 2011898735470 | BAIRRO VILA BALEARES EM POCONÉ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-02-25 | 899373005 | 13:00 | 18:00 | 2011777796175 | BAIRRO GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-26 | 5705670005 | 8:00 | 12:00 | 2011890580671 | BAIRRO CPA IV EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-26 | 5705526005/03000819005 | 8:00 | 12:00 | 2011892003836 | BAIRRO JARDIM GRAMADO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-09 | 2012-02-26 | 301019062 | 14:00 | 18:00 | 2011869784285 | BAIRRO CENTRO EM ACORIZAL | DESLOCAMENTO DE REDE BT E AT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-01-31 | 2012-02-27 | 5702837005 | 14:00 | 18:00 | 2011896184586 | BAIRRO SANTA AMÁLIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| LORIVAL | 2012-02-10 | 2012-02-27 | 5704440006 | 8:00 | 12:00 | 2011895094513 | PENDENCIA DE OBRA | TROCA DE CABO DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-02-27 | 5703853005 | 10:00 | 12:00 | 2011866582478 | BAIRRO JD. DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | TROCA DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-02-27 | 5764597005 | 7:00 | 9:00 | 2011912905291 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | TROCA DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-14 | 2012-02-28 | 37425005 | 8:00 | 13:00 | 2012943130323 | BAIRRO JD. INDEPENDENCIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-02-28 | 5700832006/0318611006 | 8:00 | 12:00 | 2011789862663 | BAIRRO ELAINE GOMES EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-02-28 | 8921968006/8964801006/5763597006 | 14:00 | 18:00 | 2011853613565 | BAIRRO JD. NOVO MUNDO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-02-29 | 8909233006 | 8:00 | 12:00 | 2011862622643 | BAIRRO JD. OURO BRANCO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE BT E INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-02-29 | 5723615006/0364937005 | 14:00 | 18:00 | 2010771564478 | BAIRRO CINTURÃO VERDE EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 5 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 5703748005 | 6:00 | 6:30 | 2011899672170 | MORADA DA SERRA EM CUIABA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 45 PARA 75 |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-03-01 | 8909304006/5706864006 | 8:00 | 12:00 | 2011866116095 | BAIRRO JD. ELDORADO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-03-01 | 8909262006/8909251006 | 14:00 | 18:00 | 2011864253629 | BAIRRO JD. DAS OLIVEIRAS EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-15 | 2012-03-01 | 8903954067 | 13:00 | 18:00 | 2012936165468 | DISTROTO DE MIMOSO EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
REPROGRAMAR | RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-03-02 | 368951005 | 8:00 | 12:00 | 2011870369111 | COMUNIDADE FORQUILHA EM ROSÁRIO OESTE | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 5 KVA |  | REPROGRAMAR | REPROGRAMADA PARA 20/3/12
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-03-02 | 409850005 | 14:00 | 18:00 | 2011876850814 | ESTANCIA FAZENDINHA EM NOSSA SRA DA GUIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | PARCIAL
| OSMÁRIO | 2012-02-15 | 2012-03-02 | 5758055005 | 13:00 | 18:00 | 2011918699940 | BAIRRO SANTA CRUZ EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-23 | 2012-03-02 | 8915042005/36584105/5705476005 | 8:00 | 13:00 | 2011915562278 | BAIRRO RES. COXIPÓ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM INST. DE TRAFO DE 75 KV |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-23 | 2012-03-03 | 5748051005 | 14:00 | 18:00 | 2012936481477 | BAIRRO JD.INDEPENDENCIA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTOD E BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-03-03 | 57146058ME | 8:00 | 10:00 | 2011862708102 | BAIRRO SANTA HELENA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2012-02-10 | 2012-03-03 | 5700412021 | 14:00 | 18:00 | 2011875406169 | BAIRRO INDEFINIDO EM NOBRES | DESLOCAMENTOD E REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-04 | 8908635005 | 8:00 | 13:00 | 2011777796175 | AV. GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE COND. DE AT |  | SIM
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2012-02-17 | 2012-03-04 | 5707174005 | 8:00 | 11:00 | 2011907837605 | BAIRRO 3 AMÉRICAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | REPROGRAMAR | REPROGRAMADA PARA 20/3/12
| OSMÁRIO | 2012-02-15 | 2012-03-05 | 03169798ME | 13:00 | 18:00 | 2011915940470 | BAIRRO MARINGÁ I EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-24 | 2012-03-05 | 5720012009 | 9:00 | 14:00 | 2011897938510 | ESTRADA RURAL - AGROVILA DAS PALMEIRAS SANTO ANTONIO | REMOÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-15 | 2012-03-06 | 300844006 | 13:00 | 18:00 | 2011914852031 | BAIRRO JARDIM IMPERADOR EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
EXECUTADA | RAFAEL | 2012-02-16 | 2012-03-06 | 301533005/5701548005 | 14:00 | 18:00 | 2011874233414 | BAIRRO PORTO EM CUIABÁ | TROCA DE 2 POSTES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-17 | 2012-03-07 | 57141950067 | 9:00 | 12:00 | 2011915422064 | BAIRRO CENTRO EM BARÃO DE MELGAÇO | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
FALTA INSTALAR TRAFO | OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-03-08 | 04128355ME | 8:00 | 13:00 | 2011917173862 | BAIRRO JD. TARUMÃ EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-24 | 2012-03-08 | 5702999005 | 8:00 | 11:30 | 2012934157086 | BAIRRO SANTA ROSA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
EXECUTADA | OSMÁRIO | 2012-03-01 | 2012-03-08 | 4110793008 | 13:00 | 17:00 | 2012947047247 | BAIRRO VALE DAS AGUAS CLARAS EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 10 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-03-09 | 576536005 | 13:00 | 18:00 | 2011918703931 | BAIRRO SÃO JOÃO DEL REI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 5706574006 | 13:00 | 18:00 | 2012941883834 | BAIRRO MARINGÁ I EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
RETIRAR PENDENCIA | ANTONIO | 2012-02-02 | 2012-03-11 | 5702670005 | 8:00 | 11:00 | 2011917189470 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | PENDENCIA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-05 | 2012-03-11 | 5703147005, 57031446005, 5607603005, 5703157005, 5703154005, 5703149005, 560796005, 5607960005 | 8:00 | 13:00 | 2011777796175 | AV. GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-11 | 08706005/08705005/8900732005/8906707005 | 8:00 | 15:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | REDE COMPACTA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-13 | 304097005 | 8:00 | 13:00 | 2011912561512 | BAIRRO VERDÃO EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE POSTE NA REDE DE AT E BT |  | SIM
FALTA RETIRAR CABO DE BT | OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-13 | 5705903005 | 8:00 | 13:00 | 2012941441285 | BAIRRO JARDIM UBIRAJARA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | PARCIAL
OK | OSMÁRIO | 2012-02-29 | 2012-03-13 | 303337006 | 8:00 | 13:00 | 2012941440988 | BAIRRO SOUZA LIMA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-02-29 | 2012-03-14 | 5704178005 | 8:00 | 13:00 | 2012939216610 | BAIRRO JD. ITÁLIA EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-14 | 5704838005 | 8:00 | 13:00 | 2011858101928 | AV. FERNANDO CORREA DA COSTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-14 | 5704848005/5704850005 | 14:00 | 18:00 | 2011858101928 | AV. FERNANDO CORREA DA COSTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-15 | 5704835005 | 8:00 | 13:00 | 2011858101928 | AV. FERNANDO CORREA DA COSTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | SIM
| ANTONIO | 2012-02-28 | 2012-03-15 | 5716458005 | 8:00 | 11:00 | 2011866128363 | JD. MONTE LÍBANO | RETIRADA DE PENDENCIA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-03-15 | 5701278005 | 8:00 | 12:00 | 2011919193658 | BAIRRO VERDÃO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-03-15 | 57128953ME | 13:00 | 18:00 | 2011917818988 | BAIRRO VERDÃO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-29 | 2012-03-16 | 04128990ME | 8:00 | 11:00 | 2012930979709 | BAIRRO RESIDENCIAL PAIAGUÁS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE REDE DE AT E BT |  | SIM
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-16 | 5716345005 | 14:00 | 17:30 | 2011849916629 | BAIRRO NOVO PARAÍSO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | NÃO
REPROGRAMAR | OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-16 | 5716346005 | 8:00 | 13:00 | 2011849916629 | AV. DO CPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | NÃO
| OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-03-16 | 5704592005 | 8:00 | 12:00 | 2011919234619 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
CHAVE NÃO ISOLOU O TRECHO | OSMÁRIO | 2012-02-16 | 2012-03-16 | 300505005 | 14:00 | 18:00 | 2011919798595 | NOVA ESPERANÇA II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | NÃO | CCHAVE NÃO SISOLOU O TRECHO
| OSMÁRIO | 2012-03-05 | 2012-03-16 | 309298005 | 8:00 | 12:30 | 2011899672170 | MORADA DA SERRA EM CUIABA | RETIRADA DE POSTES COM SUBS. DE CHAVE FUSIVEL |  | SIM | FALTA INSTALAR 1 TRAFO
| OSMÁRIO | 2012-03-05 | 2012-03-16 | 5711107006ME | 8:00 | 12:30 | 2012944124989 | BAIRRO NOVA VARZEA GRANDE EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-05 | 2012-03-17 | 5705854005 | 8:00 | 13:00 | 2012943573496 | BAIRRO MAPIM EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-17 | 2012-03-17 | 8923595005/5713397005 | 13:00 | 17:30 | 2011922972834 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-17 | 5703147005/57031446005/5707603005/5703157005/5703154005/5703149005 | 13:00 | 18:00 | 201177796175 | AV. GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-02-17 | 2012-03-19 | 304501005 | 8:00 | 13:00 | 2011920967615 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
PENDENCIA | OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-19 | 570979005 | 8:00 | 12:30 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | SIM
PENDENCIA | OSMÁRIO | 2012-02-28 | 2012-03-19 | 571651005 | 13:00 | 17:30 | 2011849916629 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT, RETIRADA DE CP-REDE E RETIRADA DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-05 | 2012-03-19 |  | 8:00 | 12:30 | 2012941314173 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE BT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 30 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-06 | 2012-03-20 | 5716618005 | 8:00 | 11:00 | 2011907837605 | BAIRRO JARDIM PETROPOLIS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-06 | 2012-03-20 | 8913829021 | 14:00 | 18:00 | 2011870369111 | COMUNIDADE FORQUILHA EM ROSÁRIO OESTE | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-09 | 2012-03-20 | 8902471021/5702476021 | 13:00 | 18:00 | 2012945031457 | BAIRRO SÃO JOÃO EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-13 | 2012-03-20 | 8902471021/5702476021 | 13:00 | 18:00 | 2012945031457 | BAIRRO SÃO JOSÉ EM NOBRES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-13 | 2012-03-21 | 3000955005 | 13:00 | 18:00 | 2012945111132 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| LORIVAL | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 308457006 | 13:00 | 18:00 | 2012945091143 | BAIRRO JD. PAULA I EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-13 | 2012-03-21 | 302039005 | 8:00 | 12:00 | 2012944606390 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-13 | 2012-03-22 | 5716320005 | 13:00 | 18:00 | 2012952616852 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-13 | 2012-03-22 | 300955005 | 13:00 | 18:00 | 2012945111132 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-16 | 2012-03-23 | 306460008 | 13:00 | 18:00 | 2012947070649 | BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO |  | 2012-03-25 |  | 8:00 | 12:00 | 2012953406740 | BAIRRO PORTO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-03-24 | 8906501005/8906544005/8906706005/8922878005 | 12:00 | 18:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA CIDADE ALTA CUIABÁ |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-16 | 2012-03-24 | 8900303006/89153970ME | 13:00 | 18:00 | 2012946799778 | BAIRRO ALAMEDA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-24 | 5705574005 | 8:00 | 12:30 | 2011921032990 | CENTRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-24 | 5703109005 | 8:00 | 9:00 | 2011927955704 | JARDIM MARIANA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 30 PARA 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-03-25 | 5702474021 | 9:00 | 13:00 | 2011907927780 E 2012942477071 | JARDIM PARANÁ EM NOBRES | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-03-25 | 8906706005/8970004005 | 8:00 | 13:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIADAE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DOS ALIMENTADORES REDE COMPACTA CIDADE ALTA CUIABÁ |  | SIM
REPROGRAMAR - OK | RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-03-26 | 8902589005 | 8:00 | 12:00 | 2011879710011 | BAIRRO ITAMATARI EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-03-26 | 0300728005/5704205005 | 14:00 | 18:00 | 2011884051060 | BAIRRO REAL PARQUE EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE COM TRAFO |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-27 | 5716917006 | 8:00 | 13:00 | 2011921914782 | JARDIM IMPERIAL EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-27 | 316174006 | 13:00 | 18:00 | 2011919744754 | JARDIM IMPERIAL EM VÁRZEA GRANDE | RECOND. DE BT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-13 | 2012-03-27 | 5618614005/5716420005 | 13:00 | 18:00 | 2011917491930 | BAIRRO AREÃO EM CUIABÁ | RECOND. DE BT E INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 300955005 | 6:00 | 7:00 | 2012945111132 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT E INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-06 | 2012-03-28 | 5716483005 | 8:00 | 13:00 | 2011927071339 | JARDIM INDUSTRIARIO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-03-28 | 3309575046/5712323046 | 14:00 | 18:00 | 2011872053865 | VILA RIBEIRÃO DOS COCAIS | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-03-28 | 89130891ME | 13:00 | 18:00 | 2012947507900 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-03-29 | 302498006 | 13:00 | 18:00 | 2012948014275 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-03-29 | 8902143005/8914121005 | 8:00 | 13:00 | 2012939216610 | BAIRRO JD. ITÁLIA EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE REDE DE AT PARA ATENDER O SUPERMERCADO COMPER |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-03-29 | 8907578005 | 8:00 | 12:00 | 2011875646221 | COND. FLOR DO CERRADO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45 KVA |  | SIM
ACERTADO COM OSMÁRIO E JONATAN - E- MAIL | RAFAEL | 2012-03-05 | 2012-03-30 | 0409805005/0409803005 | 14:00 | 18:00 | 2011876850814 | DISTRITO DE NOSSA SRA DA GUIA | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 306941005 | 8:00 | 14:00 | 2011872076265 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE UM PT DE 45 KVA |  | SIM | REDE PARTICULAR, CLIENTE NÃO DEIXOU INSTALAR TRAFO NA REDE DELE
| RAFAEL | 2012-03-15 | 2012-03-30 | 364947005 | 14:00 | 18:00 | 2011874560916 | BAIRRO CINTURÃO VERDE EM CUIABÁ | IMPLANTAÇÃO DE UM PT DE 05 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-15 | 2012-03-31 | 0300691005/5705025005 | 8:00 | 12:00 | 2011882937571 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA III EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
APOIO DA LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-03-31 | 5703154005/5703149005/5607960005 | 13:00 | 18:00 | 2011777796175 | AV. GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE AT
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-01 | VÁRIOS PTS | 13:00 | 18:00 | 2011777796175 | AV. GETULIO VARGAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA REDE DE AT
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-04-01 | 307587005/571460170ME | 8:00 | 12:00 | 2011876047848 | BAIRRO ALVORADA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-04-01 | 5706268005 | 8:00 | 12:00 | 2011876365105 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DA REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-04-02 | 305342009 | 8:00 | 12:00 | 2011886231484 | BAIRRO INDEFINIDO EM SANTO ANTONIO | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-04-02 | 308625005 | 13:00 | 18:00 | 2012948139770 | BAIRRO JD. OURO FINO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5 KVA |  | sim
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 5705854005 | 8:00 | 13:00 | 2012294573496 | BAIRRO MAPIM EM VÁRZEA GRANDE | RECOND. DE BT COM INST. DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 5705742005 | 8:00 | 12:00 | 2011925228749 | BAIRRO SÃO ROQUE EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-13 | 2012-04-03 | 0314463006/5705859006 | 8:00 | 12:00 | 2011875017794 | BAIRRO JD. GLÓRIA EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-04 | 5706329005 | 8:00 | 12:00 | 2011925755013 | BAIRRO FIGUEIRINHA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-16 | 2012-04-04 | 5703082005 | 8:00 | 13:00 | 2012950131421 | BAIRRO RODOVIÁRIA EM CUIABÁ | DESLOCAMENDO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-03-22 | 2012-04-05 | 322911005 | 14:00 | 18:00 | 2011919798595 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-03-26 | 2012-04-07 | 8902589005/8952065005 | 13:00 | 17:00 | 2011879710011 | BAIRRO ITAMATARI EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-09 | 212451005 | 13:00 | 17:00 | 2011849917195 | BAIRRO ITAPAJÉ E MOSSORÓ EM CUIABÁ | SUBSTIUIÇÃO DE CONDOTORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-10 | 5705477005 | 13:00 | 18:00 | 2011849917195 | BAIRRO ITAPAJÉ E MOSSORÓ EM CUIABÁ | SUBSTIUIÇÃO DE CONDOTORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-11 | 5716709005 | 13:00 | 18:00 | 2011849917195 | BAIRRO ITAPAJÉ E MOSSORÓ EM CUIABÁ | SUBSTIUIÇÃO DE CONDOTORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-11 | 5705743005 | 8:00 | 10:00 | 2011849917195 | BAIRRO JARDIM PRESIDENTE | SUBSTIUIÇÃO DE CONDOTORES |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-23 | 2012-04-12 | 5702970005 | 8:00 | 12:00 | 2011928892716 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-03 | 2012-04-12 | 5703952005 | 8:00 | 13:00 | 2012951332953 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-03 | 2012-04-13 | 8909370035 | 13:00 | 18:00 | 2012943934335 | BAIRRO INDEFINIDO EM POCONÉ | INSTALAÇÃO DE BANCO DE REGULADORES |  | SIM | falta aterramento e instalar Regulador
| OSMÁRIO | 2012-04-03 | 2012-04-13 | 5706596006 | 8:00 | 13:00 | 2012953336691 | BAIRRO SANTA MARIA II EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | parcial | falta trocar bt
| RAFAEL | 2012-04-04 | 2012-04-15 | 8904669005 | 6:00 | 8:00 | 2011890105255 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM | CLIENTE JÁ ESTAVA ATENDIDO
| RAFAEL | 2012-04-05 | 2012-04-15 | 5703765005 | 8:00 | 12:00 | 2011876274650 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-03-26 | 2012-04-15 | 8906706005/8970004005 | 8:00 | 13:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 2 ALIMENTADORES NO CIDADE ALTA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-18 | 5717308008 | 15:30 | 18:30 | 2011880031997 | BAIRRO SANTA CRUZ EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-01 | 2012-04-18 | 5704207005/5703535005 | 8:00 | 13:00 | 2012936476528 | BAIRRO PQ CUIABÁ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-18 | 3358091008/5710914009 | 14:00 | 18:00 | 2011871532284 | BAIRRO INDEFINIDO EM SANTO ANTONIO | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-18 | 5703765005 | 8:00 | 12:00 | 2011876274650 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-19 | 5718064006 | 14:00 | 18:00 | 2012945866572 | BAIRRO AGUA VERMELHA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-19 | 5758032005 | 8:00 | 12:00 | 2011882464158 | BAIRRO SANTA CRUZ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT COM TROCA DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-20 | 300767005 | 8:00 | 12:00 | 2011880969743 | BAIRRO PQ. ATALAIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-20 | 5702458021 | 14:00 | 18:00 | 2011882019327 | BAIRRO JD. CAROLINA EM NOBRES | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-21 | 8903180005/8909648005/5711495005 | 8:00 | 12:00 | 2011884915440 | BAIRRO JD. INDUSTRIÁRIO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-21 | 130836 | 14:00 | 17:00 | 2011887779889 | BAIRRO PQ GEORGIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-22 | 0310848008/5716145008 | 8:00 | 12:00 | 2011888865555 | BAIRRO ACLIMAÇÃO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-22 | 73522 | 8:00 | 12:00 | 2011895915214 | BAIRRO NOVO PARAISO I EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-23 | 8904669005 | 8:00 | 12:00 | 2011890105255 | BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE EM CUIABÁ | INST. DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-23 | 0301525005/5702145005 | 14:00 | 18:00 | 2011884866635 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-24 | 570569005 | 8:00 | 12:00 | 2011889275169 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE COM TROCA DE TRAFO |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-24 | 5703512006 | 14:00 | 18:00 | 2011891975547 | BAIRRO GLÓRIA I EM VÁRZEA GRANDE | TROCA DE TRAFO DE 75 PARA 112,5 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-25 | 5706891006 | 14:00 | 18:00 | 2011894744416 | BAIRRO 24 DE DEZEMBRO EM VÁRZEA GRANDE | RECOND. DE BT COM TROCA DE TRAFO DE 75 PARA 112,5 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-25 | 208474005 | 8:00 | 11:00 | 2011892299057 | BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-26 | 8902017022/5700512022 | 13:00 | 18:00 | 2012929965190 | BAIRRO COHAB EM ROSÁRIO OESTE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-26 | 3310031005 | 8:00 | 12:00 | 2011900922414 | BAIRRO NOSSA SRA DA GUIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-26 | 8907524006/9000898006 | 14:00 | 18:00 | 2011899224068 | BAIRRO FIGUEIRINHA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-14 | 2012-04-26 | 03169798ME | 13:00 | 18:00 | 2012958263987 | BAIRRO MARINGÁI EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-27 | 302908006 | 13:00 | 18:00 | 2012938037819 | BAIRRO JD. SÃO JOÃO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-27 | 5707815005 | 14:00 | 18:00 | 2011915564499 | BAIRRO TERCEIRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-27 | 030405005/5707132005 | 8:00 | 12:00 | 2011896354607 | BAIRRO PRAEIRO EM CUIABÁ | TROCA DE TRAFO |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-19 | 2012-04-27 | 307013005 | 8:00 | 12:00 | 2012958979824 | BAIRRO COOPHAMIL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-19 | 2012-04-28 | 8906706005/8970004005 | 13:00 | 18:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-28 | 8907358006/5706785006 | 14:00 | 18:00 | 2011898046765 | BAIRRO JD PAULA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-04-28 | 302957006 | 8:00 | 12:00 | 2010757399050 | BAIRRO CAPELA DO PIÇARRÃO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 5705563005 | 7:00 | 8:00 | 2012966193089 | BAIRRO ARAÉS EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE PT |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-13 | 2012-04-29 | 5703947005/5702252005 | 8:00 | 12:00 | 2012936636751 | BAIRRO CENTRO SUL EM | INSTALAÇÃO DE 1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA |  | SIM
APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA | OSMÁRIO | 2012-04-27 | 2012-04-29 | 8991893006/72746590/89169822ME/89169821ME/52218380 | 7:00 | 0:00 | 201294398509 | ROD. MARIO ANDREAZA EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  | SIM
| RAFAEL | 2012-04-01 | 2012-05-03 | 308747006 | 13:00 | 18:00 | 2012944547869 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-27 | 2012-05-04 | 5703922005 | 13:00 | 18:00 | 2012961626875 | BAIRRO SHANGRILA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-27 | 2012-05-09 | 311743005 | 8:00 | 13:00 | 2011921418605 | BAIRRO JD. KENED EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | CANCELADO | CHAVE ERRADA
| OSMÁRIO | 2012-04-27 | 2012-05-10 | 300853006 | 13:00 | 18:00 | 2012963324874 | BAIRRO PLANALTO IPIRANGA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-13 | 2012-05-10 | 5705189005 | 8:00 | 13:00 | 2012942027326 | BAIRRO CONSIL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-20 | 2012-05-10 | 301810005 | 13:00 | 18:00 | 2012929960190 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-19 | 2012-05-11 | 300064005 | 13:00 | 18:00 | 2012943656981 | BAIRRO ITAMATARI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| OSMÁRIO | 2012-04-19 | 2012-05-11 | 5716304005 | 8:00 | 12:00 | 2012940654063 | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | SIM
| LORIVAL | 2012-04-27 | 2012-05-12 | 0409805005/0401028005 | 13:00 | 16:00 | 2011876850814 | BAIRRO NOSSA SRA DA GUIA EM CUIABÁ | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE POSTE COM AT
| OSMÁRIO | 2012-05-08 | 2012-05-12 | 10DJ09/10DJ04/8922896005/89125288ME/89131577ME | 12:00 | 18:00 | 2011888106247 | AV. DAS TORRES COXIPÓ EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE AL COMPACTA
| OSMÁRIO | 2012-04-19 | 2012-05-14 | 5702513005 | 8:00 | 12:00 | 2012944545061 | BAIRRO CENTRO SUL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-04 | 2012-05-14 | 5702126005 | 8:00 | 12:00 | 2011853124139 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-08 | 2012-05-14 | 314761009 | 13:00 | 18:00 | 2012965732082 | BAIRRO LIXA EM STO ANTONIO DO LEVERGER | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-04-19 | 2012-05-15 | 5705465005 | 13:00 | 18:00 | 2012944612379 | BAIRRO SÃO FRANCISCO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-04 | 2012-05-16 | 5707815005/5718816005 | 13:00 | 18:00 | 2012949293219 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-08 | 2012-05-16 | 5706267005 | 8:00 | 13:00 | 2012967284024 | BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 391808005 | 8:00 | 13:00 | 2012966217496 | BAIRRO SANTA IZABEL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-04 | 2012-05-17 | 8905207006/5716937006 | 13:00 | 18:00 | 2012947596146 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-11 | 2012-05-17 | 300010005 | 13:00 | 17:30 | 2012954323053 | BAIRRO NOSSA SRA DA GUIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 112,5 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-09 | 2012-05-17 | 303634006 | 13:00 | 18:00 | 2012967099763 | BAIRRO MARINGÁ I EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-04 | 2012-05-18 | 5708942005 | 8:00 | 13:00 | 2012951215992 | BAIRRO LIXEIRA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1746/COS/12
FEITO DIA 11/05/12 | OSMÁRIO | 2012-05-09 | 2012-05-18 | 0300064005/5716909006 | 13:00 | 18:00 | 2012943656981 | BAIRRO BAIRRO ITAMATARI EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-09 | 2012-05-19 | 5704856005 | 13:00 | 18:00 | 2012967449992 | BAIRRO DISTRITO DA GUIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1755/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-17 | 2012-05-19 | DJ5208705005/DJ5208706005/8900732005/8906707005 | 13:00 | 17:30 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 2 ALIMENTADORES NO CIDADE ALTA |  | 1857/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-17 | 2012-05-20 | DJ5208705005/DJ5208706005/8900732005/8906707005 | 8:00 | 12:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 2 ALIMENTADORES NO CIDADE ALTA | NÃO APROVADO
| OSMÁRIO | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 8901035005 | 8:00 | 13:00 | 2011921418605 | BAIRRO JD. KENNEDY EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1863/COS/12 | 3º PD/1º APROV. E CANCEL.(CH.INCORR)/2º Ñ APROV.
| OSMÁRIO | 2012-05-10 | 2012-05-21 | 312459008 | 13:00 | 18:00 | 2012967449114 | BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1804/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-10 | 2012-05-22 | 5703921005 | 8:00 | 13:00 | 2012967835091 | BAIRRO JD. ITÁLIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 KVA |  | 1806/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-11 | 2012-05-23 | 300069009 | 13:00 | 18:00 | 2012970293776 | BAIRRO FRONTERIA EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1814/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-04 | 2012-05-25 | 321525005 | 13:00 | 18:00 | 2012954399861 | BAIRRO MORADA DOS NOBRES EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1838/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-09 | 2012-06-03 | 5703596006 | 8:00 | 12:00 | 2012965723199 | BAIRRO CPA I EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 112,5 KVA |  | 1985/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-17 | 2012-05-26 | 032596022/0316554022 | 14:00 | 17:30 | 2012963670604 | BR 163 ENTRADA DE ROSÁRIO A NOBRES | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | 1845/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-10 | 2012-05-26 | 5716663005 | 8:00 | 12:00 | 2012956717592 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1847/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-14 | 2012-05-28 | 21480/118196 | 14:00 | 18:00 | 2011890114349; 2011890114101 | PARQUE DAS NAÇÕES EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE 02 TRAFO DE 75 KVA E 02 TRAFO DE 112.5 KVA |  | 1868/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-22 | 2012-06-03 | 8907748005 | 8:00 | 13:00 | 2011916239535 | BAIRRO SUCURI EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE DE AT |  | 1954/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-14 | 2012-05-29 | 57167095ME | 8:00 | 12:00 | 2012950342449 | BAIRRO MARINGÁ I EM VÁRZEA GRANDE | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE BT DO PT 167095
| OSMÁRIO | 2012-05-17 | 2012-05-29 | 301395005 | 13:00 | 18:00 | 2012974711370 | BAIRRO SANTA HELENA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA
| OSMÁRIO | 2012-05-21 | 2012-05-30 | 300816005 | 13:00 | 18:00 | 2012973020071 | BAIRRO JD. GRAMADO EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 1882/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-22 | 2012-05-30 | 303834005 | 8:00 | 13:00 | 2012972098690 | BAIRRO TERRA NOVA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 1897/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-22 | 2012-06-15 | 5704667005 | 13:00 | 18:00 | 2012954397435 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2099/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-22 | 2012-06-15 | 5705443005 | 8:00 | 12:00 | 2012956708378 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2101/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-23 | 2012-05-31 | 304590006 | 13:00 | 18:00 | 2012972910553 | BAIRRO PORTAL DA AMAZÔNIA EM VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 1927/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-23 | 2012-05-31 | 5701573005 | 8:00 | 13:00 | 2012972389337 | AV. AGRÍCOLA PAES DE BARROS - BAIRRO VERDÃO EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 1933/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-24 | 2012-06-20 | 301019062 | 13:00 | 18:00 | 2012958427791 | COMUNIDADE DE ALDEIA EM ACORIZAL | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2157/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-08 | 5716609005 | 8:00 | 12:00 | 2012929856668 | NOVO TERCEIRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2005/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-10 | 8902750006 | 8:00 | 12:00 | 2011905946583 | BAIRRO JARDIM GLÓRIA I EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 1995/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-09 | 5705988005 | 8:00 | 12:00 | 2011921016058 | BAIRRO PARQUE UNIVERSITÁRIO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2008/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-09 | 5710557065 | 8:00 | 12:00 | 2012934664562 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | DESLOCAMENTO DE POSTES
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-10 | 5716369005 | 8:00 | 12:00 | 2012936049964 | BAIRRO SANTA IZABEL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-11 | 66270 | 14:00 | 18:00 | 2011909380398 | BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-12 | 5702732005 | 8:00 | 12:00 | 2011903999211 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | 2055/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-12 | 309781005 | 14:00 | 18:00 | 2011902331694 | BAIRRO JOCKEY CLUBE EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2054/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-13 | 5706343005 | 8:00 | 12:00 | 2011903182597 | BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTES |  | 2066/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-14 | 5702606005 | 8:00 | 12:00 | 2011901500351 | BAIRRO CENTRO NORTE EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | 2067/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-16 | 57146084 | 8:00 | 12:00 | 2011923432888 | BAIRRO JARDIM COSTA VERDE EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE RD/BT |  | 2107/COS/12 | PD CANCELADO, POIS, OBRA EXECUTADA.
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-30 | 146081 | 8:00 | 12:00 | 2011914859255 | BAIRRO MARINGÁ I EM VÁRZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO COM RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 2303/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-23 | 2012-06-20 | 300091005/5705086005 | 8:00 | 12:00 | 2011912765408 | BAIRRO CPA IV EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO COM INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 45 KVA |  | 2158/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-24 | 2012-05-26 | várias chaves | 13:00 | 17:30 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES REDE COMPACTA |  | 2012988468073
| OSMÁRIO | 2012-05-25 | 2012-06-05 | 89.00849.035/57.06015.035 | 13:00 | 18:00 | 2012976443721 | BAIRRO COHAB SANTA TEREZA EM POCONÉ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2002/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-12 | 2012-06-27 | 0303105005/5705453005 | 8:00 | 12:00 | 2012924684781 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2253/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-10 | várias chaves | 8:00 | 12:00 | 2011928027489 | AV. COUTO MAGALHÃES - CENTRO EM VÁRZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2051/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-14 | 8958028005/8964759005 | 14:00 | 18:00 | 2011904636061 | AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTES |  | 2068/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-16 | 301372005 | 8:00 | 12:00 | 2011914057237 | BAIRRO ARAÉS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE TRAFO |  | 2110/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-20 | 8968439022/3368482022 | 7:30 | 11:30 | 2011927512239 | ESTÂNCIA PRAIA RICA SENTIDO MANSO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2156/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-18 | 5717004006 | 14:00 | 18:00 | 2011914427677 | BAIRRO CAPÃO GRANDE EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-19 | 5706873006 | 8:00 | 12:00 | 2011912095304 | BAIRRO CAPELA DO PIÇARRÃO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/BT |  | 2154/COS/12 | DESLIGAR APENAS O TRAFO E TERÁ APOIO DA LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-19 | 305268006 | 14:00 | 18:00 | 2011912036542 | BAIRRO JARDIM DOS IPÊS EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/BT |  | PD CANCELADO | PD CANCELADO - OBRA ENCONTRADA PRONTA
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-20 | 8902928006/8963529006 | 14:00 | 18:00 | 2011916201457 | BAIRRO CAPÃO GRANDE EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/BT |  | PD CANCELADO | DESLIGAR APENAS O TRAFO E TERÁ APOIO DA LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-05-25 | 2012-06-21 | 5704294006 | 8:00 | 12:00 | 2011903185130 | BAIRRO JARDIM PAULA I EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2165/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-06-21 | várias chaves | 14:00 | 18:00 | 2011826992278 | BAIRRO PARQUE PEQUIZEIRO CAMPUS II UFMT EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO |  | 2161/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 318665005 | 8:00 | 12:00 | 2012931748709 | BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 1867/COS/12
| RAFAEL | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 308860005 | 13:00 | 18:00 | 2012931748709 | BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 1866/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-25 | 2012-05-27 | várias chaves | 8:00 | 12:30 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES REDE COMPACTA |  | 2012988651423
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-04 | 3319614046 | 8:00 | 12:30 | 2012974266165 | COMUNIDADE DO MORRO GRANDE EM LIVRAMENTO | DESLOCAMENTO DE RD |  | 2092/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-29 | 2012-06-16 | 5704658005 | 13:00 | 17:30 | 2012957283298 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2108/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-29 | 2012-06-27 | 5703438005 | 13:00 | 18:00 | 2012964038685 | BAIRRO SÃO JOSÉ EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2249/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-30 | 2012-06-30 | 318212005 | 13:00 | 18:00 | 2012963313463 | BAIRRO JARDIM GUANABARA - CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2302/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-31 | 2012-06-13 | 311420005 | 13:00 | 18:00 | 2012973116048 | RES. ANA MARIA - CPA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2065/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-05-31 | 2012-07-05 | 308552006 | 13:00 | 18:00 | 2012968067593 | BAIRRO JARDIM PAULA II EM VARZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2413/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 8909242006/57.06301.006 | 8:00 | 12:00 | 2012953758110 | BAIRRO JARDIM MARAJOARA EM V. GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2243/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-01 | 2012-06-17 | 8900668021/8900419021 | 8:00 | 13:00 | 2011879516355 | ROD. BR 163 - NOBRES/POSTO GIL EM NOBRES | DESLOCAMENTO DE RD |  | 2138/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 5707497005 | 6:00 | 7:00 | 2012989438287 | AV. DOS TRABALHADORES PRÓXIMO AO BARRO DURO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| OSMÁRIO | 2012-06-04 | 2012-07-01 | 89643890461/89643920351 | 8:00 | 13:00 | 2011869774370 | BR 070 - CANGAS EM POCONÉ | REMOÇÃO DE BANCO DE REGULADORES |  | 2363/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-09 | 2012-06-21 | 57169761ME | 8:00 | 13:00 | 2012956793879 | BAIRRO COXIPÓ DA PONTE EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2162/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-09 | 2012-06-24 | 5705679005 | 8:00 | 13:00 | 2012958982457 | BAIRRO PLANALTO EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT
| OSMÁRIO | 2012-06-09 | 2012-06-22 | 5706710006 | 8:00 | 12:00 | 2012958263144 | BAIRRO JARDIM MARAJOARA EM V. GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2164/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-09 | 2012-06-25 | 311256005 | 13:00 | 18:00 | 2012958250728 | BAIRRO NOVO HORIZONTE EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT
| OSMÁRIO | 2012-06-12 | 2012-06-16 | 8906553005/8906564005 | 13:00 | 18:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES REDE COMPACTA
| RAFAEL | 2012-06-13 | 2012-06-28 | 8907578005/8918597005 | 14:00 | 18:00 | 2012949794101 | RODOVIA EMANOEL PINHEIRO - BAIRRO JARDIM VITÓRIA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO |  | 2286/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-13 | 2012-06-29 | 0321480005/03118196005 | 14:00 | 18:00 | 2011919790491/2011919792159/2011919791065 | BAIRRO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2293/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-13 | 2012-06-29 | 5705951005 | 8:00 | 12:00 | 2011918624310 | BAIRRO SANTA HELENA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | 2289/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-13 | 2012-06-29 | 8903974005/8966270005(NA) | 8:00 | 12:00 | 2011909380398 | BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE |  | 2294/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-13 | 2012-06-30 | 5702746005/5702745005 | 8:00 | 12:00 | 2011920270822 | BAIRRO JARDIM TROPICAL EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2301/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-13 | 2012-07-01 | 8909056005 | 8:00 | 12:00 | 2012931057641 | BAIRRO JARDIM ITÁLIA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2361/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-14 | 2012-06-27 | 300822006 | 8:00 | 13:00 | 2012985529049 | BAIRRO CENTRO EM V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2252/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-14 | 2012-06-26 | 303330006 | 8:00 | 12:30 | 2012985530849 | BAIRRO BOM SUCESSO EM V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2244/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-14 | 2012-06-28 | 311832005 | 13:00 | 18:00 | 2012994579146 | BAIRRO BANDEIRA EM CUIABÁ | REGULARIZAÇÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2281/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-16 | 2012-06-28 | 5703854005 | 8:00 | 12:00 | 2012963187297 | BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2280/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-18 | 2012-06-23 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ - TRINCHEIRA CIRÍACO CÂNDIA - SANTA IZABEL | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2256/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-06-24 | várias chaves | 7:30 | 12:30 | 2012977407953 | AV. MIGUEL SUTIL CRUZAMENTO COM R. JOÃO GOMES SOBRINHO | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2257/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-16 | 2012-07-02 | 318613006 | 13:00 | 18:00 | 2012987152488 | BAIRRO PARQUE BOA VISTA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2376/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-16 | 2012-07-09 | 305308005 | 13:00 | 18:00 | 2012963618606 | BAIRRO PARQUE OHARA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2447/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-16 | 2012-07-12 | 02137013ME | 13:00 | 18:00 | 2012985900845 | BAIRRO CANJICA EM CUIABÁ. | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2488/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-16 | 2012-07-17 | 300834006 | 13:00 | 18:00 | 2012969955214 | BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2562/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-04 | 8903954067 | 8:00 | 12:00 | 2012969733487 | COMUNIDADE DE MIMOSO EM S. A . DO LEVERGER | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2471/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-04 | 8903954067 | 8:00 | 12:00 | 2012963327580 | COMUNIDADE DE MIMOSO EM S. A . DO LEVERGER | DESLOCAMENTO DE RD/AT PRÓXIMO A PONTE DO RIO MUTUM |  | 2470/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-02 | 304499006 | 13:00 | 18:00 | 2012986117431 | BAIRRO JARDIM ELDORADO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2375/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-24 | 5716575005 | 8:00 | 12:00 | 2012979834285 | BAIRRO OSMAR CABRAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2624/COS/12 | CANCELADO GREVE
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-25 | 5706601065 | 13:00 | 18:00 | 2012976731084 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | RECOMDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 2650/COS/12 | CANCELADO GREVE
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-07-01 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 2012977403349 | AV. MIGUEL SUTIL TREVO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2366/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-20 | 2012-06-30 | 301618005 | 13:00 | 18:00 | 2012977403349 | AV. MIGUEL SUTIL TREVO SANTA ROSA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2306/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-22 | 2012-07-03 | 306614062 | 13:00 | 18:00 | 2012988972540 | BAIRRO CENTRO DE ACORIZAL | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2377/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-21 | 2012-07-06 | 5708301008 | 14:00 | 18:00 | 2012956722809 | RUA 18 - BAIRRO BOM CLIMA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-06-21 | 2012-07-06 | 300975006 | 8:00 | 12:00 | 2011900656455 | AV. PRES. PRUDENTE DE MORAES EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT
| RAFAEL | 2012-06-21 | 2012-07-07 | 5701496005 | 14:00 | 18:00 | 2012949643728 | RUA TV NAVIRAÍ NO BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2427/COS/12 | CANCELADO- SERÁ EXECUTADO SEM DESLIGAMENTO
| RAFAEL | 2012-06-21 | 2012-06-29 | 5704821005 | 8:00 | 12:00 | 2012946500169 | BAIRRO RES. COXIPÓ EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2294/COS/12 | APROVEITAMENTO DE DESLIGAMENTO B.GETÚLIO VARGAS
| RAFAEL | 2012-06-21 | 2012-07-08 | 5702248005 | 8:00 | 12:00 | 2012935818220 | AV. GENEROSO PONCE NO BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2433/COS/12
| RAFAEL | 2012-06-21 | 2012-07-09 | 5702730005 | 8:00 | 12:00 | 2012949661845 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2453/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 5721523005 | 13:00 | 18:00 | 2012969822352 | BAIRRO DO PORTO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2550/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-22 | 2012-07-30 | 5702723005 | 9:00 | 12:30 | 2012965506752 | BAIRRO CAMPO VELHO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO
| OSMÁRIO | 2012-06-22 | 2012-06-30 | 8900116005/CP34900842 | 13:00 | 18:00 | 2012977407953 | B. JARDIM LEBLON EM CUIABÁ-TRINCHEIRA AV. DOS TRABALHADORES | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 20121000315490 | APOIO LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-06-22 | 2012-07-01 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 2012977407953 | B. JARDIM LEBLON EM CUIABÁ-TRINCHEIRA AV. DOS TRABALHADORES | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2362/COS/12 | APOIO LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-06-26 | 2012-07-21 | 8902365022/8912669022 | 13:00 | 18:00 | 2012948170187 | BAIRRO INDEFINIDO EM ROSÁRIO OESTE | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2398/COS/12 | APROVEITAMENTO DE DESLIGAMENTO DA MANUTENÇÃO
| OSMÁRIO | 2012-06-26 | 2012-07-15 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 2012989438287 | BAIRRO DOM AQUINO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/AT |  | 2545/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-28 | 2012-07-16 | 5758055005 | 13:00 | 18:00 | 2012972331872 | BAIRRO SANTA CRUZ II EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 2548/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-28 | 2012-07-07 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 2012977407953 | BAIRRO JD. LEBLON EM CUIABÁ-TRINCHEIRA AV. DOS TRABALHADORES | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2425/COS/12 | APROVEITAMENTO DE DESLIGAMENTO
| OSMÁRIO | 2012-06-28 | 2012-07-08 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 2012977407953 | BAIRRO JD. LEBLON EM CUIABÁ-TRINCHEIRA AV. DOS TRABALHADORES | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2428/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-29 | 2012-07-14 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 2012977409681 | AV.MIGUEL SUTIL/MÃE BONIFÁCIA-VIADUTO DESPRAIADO/SECOPA | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2472/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-07-02 | 308016005 | 14:00 | 18:00 | 2012931748709 | BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | PADRONIZAR ESTRUTURA DE AT |  | 2374/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-07-03 | 306180005 | 8:00 | 12:00 | 2012931748709 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | PADRONIZAR ESTRUTURA DE AT |  | 2380/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-07-03 | 306898005 | 14:00 | 18:00 | 2012931748719 | BAIRRO DOM BOSCO EM CUIABÁ | PADRONIZAR ESTRUTURA DE AT |  | 4369/COS/12 | 4570/COS/12 (19/12 - 14H / 18H )
| OSMÁRIO |  | 2012-07-02 | 5715024006 | 8:00 | 12:00 | 2012931748380 | BAIRRO SÃO MARCOS EM VÁRZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 2372/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-02 | 2012-08-23 | 305310005 | 14:00 | 18:00 | 2012981521414 | BAIRRO PARQUE OHARA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 3029/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-03 | 2012-07-19 | 5705951005 | 14:00 | 18:00 | 2011918624310 | BAIRRO SANTA HELENA EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | 2571/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-03 | 2012-07-22 | VER "PD" | 8:00 | 12:00 | 2012949796287 | RUA ESTÊVÃO DE MENDONÇA - BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2585/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-03 | 2012-07-17 | 8905004005 | 14:00 | 18:00 | 2012974264848 | ZONA RURAL EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE RD/AT |  | 2561/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-03 | 2012-07-18 | 8908275005/8909052005 | 8:00 | 12:00 | 2012958444144 | RODOVIA DOS IMIGRANTES - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2567/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-03 | 2012-07-19 | 422633022 | 14:00 | 18:00 | 2012996497204 | ZONA RURAL EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE RD/AT |  | 2570/COS/12 | CANCELADO
| OSMÁRIO |  | 2012-07-05 | 3319614046 | 8:00 | 12:30 | 2012974266165 | COMUNIDADE DO MORRO GRANDE EM LIVRAMENTO | DESLOCAMENTO DE RELIGADOR DE TENSÃO |  | 2414/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-06-28 | 2012-07-07 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 2012989438287 | AV. MIGUEL SUTIL/AV. DOS TRABALHADORES - BAIRRO PEDREGAL | EXTENSÃO DE RD/AT |  | 2425/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-13 | 2012-07-21 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 20121003413301 | BAIRRO JD. LEBLON-COMPLEXO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | 2618/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-13 | 2012-07-21 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 20121003413301 | BAIRRO JD. LEBLON-COMPLEXO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | 2618/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-13 | 2012-07-22 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 20121003413301 | BAIRRO JD. LEBLON-COMPLEXO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | 2619/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-16 | 2012-07-26 | 89118128ME / 57.16880.006 | 13:00 | 18:00 | 2012996500206 | BAIRRO COHAB JAIME CAMPOS EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2652/COS/12 | APOIO DA LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-07-17 | 2012-07-27 | 03.119017.ME | 13:00 | 18:00 | 2012996013017 | AGROVILA DAS PALMEIRAS EM S. A. DO LEVERGER | EXTENSÃO DE RDR EM MRT |  | 2683/COS/12-CANCELADO | GREVE
| OSMÁRIO | 2012-07-17 | 2012-07-27 | 302779006 | 13:00 | 18:00 | 2012996481647 | BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS EM V. GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2682/COS/12-CANCELADO | GREVE
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-01 | 300822006 | 8:00 | 13:00 | 2012985529049 | BAIRRO CENTRO EM V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2744/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-01 | 5700521022 | 14:00 | 18:00 | 2012969368762 | BAIRRO SANTA IZABEL EM ROSÁRIO OESTE | SUBSTITUIÇÃO C/ DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 2745/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-02 | 8909304006 | 8:00 | 11:30 | 2012995562846 | BAIRRO INDEFINIDO EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR DE 300 KVAR |  | REPROGRAMAR/RAFAEL
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-03 | várias chaves | 8:00 | 12:00 | 2012995572347 | BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR DE 600 KVAR |  | 2748/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-03 | 5909565006 | 14:00 | 18:00 | 2012995563685 | BAIRRO INDEFINIDO EM VARZEA GRANDE | ACRÉSCIMO DE 300 KVAR NO BANCO DE CAPACITOR |  | 2747/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-04 | várias chaves | 14:00 | 18:00 | 2012995534415 | BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACITOR DE 300 KVAR |  | 2750/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-04 | várias chaves | 8:00 | 12:00 | 2012995534415 | BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACITOR DE 300 KVAR |  | 2751/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-05 | 8991893006 | 11:00 | 13:00 | 2012995561809 | BAIRRO INDEFINIDO EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACIOTR DE 600 KVAR
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-05 | 896469006 | 7:30 | 9:30 | 2012995566172 | BAIRRO INDEFINIDO EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACITOR DE 300 KVAR
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-03 | 217256005 | 8:00 | 12:00 | 2012929188389 | BAIRRO JARDIM UBATÃ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/BT |  | 2749/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-06 | 322911005 | 8:00 | 12:00 | 2012935821958 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2782/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-07 | 306969009 | 14:OO | 18:00 | 2012929180322 | COMUNIDADE MORRINHO EM S. A. LEVERGER | DESLOCAMENTO COM EXTENSÃO DE REDE |  | 2789/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-19 | várias chaves | 8:00 | 12:00 | 2012930449039 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2937/COS/12
| RAFAEL | 2012-07-17 | 2012-08-08 | 5716698005 | 14:00 | 18:00 | 2012933731167 | BAIRRO MORADA DO OURO EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO C/ RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 2818/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 8906544005 / 8906557005 | 7:00 | 9:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2673/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-18 | 2012-07-27 | várias chaves | 8:00 | 12:00 | 2012100341330 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2688/COS/12-CANCELADO | GREVE
| OSMÁRIO | 2012-07-18 | 2012-07-27 | várias chaves | 13:00 | 17:30 | 2012100341330 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2689/COS/12-CANCELADO | GREVE
| OSMÁRIO | 2012-07-18 | 2012-07-28 | 8903940005 / 89010620005 | 13:00 | 18:00 | 2012100341330 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT
| OSMÁRIO | 2012-07-18 | 2012-07-29 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 2012100341330 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT
| OSMÁRIO | 2012-07-18 | 2012-08-05 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2752/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-03 | 2012-07-27 | 8900873006 | 8:00 | 12:00 | 2012931680976 | BAIRRO VILA NOVA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2686/COS/12-CANCELADO | GREVE - REPROGRAMADO PARA O DIA 07/08/12
| OSMÁRIO |  | 2012-08-07 | 8900873006 | 8:00 | 12:00 | 2012931680976 | BAIRRO VILA NOVA EM VÁRZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2788/COS/12 - CANCELADO | PD REPROGRAMADO
| OSMÁRIO | 2012-07-26 | 2012-08-07 | 5763510005 | 13:00 | 18:00 | 2012999947588 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EMCUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 2785/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-07-30 | 03.119017.ME | 13:00 | 18:00 | 2012996013017 | AGROVILA DAS PALMEIRAS EM S. A. DO LEVERGER | EXTENSÃO DE RDR EM MRT
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-02 | Será desligado apenas PT:23511 | 8:00 | 12:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | NÃO APROVADO
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-02 | 5716880006 | 13:00 | 18:00 | 2012996500206 | BAIRRO COHAB JAIME CAMPOS EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | NÃO APROVADO/LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-03 | 302779006 | 13:00 | 18:00 | 2012996481647 | BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS EM V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | NÃO APROVADO/LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-04 | 8900873006 | 8:00 | 12:00 | 2012931680976 | BAIRRO VILA NOVA EM VÁRZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | NÃO APROVADO/LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-04 | 8903940005/89010620005 | 13:00 | 18:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | NÃO APROVADO
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-11 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | 2909/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-07-27 | 2012-08-23 | 5706658009/5712071009 | 8:00 | 13:00 | 2012988707268 | BAIRRO LOTEAMENTO JARDIM SANTO ANTÔNIO EM S. A . DO LEVERGER | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 3015/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-08-03 | 2012-08-22 | 303942005 | 13:00 | 18:00 | 20121005389567 | BAIRRO TIJUCAL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 3047/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-08-06 |  | 9:00 | 12:30 | 201299035527 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT/BT |  | 2784/COS/12 | APOIO LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-08-06 | 2012-08-21 | 89.10844.008/57.07940.008 | 13:00 | 18:00 | 20121004436382 | BAIRRO VALE DA CHAPADA EM CHAPADAS DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE RD/AT COM INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 2974/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-08-08 | 2012-08-16 |  | 13:00 | 18:00 | 2012976731084 | BAIRRO CENTRO EM JANGADA | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 2950/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-08-08 | 2012-08-26 |  | 8:00 | 12:00 | 2012979834285 | BAIRRO OSMAR CABRAL EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | REPROGRAMAÇÃO | SERÁ DADO PIQUE NO TRAFO
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-09-13 | 047/007 - 896469006 | 14:00 | 17:30 | 2012995566172 - REPROGRAMAR | BAIRRO INDEFINIDO EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO 300 KVAR |  | REPROGRAMAR
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-08-19 | 010/003 - 8908606005 | 8:00 | 12:00 | 2012974276384 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-08-25 | 170/001 - 8991893006 | 8:00 | 11:30 | 2012995561809 | BAIRRO INDEFINIDO EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO 600 KVAR |  | REPROGRAMAR/CANCELADO
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-09-13 | 170/005 - 8909304006 | 8:00 | 11:30 | 2012995562846 - REPROGRAMAR | BAIRRO INDEFINIDO EM VÁRZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO 300 KVAR |  | REPROGRAMAR
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-08-26 | 069/009 - 5909970006 | 8:00 | 12:00 | 2012995564439 | AV. 31 DE MARÇO EM VÁRZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE BANCO |  | REPROGRAMAR/CANCELADO
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-08-27 | 001/002 - 5910943005 | 8:00 | 12:00 | 2012995490542 | RUA MANOEL GARCIA VELHO BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | ACRÉSCIMO DE 300 KVAR NO BANCO DE CAPACITOR |  | REPROGRAMAR/CANCELADO
| RAFAEL | 2012-08-09 | 2012-08-27 | 005/003 - 0308330008 | 14:00 | 18:00 | 20121007544522 | CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DO JAMACÁ EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 3039/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-08-09 | 2012-08-25 | 001/004;006e018 - 8903940005/89010620005 | 13:00 | 18:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | REPROGRAMAR/CANCELADO
| OSMÁRIO | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 087/003 - 8906544005/8906543009 | 14:00 | 18:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2952/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-08-13 | 2012-08-23 | 056 / 004 - 8901768005 | 13:00 | 18:00 | 20121005827508 | BAIRRO TRÊS BARRAS EM CUIABÁ | OBRA DE NÍVEL DE TENSÃO |  | 3018/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-08-15 | 04130894ME | 8:30 | 12:00 | 2012993967456 | BAIRRO NOVA CONQUISTA / COMUNIDADE GAMALIEL EM CUIABÁ | OBRA DE NÍVEL DE TENSÃO CRÍTICO |  | 2868/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-08-15 | 006/008 - 5716291005 | 8:00 | 12:00 | 2012998987252 | BAIRRO MORADA DO OURO EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE DE RD/BT |  | 2913/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-08-15 | 087/001 - 8903625006/8902721006 | 13:00 | 18:00 | 2012997184041 | ESTRADA DA PASSAGEM DA CONCEIÇÃO EM V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 2922/COS/12 | "PD" CANCELADO/CHAVE INCORRETA/REPROGRAMAR
| LORIVAL | 2012-08-14 | 2012-08-17 | 011/002 - 0312856022 | 9:00 | 10:00 | 20121007210959 | BAIRRO SANTA ISABEL - AV. CEL. ARTUR BORGES EM ROSÁRIO OESTE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO
| LORIVAL | 2012-08-14 | 2012-08-21 | 056/00 - 57169574005 | 8:00 | 12:00 | 201210045251941 | PRÓXIMO A S/E DO CPA II EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | 3046/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-14 | 2012-08-22 | 056/00 - 0364835005 | 13:00 | 18:00 | 201210045251941 | PRÓXIMO A S/E DO CPA II EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | 3048/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-14 | 2012-08-23 | 056/00 - 0308826005 | 8:00 | 12:00 | 201210045251941 | AV. RÚBENS DE MENDONÇA - CPA II EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | 3013/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-14 | 2012-08-23 | 056/00 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 201210045251941 | AV. DO CPA EM FRENTE AO BATALHÃO DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | 3017/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-14 | 2012-08-24 | 056/00 00 - 5704060005/5704005005 | 13:00 | 18:00 | 201210045251941 | AV. PRINCIPAL DO BAIRRO NOVO PARAÍSO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES |  | 3031/COS/12
| RAFAEL | 2012-08-14 | 2012-08-28 | 087/012 - 5909654005 | 7:30 | 9:30 | 2012995580890 | AV. MIGUEL SUTIL- BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ | ACRÉSCIMO DE 150 KVAR NO BANCO DE CAPACITOR |  | 3075/COS/12
| RAFAEL | 2012-08-14 | 2012-08-28 | 001/007 - 5910919005 | 10:00 | 12:00 | 2012995492266 | AV. GAL. VALE ESQ. C/ RUA MANOEL F. DE MENDONÇA EM CUIABÁ | ACRÉSCIMO DE 150 KVAR NO BANCO DE CAPACITOR |  | 3074/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-08-18 | 001/012 - 8903940005/89010620005 | 13:00 | 18:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES
| LORIVAL | 2012-08-15 | 2012-08-29 | várias chaves | 8:00 | 12:00 | 2012995499970 | AVENIDA DOS TRABALHADORES - BAIRRO PLANALTO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR DE 150 KVAR |  |  | REPROGRAMAR
| LORIVAL | 2012-08-15 | 2012-08-29 | 087/006 - 8906543005 | 14:00 | 18:00 | 2012995573356 | AV. MIGUEL SUTIL EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE BANCO |  |  | REPROGRAMAR
| LORIVAL | 2012-08-15 | 2012-08-31 | 006/003 - 89176860ME | 8:00 | 12:00 | 2012995515255 | BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE BANCO |  |  | REPROGRAMAR
| OSMÁRIO |  | 2012-08-19 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM LEBLON COMPLEXO DO BARRO DURO EM CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 02 ALIMENTADORES |  | 2940/COS/12
| RAFAEL | 2012-08-17 | 2012-08-31 | 069/011 - 5717057006 | 14:00 | 18:00 | 2012974079031 | BAIRRO JARDIM IMPERADOR - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  |  | PD NÃO APROVADO/REPROGRAMADO
| RAFAEL | 2012-08-17 | 2012-08-31 | 087/011 - 5702983005 | 8:00 | 12:00 | 2012956127147 | RESIDENCIALCANACHUÊ - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  |  | PD NÃO APROVADO/REPROGRAMADO
| LORIVAL | 2012-08-16 | 2012-09-10 | 087/002 - 0300583005 | 14:00 | 18:00 | 2012945389034 | BAIRRO VERDÃO - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 3198/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-17 | 2012-09-16 | várias chaves | 8:00 | 10:00 | 2012983634481 - VER COM SETOR/OBRAS | AV. GOV. JÚLIO JOS DE CAMPOS - JARDIM DOS ESTADOS - V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/BT
| LORIVAL | 2012-08-20 | 2012-08-26 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 20121003413301 | BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | construção de 02 alimentadores |  | REPROGRAMAR/CANCELADO
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-08-28 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA DA GUIA/BAÚS EM CUIABÁ | TROCA DE CABOS |  | 3072/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-09-17 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 - VER COM SETOR DE OBRAS | ESTRADA DA GUIA/BAÚS EM CUIABÁ | TROCA DE CABOS
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-09-04 | 240/001 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 12:00 | 2012995889621 | ESTRADA 01 - BAIRRO COXIPÓ DA PONTE | EXTENSÃO DE RD/AT
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-09-05 | 011/002 - 8902017.022 | 14:00 | 18:00 | 20121002947416 | BAIRRO SANTO ANTÔNIO EM ROSÁRIO OESTE | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-09-21 | 011/001 - 0302472021 | 14:00 | 18:00 | 20121003373322 - OK | BAIRRO JARDIM PARANÁ EM NOBRES | DIVISÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 3390/COS/12
| LORIVAL |  | 2012-08-23 | 045/006 - 0303143005 | 14:00 | 18:00 | 20121001848941 | AV. CARMINDO DE CAMPOS - BAIRRO DOM AQUINO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-08-27 | 087/001 - 5716373005 | 8:00 | 12:00 | 20121017285489 | BAIRRO SANTA ISABEL - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3071/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-08-30 | 001/017 - 5705510005 | 13:00 | 17:00 | 20121017285887 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3081/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-09-05 | 006/010 - 5723517005 | 8:00 | 12:00 | 20121001975679 | BAIRRO COOPHEMA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-09-11 | 069/012 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 12:00 | 2012995565122 - REPROGRAMAR | SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR NOS BANCOS DE Nº 5918482006 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCO CAPACITOR
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-09-11 | 069/012 - VÁRIAS CHAVES | 14:00 | 18:00 | 2012995565393 - REPROGRAMAR | ACRÉSCIMO DE CAPACITOR NOS BANCOS DE Nº 5909977046 | ACRÉSCIMO DE BANCO DE CAPACITOR
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-09-16 | 056/002 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 10:00 | 2012968601514 - OK | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | MUDANÇA DE ESTRUTURA |  | 3301/C0S/12
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-09-18 | 001/012 - 8904010005 | 14:00 | 18:00 | 2012990764805 - OK | BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3348/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-22 | 2012-09-19 | 240/002 - 0300811005 | 14:00 | 18:00 | 2012991648411 - OK | BAIRRO PARQUE CUIABÁ EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3350/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-10-01 | 170/003-0355645006 | 9:00 | 11:00 | 2012950312872 - OK | RUA 15 NO BAIRRO PARQUE SABIÁ EM VARZEA GRANDE | INTALAÇÃO DE TRAFO, POSTES E LANÇAMENTOS DE CABOS
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-10-02 | 9.8571 | 8:00 | 9:30 | 2012944164386 - OK | AVENIDA FILINTO MULLER EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | 3503/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-10-01 | 087/013-VARIAS CHAVES | 13:00 | 17:00 | 2011910482676 - OK | ESTRADA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO AGUAÇÚ | INSTALAÇÕES, POSTES E LANÇAMENTOS DE CABOS
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-28 | 069/019 - 5720164005 | 13:00 | 17:00 | 2012981476279 - OK | ESTRADA PRINCIPAL DA PRAIA GRANDE EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTES
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-28 | 069/006-0309123006 | 8:00 | 10:00 | 2012987768443 - OK | RUA IPIRANGA- NO JARDIM GLÓRIA I EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTES E MUDANÇAS DE ESTRUTURAS NORMAIS PARA BECO
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-27 | 004/001-0314761009 | 8:00 | 11:00 | 2012987043780 - OK | RUA CANOA QUEBRADA EM SANTO ANTONIO DE LEVERGER | DESLOCAMENTO DE POSTES |  | 3421/COS/12 - PD CANCELADO | APOIO LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-23 | 240/002-8909079005 | 8:00 | 12:00 | 2011910306957 - OK - OBRA JÁ EXECUTADA | RUA PROJETADA NO BAIRRO SÃO GONÇALO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO, POSTES E LANÇAMENTOS DE CABOS
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-26 | 5710680062 | 14:00 | 18:00 | 2012986023128 - OK | RODOVIA MT 10 KM 60 EM ACORIZAL | DESLOCAMENTO DE POSTES |  | 3420/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-26 | 087/016/ | 10:00 | 11:00 | 2012945076897 - OK - SERÁ EXECUTADA SEM "PD" | VARIAS RUAS DO BAIRRO VILA MIGUEL NO DISTRITO DA GUIA | EXTRENSÃO DE REDE EM VARIAS RUAS |  | 3419/COS/12 - CANCELADO
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-26 | 056/002/ | 8:00 | 11:00 | 2012992287158 - OK | RUA APIACÁS NO BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE UM POSTE NA RUA APIACÁS |  | 3418/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-05 | 056/005/ | 13:00 | 17:00 | 2012991187479 | RUA V, ESQUINA COM A AV. 03 NO BAIRRO 1° DE MARÇO | RELOCAÇÃO DE UM POSTE
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-20 | 010/011/ | 8:00 | 11:00 | 2012979834285 - OK | AVENIDA 01 NO BAIRRO OSMAR CABRAL | CONCLUIR A OBRA, OU SEJA RETIRADA DE POSTE E MUDAR CAIXA DE CP REDE |  | 3357/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-02 | 001/004/006/018/ VARIAS CHAVES | 8:00 | 13:00 | 20121003413301 | AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA | LANÇAMENTO DE CABOS ISOLADOS DE 150MM2
| LORIVAL | 2012-08-23 | 2012-09-17 | 006/003 - 5.722.080.005 | 8:00 | 12:00 | 2012930392734 - OK | RODOVIA ELDER CANDIA LOTE18, QUADRA 16, BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E TROCA DE CABOS |  | 3346/COS/12
| RAFAEL | 2012-08-27 | 2012-09-13 | 069/008/0303058006 | 8:00 | 12:00 | 2012988969624 - OK | RUA 01 E OUTRAS NO BAIRRO MONTE CASTELO EM VARZEA GRANDE | DIVISÃO DE CIRCUITO
| RAFAEL | 2012-08-27 | 2012-09-13 | 087/12-0300608005 | 14:00 | 18:00 | 2012964095495 - OK | AVENIDA 08 DE ABRIL BAIRRO INDEFINIDO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE 1 TRANSFORMADOR DE 45 KVA
| RAFAEL | 2012-08-28 | 2012-09-17 | 005/012 - 8905004005 | 14:00 | 18:00 | 2012974264848 - OK | ZONA RURAL EM CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE RD/AT |  | 3338/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-28 | 2012-09-03 | 087/003-8906544005/8906557005 | 13:00 | 18:00 | 2012977406145 | TRINCHEIRA AV. MIGUEL SUTIL/AV. CIRÍACO CÂNDIA - BAIRRO STA. ISABEL-CBÁ | REMANEJAMENTO DE POSTE/LANÇAMENTO DE CABOS
| LORIVAL | 2012-08-16 | 2012-09-01 |  | 13:00 | 18:00 | 20121003413301 | BAIRRO JD. DAS AMÉRICAS - CUIABÁ | CONSTRUÇÃO DE 01 ALIMENTADOR
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-09-16 | PT: 5702983005 | 7:00 | 11:30 | 2012956127147 - OK | BAIRRO CIDADE ALTA - RES. CANACHUÊ - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3303/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-21 | 2012-09-17 | PT: 5717057006 | 14:00 | 18:00 | 2012974079031 - OK | BAIRRO JD. IMPERADOR - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3337/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-23 | 2012-10-02 | CH.FUS:0303143005/PT:5702673005 | 14:00 | 18:00 | 20121001848941 | BAIRRO DOM AQUINO - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3501/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-27 | 2012-09-25 | 5716547005 | 13:00 | 17:00 | 2012991187479 - OK | BAIRRO 01 DE MARÇO - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3417/COS/12 - CANCELADO
| LORIVAL | 2012-08-29 | 2012-09-07 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 2012977409442 | TREVO DO TIJUCAL/SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 0519/COS/2013
| LORIVAL | 2012-08-29 | 2012-09-08 | várias chaves | 13:00 | 18:00 | 2012977409442 | TREVO DO TIJUCAL/SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3224/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-29 | 2012-09-09 | várias chaves | 8:00 | 13:00 | 2011977409442 | TRVO DO TIJUCAL/SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3225/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-09-16 | 069/008 - 0303058006 | 8:00 | 12:00 | 2012988969624 - OK | BAIRRO MONTE CASTELO - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3300/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-16 | 069/012 - 8903490006 | 6:30 | 11:30 | 2012967100050 - OK | ESTRADA NOVA MT-060 - LIVRAMENTO | INSF. REGULADOR TENSÃO/INST. POSTES/LANÇ. CABOS |  | 3247/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-11 | 069/012 - 0302908006 | 13:00 | 18:00 | 20121010915386 - VER | BAIRRO JD. NOVA FRONTEIRA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-09-20 | 069/004 - 0308553006 | 8:00 | 12:00 | 2012993130938 - OK | BAIRRO JD. ITORORÓ - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3367/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-09-20 | 087/012 - 0300608005 - 5701946005 | 14:00 | 18:00 | 2012964095495 - OK | AV. 08 DE ABRIL - BAIRRO JD. CUIABÁ - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 3368/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-09-30 | 045/008 - 8904042005 | 14:00 | 18:00 | 2012993652268 - OK | AV. BEIRA RIO - BAIRRO DOM AQUINO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-09-22 | 001/008 - 5702286005 | 8:00 | 12:00 | 2012991199702 - OK | AV. PRES. MARQUES - BAIRRO SANTA HELENA - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-10-05 | 011/002 - 89.02017.022 | 14:00 | 18:00 | 20121002947416 - OK | BAIRRO SANTO ANTÔNIO - ROSÁRIO OESTE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3515/COS/12 | ANTECIPADO P/04/10/12-APROVEIT.PD:3514/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-09-06 | 2012-09-17 | 070/002 - 5713706ME | 13:00 | 18:00 | 20121014552743 - OK | BAIRRO SÃO BENEDITO - POCONÉ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3320/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-13 | 069/019 - 8918303046 | 13:00 | 18:00 | 20121010742147 - OK | AL 019 / SE 069 P/AT. MINEBRÁS MINERAÇÃO - REGIÃO DE N. S. DO LIVRAMENTO | INSTALAÇÃO DE BANCO DE REGULADOR DE TENSÃO
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-14 | 001/007 - 0300396005 | 8:00 | 11:30 | 2012933430443 - OK | BAIRRO AREÃO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTE, TRAFO E LANÇAMENTO DE CABOS
| LORIVAL | 2012-09-06 | 2012-09-15 | 087/012 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977403349 - REPROGRAMAR - VER COM SETOR | AV. MIGUEL SUTIL - TRINCHEIRA STA. ROSA - CUIABÁ - SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-29 | 006/006 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977409681 - OK | AV. MIGUEL SUTIL - TRINCHEIRA VIADUTO DESPRAIADO- CUIABÁ - SECOPA | RELOCAÇÃO DE REDE
| LORIVAL | 2012-09-06 | 2012-10-02 | 069/004 - 0301597006 | 13:00 | 18:00 | 2011917491324 - OK | BAIRRO JD. PAULA I - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3502/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-10-05 | 069/002 - 03.04311.006 | 13:00 | 18:00 | 20121006243572 - OK | BAIRRO VILA ARTHUR - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3518/COS/12 - CANCELADO | EQUIPES NÃO DISPONÍVEIS - VIAGEM A NOBRES
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-10-07 | 087/027 - VÁRIAS CHAVES | 0:00 | 13:00 | 2012988264073 - OK | BAIRRO QUILOMBO - CUIABÁ | DESATIVAÇÃO DE POSTE |  | REPROGRAMAR | CANCELADO/ELEIÇÃO
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-10-11 | 005/001 - 03.10828.008 | 13:00 | 18:00 | 20121004458822 - OK | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - CHAPADA DOS GUIMARÃES | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | REPROGRAMADO | FALTA DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-10-21 | 001/005 - 89.01552.005 | 8:00 | 13:00 | 20121007506343 - OK | BAIRRO BAÚ - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD CANCELADO | OBRA EXECUTADA PARTICULARMENTE
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-10-20 | 001/011 E 014 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012997518826 - OK | BAIRRO SANTA CRUZ - CUIABÁ | DESATIVAÇÃO DE POSTE |  | PD CANCELADO | PROBLEMA DE PROJETO/CONTATO WANÍLSON C/OSMÁRIO
| LORIVAL | 2012-08-28 | 2012-09-14 | 306011035 | 13:00 | 18:00 | 20121013134614 - OK | BAIRRO SANTA TEREZA - POCONÉ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3273/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-04 | 2012-09-15 | 8902518005 | 14:00 | 18:00 | 2012987161316 - OK | BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3299/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-17 | VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012944122509 - OK | ESTRADA DO RIO DOS COUROS - CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFOS E TROCA DE CABOS |  | 3339/COS/12
| LORIVAL | 2012-08-30 | 2012-09-18 | 313886005/571382005 | 13:00 | 18:00 | 20121007215278 - OK | AV. DAS TORRES - CUIABÁ | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE POSTES E CABOS |  | 3344/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-10 | 2012-09-20 | 069/019 - 0303054006 | 14:00 | 18:00 | 20121015002978 - OK | BAIRRO SÃO JOÃO - VÁRZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3366/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-10 | 2012-09-21 | 087/004 - 5702602005 / PT: 5716209005 | 14:00 | 18:00 | 20121016913245 - REPROGRAMAR FIM/SEMANA | RUA JOAQUIM MURTINHO - CENTRO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2012-09-10 | 2012-09-23 | 010/006e010 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 13:00 | 2012977409442 - OK | TREVO DO TIJUCAL - SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES
|  |  | 2012-09-15 | 087/001 - 8903625006/8902721006 | 14:00 | 18:00 | 2012997184041 - OK | ESTRADA DA PASSAGEM DA CONCEIÇÃO - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 3319/COS/12
|  |  | 2012-09-12 |  |  |  | 2012995580890 - REPROGRAMAR - BANCO CAP
|  |  | 2012-09-12 |  |  |  | 2012995492266 - REPROGRAMAR - BANCO CAP
| LORIVAL | 2012-09-17 | 2012-09-30 | 170/002 - 8907358006/5713593006 | 8:00 | 9:00 | 20121006259067 | AV. GOV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS - BAIRRO JARDIM GLÓRIA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2012-09-17 | 2012-10-06 | 087/007 - 2922949005/5703936005 | 13:30 | 17:30 | 20121014987980 | BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | REPROGRAMAR | CANCELADO/ELEIÇÃO
| LORIVAL | 2012-09-17 | 2012-10-07 | 001/014 - 8906510005/5702781005 | 8:00 | 12:00 | 20121011799614 | RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA - BAIRRO POPULAR - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | REPROGRAMAR | CANCELADO/ELEIÇÃO
| OSMÁRIO | 2012-09-21 | 2012-10-03 | 011/002 - 0302390022 | 8:00 | 13:00 | 2012989266337 | RODOVIA BR 364 - NOBRES/ROSÁRIO OESTE | IMPLANTAÇÃO DE POSTE E LANÇAMENTO DE CONDUTORES |  | 3505/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-09-21 | 2012-10-04 | 011/002 - 8902420022 | 8:00 | 13:00 | 2012989266337 | RODOVIA BR 364 - NOBRES/ROSÁRIO OESTE | IMPLANTAÇÃO DE POSTE E LANÇAMENTO DE CONDUTORES |  | 3514/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-09-17 | 2012-09-22 | 087/012/028 VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977403349 | AV. MIGUEL SUTIL - TREVO DO SANTA ROSA - SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3425/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-08 | 087/016-330100205-5702781005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA DA GUIA/ BAÚS EM NOSSA SENHORA DA GUIA | TROCA DE CABOS 4CAA PARA 2CAA E SUBST. ESTRUTURA MONOF. P/ TRIFASICA |  | 3516/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-09 | 057/016-5706621062 | 9:00 | 11:00 | 20121021236772 | AV. ANTONIO HEMENEGILDO, BAIRRO INDEFINIDO EM ACORIZAL | EXTENSÃO DE REDE DE BT |  | 3568/COS/12 - CANCELADO | NÃO NECESSITA DESLIGAR A "RD"
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-10 | 011/001-0302472021-5702474021 | 13:00 | 18:00 | 20121003373322 | RUAN SENADOR FILINTO MULLER NO BAIRRO JARDIM PARANÁ EM NOBRES | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | 3605/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-04 | 011/002-8902017022-5700512022 | 8:00 | 13:00 | 20121002947416 | RUA JOÃO PESSOA E OUTRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO EM ROSARIO OESTE | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | 3515/COS/12 | APROVEITAMENTO DO PD: 3514/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-09 | 087/013-0307727005 | 13:00 | 18:00 | 2012998426407 | RUA DAS FLORES NO BAIRRO SUCURI EM CUIABA | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | 3570/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-08 | 001/008-VARIAS CHAVES-5706216005 | 13:00 | 18:00 | 20121013194356 | RUA JOÃO CARLOS P. LEITE E RUA PROFº ALYRIO HUBNGNEY, BAIRRO ARAES | EXTENSÃO DE RDU DE MT E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | 3567/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-09-29 | 001/010-57176346005 | 7:30 | 9:30 | 20121004993224 | RUA AYRTON SENA NO BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE RDU DE BT |  | 3453/COS/12 | APROVEITAMENTO DE PD
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-09-30 | 069/006-0309133006-5712773006 | 8:00 | 11:00 | 2012995901169 | AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS NO BAIRRO 23 DE SETEMBRO | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | "PD" CANCELADO(03/10/12) | APOIO DA LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-05 | 010/008-8970074005-5717268005 | 13:30 | 17:30 | 2012908494370 | RUA SÃO FRANCISCO NO BAIRRO JARDIM PASSAREDO | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | 3517/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-09-30 | 069/009E008-VARIAS CHAVES 5706626006 | 8:00 | 12:00 | 2012995874832 | AVENIDA ALZIRA SANTANA NO BAIRRO JARDIM DAS FLORES | DIVISÃO DE CIRCUITO
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-09-30 | 087/008-57176339ME | 8:00 | 13:00 | 20121025295929 | RUA HENRRIQUE PINHEIRO NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS | ADEQUASÃO DE CIRCUITO
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-12 | 008/001-0303942005-5705499005 | 13:30 | 15:30 | 20121005389567 | RUA 230 NO BAIRRO TIJUCAL | INSTALAÇÃO DE CHAVES FUSIVEIS |  | 3611/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-09-27 | 016/001-8909056005 | 13:30 | 17:30 | 20121017682207 | RUA MILANO BAIRRO JARDIM ITÁLIA | DIVISÃO DE CIRCUITO |  | 3449/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-09-28 | 002/069-0211046006 | 13:30 | 17:30 | 20121020362696 | AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS NO BAIRRO FIGUEIRINHA | DIVISÃO DE CIRCUITO
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-14 | 087/007-8906510005-5702781005 | 8:00 | 13:00 | 20121011799614 | RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA - BAIRRO POPULAR - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | 3660/COS/12 - CANCELADO | NÃO POSSUI EQUIPES DISPONÍVEIS
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-13 | 087/007-2922949005 | 13:00 | 18:00 | 20121014987980 | AVENIDA RUIA BARBOZA NO BAIRRO RECANTO DOS PASSAROS | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | 3615/COS/12 - CANCELADO | NÃO TEM EQUIPES DISPONÍVEIS
| LORIVAL | 2012-09-22 | 2012-10-13 | 010/006E010 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977409442 | TREVO DO TIJUCAL - SECOPA | RELOCAÇÃO DE POSTES, TRAFOS E LANÇAMENTOS DE CABOS |  |  | NÃO APROVADO COD
| LORIVAL | 2012-09-25 | 2012-10-09 | 069/001E003 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012997184041 | ESTR. GUARITA ENTRE ROD. MÁRIO ANDREAZA E PASSAGEM CONC | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3569/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-25 | 2012-10-12 | 069/001,002E003- VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012997184041 | ESTR. GUARITA ENTRE ROD. MÁRIO ANDREAZA E PASSAGEM CONC | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | NÃO APROVADO COD
| LORIVAL | 2012-09-25 | 2012-10-11 | 069/003 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012997184041 | ESTR. GUARITA ENTRE ROD. MÁRIO ANDREAZA E PASSAGEM CONC | RELOCAÇÃO DE POSTES
| LORIVAL | 2012-09-27 | 2012-10-13 | 087/028 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977403349 | TREVO DO BAIRRO SANTA ROSA - SECOPA - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTES |  | 3613/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-10 | 011/001 - 5712599021 | 13:00 | 18:00 | 2012984276268 | RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - NOBRES | DESLOCAMENTO DE POSTE
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-14 | 087/028 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 13:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA TREVO SANTA ISABEL - SECOPA - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTE |  | 3656/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-15 | 006/008 - 5716291005 | 8:00 | 12:00 | 2012998987252 | BAIRRO MORADA DO OURO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3662/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-16 | 240/008 - 0300230005/5706120005 | 8:00 | 12:00 | 2012998566390 | BAIRRO JARDIM PASSAREDO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3708/COS/12
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-16 | 087/003 - 0301347005 | 13:00 | 17:00 | 20121012446600 | BAIRRO JARDIM UBATÃ - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3707/COS/12-CANCELADO | MAU TEMPO SEM VIATURA PARA ABERTURA CHAVE
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-13 | 240/001 - VÁRIAS CHAVES | 13:30 | 17:30 | 20121020359711 | BAIRRO RESIDENCIAL ALTOS DO PARQUE - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3702/COS/12 | APROVEITAMENTO PD:3644/COS/12(MANUTENÇÃO
| LORIVAL | 2012-09-28 | 2012-10-22 | 056/001 - 8907578005 | 13:00 | 18:00 | 20121019169466 / 2012946382827 | /PRÓX. CONDOM. FLOR DO CERRADO
| LORIVAL | 2012-10-01 | 2012-10-17 | 011/001 - 5712599021 | 13:00 | 18:00 | 2012984276268 | Av. Juscelino Kubitschek - Nobres | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3709/COS/12-CANCELADO | CHAVE PROGRAMADA ERRADA
| LORIVAL | 2012-10-02 | 2012-10-18 | 006/006 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977409681 | AV. MIGUEL SUTIL SECOPA VIADUTO PQ. MÃE BONIFÁCIA - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTE |  | 3725/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-01 | 2012-10-20 | 069/001,002E003- VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012997184041 | ESTR. GUARITA ENTRE ROD. MÁRIO ANDREAZA E PASSAGEM CONC | RELOCAÇÃO DE POSTE
| LORIVAL | 2012-10-01 | 2012-10-21 | 087/027 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 13:00 | 2012988264073 | BAIRRO QUILOMBO - CUIABÁ | DESATIVAÇÃO DE POSTE |  | PD CANCELADO | EQUIPES DISPONÍVEIS / OBRA SECOPA TIJUCAL
| LORIVAL | 2012-10-04 | 2012-10-19 | 069/011 - 5717046006 | 8:00 | 13:00 | 2012940963414 | BAIRRO CENTRO RUA ACELINO M. COSTA - V. GRANDE | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DERIVAÇÃO |  | 3734/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-10-04 | 2012-10-19 | 070/002 - 03010690035 | 13:00 | 18:00 | 2012940964877 | BAIRRO SÃO BENEDITO - POCONÉ | INSTALAÇÃO DE STRUTURA PAR DERIVAÇÃO |  | 3733/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-04 | 2012-10-22 | 004/001 - 0313422009 | 13:00 | 18:00 | 20121009090384 | BAIRRO SANTO ANTÔNIO - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3784/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-04 | 2012-10-23 | 069/002 - 0304311006 | 8:00 | 12:00 | 20121006243572 | BAIRRO VILA ARTHUR - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3786/COS/12 | APROVEITAMENTO DA MANUTENÇÃO
| LORIVAL |  | 2012-10-06 | 010/006e010 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977409442 | TREVO DO TIJUCAL/SECOPA - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTE |  | 3519/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-04 | 2012-10-24 | 240/002 - 0308265005 | 8:00 | 13:00 | 2012952490512 | BAIRRO JOCKEI CLUBE - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/BT |  | 3803/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-04 | 2012-10-24 | 20121001261468 | 13:00 | 18:00 | 20121001261468 | BAIRRO SANTA MARIA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3804/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 087/016 - 8909996065 | 13:00 | 18:00 | 2012941755808 | Área Rural - Nova Jangada | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO - INSTALAÇÃO DE REG. TENSÃO |  | 3896/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-09 | 2012-10-19 | 045/005 - 03.02661.006 | 13:00 | 18:00 | 20121026025713 | BAIRRO CRISTO REI - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3735/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-10 | 2012-10-19 | 056/002 - 5716286005/5716286005 | 8:00 | 13:00 | 20121037455516 | BAIRRO CPA I - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3713/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-11 | 2012-10-20 | 010/003 - 57.04632.005 | 8:00 | 13:00 | 20121026713720 | BAIRRO PEDRA 90 - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2012-10-10 | 2012-10-26 | 005/001 - 0310828008 | 13:00 | 18:00 | 20121004458822 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - CHAPADA DOS GUIMARÃES | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3825/COS/12
| LORIVAL | 2012-10-10 | 2012-10-15 | 001/008 - 5721437005 | 13:00 | 18:00 | 20121013194356 | BAIRRO ARAÉS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3672/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-09 | 2012-10-21 | 010/006e010 - VÁRIAS CHAVES | 8:00 | 13:00 | 2012977409442 | TRINCHEIRA TREVO TIJUCAL - SECOPA - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE POSTES
| LORIVAL | 2012-10-13 | 2012-10-26 | 006/004 - 5706202005 | 8:00 | 13:00 | 20121030088472 | RUA MARACAJU - BAIRRO ALVORADA - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3826/COS/12 - CANCELADO | APOIO EQUIPE LINHA VIVA-SEM EQUIPE DISPONÍVEL
| OSMÁRIO | 2012-10-14 | 2012-10-25 | 045/007 - 5717036006 | 13:00 | 18:00 | 20121028575266 | RUA ARI PAES BARRETO - BAIRRO DA MANGA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3819/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA / NHAMBIQUARAS
| OSMÁRIO | 2012-10-14 | 2012-11-01 | 004/001 - 03.06644.009 | 13:00 | 18:00 | 20121001261464 | RUA AMARÍLIO G. QUEIROZ - BAIRRO CENTRO - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3916/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-16 | 2012-10-26 | 087/027 - 57.16206.005 | 8:00 | 13:00 | 20121030086561 | BAIRRO QUILOMBO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-16 | 2012-10-27 | 170/01e06 - VÁRIAS CHAVES | 7:00 | 12:00 | 2011849917573 | RODOVIA MÁRIO ANDREAZA - V. GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-16 | 2012-10-24 | 069/019 - 57.08163.006 | 13:00 | 18:00 | 20121027926193 | BAIRRO PAI ANDRÉ - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3817/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-16 | 2012-10-24 | 087/012 - 03.04543.005 | 8:00 | 13:00 | 20121029532551 | BAIRRO JARDIM MARIANA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3816/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-16 | 2012-10-26 | 240/002 - 03.00811.005 | 8:00 | 13:00 | 20121028576819 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3827/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-17 | 2012-10-29 | 010/010 - 0304431005 | 8:00 | 10:00 | 20121027839776 | BAIRRO JARDIM VISTA ALEGRE - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| OSMÁRIO | 2012-10-17 | 2012-10-29 | 010/010 - 5706341005 | 10:00 | 12:00 | 20121026062591 | BAIRRO PASCOAL RAMOS - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 3831/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 240/001 - 57.11065.009 | 13:00 | 18:00 | 20121030043593 | COMUNIDADE MORRINHOS - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD NÃO APROVADO
| OSMÁRIO | 2012-10-21 | 2012-10-26 | 001/012 - 57.03879.005 | 13:00 | 18:00 | 20121029147038 | BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3855/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-20 | 2012-10-27 | 087/004 - 57.02627.005 | 8:00 | 13:00 | 20121030603922 | RUA DESEMBARGADOR FERREIRA MENDES - CENTRO - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-21 | 2012-10-27 | 045/006 - 57.01283.005 | 13:00 | 15:00 | 20121031056569 | BAIRRO DOM AQUINO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-21 | 2012-11-01 | 001/006 - 57.14457.005 | 8:00 | 11:00 | 20121038456314 | BAIRRO ARAÉS - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE RD/BT |  | 3915/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-21 | 2012-11-02 | 010/010 - 89.01221.005 / 57.05202.005 | 13:00 | 18:00 | 20121032425119 | BAIRRO COOPHEMA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3923/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-21 | 2012-11-05 | 004/001 - 03.14761.009 | 13:00 | 18:00 | 20121033302473 | RUA AMÉRICO P. BRASIL - BAIRRO CENTRO - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3972/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 056/001 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 20121019169466 | TREVO DO COXIPÓ DO OURO ANTES DA SAÍDA PARA O MANSO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE E REDE AT |  | 3887/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-23 | 2012-11-02 | 240/001 - 89.04144.005 | 13:00 | 18:00 | 20121032053826 | BAIRRO PARQUE ATALAIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3920/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-23 | 2012-11-03 | 087/027-VÁRIAS CHAVES E 02 PT'S | 13:00 | 18:00 | 2012988264075 | BAIRRO QUILOMBO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  |  | PROGRAMAR PD/PT - APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-24 | 2012-11-02 | 004/001 - 57.15924.009 | 8:00 | 12:00 | 20121031515484 | COMUNIDADE DE PORTO DE FORA - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | VER HORÁRIO PARA A TARDE | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-10-25 | 2012-11-08 | 011/001 - 0302501021 | 14:00 | 18:00 | 2012984276268 | Av. Juscelino Kubitschek - Nobres | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4005/COS/12
| RAFAEL | 2012-10-25 | 2012-11-02 | 087/007 - VÁRIAS CHAVES - PT: 5703936005 | 7:30 | 11:30 | 20121014987980 | BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3983/COS/12 | APROV/MANUT/PD: 3921/COS/12
| RAFAEL | 2012-10-25 | 2012-11-09 | 087/007 - 8906510005 / 5702781005 | 8:00 | 12:00 | 20121011799614 | BAIRRO POPULAR - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4024/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-10-25 | 2012-11-09 | 087/003 - 0301347005 | 14:00 | 18:00 | 20121012446600 | BAIRRO JARDIM UBATAN - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4026/COS/12
| RAFAEL | 2012-10-26 | 2012-11-10 | 006/004 - 5706202005 | 8:00 | 12:00 | 20121030088472 | RUA MARACAJU - BAIRRO ALVORADA - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | PD CANCELADO | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-26 | 2012-11-04 | 240/001 - 57.05001.005 | 8:00 | 13:00 | 20121031527205 | BAIRRO PARQUE ATALAIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-26 | 2012-11-07 | 087/006 - 57.00688.005 | 13:00 | 18:00 | 20121014084752 | BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 3961/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 087/004 - 57.02627.005 | 6:00 | 8:00 | 20121030603922 | BAIRRO CENTRO -CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-31 | 2012-11-03 | 087/011 - 57.176349ME | 14:00 | 17:00 | 20121019212181 | BAIRRO SANTA ROSA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-10-31 | 2012-11-06 | 087/011 - 03.09209.005 | 13:30 | 17:00 | 20121036608205 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4004/COS/12 | APROV/MANUT/PD: 3936/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-31 | 2012-11-13 | 240/001-VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012955500004 | ROD. PALMIRO PAES DE BARROS - S. A . DE LEVERGER | INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO
| OSMÁRIO | 2012-10-31 | 2012-11-14 | 240/001 - 8904182005 | 13:00 | 18:00 | 2012955500004 | ROD. PALMIRO PAES DE BARROS - S. A . DE LEVERGER | INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO |  | 4088/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-10-31 | 2012-11-10 | 069/019 - 03.03330.006 | 8:00 | 13:00 | 20121035885727 | BAIRRO BOM SUCESSO - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| RAFAEL | 2012-10-31 | 2012-11-16 | 005/087 - 5704585005/5777406005 | 8:00 | 12:00 | 2012991141886 | AV. DOM BOSCO - BAIRRO CENTRO - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  |  | APROVADO PARA DIA 18/11/12 MESMO HORÁRIO
| RAFAEL | 2012-10-31 | 2012-11-17 | 003/010 - 5705444005 | 14:00 | 18:00 | 2012968737288 | BAIRRO PARQUE NOVA ESPERANÇA II - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4144/COS/12
| RAFAEL | 2012-10-31 | 2012-11-17 | 001/017 - 8900278005/8901208005/5711151005 | 8:00 | 12:00 | 20121005389892 | BAIRRO SHANGRILÁ - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTE COM CHAVE FUSÍVEL |  | 4159/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-10-31 | 2012-11-18 | 001/016 - 5705709005 | 8:00 | 12:00 | 2012969283267 | BAIRRO PLANALTO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4146/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-04 | 2012-11-10 | 087/006 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA SANTA ISABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-04 | 2012-11-11 | 170/01e06 - VÁRIAS CHAVES | 7:00 | 12:00 | 2011849917573 | ROD. MÁRIO ANDREAZA - S/E TREVO DO LAGARTO - V. GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-04 | 2012-11-13 | 087/027e012 - 0317829005 | 8:00 | 12:00 | 2012977403349 | TRINCHEIRA SANTA ROSA - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT
| OSMÁRIO | 2012-11-04 | 2012-11-15 | 087/005 - 8906542005/8908142005 | 8:00 | 13:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA SANTA ISABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 4091/COS/12-CANCELADO/OSM | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-04 | 2012-11-16 | 010/010 - 5704808005 | 8:00 | 13:00 | 2012977409442 | TRINCHEIRA DO TREVO DO TIJUCAL | RECOND. RD/AT/DESLOCAMENTO DE POSTES |  | 4104/COS/12-CANCELADO | FALTA DE EQUIPE
| OSMÁRIO | 2012-11-04 | 2012-11-17 | 087/006 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA SANTA ISABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 4142/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-05 | 2012-11-14 | 069/006 - 03.169627.ME | 13:00 | 18:00 | 20121037381448 | LOTEAMENTO DA PAMPULHA - V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT C/INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4086/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-05 | 2012-11-14 | 240/008 - 57.48041.005 | 8:00 | 13:00 | 20121037505690 | BAIRRO JARDIM PASSAREDO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4084//COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-06 | 2012-11-14 | 001/016 - 57.16657.005 | 13:00 | 18:00 | 20121037506761 | BAIRRO JARDIM ITÁLIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4085/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-06 | 2012-11-15 | 087/027e012 - 031782/5771953005 | 13:00 | 18:00 | 2012977403349 | TRINCHEIRA SANTA ROSA - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  | 4093/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-07 | 2012-11-10 | 056/004 - 03.08535.005 / 57.16689.005 | 13:00 | 18:00 | 20121034612215 | BAIRRO JARDIM UMUARAMA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | LIGAR OSMÁRIO | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-07 | 2012-11-16 | 001/004 - 03.00065.009 | 13:00 | 18:00 | 20121038539342 | BAIRRO MARECHAL RONDON - S. A. DE LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4102/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-08 | 2012-11-15 | 240/002 - 57.04660.005 | 13:00 | 18:00 | 20121039740266 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-08 | 2012-11-19 | 010/010 - 57.130849ME | 13:00 | 18:00 | 20121040287876 | BAIRRO VISTA ALEGRE - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4151/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-08 | 2012-11-22 | 087/013 - 0307600005 | 8:00 | 13:00 | 20121019773678 | ESTRADA VELHA DA GUIA - COMUNIDADE SUCURI - CUIABÁ | REMANEJAMENTO DE RD/AT |  | 4334/COS/2012
| OSMÁRIO | 2012-11-08 | 2012-11-22 | 170/003 - 03.01105.006 | 13:00 | 18:00 | 20121041325009 | BAIRRO JARDIM ELDORADO - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4158/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-08 | 2012-11-15 | 069/012 - 03003636006 | 8:00 | 13:00 | 20121043846757 | BAIRRO COHAB SÃO GONÇALO - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  | 4132/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-08 | 2012-11-21 | 069/012 - 03003636006 | 8:00 | 13:00 | 20121043846757 | BAIRRO COHAB SÃO GONÇALO - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 5701956005 | 6:00 | 7:00 | 20121039765956 | BAIRRO PORTO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | QUESTIONAMENTO/COD | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 5710360005 | 15:00 | 15:30 | 20121037874706 | BAIRRO PORTO - AV. BEIRA RIO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-09 | 2012-11-28 | 5716881006 | 8:00 | 12:00 | 20121023345512 | BAIRRO GUARITA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4293/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-09 | 2012-11-29 | 5721576006 | 13:00 | 18:00 | 20121018794653 | BAIRRO NOVA ALIANÇA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4298/COS/12
| RAFAEL | 2012-11-12 | 2012-11-24 | 018/001 - 5704594005 | 8:00 | 12:00 | 20121034198606 | BAIRRO CANJICA - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | PD CANCELADO
| RAFAEL | 2012-11-12 | 2012-11-25 | 087/012 - 8904677005 | 8:00 | 12:00 | 20121016965797 | BAIRRO NOVO COLORADO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4256/COS/12
| RAFAEL | 2012-11-12 | 2012-11-24 | 069/012 - 5708275006/5715029006 | 14:00 | 18:00 | 20121007898379 | BAIRRO JARDIM OURO VERDE - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4207/COS/12 - PD CANCELADO | SOLICITANTE IMPEDIU EXECUÇÃO/NÃO QUITARÁ CONTRIB.FIN.
| OSMÁRIO | 2012-11-06 | 2012-11-16 | 240/008 - 03.08657.005 / 57.16729.005 | 13:00 | 18:00 | 20121037967012 | BAIRRO RECANTO DO SOL - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4099/COS/12
| OSMÁRIO |  | 2012-11-15 | 087/027 - VÁRIAS CHAVES | 6:00 | 10:00 | 2012988264073 | BAIRRO QUILOMBO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4092/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO |  | 2012-11-17 | 240/002 - 5704660005 | 13:00 | 18:00 | 20121039740266 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT C/INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4137/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO |  | 2012-11-18 | 005/087 - 5704585005/5777406005 | 8:00 | 12:00 | 2012991141886 | AV. DOM BOSCO - CENTRO - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4148/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-14 | 2012-11-23 | 001/014 - 57.16480.005 | 13:00 | 18:00 | 20121041713644 | BAIRRO SANTA CRUZ - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-14 | 2012-11-25 | 087/010 - 0300582005/8901436005 | 6:30 | 11:30 | 20121046129762 | BAIRRO POPULAR - CUIABÁ | RECOND. RD/AT |  | 4259/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-14 | 2012-11-28 | 001/003 - 0304516005 | 8:00 | 12:00 | 20121026652949 | BAIRRO JARDIM PETRÓPOLIS - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4296/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-14 | 2012-11-28 | 087/005 - 8906542005/8908142005/5702331005 | 8:00 | 13:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA SANTA IZABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD/AT |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-11-15 | 2012-11-29 | 010/003 - 03064946 | 8:00 | 12:00 | 2012959497608 | ESTRADA LINHA 08 - BAIRRO CINTURÃO VERDE - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4302/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 087/016 - 3301002005 | 8:00 | 13:00 | 2012995901557 | ESTRADA VELHA DA GUIA/BAUS - N. S. DA GUIA | TRIFASEAMENTO/RECOND. DE RD/AT |  | 4313/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-14 | 2012-12-05 | 069/019 - 57.63342.006 | 8:00 | 12:00 | 20121021364836 | BAIRRO BOA VISTA - V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/BT |  | 4337/COS/2012
| RAFAEL | 2012-11-16 | 2012-11-30 | 170/003 - 03055645006/577119006 | 8:00 | 12:00 | 2012965555322 | RUA PRINCIPAL - FORMIGUEIRO - CAPÃO DO PIQUI - V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD/AT |  | 4312/COS/2012
| RAFAEL | 2012-11-16 | 2012-12-02 | 045/005 - 030174989006/8903456006 NA | 8:00 | 12:00 | 2012940965729 | RUA ARI PAES BARRETO - BAIRRO DA MANGA - V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD |  | 4329/COS/2012 | COD SUGERE PARA: 02/12/12 - 08:00/13:00 HS
| OSMÁRIO | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 069/011e012 - VÁRIAS CHAVES | 13:00 | 18:00 | 20121043846757 | BAIRRO COHAB SÃO GONÇALO - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DO ALIMENTADOR |  | 4263/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2013-01-16 | 001/007 - 8900248005NA/5712003005 | 14:00 | 18:00 | 2012987285086 | BAIRRO CENTRO - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT E INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 263/COS/2013 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2012-12-07 | 069/005 - 0300939006/570452006 | 8:00 | 12:00 | 20121014088790 | BAIRRO JARDIM PAULA I - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 4373/COS/2012
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2012-12-08 | 015/001 - 5705113005 | 14:00 | 18:00 | 20121017328719 | BAIRRO SOL NASCENTE - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-12-22 | 2012-12-08 | 045/009 - 571707006 | 8:00 | 12:00 | 20121007852385 | BAIRRO PARQUE TREMENDÃO - V. GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2012-12-09 | 240/006 - 5714383005 | 8:00 | 12:00 | 20121016012838 | BAIRRO SÃO GONÇALO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2012-12-10 | 045/006 - 5702671005 | 8:00 | 12:00 | 20121018230921 | BAIRRO DOM AQUINO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2012-12-09 | 010/006 - 0305308005 | 8:00 | 12:00 | 2012997206403 | BAIRRO CENTRO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE
| RAFAEL | 2012-11-22 | 2012-12-11 | 008/006 - 033426005 | 8:00 | 12:00 | 2012969169719 | BAIRRO MORADA DO OURO - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT E INSTALAÇÃO DE TRAFO
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-26 | 087/013 - 5709678005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687950 | BAIRRO RIBEIRÃO DA PONTE - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-26 | 087/013 - 5718845005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687950 | BAIRRO RIBEIRÃO DA PONTE - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-27 | 087/013 - 5718844005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687950 | BAIRRO RIBEIRÃO DA PONTE - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-27 | 087/013 - 5718844005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687950 | BAIRRO RIBEIRÃO DA PONTE - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-28 | 087/013 - 5718092005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687950 | BAIRRO VILA ANTÁRCTICA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-28 | 087/013 - 5718093005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687950 | BAIRRO VILA ANTÁRCTICA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-29 | 087/013 - 5718094005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687950 | BAIRRO VILA ANTÁRCTICA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-29 | 087/013 - 5702863005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687950 | BAIRRO VILA ANTÁRCTICA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-30 | 087/013 - 5711771005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687950 | BAIRRO SUCURI - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| RAFAEL | 2012-11-09 | 2012-11-30 | 087/013 - 5711772005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687950 | BAIRRO SUCURI - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT
| OSMÁRIO | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 006/004 - 5706231005 | 6:00 | 6:30 | 20121045686513 | BAIRRO SANTA HELENA - CUIABÁ | SBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  |  | EMERGÊNCIA
| OSMÁRIO | 2012-11-26 | 2012-12-02 | 010/06e010 - 89176492ME/89176493ME | 8:00 | 13:00 | 2012977409442 | ROTATÓRIA DO TREVO DO TIJUCAL - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/AT |  | 4345/COS/2012
| OSMÁRIO | 2012-11-24 | 2012-12-02 | 001/008 - PT 57.05578.005 | 8:00 | 13:00 | 20121044692610 | BAIRRO ARAÉS - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT C/INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4330/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-27 | 2012-12-03 | 240/02 - PT 57.18285.005 | 13:00 | 18:00 | 20121044718397 | BAIRRO SÃO MATHEUS - VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 4335/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-24 | 2012-12-04 | 087/013 - 0307600005 | 8:00 | 13:00 | 20121019773678 | ESTRADA VELHA DA GUIA - COMUNIDADE SUCURI - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE ALIMENTADOR |  | 4334/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-24 | 2012-12-06 | 069/002 - 03.09123.006 | 13:00 | 18:00 | 20121026649615 | BAIRRO JARDIM GLORIA - VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 4367/COS/2012
| OSMÁRIO | 2012-11-27 | 2012-12-06 | 087/028 - PT 57.110058.ME | 8:00 | 12:00 | 20121045650206 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/AT C/INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4366/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-25 | 2012-12-07 | 010/010 - 5704806005 | 8:30 | 13:30 | 2012977409442 | ROTATÓRIA DO TREVO DO TIJUCAL - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/AT |  | 4369/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-25 | 2012-12-07 | 010/010 - 5703897005 | 13:00 | 17:30 | 2012977409442 | ROTATÓRIA DO TREVO DO TIJUCAL - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/AT |  | 4371/COS/2012
| OSMÁRIO | 2012-11-24 | 2012-12-07 | 069/003 - PT 57.73952.006 | 8:00 | 11:00 | 20121025306733 | BAIRRO CENTRO - VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | QUESTIONAMENTO/COD/FINAL SEMANA | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-25 | 2012-12-09 | 087/010 - 8901458005 | 7:00 | 12:00 | 20121046129762 | BAIRRO POPULAR - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/AT |  | QUESTIONAMENTO/COD/15 DIAS ANTECEDÊNCIA | ÚLTIMO "PD" EM 25/11/12 - APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-24 | 2012-12-10 | 170/004 - 57.16964.006 | 13:00 | 18:00 | 20121024187220 | BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS - VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-11-15 | 2012-11-30 |  | 13:00 | 18:00 | 2012960006530 | ESTÂNCIA RURAL - COMUNIDADE LIBERDADE - ROSÁRIO OESTE | EXTENSÃO DE RD/AT |  | 4311/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-25 | 2012-12-01 | 087/003 - 8906544005 | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA SANTA ISABEL - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE RD |  | 4326/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-28 | 2012-12-08 | 087/005 - 8906542005/8908142005/5702331005 | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | TRINCHEIRA SANTA ISABEL - CUIABÁ | RELOCAÇÃO DE RD |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-29 | 2012-12-07 | 240/02 - 03.00811.005/PT 57.04244.005 | 13:00 | 18:00 | 20121046602842 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | QUESTIONAMENTO DO "COD" | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-06 | 069/019 - 03.03054.006/PT 57.06758.006 | 13:00 | 18:00 | 20121045623829 | BAIRRO VITORIA REGIA - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4401/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-06 | 240/02 - PT 27.04244.005 | 8:00 | 13:00 | 20121046602842 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4400/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-29 | 2012-12-08 | 001/011 - 03.08239.005 | 8:00 | 13:00 | 20121046132626 | BAIRRO CHACARA DOS PINHEIROS | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-21 | 005/003 - 0209730008 | 13:00 | 18:00 | 20121019859611 | RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 4608/COS/12
| OSMÁRIO | 2012-11-29 | 2012-12-11 | 240/01 - 8906969005 | 13:00 | 18:00 | 2012955500004 | ROD. PALMIRO PAES DE BARROS - S. A . DE LEVERGER | INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 087/044 - 8900525005,8906559005 ATÉ 8900177005 | 13:00 | 18:00 | 2012969304501 | BAIRRO DO PORTO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 4542/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-16 | 087/004 - 89005490058900525005 | 8:00 | 13:00 | 2012969304501 | BAIRRO DO PORTO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 204/COS/2013 | ÊRRO DE CADASTRO
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-17 | 087/028 - PT 57.03777.005 | 13:00 | 18:00 | 20121026636351 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD SERÁ CANCELADO | EXECUTADA NO DIA 05/12/12
| OSMÁRIO | 2012-11-30 | 2012-12-08 | 170/002 03.02761.006/PT 57.06294.006 | 8:00 | 13:00 | 20121047143602 | BAIRRO JARDIM GLÓRIA II - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | QUESTIONAMENTO COD | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-02 | 010/003 - 0305275005 | 8:00 | 12:00 | 20121033327187 | BAIRRO PASCOAL RAMOS - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE RDU |  | 040/COS/12 - PD CANCELADO | EXECUÇÃO ANTECIPADA
| OSMÁRIO | 2012-12-02 | 2012-12-18 | 087/028 - PT 57.02207.005 | 8:00 | 12:00 | 20121031067228 | BAIRRO SANTA ROSA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4559/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-12-02 | 2012-12-17 | 01/01 - PT 57.02207.005 | 13:00 | 18:00 | 20121027316694 | BAIRRO JARDIM GUANABARA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4550/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2012-12-03 | 2012-12-13 | 087/016 - 3301002005 | 8:00 | 13:00 | 2012995901557 | ESTRADA DA GUIA/ BAÚS - NOSSA SENHORA DA GUIA | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4487/COS/2012
| OSMARIO | 2012-12-03 | 2012-12-16 | 045/005 - 89174989ME-E MANTER 8903456006 NA | 8:00 | 12:00 | 2012940965729 | RUA ARI PAES DE BARRETOS - BAIRRO DA MANGA CRISTO REI - VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES |  | 4544/COS/2012
| OSMARIO | 2012-12-03 | 2012-12-12 | 006/008 - PT 57.16291.005 | 13:00 | 18:00 | 20121048238764 | BAIRRO MORADA DO OURO - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE BT |  | 4470/COS/2012
| OSMARIO | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 087/028 - PT 57.03777.005 | 6:00 | 7:00 | 20121026636351 | BAIRRO DUQUE DE CAXIAS - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE BT
| OSMARIO | 2012-12-04 | 2012-12-11 | 069/07 - PT 57.06788.006 | 8:00 | 13:00 | 20121048716413 | BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-05 | 2012-12-14 | 240/01 - 03.10820.005 | 13:00 | 18:00 | 20121049507467 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA - S. A. DO LEVERGER | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4490/COS/2012
| OSMARIO | 2012-12-06 | 2012-12-19 | 170/002 - 2902934006 e 89035410046 | 13:00 | 18:00 | 20121061862432 | RODOVIA DOS IMIGRANTES - VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE REDE |  | 4549/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-07 | 2012-12-14 | 069/007 - PT 57.06309.005 | 13:00 | 18:00 | 20121049642245 | BAIRRO JARDIM PAULA II - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4535/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-09 | 2012-12-15 | 069/007 - PT 57.16873.006 | 13:00 | 18:00 | 20121049621966 | BAIRRO HELIO PONSE DE ARRUDA - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4537/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-09 | 2012-12-15 | 087/03 - 8906544005 TRANSFORMAR EM N.A | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | AV. MIGUEL SUTIL / TREVO SANTA IZABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE |  | 4538/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-09 | 2012-12-15 | 006/003 - 04.146048. ME | 13:00 | 18:00 | 20121049059666 | BAIRRO FLORAIS DOS LAGOS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4536/COS/2012
| OSMARIO | 2012-12-09 | 2012-12-22 | 011/002 - 03.12596.022 | 13:00 | 18:00 | 20121030629893 | BAIRRO CENTRO - ROSARIO OESTE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4565/COS/2012
| OSMARIO | 2012-12-09 | 2012-12-19 | 069/009 - 03.04140.006 | 13:00 | 18:00 | 20121030166108 | BAIRRO VILA ARICA - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4572/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-09 | 2012-12-21 | 087/016 - 03.06626.062 | 13:00 | 18:00 | 20121030057367 | BAIRRO NOVA ACORIZAL - ACORIZAL | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4609/COS/12
| OSMARIO | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 010/004 - ABRIR JUMPER PTPT 57.77002.005 | 8:00 | 10:00 | 20121027908663 | BAIRRO JARDIM IMPERIAL - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-10 | 2012-12-19 | 010/012 - 5704537005 | 8:00 | 12:00 | 20121029136490 | BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4560/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-11 | 2012-12-22 | 010/008 - PT 57.03900.005/03.01448.005 | 8:00 | 12:00 | 20121052241845 | BAIRRO TIJUCAL - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4611/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-10 | 2012-12-20 | 069/008 - 03.18125.006 | 13:00 | 18:00 | 20121050218793 | BAIRRO COLINAS VERDEJANTES - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 4592/COS/12
| OSMARIO | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 069/002 - 03.09129.006 | 13:00 | 18:00 | 20121030582934 | BAIRRO SÃO FRANCISCO - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 50/COS/12
| OSMARIO | 2012-12-11 | 2013-01-05 | 069/014 - 0306521006 | 8:00 | 13:00 | 20121033787000 | BAIRRO JARDIM AEROPORTO - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 95/COS/13 - PD CANCELADO/COD | FALTOU PROGRAMAR ABERTURA DE TRAFO
| OSMARIO | 2012-12-12 | 2013-01-04 | 010/008 - PT 57.11252.005 | 8:00 | 12:00 | 20121002443173 | BAIRRO TIJUCAL - CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | 82/COS/13
| OSMARIO | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 010/008 - 03.01448.005 | 8:00 | 12:00 | 20121052241845 | BAIRRO TIJUCAL - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD CANCELADO | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-13 | 2013-01-08 | 056/001 - PT 57.06059.005 | 13:00 | 18:00 | 20121039728473 | BAIRRO JARDIM VITÓRIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 156/COS/13 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-14 | 2013-01-04 | 170/006 - PT 57.04196.006 | 13:00 | 18:00 | 20121033281026 | BAIRRO MAPIM - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 80/COS/13 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-12-13 | 2012-12-28 | 004/002 - 8909521009 | 14:00 | 18:00 | 20121039718363 | BAIRRO VALO VERDE - VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE TRAFO |  | 4618/COS/12
| RAFAEL | 2012-12-13 | 2012-12-28 | 087/016 - 890753062/8907538062 | 8:00 | 12:00 | 20121016379651 | BAIRRO SEM DENOMINAÇÃO - ACORIZAL | RELOCAÇÃO DE POSTE |  | PD CANCELADO
| RAFAEL | 2012-12-13 | 2013-01-02 | 069/002 - 0302761006/5706434006 | 14:00 | 18:00 | 2012991161396 | BAIRRO JARDIM ALA - VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 42/COS/12 | TEMPO SECUNDÁRIO - 14:00/18:00 02/01/13
| RAFAEL | 2012-12-13 | 2013-01-06 | 010/006 - 0305308005/5716404005 | 8:00 | 12:00 | 2012997206403 | BAIRRO PARQUE OHARA - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 96/COS/13 | TEMPO SECUNDÁRIO - 08:00/12:00 02/01/13
| RAFAEL | 2012-12-13 | 2013-01-03 | 056/001 - 0400976005 | 8:00 | 12:00 | 20121055836086 | ESTRADA RURAL - CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE |  | 48/COS/12
| OSMARIO | 2012-12-14 | 2013-01-17 | 056/002 - 5703749005 | 8:00 | 18:00 | 20121002369701 | BAIRRO MORADA DO OURO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 267/COS/2013 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-14 | 2013-01-05 | 001/014 - PT 57.128906 | 13:00 | 18:00 | 201210033312320 | BAIRRO PARQUE UNIVERSITARIO | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD CANCELADO | EXECUÇÃO ANTECIPADA/APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-14 | 2012-12-19 | 069/007 - PT 57.04683.006 | 8:00 | 13:00 | 20121030612533 | BAIRRO JARDIM COSTA VERDE | RECOND. DE BT |  | 4568/COS/2012 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-15 | 2013-01-03 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA VELHA DA GUIA/BAUS - N. S. DA GUIA | TRIFASEAMENTO/RECOND. AT |  | 45/COS/12
| OSMARIO | 2012-12-16 | 2013-01-05 | 087/004 - 8900525005,8906559005 ATÉ 8900177005 | 13:00 | 18:00 | 2012969304501 | BAIRRO PORTO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 153/COS/13 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-15 | 2013-01-07 | 005/003 - PT 57.06499.008 | 13:00 | 18:00 | 20121045158501 | BAIRRO CENTRO - CHAPADA DOS GUIMARÃES | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 99/COS/13
| OSMARIO | 2012-12-18 | 2013-01-10 | 0056/005 - PT 57.06348.005 | 13:00 | 18:00 | 20121037499621 | BAIRRO NOVA CONQUISTA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 148/COS/2013 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2012-12-17 | 2013-01-13 | 087/004 - 8900549005 E 8900525005 | 8:00 | 13:00 | 2012969304501 | BAIRRO PORTO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 204/COS/12/CANCELADO/ENECOL | EQUIPES INCOMPLETAS/APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-02 | 070/003 - 8963552035 | 14:00 | 18:00 | 20121050199719 | POCONÉ | INSATALAÇÃO DE REGULADOR |  | 41/COS/12
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-03 | 001/014 - 0301850005 | 8:00 | 12:00 | 20121045179735 | BAIRRO JD. IMPERIAL - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/BT |  | 47/COS/12
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-03 | 069/010 - VÁRIAS CHAVES | 14:00 | 18:00 | 20121013989201 | BAIRRO PQ. DO LAGO - V. GRANDE | MELHORIA DE RD |  | 44/COS/12
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-03 | 087/027 - 0301525005 | 14:00 | 18:00 | 20121008359737 | BAIRRO DQ. DE CAXIAS - CUIABÁ | DFESLOCAMENTO DE POSTE |  | 46/COS/12
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-04 | 004/056 - 8901513005 - 5705104005 | 8:00 | 12:00 | 2012989285580 | BAIRRO TRÊS BARRAS - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 81/COS/13
| RAFAEL | 2012-12-17 | 2013-01-04 | 170/011 - 8964393035 | 14:00 | 18:00 | 20121049248918 | S/E DE CANGAS - POCONÉ | INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO |  | PD NÃO APROVADO
| OSMARIO | 2012-12-18 | 2013-01-05 | 240/008 - 03.00230.005 | 13:00 | 18:00 | 20121032487872 | BAIRRO JD. PASSAREDO -CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 85/COS/13
| OSMARIO | 2012-12-18 | 2013-01-05 | 240/002 - 03.00728.005 | 8:00 | 13:00 | 20121057331947 | BAIRRO JD. PAULICEIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 84/COS/13
| OSMARIO | 2012-12-18 | 2013-01-11 | 001/019 - 03.06898.005 | 13:00 | 18:00 | 20121037850007 | BAIRRO DON BOSCO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2012-12-18 | 2013-01-14 | 011/002 - 03.12663.022 / PT 57.46627.022 | 14:00 | 18:00 | 20121039783631 | BAIRRO CENTRO - ROSARIO OESTE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 253/COS/2013 | APROVEITAMENTO DE PD: 216/COS/13
| RAFAEL | 2012-12-19 | 2013-01-09 | 087/016 - 8907538062 | 8:00 | 12:00 | 20121016379651 | BAIRRO INDEFINIDO - ACORIZAL | DESLOCAMENTO DE POSTE
| OSMÁRIO | 2012-12-19 | 2013-01-05 | 001/014 - PT 57.128906.ME | 13:00 | 18:00 | 20121033312320 | BAIRRO PQ. UNIVERSITÁRIO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD CANCELADO | EXECUÇÃO ANTECIPADA/APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL |  | 2013-01-09 | 010/010 - 5704961005 | 14:00 | 18:00 | 20121030047087 | BAIRRO VISTA ALEGRE - CUIABÁ | MELHORIA DE RD |  | 159/COS/2013
| RAFAEL |  | 2013-01-10 | 001/005 - 5707944008 | 13:00 | 18:00 | 2012984930959 | ESTRADA DAS CACHALINAS RICAS - CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE RD |  | 147/COS/2012
| RAFAEL |  | 2012-12-28 | 056/008 - 5705647005 | 8:00 | 12:00 | SOLICITAÇÃO DO JOELZINHO/PERDAS | BAIRRO CPA III - SETOR V | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | 4619/COS/12 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL |  | 2012-12-20 | 001/019 - 5703328005 | 8:00 | 12:00 | 2012931748719 | BAIRRO CARUMBÉ - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 4593/COS/12
| RAFAEL |  | 2012-12-20 | 001/019 - 5705752005 | 14:00 | 18:00 | 2012931748719 | BAIRRO DOM BOSCO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 4589/COS/12
| RAFAEL |  | 2012-12-21 | 001/019 - 5711352005 | 8:00 | 12:00 | 2012931748719 | BAIRRO DOM BOSCO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 4610/COS/12
| RAFAEL |  | 2012-12-21 | 001/019 - 5714636005 | 14:00 | 18:00 | 2012931748719 | BAIRRO DOM BOSCO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | 4607/COS/12
| OSMARIO | 2012-12-20 | 2013-01-17 | 056/006 - 0308773005 | 13:00 | 18:00 | 20121042374887 | BAIRRO NOVO PARAISO II - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 268/COS/2013 | "PD" CANCELADO
| OSMARIO | 2012-12-20 | 2013-01-21 | 170/005 - 03.02791.006 | 13:00 | 18:00 | 20121044658712 | BAIRRO SANTA IZABEL - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 352/COS/2013
| OSMARIO | 2012-12-20 | 2012-12-22 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA VELHA DA GUIA/BAUS - N. S. DA GUIA | AUMENTO DE CARGA COM TRIFASIAMENTO DE REDE |  | PD CANCELADO | EMERGENCIA
| RAFAEL | 2012-12-26 | 2013-01-14 | 011/002 - 8902365022/89167035ME | 14:00 | 18:00 | 20121000309622 | BAIRRO SANTA ISABEL - ROSARIO OESTE | REMANEJAMENTO DE REDE |  | 216/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2012-12-26 | 2013-01-20 | 069/009 - 8909251006/8901962006 | 8:00 | 12:00 | 2012995564948 | BAIRRO CRISTO REI - V. GRANDE | REMANEJAMENTO DO BANCO DE CAPACITOR |  | QUESTIONAMENTO COD/ALTERAÇÃO DATA | E.MAIL/JONATHAN P/ LORIVAL EM 04/01/13
| RAFAEL | 2012-12-26 | 2013-01-15 | 045/006 - 5923433006 | 8:00 | 12:00 | 2012995565792 | BAIRRO INDEFINIDO - VARZEA GRANDE | MELHORIA DE RD |  | 254/COS/2013
| RAFAEL | 2012-12-26 | 2013-01-26 | 170/004 - 8991894006/8991896006 | 14:00 | 18:00 | 2012995562603 | AV. JULIO CAMPOS - VARZEA GRANDE | MELHORIA DE RD
| RAFAEL | 2012-12-26 | 2013-01-27 | 170/003 - 8907792006/3366159046 | 8:00 | 12:00 | 2012995562367 | INDEFINIDO | MELHORIA DE RD |  | 451/COS/13
| LORIVAL | 2012-12-27 | 2013-01-06 | 170 / 004 - 5703509006 | 8:00 | 13:00 | 20121057064950 | JARDIM GLÓRIA - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 142/COS/13 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-12-27 | 2013-01-09 | 006 /010 - 0321534005 / 5705433005 | 8:00 | 13:00 | 20121040746173 | BAIRRO ALVORADA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 145/COS/2013
| OSMÁRIO | 2012-12-11 | 2013-01-03 | 069/002 - 03.09129.006 | 13:00 | 18:00 | 20121030582934 | BAIRRO SÃO FRANCISCO - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 50/COS/12
| OSMARIO | 2013-01-02 | 2013-01-10 | 001/016 - 8912240005(NF) 8900850005(NF) 8902159005(NA) | 8:00 | 13:00 | 20121058854686 | BAIRRO PEDREGAL - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 179/COS/2013
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-13 | 087/028 - 89130878MENF/8900013005NF/8904337005NF/8904370005NA - 5703790005 | 8:00 | 13:00 | 20121043381867 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 203/COS/2013
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-15 | 045/008 - 8903905005NF,0300672005 - 5707813005 E 5707814005 | 13:00 | 18:00 | 20121045647999 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | 255/COS/2013
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-21 | 004/001 - 3358091009 E 8958092009(NA) | 13:00 | 18:00 | 20121046650916 | BAIRRO BEIRA RIO - SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 353/COS/2013
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-21 | 010/003 -0304950005 - 5716230005 | 8:00 | 13:00 | 20121049091705 | BAIRRO PASCOAL RAMOS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 347/COS/2013
| RAFAEL | 2012-12-29 | 2013-01-18 | 087/001 - 5716897006 | 8:00 | 12:00 | 20121043404773 | BAIRRO SERRA DOURADA - VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE REDE |  | 331/COS/2013 | 19/01/13 (08:00-12:00) / (14:00 - 18:00)
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-18 | 070/002 - 8907192035NF,8901026035NF;8911699035NF / 5717983035 | 13:00 | 18:00 | 20121045681690 | BAIRRO BOM PASTOR - POCONÉ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 326/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-22 | 045/006 - 0302189005/5701873005 | 8:00 | 13:00 | 20121050151661 | BAIRRO DOM AQUINO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 356/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-22 | 069/005 - 8901864006/5706795006 | 8:00 | 13:00 | 20121051694378 | BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 372/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| LORIVAL | 2012-12-28 | 2013-01-22 | 217/001 - 8991876035NF/5709863035 | 13:00 | 18:00 | 20121050112340 | BAIRRO INDEFINIDO - CANGAS-MT | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 363/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-23 | 240/002 - 0300728005/5712125005 | 13:00 | 18:00 | 20121057331795 | BAIRRO PAULICEIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 373/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-24 | 006/008 - 0302625005/5712117005 | 13:00 | 18:00 | 20121049050634 | BAIRRO MORADA DO OURO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 399/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-27 | 006/004 - 8901743005/570621005 | 8:00 | 13:00 | 20121050692040 | BAIRRO ARAÉS - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 447/COS/13
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-16 | 087/013 - 5711772005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687950 | REGIÃO DO SUCURI - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 261/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-16 | 087/013 - 5711771005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687950 | REGIÃO DO SUCURI - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 262/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-17 | 087/012 - 5702862005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 265/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-17 | 087/012 - 5716144005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687504 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 266/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-18 | 087/012 - 5716222005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 321/COS/2013 | APROVEITAMENTO DE PD: 327
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-18 | 087/012 - 5763510005 | 8:00 | 13:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 322/COS/2013 | APROVEITAMENTO DE PD: 327
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-18 | 087/012 - 5711502005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 330/COS/2013 | APROVEITAMENTO DE PD: 327
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-18 | 087/012 - 5710362005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 334/COS/2013 | APROVEITAMENTO DE PD: 327
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-21 | 087/012 - 5702869005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 348/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-21 | 087/012 - 5702858005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 350/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-22 | 087/012 - 5703098005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 362/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-22 | 087/012 - 5712552005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 361/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-23 | 087/012 - 5712550005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-23 | 087/012 - 5712551005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 376/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-24 | 087/012 - 5703096005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 403/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-24 | 087/012 - 5712548005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 402/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-25 | 087/012 - 5703024005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 411/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-25 | 087/012 - 5703025005 | 14:00 | 18:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 412/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-26 | 087/012 - 5722385005 | 8:00 | 12:00 | 20121017687504 | BAIRRO DESPRAIADO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 429/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-02 | 2013-01-18 | 005/003 - 0409730008 | 13:00 | 18:00 | 20121019859611 | RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 323/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-03 | 2013-01-11 | 087/003 - 0300757005/5713705005 | 8:00 | 13:00 | 20121060326516 | BAIRRO NOVO TERCEIRO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-24 | 069/004 E 007 - AL007:8909232006-8909230006 / AL004:8902719006-8906111006 | 13:00 | 18:00 | 20121044302087 | BAIRRO NOVO HORIZONTE - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-25 | 069/012 - 0308175006 | 13:00 | 18:00 | 20121044630787 | BAIRRO SÃO SIMÃO - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 410/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-01-28 | 056/001 E 006 - AL01:89169557ME/89169620ME - AL006: 0308773005 | 13:00 | 18:00 | 20121042374887 | BAIRRO NOVO PARAISO II - MORADA DA SERRA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-02-05 | 045/009 - 0301576005 | 13:00 | 18:00 | 20121049065659 | BAIRRO COHAB NOVA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 571/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-02 | 2013-02-06 | 001/026 - 0304427005 | 13:00 | 18:00 | 20121045669826 | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTE E TRAFO |  | 572/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-03 | 2013-01-10 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | FAZENDA MURIÇOCA - ENTRE GUIA E BAÚS | LAÇAMENTO DE CABO |  | 146/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-03 | 2013-01-22 | 240/001 - 8906969005 | 14:00 | 18:00 | 2012955500004 | BAIRRO INDEFINIDO - S. A. DO LEVERGER | MELHORIA DE RD |  | 360/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-01-03 | 2013-02-02 | 069/008 - 8900777006/89063354006 | 8:00 | 12:00 | 20121001121257 | BAIRRO MONTE CASTELO - VARZEA GRANDE | MELHORIA DE RD |  | 0520/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-03 | 2013-01-23 | 070/003 - 8963552035 | 14:00 | 18:00 | 20121050199719 | BAIRRO INDEFINIDO - POCONÉ | MELHORIA DE RD |  | 375/COS/2013
| LORIVAL | 2013-01-04 | 2013-01-12 | 240/006 - CHAVE FUSÍVEL 0322955005 | 13:00 | 18:00 | 20121059370473 | BAIRRO SÃO GONSALO BEIRA RIO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 210/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-04 | 2013-01-19 | 069/002 - 5706432006 | 13:00 | 18:00 | 20121030582934 | BAIRRO SÃO FRANCISCO - VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT |  | 332/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-04 | 2013-01-19 | 056/001 - 0400976005 | 8:00 | 12:00 | 20121055836086 | ESTRADA RURAL - CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  | 329/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-04 | 2013-01-17 | 240/006 - 8908852005 E 8911736005 | 13:00 | 18:00 | 20121062936252 | BAIRRO PARQUE GEORGIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 269/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-05 | 2013-01-25 | 069/009 - 0303675006 | 14:00 | 18:00 | 20121045183997 | BAIRRO JARDIM IPANEMA - VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD |  | "PD" CANCELADO
| OSMARIO | 2013-01-05 | 2013-01-12 | 087/05 - 8906542005 E 8908142005/5702331005 | 8:00 | 12:00 | 2012977404877 | BAIRRO SANTA IZABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE AT |  | 232/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-05 | 2013-01-12 | 087/05 - 8906544005 TRANSFORMAR EM N.A | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | BAIRRO SANTA IZABEL - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE REDE AT |  | 230/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 069/014 - 5705885006/5708961006 | 6:00 | 7:00 | 20121033787000 | BAIRRO JD. AEROPORTO - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| LORIVAL | 2013-01-07 | 2013-01-14 | 240/008 - 5704842005 | 13:00 | 18:00 | 20121060740112 | BAIRRO JARDIM PRESIDENTE - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 249/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-08 | 2013-01-28 | 010/08 - 5705453005 | 8:00 | 13:00 | 20121053478177 | BAIRRO TIJUCAL - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 455/COS/13
| OSMARIO | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 069/007 - PT57.16873.006 / PT57.177323.006 | 6:00 | 6:30 | 20121049621966 | BAIRRO HELIO PONSE DE ARRUDA - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | EMERGENCIA
| OSMÁRIO | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 5712117005 | 14:00 | 17:00 | 20121049050634 | BAIRRO MORADA DO OURO - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD / EMERGÊNCIA
| OSMARIO | 2013-01-09 | 2013-01-25 | 056/04 - 54169106ME | 8:00 | 10:00 | 20121063584706 | BAIRRO NOVA CANAÃ - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 405/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-09 | 2013-01-15 | 170/06 - 5717064006 | 8:00 | 12:00 | 20121062468126 | BAIRRO JARDIM ELDORADO - V. GRANDE | EXTENSÃO DE RD |  | 281/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-09 | 2013-01-26 | 170/003 - 8909295006 | 14:00 | 18:00 | 2012941848823 | RODOVIA VISTA ALEGRE - COMUNIDADE CAPÃO DAS ANTAS - VARZEA GRANDE | INSTALÃO DE TRANSFORMAÇÃO
| RAFAEL | 2013-01-09 | 2013-01-26 | 087/016 - 8907538062/8907538062 | 8:00 | 12:00 | 20121016379651 | BAIRRO INDEFINIDO - ACORIZAL | RELOCAÇÃO DE POSTE
| OSMARIO | 2013-01-10 | 2013-01-16 | 006/010 - 5705433005 ( ANTIGO) - PT 177709 (NOVO) | 7:00 | 9:00 | 20121040746173 | BAIRRO ALVORADA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-01-10 | 2013-01-29 | 001/005 - 5707944008 | 13:00 | 18:00 | 2012984930959 | ESTRADA DAS CACHALINAS RICAS EM CHAPADA DOS GUIMARÃES | EXTENSÃO DE RD |  | 466/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-09 | 2013-01-25 | 045/06 - 0303240005 | 8:00 | 12:00 | 20121066751692 | BAIRRO DON AQUINO - CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 406/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-09 | 2013-01-29 | 001/007 - 5716423005 | 7:00 | 8:00 | 20121046065627 | BAIRRO SÃO JOAO DOS LAZAROS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFOS |  | 467/COS/2013 - CANCELADO | DEVIDO A MUITA CHUVA NO LOCAL
| OSMARIO | 2013-01-10 | 2013-01-20 | 001/009 - 8900046005/8900049005/8903870005/8903520005 | 8:00 | 13:00 | 20121034996640 | BAIRRO CENTRO - CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES E EXTENSÃO DE AT |  | 339/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-10 | 2013-01-19 | 087/05 - 03.04554.005 | 8:00 | 13:00 | 20121066084523 | BAIRRO COOPAMIL EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 328/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-09 | 2013-01-13 | 056/001 - 57.06059.005 | 7:00 | 8:00 | 20121039728473 | BAIRRO JARDIM VITÓRIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | EMERGÊNCIA
| OSMARIO | 2013-01-10 | 2013-01-20 | 045/007 - 5701179006 E 5701137006 | 14:00 | 18:00 | 20121064200851 | BAIRRO CRISTO REI - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 338/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-11 | 2013-01-19 | 010/06 E 010 - PASSAR P/ N.A 89176492ME, 89176493ME, ABRIR 0316141005 | 13:00 | 18:00 | 2012977409442 | ROTATÓRIA DO TREVO DO TIJUCAL - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 369/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 170/011 - 8964393035 | 14:00 | 18:00 | 20121049248918 | S/E DE CANGAS - POCONÉ | MELHORIA DE RD |  | 202/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-13 | 2013-01-14 | 010/003 - 0303814005 | 8:00 | 12:00 | 2012994630262 | AV DAS TORRES - BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD |  | 215/COS/13
| RAFAEL | 2013-01-14 | 2013-01-29 | 010/003 - 0303814005 | 14:00 | 18:00 | 2012994630262 | AV DAS TORRES - BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE RD |  | 465/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-14 | 2013-01-20 | 001/014 - 8922331005/8908410005/29229490005/8902518005 - 57177535ME / 5705811005 | 8:00 | 13:00 | 20121063589598 | BAIRRO PARQUE UNIVERSITARIO EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 342/COS/13 | EMERGENCIA / APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-01-14 | 2013-02-08 | 087/013 - 2922865005 / 8907205005 | 14:00 | 18:00 | 2012994553884 | BAIRRO INDEFINIDO | REMANEJAMENTO DE REGULADOR |  | 609/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-14 | 2013-02-28 | 087/013 - 2922865005 / 8907205005 | 14:00 | 18:00 | 2012994553884 | BAIRRO INDEFINIDO | REMANEJAMENTO DE REGULADOR |  | PD/CANCELADO PELO OSMÁRIO
| OSMARIO | 2013-01-15 | 2013-02-14 | 087/010 - 5702788005 | 8:00 | 12:00 | 20121048268776 | BAIRRO GOIABEIRAS EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 628/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-15 | 2013-02-15 | 045/008 - 5707816005 | 8:00 | 12:00 | 20121047062945 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 631/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-15 | 2013-01-30 | 006/003 - 8964599005/8900881005 | 8:00 | 12:00 | 2012963144779 | AV REPUBLICA DO LIBANO EM CUIABÁ | INSTALAÇÃO DE POSTE |  | QUESTIONAMENTO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO/OSMÁRIO/L.VIVA/E.MAIL 14/01/13
| OSMARIO | 2013-01-15 | 2013-01-26 | 087/004 - 8900525005 ATÉ 2958084005 | 13:00 | 18:00 | 2012969304501 | BAIRRO PORTO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 430/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 006/010 - 5707814005 | 5:00 | 6:00 | 20121045647999 | BAIRRO GRANDE TERCEIRO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/BT |  | "PD" DE EMERGÊNCIA
| OSMARIO | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 056/03 - 5707814005 | 7:00 | 7:30 | 20131072817864 | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | "PD" DE EMERGENCIA
| OSMARIO | 2013-01-17 | 2013-01-30 | 240/01 - 03.23568.005 | 13:00 | 18:00 | 20121067163603 | BAIRRO PARQUE ATALAIA - CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 468/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 069/09 - 2604 E 3427 | 8:00 | 13:00 | 2012983688823 | BAIRRO JARDIM IPANEMA EM VAZEA GRANDE | EXTENSÃO DE REDE BT |  |  | APROVEITAMENTO DE "PD" MANUNTENÇÃO
| OSMARIO | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 087/001 - 5716891006 | 14:00 | 18:00 | 20121043404773 | BAIRRO SERRA DOURADA - VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE RD |  | 333/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-18 | 2013-01-30 | 011/002 - 8902365022 / 89167035ME | 8:00 | 12:00 | 20121000309622 | BAIRRO SANTA ISABEL EM ROSARIO OESTE | REMANEJAMENTO DE REDE |  | 432/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 011/002 - 8902365022 / 89167035ME | 8:00 | 12:00 | 2012973091267 | BAIRRO CENTRO EM ROSÁRIO OESTE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | APROVEITAMENTO/PD: 432/COS/13
| OSMARIO | 2013-01-21 | 2013-02-04 | 056/001 - PT 57.06059.005 | 7:00 | 10:00 | 20121039728473 | BAIRRO JARDIM VITÓRIA - CUIABÁ | EXTENSÃO DE REDE BT |  | 0529/COS/2013 - CANCELADO | CHUVA E FALTA DE CABO 70 MM
| OSMARIO | 2013-01-21 | 2013-01-05 | 069/002 - 03.09129.006 | 7:00 | 11:00 | 20121030582934 | BAIRRO SÃO FRANCISCO EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-01-21 | 2013-02-03 | 001/009 - 8900046005,8900049005,8903870005,8903520005/5702182005,5748037005 | 8:00 | 13:00 | 20121034996640 | BAIRRO CENTRO EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  | 0525/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-21 | 2013-02-02 | 010/06 E 010 - PASSAR P/ N.A 89176492ME, P/ - S/E DISTRITO 89176493ME,ABRIR 0316141005/5711487005,5711487005,5652084005 | 13:00 | 18:00 | 2012977409442 | ROTATÓRIA DO TREVO DO TIJUCAL - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 0513/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-21 | 2013-02-07 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA VELHA DA GUIA/BAUS EM N. S. DA GUIA | TRIVASAMENTO/RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 578/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-22 | 2013-02-06 | 217/001 - 8991876035NF,8991872035NF,0303554035/5709863035 | 13:00 | 18:00 | 20121050112340 | BAIRRO INDEFINIDO EM CANGAS | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 574/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 045/007 - 5701179006 E 5701137006 | 6:00 | 7:30 | 20121064200851 | BAIRRO CRISTO REI - V. GRANDE | EXTENSÃO DE AT |  |  | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-01-22 | 2013-02-03 | 170/004 - 89116122ME,8991896006,8902783006,8964968006NA - 5704072006 | 14:00 | 18:00 | 2012995562603 | BAIRRO INDEFINIDO - VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR |  | 0528/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-22 | 2013-02-07 | 087/016 - 56169123062/5795555062 | 8:00 | 12:00 | 20121016379651 | BAIRRO INDEFINIDO - ACORIZAL | RELOCAÇÃO DE POSTE |  | 576/COS2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-24 | 2013-02-28 | 170/005 - 0373944006/575773948006 | 13:00 | 18:00 | 20121062569133 | BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL ATLANTICO EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 897/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 170/004 - 03.02754.006/57.06429.006;5721527006;5705858006 | 13:00 | 18:00 | 20121067786933 | BAIRRO VILA ARTHUR EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 0513/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 069/004 E 007 - 5722957006 | 13:00 | 18:00 | 20121044302087 | BAIRRO NOVO HORIZONTE EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-10 | 001/004.006.008.016.017.018/1880.1258.177047.4105.1552.1311.6136.2423NA.1313NA.8433NA | 13:00 | 18:00 | 20121042887203 | BAIRRO JD LEBLON | LANÇAMENTO DE CABO |  | PD NÃO APROVADO | REPROGRAMAR
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-09 | 001/016.017 - 12240.12313.63535.850.2159NA | 8:00 | 13:00 | 20121042887203 | BAIRRO JD LEBLON | LANÇAMENTO DE CABO |  | 603/COS/13
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-11 | 001/AL.NOVO - 177047.176810 / 4522 | 13:00 | 18:00 | 20121042887203 | BAIRRO JD LEBLON | LANÇAMENTO DE CABO |  | 606/COS/2013
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-16 | 001/9583 - 4236.5635.4259 | 13:00 | 18:00 | 20121042887203 | BAIRRO JD LEBLON | LANÇAMENTO DE CABO |  | 662/COS/2013
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-18 | 001/AL.NOVO - 177047.176810 | 13:00 | 18:00 | 20121042887203 | BAIRRO JD DAS AMERICAS | LANÇAMENTO DE CABO |  | 701/COS/2013
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-23 | 001/011.017 - 2424.0909.1650NA.2430NA | 13:00 | 18:00 | 20121042887203 | BAIRRO BOA ESPERANÇA | LANÇAMENTO DE CABO
| RAFAEL | 2013-01-24 | 2013-02-01 | 170/004 - 03.02754.006/57.06429.006;5721527006;5705858006 | 13:00 | 18:00 | 20121067786933 | BAIRRO VILA ARTHUR EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT |  | 0513/COS/2013 - CANCELADO | CHUVA
| ANDERSON | 2013-01-24 | 2013-02-17 | 001/011.017 - 8233.8283.9584.1090.9587NA.3352NA.1650NA | 8:00 | 13:00 | 20121042887203 | BAIRRO BOA ESPERANÇA | LANÇAMENTO DE CABO |  | 693/COS/2013
| OSMÁRIO | 2013-01-24 | 2013-01-27 | 087/004 - 8900549005 / 8900525005 | 8:00 | 13:00 | 2012969304501 | BAIRRO DO PORTO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE RD/AT |  | 445/COS/13
| OSMARIO | 2013-01-26 | 2013-02-05 | 069/06 - 0308175006 | 8:00 | 13:00 | 20121044630784 | BAIRRO SÃO SIMÃO - VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD / CANCELADO PELO OSMÀRIO
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-16 | 006/002-5722064005 | 8:00 | 12:00 | 2012972893515 | BAIRRO PAIAGUAS EM CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRASFORMADOR |  | 666/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-18 | 069/008-0308291006 | 8:00 | 12:00 | 2012981504943 | BAIRRO LIMPO GRANDE EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD |  | 702/COS/2013 - CANCELADO | PARA ATENDER OUTRAS PROGRAMAÇÕES PRIORITÁRIAS - PD REPROGRAMADO
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-24 | 001/006-0304476005 | 8:00 | 12:00 | 20121045139232 | BAIRRO ARAES EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | QUESTIONAMENTO "COD" | MUDAR DE 3ª FEIRA PARA DOMINGO.
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-19 | 045/010-5716176006 | 14:00 | 16:00 | 2012980533218 | AV DA FEB EM VARZEA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | 763/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-20 | 069/019-5713595006 | 8:00 | 12:00 | 20121048664951 | BAIRRO VITÓRIA RÉGIA EM VARZEA GRANDE | INSTALAÇÃO DE UM POSTE |  | 770/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-20 | 087/016-0307545062 | 14:00 | 18:00 | 20121013190397 | BAIRRO INDEFINIDO EM ACORIZAL | DESLOCAMENTO DE RD |  | 766/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-21 | 056/002-5705689005 | 8:00 | 12:00 | 20121050759256 | BAIRRO TANCREDO NEVES EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE |  | 798/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-21 | 007/002-5716500035 | 14:00 | 18:00 | 20121033780459 | BAIRRO BOA ESPERANÇA EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE |  | 799/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-22 | 069/011-5717052006 | 8:00 | 12:00 | 20121026650482 | BAIRRO AGUA LIMPA EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE |  | 727/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-22 | 001/087-5715031005 | 14:00 | 18:00 | 20121027882092 | BAIRRA SANTA IZABEL EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE |  | 725/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-23 | 069/005-5706383006 | 8:00 | 12:00 | 20121005009778 | BAIRRO JD PAULA I EM VARZEA GRANDE | RECONDUTORAR CIRCUITO PARA AUMENTO DE CARGA |  | 733/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-25 | 056/002-5703746005 | 8:00 | 12:00 | 20121030118865 | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE |  | 748/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-25 | 011/017-0317437021/5717799021 | 14:00 | 18:00 | 2012972052205 | BAIRRO BOM JARDIM EM NOBRES | INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE TRAFO |  | 747/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-02-14 | 005/003 - 0209730008 | 13:00 | 18:00 | 20121019859611 | RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 629/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-28 | 2013-01-15 | 087/001-0301386006 | 14:00 | 18:00 | 20121043404773 | BAIRRO SERRA DOURADA - VARZEA GRANDE | PADRONIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE MT
| OSMÁRIO | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 001/007 - 5716423005 | 5:30 | 6:30 | 20121046065627 | BAIRRO SÃO JOÃO DOS LÁZAROS - CUIABÁ | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFOS |  | PD / EMERGÊNCIA
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-14 | 006/087-5713389005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 622/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-14 | 006/087-5713388005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 623/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-15 | 006/087-5713382005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 632/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-15 | 006/087-5713385005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 633/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-16 | 006/087-5713387005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 665/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-16 | 006/087-5713390005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 664/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-18 | 006/087-5718842005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 705/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-18 | 006/087-57169782ME | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 706/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-19 | 006/087-5703028005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 761/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-19 | 006/087-57153870ME | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 762/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-20 | 006/087-5702565005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 769/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-20 | 006/087-5716149005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 768/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-22 | 006/087-5702866005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 726/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-22 | 006/087-5703100005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 724/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-23 | 006/087-57169781ME | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 732/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-23 | 006/087-5703110005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 730/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-25 | 006/087-5712549005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 746/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-25 | 006/087-5703097005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 744/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-21 | 006/087-5703090005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 800/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-21 | 006/087-5703089005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 801/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-26 | 006/087-5702817005 | 8:00 | 12:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 752/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-26 | 006/087-57177512005 | 14:00 | 18:00 | 20121033833667 | BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 751/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 005/170-5763590006 | 8:00 | 12:00 | 201210324351671 | BAIRRO COHAB ASA BELA EM VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 896/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 006/170-5706774006 | 14:00 | 18:00 | 201210324351671 | BAIRRO COHAB ASA BELA EM VARZEA GRANDE | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 895/COS/2013
| OSMARIO | 2013-01-29 | 2013-02-12 | 087/004-5701356006 | 8:00 | 13:00 | 2012969304501 | BAIRRO DO PORTO - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 607/COS/2013
| RAFAEL | 2013-01-29 | 2013-02-27 | 045/005 - 5701273006 | 8:00 | 12:00 | 2012975216400 | BAIRRO CRISTO REI - V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 894/COS/2013
| GUILHERME | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 006/004-5706218005 | 5:30 | 7:00 | 20121050692040 | BAIRRO ARAES EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD DE EMERGENCIA
| OSMARIO | 2013-01-21 | 2013-02-05 | 069/002-03.09129.006 | 7:00 | 11:00 | 20121030582934 | BAIRRO SÃO FRANCISCO EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 570/COS/2013
| GUILHERME | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 069/005 - 5706795006 | 6:00 | 8:00 | 20121051694378 | BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD DE EMERGENCIA
| OSMARIO | 2013-01-31 | 2013-02-13 | 069/014-PT57.08379.006 | 13:00 | 18:00 | 20131072223775 | BAIRRO PLANALTO EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 620/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-31 | 2013-02-24 | 087/03-0318511005 E TRANSFORMAR EM N.A 8906564005 | 8:00 | 13:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  | 741/COS/2013 - PD CANCELADO | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-01-31 | 2013-02-14 | 005/003-PT57.06499.008 | 9:00 | 11:00 | 20121045158501 | BAIRRO CENTRO EM CHAPADA | RELCMAÇÃO DE TENSÃO |  | 621/COS/2013 | DEPENDE DO FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO 70 OU 120
| RAFAEL | 2013-01-31 | 2013-02-27 | 240/001-8906969005 | 14:00 | 18:00 | 2012955500004 | BAIRRO INFEFINIDO EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER | RECONDUTORAMENTO DE MÉDIA TENSÃO |  | 893/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-01-31 | 2013-02-27 | 240/001-0304150005 | 8:00 | 12:00 | 2012979861247 | BAIRRO PARQUE HUMAITA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  | 890/COS/2013
| OSMARIO | 2013-02-01 | 2013-02-18 | 006/008-PT 5705725005 | 8:00 | 13:00 | 20121062573298 | BAIRRO SÃO ROQUE EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 703/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-01 | 2013-02-18 | 006/008-57128941ME | 14:30 | 18:00 | 20121062573298 | BAIRRO SÃO ROQUE EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 704/COS/2013
| OSMARIO | 2013-02-01 | 2013-02-20 | 006/008-PT5705743005 | 8:00 | 13:00 | 20121062573298 | BAIRRO SÃO ROQUE EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 764/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-01 | 2013-02-20 | 006/008-PT5704691005 | 14:00 | 18:00 | 20121062573298 | BAIRRO SÃO ROQUE EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 767/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-01 | 2013-02-21 | 006/008-5705742005 | 8:00 | 13:00 | 20121062573298 | BAIRRO SÃO ROQUE EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  | 797/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 170/004-57.06429.006;5721527006;5705858006 | 8:00 | 11:00 | 20121067786933 | BAIRRO VILA ARTHUR EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD DE EMERGENCIA | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-02-04 | 2013-03-01 | 056/001-PT 57.06059.005 | 8:00 | 12:00 | 20121039728473 | BAIRRO JARDIM VITORIA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT
| OSMARIO | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 045/009-5701656006E5701668006 | 13:00 | 14:30 | 20121049065659 | BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | PD DE EMERGENCIA
| OSMARIO | 2013-02-05 | 2013-02-25 | 010/001-5706272005 | 8:00 | 10:00 | 20121065202681 | BAIRRO PASCOAL RAMOS EM CUIABÁ | DESLOCAMENTO DE POSTE |  | 743/COS/2013
| OSMARIO | 2013-02-06 | 2013-02-18 | 045/07-03.02853.006 | 13:00 | 18:00 | 20131074095625 | BAIRRO CRISTO REI EM V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 707/COS/2013
| OSMARIO | 2013-02-06 | 2013-03-13 | 056/004-0037595005 | 13:00 | 18:00 | 20121063009268 | BAIRRO JARDIM BRASIL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT
| OSMARIO | 2013-02-06 | 2013-02-26 | 045/009-0301576005;5701656006;5701666006 | 13:00 | 18:00 | 20121049065659 | BAIRRO COHAB NOVA EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 750/COS/2013
| RAFAEL | 2013-02-07 | 2013-02-19 | 056/003-5703704005 | 8:00 | 12:00 | 2012977842331 | BAIRRO CPA II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  | 758/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-02-07 | 2013-02-26 | 087/013-2922865005 | 13:00 | 18:00 | 2012994553884 | ESTRADA VELHA DA GUIA | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DERIVAÇÃO
| RAFAEL | 2013-02-07 | 2013-03-12 | 087/013 - 8907748005;8907737005;8966147005 | 13:00 | 18:00 | 2012994553884 | ESTRADA VELHA DA GUIA | REMANEJAMENTO DE REGULADOR
| RAFAEL | 2013-02-07 | 2013-03-26 | 087/013-9001808005 | 13:00 | 18:00 | 2012994553884 | ESTRADA VELHA DA GUIA | INSTALAÇÃO DE REGULADOR
| RAFAEL | 2013-02-07 | 2013-04-10 | 087/013 - 2922865005;8907205005 | 13:00 | 18:00 | 2012994553884 | ESTRADA VELHA DA GUIA | REMANEJAMENTO DE REGULADOR
| OSMARIO | 2013-02-08 | 2013-03-04 | 045/010-PT57.128963.ME | 13:00 | 18:00 | 20121058494822 | BAIRRO DA MANGA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  |  | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-08 | 2013-03-06 | 240/008-5704842005 | 13:00 | 18:00 | 20121046126408 | BAIRRO JARDIM PRESIDENTE II EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE AT
| OSMÁRIO | 2013-02-08 | 2013-02-15 | 069/006 - 5716865006 | 14:00 | 18:00 | 20131072905483 | BAIRRO 23 DE SETEMBRO EM V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| OSMÁRIO | 2013-02-08 | 2013-02-19 | 045/004 - 5701211006 | 13:00 | 18:00 | 20131075098278 | BAIRRO CONSTRUMAT EM V. GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 757/COS/2013 | APOIO EQUIPE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-01 | 001/018-5704586005 | 8:00 | 12:00 | 20121062568882 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-01 | 001/018-5704529005 | 14:00 | 18:00 | 20121062568882 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-02 | 001/018-0300489005/5707893005 | 8:00 | 12:00 | 20121062568882 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-02 | 056/003-5705690005 | 14:00 | 18:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-04 | 056/003-57176823ME | 8:00 | 12:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-04 | 056/003-5705691005 | 14:00 | 18:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-05 | 056/003-0306729005 | 8:00 | 12:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-05 | 056/003-5704139005 | 14:00 | 18:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-06 | 056/003-5704141005 | 8:00 | 12:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-06 | 056/003-5704161005 | 14:00 | 18:00 | 20131076767268 | BAIRRO CPA III EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-07 | 056/006-57153894ME | 8:00 | 12:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-07 | 056/006-5716706005 | 14:00 | 18:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-08 | 056/006-5709754005 | 8:00 | 12:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-08 | 056/006-5703739005 | 14:00 | 18:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-09 | 056/006-0309009005 | 8:00 | 12:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-09 | 056/006-5703748005 | 14:00 | 18:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-11 | 056/006-5716322005 | 8:00 | 12:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-11 | 056/006-5705645005 | 14:00 | 18:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| RAFAEL | 2013-02-13 | 2013-03-12 | 056/006-57016326005 | 8:00 | 12:00 | 20121062570276 | BAIRRO CENTRO AMÉRICA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-14 | 2013-03-05 | 240/06-5705469005 | 8:00 | 13:00 | 20121037301563 | BAIRRO RESIDENCIAL COXIPO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-14 | 2013-02-24 | 087/004, 02 E 05 - 8922900005,8923411005,8906683005,8900532005,8908145005 E 8908143005 | 8:00 | 13:00 | 2012969304501 | BAIRRO PORTO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE AT |  | 868/COS/2013 | APOIO DA EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO |  | 2013-02-15 | 087/001 - 0301386006 | 14:00 | 18:00 | 20121043404773 | BAIRRO SERRA DOURADA EM VARZEA GRANDE | PADRONIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE MT |  | 634/COS/2013
| RAFAEL | 2013-02-14 | 2013-03-05 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA VELHA DA GUIA/BAUS EM N. S. DA GUIA | TRIVASAMENTO/RECONDUTORAMENTO DE AT
| RAFAEL | 2013-02-14 | 2013-03-07 | 170/004 - 5706432006 | 8:00 | 12:00 | 20121030582934 | BAIRRO SÃO FRANCISCO EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE AT
| OSMARIO | 2013-02-16 | 2013-03-13 | 240/01 - PT 57.131570.ME | 8:00 | 13:00 | 20121063538946 | BAIRRO PARQUE ATALAIA - CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-16 | 2013-02-25 | 069/08 - 03.65000.006 | 13:00 | 18:00 | 20131076673863 | BAIRRO VILA OPERARIA EM VARZEA GRANDE | EXTENSÃO DE RD |  | QUESTIONAMENTO "COD" - E.MAIL DE 18/02/13
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-22 | 0010/19 - 5748035005;5713428005 | 8:00 | 13:00 | 20121062568363 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-22 | 0010/19-5704588005 | 13:30 | 18:00 | 20121062568363 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-23 | 0010/19-0306900005 | 8:00 | 13:00 | 20121062568363 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-23 | 0010/19-5718534003 | 14:00 | 18:00 | 20121062568363 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-25 | 0010/19-5705744005 | 8:00 | 13:00 | 20121062568363 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT |  |  | APOIO DA LINHA VIVA NA ABERTURA DO JUMPER
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-25 | 0010/19-57169168ME | 14:00 | 18:00 | 20121062568363 | BAIRRO BELA VISTA EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-19 | 0010/19-5705738005 | 8:00 | 13:00 | 20121062569967 | BAIRRO CASTELO BRANCO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-17 | 2013-03-20 | 0010/19-5711351005 | 8:00 | 13:00 | 20121062570666 | BAIRRO DON BOSCO EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-19 | 006/008-PT5703744005 | 8:00 | 13:00 | 20121062552793 | BAIRRO MORADA DO OURO EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-15 | 069/004-0304520006 | 13:00 | 18:00 | 20121065126624 | BAIRRO JD MARAJOARA II EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-14 | 069/04-PT 57.131548.ME | 8:00 | 12:30 | 20121058455924 | BAIRRO NOVO HORIZONTE EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-11 | 010/003 | 8:00 | 13:00 | 20121024807034 | BAIRRO PEDRA 90 EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-02-23 | 170/03-PT57.11521.006 | 8:00 | 13:00 | 20131076295231 | BAIRRO NOVO MUNDO EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  | 850/COS/2013 | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-21 | 0010/19 - 5703326005 | 8:00 | 13:00 | 20121062569615 | BAIRRO CARUMBÉ EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE RDU
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-21 | 0010/19 - 5704589005 | 14:00 | 18:00 | 20121062569615 | BAIRRO CARUMBÉ EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE RDU
| RAFAEL | 2013-02-18 | 2013-03-05 | 069/008-0308291006 | 8:00 | 12:00 | 2012981504943 | BAIRRO LIMPO GRANDE EM VARZEA GRANDE | EXTENÇÃO DE RD
| OSMARIO | 2013-02-18 | 2013-03-15 | 001/004-PT57.05418.005 | 8:00 | 12:30 | 20121060249786 | BAIRRO BOSQUE DA SAUDE EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO
| RAFAEL | 2013-02-19 | 2013-02-21 | 045/07 - PT 57.06140.006 / 5715930006 | 7:00 | 11:00 | 20131074095625 | BAIRRO CRISTO REI EM VÁRZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO |  |  | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| RAFAEL | 2013-02-19 | 2013-03-26 | 070/003 - 0307144035 ; 57146076ME | 13:00 | 18:00 | 2012932322829 | BAIRRO INDEFINIDO EM POCONÉ | INSTALAÇÃO DE UM POSTE
| RAFAEL | 2013-02-19 | 2013-03-27 | 070/003 - 0307144035 ; 57146076ME | 13:00 | 18:00 | 2012932322829 | BAIRRO INDEFINIDO EM POCONÉ | INSTALAÇÃO DE UM POSTE
| OSMARIO | 2013-02-19 | 2013-03-01 | 069/009 - 5706531006 | 7:00 | 10:00 | 20121065624812 | BAIRRO MARINGA EM VARZEA GRANDE | DESLOCAMENTO DE UM POSTE
| OSMARIO | 2013-02-19 | 2013-03-16 | 001/012 - PT 57.03837.005 | 8:00 | 13:00 | 20121066704443 | BAIRRO JARDIM LEBLON EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO
| OSMARIO | 2013-02-19 | 2013-03-11 | 170/006 - 57.13594,006 | 13:00 | 18:00 | 20121057953735 | BAIRRO MAPIM EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-02-21 | 2013-03-20 | 069/09 - 03.03872.006 | 13:00 | 18:00 | 20121067720683 | BAIRRO UNIPARK EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-02-21 | 2013-03-15 | 240/02 - 5704208005 | 7:00 | 8:00 | 20121065587814 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ EM CUIABÁ | RECONDUTORAMENTO DE BT
| OSMARIO | 2013-02-22 | 2013-03-01 | 087/016 - 3301002005 | 13:00 | 18:00 | 2012995901557 | ESTRADA VELHA DA GUIA/BAUS EM N. S. DA GUIA | TRIVASAMENTO/RECONDUTORAMENTO DE AT
| FREDERICO |  | 2013-02-24 | 06/05 - 8902439005, 8902417005, 8908727005 , 89146016005, 89146016005, 894399005 | 7:00 | 12:00 | OBRA VLT | AV DO CPA | DESATIVAÇÃO DE REDE DE AT |  | 865/COS/2013
| OSMARIO | 2013-02-22 | 2013-03-03 | 087/03 - 0318511005 E TRANSFORMAR EM N.A 8906564005 | 8:00 | 13:00 | 2011912561512 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO
| RAFAEL | 2013-02-22 | 2013-03-13 | 170/006 - 0307949006;5713594006 | 8:00 | 12:00 | 20121057953735 | BAIRRO MAPIM EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE CIRCUITO
| RAFAEL | 2013-02-22 | 2013-03-19 | 070/003 - 0304334035;5715273035 | 13:00 | 17:00 | 2012954381699 | BAIRRO JD AEROPORTO EM POCONÉ | EXTENSÃO DE RD
| OSMARIO | 2013-02-23 | 2013-03-20 | 045/05 - PT 54.95847.006 | 13:00 | 18:00 | 20121068850431 | BAIRRO AURILIA SALES CURVO EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-02-23 | 2013-03-07 | 087/002 - 5701499005 | 8:00 | 11:00 | 20121055846873 | BAIRRO CIDADE ALTA EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD/BT
| OSMARIO | 2013-02-23 | 2013-03-02 | 085/05 - TRANFORMAR EM N.A CHAVES 8906544005 E 8970004005 | 8:00 | 13:00 | 2012977404877 | BAIRRO SANTA IZABEL EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  |  | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-23 | 2013-03-02 | 085/05 - TRANFORMAR EM N.A CHAVES 8906544005 E 8970004005 | 13:00 | 18:00 | 2012977404877 | BAIRRO SANTA IZABEL EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO |  |  | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-23 | 2013-03-05 | 087/12 - 5703289005 | 13:00 | 16:00 | 2012977403349 | TREVO DO ST ROSA EM CUIABÁ | ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO
| OSMARIO | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 240/002 - 0301109005 | 8:00 | 12:00 | 2012980958409 | BAIRRO PARQUE CUIABÁ EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  | 898/COS/2013 | APOIO EQUIPE DE LINHA VIVA
| OSMARIO | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 004/006 - 57051752005 | 14:00 | 18:00 | 2012976439481 | BAIRRO CONSIL EM CUIABÁ | EXTENSÃO DE RD |  | 899/COS/2013
| OSMARIO | 2013-02-26 | 2013-03-05 | 056/003 - PT 57.04135.005 | 13:00 | 18:00 | 20131079543730 | BAIRRO CPA III | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 069/08 - 03.65000.006 | 8:00 | 11:00 | 20131076673863 | BAIRRO VILA OPERARIA EM VARZEA GRANDE | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| OSMARIO | 2013-02-27 | 2013-03-12 | 006/003 - 0300173005 | 13:00 | 18:00 | 20131092668385 | COND. ALPHA GARDEN EM CUIABÁ | RECLAMAÇÃO DE TENSÃO
| RAFAEL | 2013-02-27 | 2013-03-18 | 087/013 - 2922865005 | 13:00 | 18:00 | 2012994553884 | ESTRADA VELHA DA GUIA | ISTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DERIVAÇÃO
Note on I462: OBRA SEM PASTA
Note on J469: O IVO INFORMOU QUE JÁ É A TERCEIRA TENTATIVA NESSE BAIRRO, DESDE QDO ELE ERA DA CONEL.

## STATUS OBRAS (hidden)
STATUS OBRAS
AD | ANDAMENTO
A | A INICIAR
E | EXECUTADA
C | CANCELADA